行政院原子能委員會主管106年度決算評估報告
行政院原子能委員會(下稱原能會)主管106年度決算包括原能會、核能研究所、放射性物料管理局、輻射偵測中心等4個單位決算，及核子事故緊急應變基金1個附屬單位決算。謹就原能會主管106年度決算評估如下：
二、部分出國計畫之變更幅度甚大，顯示計畫之擬定及執行未臻嚴謹，允宜妥謀改善及強化後續管控機制，以提升預算資源運用效益
106年度原能會及所屬國外旅費預算數共618萬6千元、決算數共525萬6千元，茲將相關預算執行情形分述如下：
(一)該會及所屬105年度及106年度國外旅費預算執行情形
原能會及所屬105年度及106年度國外旅費預算平均執行率相當，分別為88.84%及84.97%；由執行項數觀之，105年度實際執行50項較預算之44項增加6項；106年度實際執行44項較預算之39項增加5項，顯示決算項數較預算增加。另由原能會及所屬各機關國外旅費預算執行率顯示，除物管局外，各機關國外旅費預算執行率皆達80%以上，而物管局105年度及106年度國外旅費預算執行率由72.47%降至67.66%，執行率未達80%且有下降情形 (詳附表1)。
(二)部分出國計畫之變更幅度甚大，顯示相關計畫之擬定及執行未臻嚴謹
1.依原能會及所屬104年度至106年度出國計畫項數執行概況表，部分出國計畫之變更幅度甚大，如原能會104年度至106年度變更計畫執行之項數分別為4項、18項及17項，各占實際執行項數之25.00%、85.71%及94.44%；物管局分別為3項、2項及3項，各占實際執行項數之75.00%、50.00%及75.00%；核能研究所分別為14項、22項及17項，各占實際執行項數之63.64%、95.65%及85.00%(詳附表2)，計畫變更之項數占比甚高。
2.另依「人數、日數」、「經費」、「計畫項目名稱」、「前往國家或地區」等各類出國計畫內容變更之項數分析，104至106年度分別為17項、4項、2項及4項；29項、5項、10項及2項；28項、3項、8項及5項，顯示出國計畫內容以人數、日數變更情形最多，變更計畫項目名稱次之(詳附表3)。
附表1：原能會及所屬105年度及106年度國外旅費預算編列及執行情形概況表 單位：新台幣千元；項；%
機關 / 名稱	105年度					106年度
	預算		決算		執行情形		預算		決算		執行情形
	金額(A)	項數(B)	金額(C)	項數(D)	執行率(C/A)	項數增減(D-B)	金額(E)	項數(F)	金額(G)	項數(H)	執行率(G/E)	項數增減(H-F)
原子能委員會	2,920	15	2,813	21	96.34	6	2,870	14	2,599	18	90.56	4
核能研究所	2,710	23	2,286	23	84.35	-	2,410	19	1,965	20	81.54	1
物管局	603	4	437	4	72.47	-	603	4	408	4	67.66	-
輻射偵測中心	283	2	253	2	89.40	-	303	2	284	2	93.73	-
合計	6,516	44	5,789	50	88.84	6	6,186	39	5,256	44	84.97	5

※註：1.資料來源，原能會。
附表2：原能會及所屬104年度至106年度出國計畫項數執行概況表
        單位：項
項目			原能會	物管局	核能研究所
104年度	原預算計畫項數(A)		14	4	22
	實際執行情形	依原計畫執行(B)	12	1	8
		變更計畫執行(C)	4	3	14
		合計(D=B+C)	16	4	22
		變更比率(C/D)	25.00%	75.00%	63.64%
105年度	原預算計畫項數(A)		15	4	23
	實際執行情形	依原計畫執行(B)	3	2	1
		變更計畫執行(C)	18	2	22
		合計(D=B+C)	21	4	23
		變更比率(C/D)	85.71%	50.00%	95.65%
106年度	原預算計畫項數(A)		14	4	19
	實際執行情形	依原計畫執行(B)	1	1	3
		變更計畫執行(C)	17	3	17
		合計(D=B+C)	18	4	20
		變更比率(C/D)	94.44%	75.00	85.00%

※註：1.資料來源，原能會；本報告整理。
2.偵測中心因計畫變更情形較少，故未列入本表。
附表3：原能會及所屬104年度至106年度各類出國計畫內容變更概況表 單位：項
機關名稱	年度	各類出國計畫內容變更之項數
		人數、日數	經費	計畫項目名稱	前往國家或地區
原能會	104	2	1	2	1
	105	9	3	7	2
	106	13	1	3	2
放射性物料管理局	104	1	2	0	3
	105	2	0	0	0
	106	3	2	0	2
核能研究所	104	14	1	0	0
	105	18	2	3	0
	106	12	0	5	1
合計	104	17	4	2	4
	105	29	5	10	2
	106	28	3	8	5

※註：1.資料來源，原能會。
2.同一出國計畫可能有多項變更事項，故本表各年度加總可能不等於附表2之計畫變更項數。
3.「變更計畫項目名稱」指出國計畫變更事由，如原擬參加A會議，改為參加B會議等。
4.偵測中心因計畫變更情形較少，故未列入本表。
綜上，原能會及所屬104至106年度部分出國計畫之變更幅度甚大，而出國計畫內容則以人數、日數變更情形最多，顯示計畫之擬定及執行未臻嚴謹，允宜妥謀改善及強化後續管控機制，以提升預算資源運用效益。