行政院農業委員會主管106年度單位決算評估報告
行政院農業委員會(以下簡稱農委會)主管公務機關計有農委會本部(含屏東農業生物技術園區籌備處)、林務局、水土保持局、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農糧署及所屬、農業、畜產、水產、林業、家畜衛生及農業藥物毒物等試驗所、特有生物研究保育中心、桃園、苗栗、臺中、臺南、高雄、花蓮及台東等各區農業改良場、茶業改良場、種苗改良繁殖場、及農業金融局等23個機關，106年度決算依審計部審核結果，歲入預算數17億2,206萬餘元、決算審定數17億8,328萬餘元(預算達成率103.55%)；歲出預算1,219億450萬餘元(含動支第二預備金27億3,800萬元)、決算審定數1,212億4,376萬餘元(預算執行率99.46%)。謹就農委會主管106年度單位決算評析如下：
五、彰化漁港開發案因工程多次流廢標致計畫進度落後，允宜持續積極控管施工進度，以利計畫如期如質完工
為補助彰化縣政府辦理彰化漁港開發案，漁業署106年度於「漁業發展－彰化漁港開發案近程(可開港營運)計畫」項下編列獎補助費1億8,270萬元，決算審定數為1億8,216萬5千元。經查：
(一)彰化漁港開發案近程(可開港營運)計畫因前期工程招標多次流標致工程進度落後，允宜持續積極監督工進，俾利如期完工
依據漁業署提供之資料，104年度至106年度彰化漁港開發案近程(可開港營運)計畫預算編列及執行情形(詳附表1)，其中105年度預算執行率未達8成，其餘年度均達90%以上，主要係因該計畫「第一階段防波堤、內港口開闢、漁筏停泊區及浮動碼頭等興建工程」於105年度3次流標，致工程無法全面展開，後經彰化縣政府檢討拆為2標分別發包，惟該等工程於106年度招標情形亦未順利，至106年度下半年陸續決標，肇致部分工程進度仍有落後，允宜持續積極監督施工進度，俾利計畫如期如質完工。
(二)為利彰化漁港後續規劃，允宜加強控管後續執行進度，並於計畫落後時，要求廠商即時提出改善方案
另按行政院計畫資訊檢視平臺106年度彰化漁港開發案近程(可開港營運)計畫執行情形，105年度及106年度部會管制評核結果均為乙，主因為整體工程多次流標而進度落後，防波堤及內港口開闢興建工程及漁筏泊區及浮動碼頭興建工程2大主要工程分別於106年10月及12月開工，截至106年底因工程發包延遲完成，故大部分預算均尚未支應，保留至107年度執行。又防波堤及內港口開闢興建工程因基地大部分為水域，僅能利用有限陸域作為消波塊及方塊預鑄施工場地，允宜督促施工廠商妥善規劃施工，並定期召開會議監督工程進度，如有落後情事，則宜儘速要求施工廠商提出進度改善方案，以避免進度落後持續或擴大。茲因該計畫屬彰化漁港開發案之近程計畫，依該計畫書內容，尚有中長期提供漁業使用基本需求及導入觀光休閒發展等規劃，為利該漁港後續發展，允宜強化計畫預算執行情形。
綜上，彰化漁港開發案近程(可開港營運)計畫因105年度及106年度工程多次發生流廢標，致計畫整體進度落後，且計畫評核結果連續2年度為乙，為使該漁港相關工程如期如質完工，允宜持續督促於工安無虞下趲趕施工進度。
附表1：彰化漁港開發案近程（可開港營運）計畫104年度至106年度預算執行情形 單位：新臺幣千元；%
年度	預算數	決算數	執行率
104	19,800	19,636	99.17
105	272,729	208,362	76.40
106	182,700	182,165	99.71

※註：1.資料來源，漁業署提供。