行政院農業委員會主管106年度單位決算評估報告目錄
頁次

行政院農業委員會主管106年度單位決算評估報告
行政院農業委員會(以下簡稱農委會)主管公務機關計有農委會本部(含屏東農業生物技術園區籌備處)、林務局、水土保持局、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農糧署及所屬、農業、畜產、水產、林業、家畜衛生及農業藥物毒物等試驗所、特有生物研究保育中心、桃園、苗栗、臺中、臺南、高雄、花蓮及台東等各區農業改良場、茶業改良場、種苗改良繁殖場、及農業金融局等23個機關，106年度決算依審計部審核結果，歲入預算數17億2,206萬餘元、決算審定數17億8,328萬餘元(預算達成率103.55%)；歲出預算1,219億450萬餘元(含動支第二預備金27億3,800萬元)、決算審定數1,212億4,376萬餘元(預算執行率99.46%)。謹就農委會主管106年度單位決算評析如下：
壹、農委會
一、106年度有多項關鍵績效指標未達預期，允宜深入探究原因並檢討改善
農委會106年度依其施政目標與重點訂定13項年度關鍵績效指標，除2項共同性指標外(機關年度資本門預算執行率及機關於中程歲出概算額度內編報情形)，尚包含農業生技產值(含農科園區產值)達118億元；每年推展農業旅遊之總人次達4,724萬7千人次；具綠能發電設施之養豬場在養頭數100萬頭；累計有機農業、友善耕作及綠保標章面積達1萬270公頃、接受輔導之農民團體其創新發展農村經濟事業項目(產品或服務)之年度產值年增率達5%；吸引留鄉或返鄉人數達2,970人；全國犬隻寵物登記率及全國犬貓絕育率達59%；有機、產銷履歷、臺灣農產品生產追溯之累計生產面積達7萬3,000公頃；提升農地使用率，配合大糧倉計畫，加強推動契作黃豆、硬質玉米及小麥等進口替代雜糧種植累計面積達2萬2,000公頃；排除中國大陸、日本及美國等傳統農產品出口國家之農產品出口值占比達54%；四大類農產品出口值年增率達3%等11項。
依農委會所提供106年度各項績效指標之實際達成概況，諸如推展農業旅遊之總人次4,685萬7千人次；累計有機農業、友善耕作及綠保標章面積9,358公頃；有機、產銷履歷、臺灣農產品生產追溯之累計生產面積7萬1,726公頃；推動契作黃豆、硬質玉米及小麥等進口替代雜糧累計種植面積1萬9,112公頃；排除中國大陸、日本及美國等傳統農產品出口國家之農產品出口值占比50.6%等均未達預期目標(詳附表1)。
附表1：農委會106年度施政績效未達原訂關鍵績效指標之情形
年度關鍵績效指標衡量標準	106年度目標值	實際執行結果	實際執行結果與目標值差異
每年推展農業旅遊之總人次(千人次)	47,247	46,857	較預期目標少39萬人次
累計有機農業、友善耕作及綠保標章面積(公頃)	10,270	9,358	較預期目標少912公頃
有機、產銷履歷、臺灣農產品生產追溯之累計生產面積(公頃)	73,000	71,726	較預期目標少1,274公頃
提升農地使用效率，配合大糧倉計畫，加強推動契作黃豆、硬質玉米及小麥等進口替代雜糧種植累計面積(公頃)	22,000	19,112	較預期目標少2,888公頃
排除中國大陸、日本及美國等傳統農產品出口國家之農產品出口值占比(%)	54	50.6	較預期目標低3.4個百分點

※註：1.資料來源，106年度目標值係摘自農委會106年度預算書，實際執行結果為農委會所提供。
綜上，依農委會106年度實際執行之績效顯示有多項政策未達預期目標，該會允宜深入探究原因並強化相關業務之推動，俾利達成施政目標。

二、迄至106年底「改善政府動物管制收容設施計畫」業執行4年，且在連續2年度預算流出下，賸餘數仍高逾2億元，預算編列容欠核實
「改善政府動物管制收容設施計畫」(以下簡稱動物收容設施計畫)係農委會依動物保護法(以下簡稱動保法)第14條第1項[1]及第3項[2]規定，自103年度起編列預算補助全臺21個縣市政府(臺北市除外)辦理改善公立動物收容設施及動物管制設備專業化，計畫期程103至107年度，總經費15億8,010萬元(中央與地方政府分別負擔12億3,180萬元及3億4,830萬元)，迄至106年度農委會業編列預算8億4,891萬2千元。
[1] 動物保護法第14條第1項：「直轄市、縣（市）主管機關應依據直轄市、縣（市）之人口、遊蕩犬貓數量，於各該直轄市、縣（市）規劃設置動物收容處所，或委託民間機構、團體設置動物收容處所或指定場所，收容及處理下列動物：一、由直轄市或縣（市）政府、其他機構及民眾捕捉之遊蕩動物。二、飼主不擬繼續飼養之動物。三、主管機關依本法留置或沒入之動物。四、危難中動物。」
[2] 動物保護法第14條第3項：「中央主管機關應編列經費補助直轄市、縣（市）主管機關設置動物收容處所，辦理絕育、認領及認養等動物保護相關工作；其設置組織準則及公立動物收容處所管理作業規範，由中央主管機關定之。」
動物收容設施計畫自103年度實施以來，各縣市政府多有因新建用地取得困難、工程案多次招標流標或撤案等因素致預算執行不佳，例如104年度法定預算2億3,750萬元加計103年度保留數2,429萬6千元後當年度可用預算數2億6,179萬6千元，然當年度實支數僅8,346萬6千元、應付未付數197萬元(含應付數執行率32.63%)，尚有保留款1億721萬1千元及賸餘數6,914萬9千元(詳附表1)，惟農委會於匡列後續年度預算時未審酌實際執行情況，致在105及106年度法定預算連續2年流出下，迄至106年底仍有累計保留款2億3,229萬元及賸餘數2億899萬9千元(兩者合計占累計法定預算數8億4,891萬2千元之51.98%)，預算編列容欠核實。
附表1：103至106年度「改善政府動物管制收容設施計畫」之預算執行概況表 單位：新台幣千元
年度	可支用預算數				決算數
	年度預算數	流用數	以前年度保留數	合計	實支數	應付未付數	保留數	賸餘數	合計
103	28,500	-	-	28,500	3,772	-	24,296	432	28,500
104	237,500	-	24,296	261,796	83,466	1,970	107,211	69,149	261,796
105	288,000	-10,614	109,181	386,567	120,099	5,872	185,282	75,314	386,567
106	294,912	-10,894	191,154	475,172	150,760	28,018	232,290	64,104	475,172
103-106合計	848,912	-21,508	-	827,404	358,097	28,018	232,290	208,999	827,404

※註：1.資料來源，農委會提供。
2.表列年度預算數均為法定預算、決算數為決算審定數；「103-106合計」欄中僅年度預算數、流用數、實支數及賸餘數為各年度加總，餘為迄至106年底之概況。
綜上，囿於動物收容處所係屬鄰避設施，爰動物收容設施計畫自103年執行以來，多有執行進度未如預期情況，惟農委會於匡列預算時未審酌實際執行情況，致迄106年底累計法定預算扣除流出後尚有2.32億元保留數待執行及2.09億元之賸餘款，該會允宜督促各縣市政府嚴加控管執行進度，俾期各項補助工程能如質如期完工，並強化預算籌編工作，期使政府有限之財政資源得以發揮最大效益。

三、公糧稻穀保價收購數量及經費逐年增加且屢有超支，允宜檢討相關制度並提升公糧去化績效，以避免庫存過多而造成資源浪費
稻米為國人主食且為我國重要農作物，政府為掌握糧源、穩定糧價、確保農民收益，自63年起每年度編列預算辦理稻穀保價收購制度，所需經費係由農委會編列預算補助農業發展基金(以下簡稱農發基金)辦理，惟近3年度決算(104至106年度，以下同)稻穀保價收購量、價屢有超支，加以106年度公糧銷售情況未如預期，致當年度庫存餘糧為近3年來新高，允宜檢討相關制度。茲說明如下：
(一)為調節稻米供需、穩定糧價農委會每年度均編列預算補助農發基金辦理稻穀保價收購業務，然近3年度年年超支
稻穀保價收購類型包含計畫收購、輔導收購、餘糧收購及災害稻穀收購，所需經費係由農委會編列預算補助農發基金之糧政業務計畫辦理，而經收之稻穀再行銷售並列為農發基金之農政收入。惟依近3年度公糧稻穀保價收購數量及經費預決算概況觀之(詳附表1)，不僅收購數量由104年度之36萬5,509公噸逐年增加至106年度之46萬7,729公噸(增幅27.97%)，且年年超收，致收購經費亦隨之逐年增加，106年度實際收購經費高達112億1,119萬元，較104年度增加22億8,376萬5千元(增幅25.58%)。
附表1：104至106年度公糧稻穀保價收購數量及經費預、決算概況表 單位：公噸；新台幣千元；%
年度	收購數量			收購經費
	預算	決算	超收比	預算	決算	超支比
104	253,000	365,509	44.47	6,331,500	8,927,425	41.00
105	291,000	398,384	36.90	7,287,400	9,678,546	32.81
106	200,000	467,729	133.86	5,016,920	11,211,190	123.47

※註：1.資料來源，農委會提供。
(二)106年度公糧稻穀超收比達133.86%，惟去化不如預期，致庫存量為近3年度新高
經農委會保價收購之稻穀除供應國內軍糈民食外，並規劃各項銷售管道以有效去化，然106年度預計糧食銷售數量、銷售金額及期底公糧庫存數分別為45萬9,600公噸、67億6,536萬9千元及42萬6,675公噸，惟實際執行結果銷售數量及銷售收入之達成率僅分別為81.34%、72.42% (詳附表2)，致106年底公糧庫存量達79萬7,634公噸，超出預計量37萬959公噸(超出比86.94%)，為近3年度新高，顯示106年度公糧稻穀保價收購數量大幅超收26萬7,729公噸(超收比133.86%)，然後端卻無法有效去化，致公糧庫存量遽增，不僅將造成收購資金之積壓亦將增加相關倉儲費用，允宜研謀改善。
附表2：104至106年度糧食銷售數量與收入預、決算數及期底庫存餘糧概況表 單位：公噸；新台幣千元；%
年度	糧食銷售數量			糧食銷售收入			年底公糧庫存量
	預算	決算	達成率	預算	決算	達成率	預計	實際	超出量
104	439,200	482,632	109.89	7,450,641	6,311,401	84.71	626,022	767,693	141,671
105	451,600	453,211	100.36	7,332,920	5,792,920	79.00	595,481	714,090	118,609
106	459,600	373,858	81.34	6,765,369	4,899,669	72.42	426,675	797,634	370,959

※註：1.資料來源，農委會提供。
綜上，農委會為調節稻米供需、穩定糧價而辦理公糧稻米收購業務，然近3年度保價收購數量及經費年年超出預算，尤以106年度為甚，且因當年度糧食銷售情況未如預期，致庫存公糧高逾79萬公噸為近3年度新高，該會除宜積極增加公糧用途以求去化、避免資源浪費外，亦宜檢討現行公糧保價收購制度，以降低農民對稻米保價收購制度之依賴。
    （分機：8657 石桂鳳）
貳、林務局
四、為發揮國有林整體治山防災效益，允宜全面檢視國有林地崩塌現況及整治優先順序，積極加強監控並排除國有林非法占用情形
為辦理國有林地內之崩塌地處理、防砂工程、維護及緊急處理，及整體調查規劃等工作，以及森林經營所需辦理林道改善工程，林務局106年度於「林業發展－國有林整體治山防災及林道維護」計畫項下編列7億1,330萬6千元，決算審定數為7億4,308萬9千元。經查：
(一)允宜通盤分析國有林地崩塌情形，排列整治優先順序，以順利完成國有林整治工作
林務局依據森林永續經營及產業振興計畫(106－109年度)辦理國有林整體治山防災及林道維護相關業務，因該計畫為加強造林及森林永續經營計畫(90年度至105年度)之延續性計畫，國有林整體治山防災業務已於公務預算執行多年；另因氣候變化愈發劇烈，林務局為有效治山防災，亦於流域綜合治理計畫第2期特別預算(105年度至106年度)及前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(106年度至107年度)編列相關預算進行國有林地崩塌地處理、防砂工程、維護及緊急處理等作業，此3計畫主要分別為治理單位不同(分別為集水區國有林地、原住民鄉鎮國有林地及水庫集水區國有林地)。
按林務局提供之資料，林務局辦理上開計畫有關國有林整體治山防災預算編列及執行情形(詳附表1)，103年度至106年度共編列50億8,271萬5千元，除前瞻基礎建設計畫特別預算第1期106年度因計畫核定時間較晚，執行進度未如預期，其餘計畫執行率均逾9成，據林務局說明，該計畫工程進度已於107年度陸續趕上。因近年來氣候愈發極端，故林務局編列鉅額預算辦理國有林治山防災相關業務，為使資源發揮最大效益，允宜整體規劃國有林治理，並通盤分析國有林地崩塌情形，排列優先順序以完成整治工作。
(二)允宜持續積極排除國有林地占用情形，及強化監控管理機制，以利國有林治山防災工程發揮其效益
林務局辦理國有林整體治山防災工作不易，常因地形及氣候影響致難以施工，故為使各項國有林治山防洪工作發揮效益，後續監控管理及維護作業與排除國有林地占用情形相對重要。依據林務局提供近年度國有林地占用情形(詳附表2)，雖被非法占用國有林地案件數及面積新增數與各年年底數據逐漸減少，然其收回案件數及面積亦下降，截至106年底仍有3萬餘件非法占用案件，面積為9,360.3公頃，允宜持續積極排除國有林地占用情形，並加強監督管理機制，俾利國有林地治山防災工程順利完工，發揮其最大效益。
綜上，近年度林務局為辦理國有林整體治山防災作業，於公務預算及特別預算編列經費進行各治理單位整治工作，為使該等預算執行得以發揮其最大效益，允宜通盤檢視及分析國有林地崩塌情形，排列優先順序，並持續積極排除國有林非法占用情形，及加強監控管理機制。
附表1：103年度至106年度國有林整體治山防災相關業務之預算編列及執行情形 單位：新臺幣千元；%
年度	法定預算數	決算審定數	執行率
公務年度預算
103	808,064	835,068	103.34
104	820,909	865,453	105.43
105	795,436	819,003	102.96
106	713,306	743,089	104.18
流域綜合治理計畫第1期
103年度至104年度	800,000	794,512	99.31
流域綜合治理計畫第2期
105年度至106年度	700,000	698,610	99.80
前瞻基礎建設計畫第1期
106	445,000	11,167	2.51
合計	5,082,715	4,766,902	93.79

※註：1.資料來源，林務局提供。
附表2：104年度至106年度國有林地非法占用及收回情形
 　　 單位：件；公頃
年度	非法占用情形
	年初		新增		收回		年底
	件數	面積	件數	面積	件數	面積	件數	面積
104	35,536	13,267.4	27	3.8	2,047	1,333.1	33,516	11,938.1
105	33,516	11,938.1	20	3.3	1,497	1,574.7	32,049	10,366.7
106	32,049	10,366.7	20	2	1,486	1,008.5	30,583	9,360.2

※註：1.資料來源，林務局提供。
參、漁業署
五、彰化漁港開發案因工程多次流廢標致計畫進度落後，允宜持續積極控管施工進度，以利計畫如期如質完工
為補助彰化縣政府辦理彰化漁港開發案，漁業署106年度於「漁業發展－彰化漁港開發案近程(可開港營運)計畫」項下編列獎補助費1億8,270萬元，決算審定數為1億8,216萬5千元。經查：
(一)彰化漁港開發案近程(可開港營運)計畫因前期工程招標多次流標致工程進度落後，允宜持續積極監督工進，俾利如期完工
依據漁業署提供之資料，104年度至106年度彰化漁港開發案近程(可開港營運)計畫預算編列及執行情形(詳附表1)，其中105年度預算執行率未達8成，其餘年度均達90%以上，主要係因該計畫「第一階段防波堤、內港口開闢、漁筏停泊區及浮動碼頭等興建工程」於105年度3次流標，致工程無法全面展開，後經彰化縣政府檢討拆為2標分別發包，惟該等工程於106年度招標情形亦未順利，至106年度下半年陸續決標，肇致部分工程進度仍有落後，允宜持續積極監督施工進度，俾利計畫如期如質完工。
(二)為利彰化漁港後續規劃，允宜加強控管後續執行進度，並於計畫落後時，要求廠商即時提出改善方案
另按行政院計畫資訊檢視平臺106年度彰化漁港開發案近程(可開港營運)計畫執行情形，105年度及106年度部會管制評核結果均為乙，主因為整體工程多次流標而進度落後，防波堤及內港口開闢興建工程及漁筏泊區及浮動碼頭興建工程2大主要工程分別於106年10月及12月開工，截至106年底因工程發包延遲完成，故大部分預算均尚未支應，保留至107年度執行。又防波堤及內港口開闢興建工程因基地大部分為水域，僅能利用有限陸域作為消波塊及方塊預鑄施工場地，允宜督促施工廠商妥善規劃施工，並定期召開會議監督工程進度，如有落後情事，則宜儘速要求施工廠商提出進度改善方案，以避免進度落後持續或擴大。茲因該計畫屬彰化漁港開發案之近程計畫，依該計畫書內容，尚有中長期提供漁業使用基本需求及導入觀光休閒發展等規劃，為利該漁港後續發展，允宜強化計畫預算執行情形。
綜上，彰化漁港開發案近程(可開港營運)計畫因105年度及106年度工程多次發生流廢標，致計畫整體進度落後，且計畫評核結果連續2年度為乙，為使該漁港相關工程如期如質完工，允宜持續督促於工安無虞下趲趕施工進度。
附表1：彰化漁港開發案近程（可開港營運）計畫104年度至106年度預算執行情形 單位：新臺幣千元；%
年度	預算數	決算數	執行率
104	19,800	19,636	99.17
105	272,729	208,362	76.40
106	182,700	182,165	99.71

※註：1.資料來源，漁業署提供。
肆、農糧署
六、允宜強化監督管理作業，並謹慎檢討管考查核機制，俾利投入新(擴)建批發市場之資源發揮最大效益
為補助及輔導辦理批發市場之新(擴)建，農糧署106年度於「農糧管理－運銷加工管理」計畫項下編列獎補助費1億4,426萬2千元，決算審定數為1億3,948萬8千元。經查：
(一)為使補助地方政府新(擴)建之批發市場儘早完工使用，允宜持續監督管理工程進度
為輔導地方政府新(擴)建批發市場，農糧署自103年度起編列獎補助費辦理，103年度至106年度共編列2億1,478萬2千元，其預算執行率均逾9成，103年度至105年度主要完成新(擴)擴建市場則有板橋果菜批發市場交易場興建(新建四汴頭果菜批發市場工程)計畫，至106年度主要花蓮縣果菜批發市場及新化果菜市場2市場新(擴)建案，其中花蓮縣果菜批發市場自105年度起辦理，新化果菜市場則為106年度起辦理，2案均未完工，允宜持續監督其工程進度。
(二)允宜加強並檢討批發市場後續監督及查核機制，以確保補助建置地方政府新(擴)建之批發市場妥善運用
為使新(擴)建之批發市場得以永續經營，後續之維運管理相當重要，據農糧署說明，該等新(擴)建批發市場補助計畫及後續維運之查核及管理主要係依據農產品市場交易法及農產品批發市場管理辦法辦理，其中批發市場之籌設、營業、停歇業及廢止核准規定依照農產品市場交易法第14條第1項及第2項[3]由直轄市、縣(市)主管機關核准，又批發市場經營、財務管理與稽查等則依農產品批發市場管理辦法規定多由直轄市、縣(市)主管機關辦理。
[3] 農產品市場交易法第14條第2項規定：「籌設農產品批發市場不依核定計畫辦理者，除有正當理由申經核准者外，由該管直轄市、縣(市)主管機關廢止其核准。」
依據審計部臺中市審計處101年度曾針對臺中市豐原果菜批發市場進行調查[4]，該批發市場規劃設計階段未妥善考量、履約管理未盡周延妥適，驗收後亦未即取得使用執照，致完工後1年多仍閒置未使用，因而列入行政院活化閒置公共設施列管案件，至103年間始解除列管[5]，因農糧署106年度編列相關預算補助批發市場之新(擴)建預算大幅成長(較103年度增幅312.18%)，為確保投入公帑得以妥善運用，允宜檢討現有計畫審查及營運管考制度，並加強管考監督機制。
[4] 資料來源，審計部網站(https://www.audit.gov.tw/files/15-1000-1433,c196-1.php)。
[5] 資料來源，行政院活化閒置公共設施103年第2季督導會議紀錄。
綜上，為辦理輔導批發市場新(擴)建，農糧署自103年度起陸續編列預算補助地方政府，雖相關預算執行均符合預期，惟因批發市場後續維運管考及查核機制多由地方政府辦理，為使相關考核機制更為周全，對於補助新(擴)建之批發市場，允宜檢討現有相關規範並加強監督管理作業。
附表1：103年度至106年度輔導批發市場新(擴)建預算編列及執行情形 　 單位：新臺幣千元；%
年度	預算數	決算數	執行率	輔導批發市場新擴建
103	35,000	35,000	100.00	板橋果菜批發市場交易場興建(新建四汴頭果菜批發市場工程)計畫
104	15,000	14,742	98.28	板橋果菜批發市場交易場興建(新建四汴頭果菜批發市場工程)第二期計畫
105	20,000	20,000	100.00	新建板橋果菜批發市場營運設施(備)計畫
	520	520	100.00	花蓮縣果菜批發市場跨域結合發展計畫(辦理前期作業及委託設計監造)
106	139,312	134,538	96.57	新化果菜市場遷建工程計畫(第一年)
	4,950	4,950	100.00	花蓮縣果菜批發市場跨域結合發展計畫

※註：1.資料來源，農糧署提供。
 (分機：1922 羅玉姍)