國家發展委員會及所屬106年度單位決算評估報告
國家發展委員會（以下稱國發會）106年度歲入決算數210萬5千元，較預算超收162萬7千元（增幅3.40倍）；歲出決算數25億9,239萬1千元，較預算數減少8,026萬5千元（減幅3.00%）。謹就國發會及所屬106年度單位決算評估如下：
二、近年推動創業拔萃方案，截至106年底引進國際創投事業投資國內新創事業占比不高，允宜加強辦理，俾利協助新創事業發展
國發會106年度推動「促進產業發展-強化國際創新創業連結」計畫決算數4,800萬元，與預算數相同（詳附表1），預算執行率100%，主要係依據「創業拔萃方案」辦理創新創業國際鏈結工作，並配合亞洲矽谷計畫之推動，加強與矽谷等國際創新聚落連結工作。經查：
(一)創業拔萃方案內容及修正情形
1.為加速我國新創事業拓展國際市場，國發會研擬「創業拔萃方案」，經行政院於103年8月核定，預期由排除法規障礙、引入國際資金及專業知識、打造國際創新創業園區等三方面進行，103至107年除政府投資國際創新創業園區6億元外，並預計透過國發基金引進5家國際創投事業來臺參與早期新創事業，投資額度約150億元，投入國內早期投資金額可達18億元以上。
2.該方案經104年5月及同年12月2次修正，總經費降為3.95億元，其中成立國際創新創業園區，協助建物整修費用2億元由國發基金支應，營運費用1.95億元則由國發會編列預算。
 (二)部分國際創投事業尚未投資國內早期新創企業或占比偏低
國發會推動創業拔萃方案，原預計以國發基金引進5家國際創投來臺參與早期新創事業，協助更多新創事業成立或擴大規模，並增加民間投資金額；惟自103至106年底止，引進之5家創投事業累計投資家數772家，累計投資金額88.08億元（詳附表2），其中TRTF基金累計投資家數8家、累計投資金額5.03億元，投資家數及金額均低，另TCPIII基金及IVP基金等2家創投事業均未投資國內早期新創企業，而500S基金及TRTF基金投資案源屬國內早期新創企業占總投資家數比率僅1%及5%，恐對國內新創事業助益有限，亦不易帶動國內資金投資新創事業。
綜上，國發會推動創業拔萃方案，原預期透過排除法規障礙、引進國際資金與專業知能及打造國際創新創業園區等措施，加速創新創業發展，惟以國發基金引進國際創投事業，部分國際創投事業尚未投資國內早期新創事業或投資占比偏低，為能順利達成該方案原預期效益，允宜加強推動辦理。
附表1：強化國際創新創業連結計畫預、決算明細表
單位：新臺幣千元、%
年度	計畫數	預算數	決算數	決算數占預算數之比率
103	0	0	0	0
104	45,000	45,000	45,000	100.00
105	50,000	50,000	50,000	100.00
106	50,000	48,000	48,000	100.00
107	50,000	-	-	-
合計	195,000	-	-	-

※註：1.資料來源：國發會提供。
      2.計畫數係為104年12月第2次修正計畫經費。
附表2：國際創投事業截至106年底投資情形表 單位：新臺幣億元
國際創投 / 事業名稱	累計投資家數	累計投資金額	投資案源為 / 國內公司比率
500S基金	678	23.90	1%
TRTF基金	8	5.03	5%
本誠創投基金	21	10.27	90%
TCPIII基金	24	30.83	0
IVP基金	41	18.05	0
合計	772	88.08	-

註：1.資料來源：國發會提供。
    2.據說明，「投資案源為國內公司%」係指投資國內早期新創事業家數占總投資家數比例。