國防部主管106年度單位決算評估報告目錄
      頁次

國防部主管106年度單位決算評估報告
一、國防部文書檔案管理中心建置案之規劃、執行過程涉多項缺失，致自99年度編列預算辦理後，迄106年底仍未完成驗收，允應深切檢討缺失並引以為鑑
依審計部106年度中央政府總決算審核報告（附冊-總決算部分）所載，國防部主管歲出部分之「以前年度應付保留數」中，國防部(本部)106年度決算於「一般建築及設備」科目之「以前年度轉入數」計2億6,946萬8千元，該年度續列「應付保留數」4,825萬元(比率17.91%)[1]。該應付保留數係屬104年度編列之預算，卻至106年度結束仍未執行完畢，其原因據該審核報告之說明，係「國防部文書檔案管理中心裝修工程案，尚未完成驗收。」顯示該案之執行過程多有延宕，前經審計部查核亦發現涉有多項缺失，實顯其執行成效不彰，有待深切檢討。謹就該案預算之編列、執行情形及所涉缺失等分述如下：
[1] 資料參自審計部106年度中央政府總決算審核報告（附冊-總決算部分）甲-第86頁。
(一)檔管中心建置案係「國防部新建大樓內部裝備及設施需求」計畫內3項子計畫之一
為配合國防部新建大樓[2]內部空間配置之功能需求，國防部前以「國防部新建大樓內部裝備及設施需求」計畫為名，為該新建大樓內擬建置之「國防部文書檔案管理中心(以下簡稱「檔管中心」)」、「國防部圖書館」及「國防部營區安全維護系統」等3項子計畫自99年度起至104年度編列分年預算，合計需8億2,961萬1千元，其中檔管中心建置案預算需求數2億8,058萬1千元，約為總計畫經費之三分之一(比率33.82%)。
[2] 國防部於88年擇定在台北市大直原三軍大學舊址新建國防部辦公大樓俾利集中辦公，計畫代稱「博愛分案」。該新建工程原計畫總經費133億6,400萬元，於93年1月20日開工後，原預訂於100年5月完工，惟執行期間因機電承包商停工無法履約、計畫變更、工程重新招標等因素延宕執行進度，後經核定辦理計畫修訂，展延執行期程至104年，並因應營建物價上漲調增預算24億8,900萬元(調整後計畫總經費為158億5,300萬元)，嗣於103年12月正式完工啟用。
(二)檔管中心建置案所需經費係於99、104年度各編列720萬餘元及2億7,337萬餘元，非依工程規劃進度逐年編列，殊屬異常
按檔管中心建置案之預期成果，依國防部前於預算書之說明，將「建置全軍統整性文書、檔案資訊化管理環境，藉系統模式整合簡化行政流程」、「建立國防永久檔案調閱室及陳列閱覽機制，提升國防檔案預期價值」、「推動電子檔案管理機制，提供便捷數位化服務，達到電子化政府目標」，其建置內容包含軟、硬體之設計、裝設及運用，理應分階段就計畫事項循序逐年辦理，然國防部就其所需經費卻係於99年度編列720萬8千元後，100年度至103年度均未編列預算，迄104年度始一次性編列該案核定經費之餘款2億7,337萬3千元，其非依工程規劃進度逐年編列，殊屬異常。
(三)該案因設計審查、工程招標等作業失當，致辦理期程一再延宕，案經審計部臚列多項缺失
依檔管中心建置案上揭預算編列方式，允可推知該案於100年度至103年度當有窒礙難行之處，致暫停編列預算，國防部嗣於104年度就該案核定經費餘款2.7億餘元採一次性編列，顯亦難於該年度執行完畢。該案執行延宕多年之緣由，從下列審計部前於105年度中央政府總決算審核報告（含附屬單位決算及綜計表）中，就其辦理過程所臚列之多項缺失[3]概可窺悉：
[3] 以下文字錄自審計部105年度中央政府總決算審核報告（含附屬單位決算及綜計表）第乙-206頁。
1.政辦室(國防部政務辦公室)未於檔管中心規劃設計及監造委託技術服務案之先期規劃階段，即成立專案督導小組，亦未訂定規劃、設計、招標等作業節點控管，耗時6 個月始完成平面配置圖審查。
2.未有效管制基本及細部設計審查時效，歷時2 年7 個月始完成審查，延誤後續工程(檔管中心裝修工程)招標期程。
3.審查檔管中心裝修工程招標文件，未依市場行情策訂詳細工作計畫，致工程預算偏離市場價格，影響廠商投標意願，耽延招標期程6 個月等，肇致檔管中心分計畫延後2 年完成[4]，延遲達成文書檔案資訊化管理之預期效益。
[4] 經詢國防部檔管中心嗣於106年9月底完工，惟至106年12月底仍在辦理驗收結報作業。
綜上，國防部檔管中心建置案之規劃、執行過程涉多項缺失，致自99年度編列預算後，100年度至103年度均無法實質辦理，嚴重影響計畫期程；104年度續編之預算經保留並持續辦理後，迄至106年底仍因未完成驗收而尚有4,825萬元之應付保留數，文書檔案資訊化管理之預期效益因此延誤多時無以發揮，國防部允應深切檢討缺失並引以為鑑。
（分機：8658 洪勝堯）

二、近年國軍官兵因違法犯紀而遭勒令退伍之人數逐年增加，審計部亦屢就軍紀案件提出審核意見，國防部允妥謀改善對策
國防部為嚴肅軍隊紀律，建立現代化優質國軍，策頒有「國軍軍風紀維護實施規定」以為部隊及各單位執行準據。該部106年4月20日於本院外交及國防委員會就「國軍軍紀檢討與國軍形象建立」專案報告之書面資料亦說明：「軍紀狀況的良窳，攸關部隊戰力的發揮，國防部將賡續以內部管理為基礎，戰備整備為核心，教育為手段，後勤維保為支撐，戮力精進，以鞏固國軍戰力…。」說明國防部對於國軍風紀之重視與自我要求。惟近來國軍官兵因違法犯紀而遭勒令退伍之人數及占比有逐年增加之勢，且審計部亦屢就官兵素質及紀律問題提出審核意見，國防部允應嚴肅看待軍紀問題並妥謀改善對策。經查：
(一)國軍因涉違法犯紀案受勒令退伍人數之多寡，可概窺其崇法守紀之程度
常備軍官、常備士官因「年度考績丙上以下或因個人因素1次受記大過2次以上，經人事評審會考核不適服現役者」，為陸海空軍軍官士官服役條例第15條第5款規定「予以退伍」之條件之一；而志願士兵如有「年度考績丙上以下、因個人因素1次受記大過2次以上，或1年內累計記大過3次」之情事，志願士兵服役條例第5之1條第1項亦有相同令其辦理退伍之規定。軍人受軍法之約制，如有涉違法犯紀案經查證屬實且情節重大者，國防部自可依上揭規定令其退伍。故從該等志願役官兵因涉違法犯紀案受勒令退伍人數之多寡，亦可概窺國軍崇法守紀之程度。
(二)105年度及106年度國軍官兵因涉違法犯紀而遭勒令退伍之人數及占比逐漸增加
依附表1之統計數據可悉，近年度國軍官兵因涉違法犯紀而遭勒令退伍之人數及比率有逐年增加之趨勢。103年度及104年度遭勒令退伍之志願役官兵人數分僅114人及102人(占當年度整體志願役人力比率為0.0872%及0.0732%)，然105年度遭勒令退伍人數增至325人(占比0.2246%)，較104年度之102人增加223人，且無論軍官、士官或士兵之勒令退伍人數均較104年度近乎倍增(人數增加比率分別為90.91%、91.43%及323.21%)； 106年度遭勒令退伍人數則再增加至349人(占比0.2378%)，無論人數及占比均顯為近年新高。
附表1：102年度至106年度國軍志願役官士兵因違法犯紀而被勒令退伍之人數 單位：人；%
類別 / 年度	被勒令退伍之人數				全體志願役官士兵人數	志願役官士兵遭勒令退伍比例
	校官、尉官	士官	士兵	合計
102	24	77	76	177	124,758	0.1419
103	16	35	63	114	130,714	0.0872
104	11	35	56	102	139,268	0.0732
105	21	67	237	325	144,691	0.2246
106	19	65	263	349	146,785	0.2378

※註：1.資料來源，國防部參謀本部人力次長室。
      2.全體志願役官士兵人數為各年底統計資料。
(三)近年審計部曾多次就國軍官兵素質及紀律問題提出改善建議，國防部宜嚴肅面對並妥謀對策
揆近年(101年度至105年度)審計部於中央政府總決算審核報告中，已多次就國軍官兵違法犯紀情事要求國防部應妥謀改善[5]；監察院106年12月提出之調查報告亦指陳：「政府推動募兵後，國軍部隊總體戰力似未隨志願役人力遞增而提升，三軍亦乏人員戰力大幅增加之具體事實，國防部允應避免因急於填補官士兵缺額而衝量不重質，即達成志願役人力目標固然重要，精進人員素質尤為關鍵，始符合募兵之政策目標」[6]、「本院第5屆監委上任(103年8月)至今針對軍紀案件提出之國防類調查報告計有49案，其中屬於軍紀案件之占比高達6成以上；而所通過之國防類糾正案則有高達9成以上係屬於軍紀案件，凸顯當前國軍紀律仍面臨嚴峻挑戰。」[7]
[5] 101年度、104年度及105年度分別指陳略以：「…惟間有官兵違法(紀)情事，又內部管理及風險管理與危機處理遵行程度未盡完善，均待研謀改善。」、「…惟官兵濫用藥物之篩檢及通報預警機制仍待精進加強，以有效杜減國軍毒品犯罪案件肇生。」、「…惟在營服役官兵尿液篩檢之確陽率仍持續上揚，…均尚待檢討精進，以確保部隊戰力及完備反毒工作之法制規範。」
[6] 詳參監察院106年12月21日106國調0020號調查報告，第25頁至第37頁。
[7] 詳參監察院106年12月21日106國調0025號調查報告，第11頁。
綜上，軍紀狀況的良窳，攸關部隊戰力的發揮。近年國防部為期在有限時間內募得所需志願役人力，持續放寬各類志願役人力招募條件，致人員素質良莠不齊之隱憂已逐漸浮現，監察院及審計部亦已多次就官兵素質及紀律問題提出改善建議，國防部允應嚴肅面對此問題並妥謀改善對策。

三、各軍事院校退學、開除學生及未服滿現役最少年限應收賠償款與土地占用人應繳訴訟費及不當得利應收款累積頗鉅，宜儘速追償
依審計部106年度中央政府總決算審核報告（附冊-總決算部分）所載，國防部所屬單位106年度決算歲入部分之「罰款及賠償收入」科目累積應收保留數列4億5,863萬元，發生原因為「應收各軍事院校退學、開除及服役未達規定年限提前退伍人員賠償款」；另「其他收入」科目亦累積各年度「民人占用營地法院裁判索回不當得利款」應收保留數2億2,576萬2千元。按前揭兩類歲入產生係就已發生之事實或依法院判決內容進行追償，惟國防部對該等應收款項之收回似欠積極，致仍累積頗鉅之應收款項。經查：
(一)向各軍事院校退學、開除學生或未服滿現役最少年限人員索償，為法所明定
軍事教育條例第17條第1項規定：「軍事學校及預備學校之學員生，除自費學生外，享有公費待遇及津貼。」同法第18條第1項則規定：「前條第1項受領公費待遇及津貼之學員生，違反應履行義務及應遵行事項規定時，應予賠償。」另志願士兵服役條例第5條之1第2項規定：「前項不適服志願士兵人員，未服滿現役最少年限者，應予賠償；…。」爰國防部所屬各軍事院校各年度如有軍費生在學期間因故退學或遭開除，或畢業後任官未服滿招生簡章所定之現役最少年限者，均應依規定向其索償於就學期間所受領之公費待遇及津貼[8]。另不適服志願士兵人員，未服滿現役最少年限者，亦應依比例向其求償自核定起役之日起所受領之3個月待遇[9]。
[8] 依軍事學校預備學校軍費生公費待遇津貼賠償辦法第4條第1項至第5項分別規定：「軍事學校軍費生未依招生簡章所定修業期限完成學業者，賠償義務人應賠償軍事學校及預備學校就讀期間所受領之公費待遇及津貼。」、「預備學校軍費生經停止發給公費待遇及津貼，或畢業時未考入預備學校高中部或軍事學校專科班、正期班，賠償義務人應賠償預備學校就讀期間所受領之公費待遇及津貼。」、「預備學校軍費生考入預備學校高中部或軍事學校專科班、正期班，未依招生簡章所定修業期限完成學業者，賠償義務人應賠償軍事學校及預備學校就讀期間所受領之公費待遇及津貼。」、「軍事學校軍費生退學、軍事學校及預備學校軍費生輔導轉學後，並轉服志願士官或士兵，服役未滿4年者，賠償義務人應依尚未服滿役期年限之比率，賠償所受領原就讀軍事學校及預備學校之公費待遇及津貼。」、「軍事學校軍費生退學、軍事學校及預備學校軍費生輔導轉學後，再就讀軍事學校，未依修業期限完成學業者，賠償義務人應賠償原向就讀學校申請免予賠償分期賠償之未到期金額及重新錄取就讀軍事學校所受領之公費待遇及津貼。」
[9] 志願士兵不適服現役賠償辦法第3條第1項規定：「有前條第1項各款情形之一者，本人或其法定代理人、保證人（以下合稱賠償義務人），應依尚未服滿現役最少年限之比例，賠償自核定起役之日起所受領之志願士兵3個月待遇（本俸、加給）。」
(二)國防部近年應收軍事院校退學、開除學生及未服滿現役最少年限人員賠款保留數累積頗鉅
按各軍事院校軍費生未依招生簡章所定修業期限完成學業者、畢業後任官未服滿招生簡章所定現役最少年限者，以及不適服志願士兵人員未服滿現役最少年限者，其應賠償乃係法所明定事項，國防部為維護自身權益，自應積極對該等人員辦理追償作業。惟據審計部106年度中央政府總決算審核報告（附冊–總決算部分）顯示，國防部主管92年度至106年度應收保留數共7億1,031萬3千元中，仍有4億5,863萬元、逾6成（64.57%）比率係來自該等應收而未收之賠償款（詳附表1），累積之應收賠償款仍頗鉅。
(三)應由土地占用人繳付之訴訟費及不當得利應收款近年亦索討不力，致累積應收保留數達逾2億元
另國防部就部分被民間人士占用之國軍營地，雖透過訴訟程序獲判取回，並基於自身權益之維護，依據法院裁判向非法土地占用人索討其應繳付之訴訟費及不當得利，惟該等應收款項近年亦多索討無著，106年底累積應收保留數仍達2億2,576萬2千元（同附表1）。
綜上，國防部近年來應收各軍事院校退學、開除學生及未服滿現役最少年限賠償款與土地占用人應繳訴訟費及不當得利應收款累積頗鉅，為免損及政府權益，該部允宜儘速辦理追償作業。
附表1：近年各軍事院校退學、開除學生及未服滿現役最少年限應收賠償款與
土地占用人應繳訴訟費及不當得利應收保留數情形 單位：新臺幣千元
年度 項目	各軍事院校應收退學、開除學生及未服滿現役最少年限人員賠償款	應由土地占用人繳付之訴訟費及不當得利應收款	合計
92	113,067	-	113,067
93	11,752	6,177	17,929
94	14,989	31,255	46,244
95	21,273	1,389	22,662
96	22,660	7,245	29,905
97	13,368	17,805	31,173
98	5,923	840	6,763
99	5,909	2,075	7,984
100	13,344	101,268	114,612
101	17,840	10,910	28,750
102	29,646	16,334	45,980
103	23,823	-	23,823
104	19,676	20,229	39,905
105	53,662	7,582	61,244
106	91,698	2,653	94,351
合計	458,630	225,762	684,392

※註：1.資料來源，審計部106年度中央政府總決算審核報告（附冊-總決算部分）及106年度國防部所屬單位決算書。
      2.105年度其他雜項收入之保留數11,438千元，除應收土地佔有人賠償款7,582千元外，另有溢領勞保年資損失補償金分期償還2,801千元及民人盜取榕柏樹賠償案1,055千元。
      3.106年度其他雜項收入之保留數11,635千元，除應收土地佔有人賠償款2,653千元外，另有溢領勞保年資損失補償金分期償還6,835千元、士兵退訓賠償案20千元及受刑人勞作金賠償案2,127千元。

四、近年國軍女性軍官之升遷發展相對居於弱勢，有待朝兩性平權方向加以改善
為實施聯合國1979年消除對婦女一切形式歧視公約（Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW，以下簡稱「公約」），以消除對婦女一切形式歧視，健全婦女發展，落實保障性別人權及促進性別平等，我國於100年6月8日已制定公布「消除對婦女一切形式歧視公約施行法」，並自101年1月1日起施行。該法第4條規定：「各級政府機關行使職權，應符合公約有關性別人權保障之規定，消除性別歧視，並積極促進性別平等之實現」。國防部105年度於「重塑精神戰力」—「落實武德教育，砥礪忠貞志節」—「推動權保作為，加強法治教育」之年度施政目標中，亦將該公約納為檢討其主管法律、命令及各項行政措施之依據。據此，國防部對所招募之女性軍職人員當應以性別平等觀念，積極落實兩性平權作為。惟從近年女性軍官升遷情況觀之，國防部對「消除對婦女一切形式歧視」之相關作為容有待進一步加強。經查：
(一)106年底國軍女性軍職人員達2萬1千餘人，為近年來最高
國軍自80年起即擴大招收女性專業軍士官，83年起招收官校女性正期生，並自95年起招募女性士兵，女性人力因此漸次增加，已成為國軍戰力組成之一股重要力量。另自97年5月募兵制計畫正式推動後，考量國軍常備部隊未來將完全由志願役人力編成，在國人少子化趨勢下，可招募之男性人力來源勢將遞減，若僅以男性作為國軍人力來源，恐有短缺之虞。為此，國防部近年已將女性人力列為重要招募對象。如附表1所示，至106年底止，國軍女性軍職人員已達2萬569人，為近年來最高(占全軍志願役人數比率14.0％)，其中又以士官1萬301人最多，士兵6,554人次之。
附表1：近年國軍女性軍職人員人數變化情形 單位：人；％
職別 / 年度	軍官		士官		士兵		合計
	人數	比率	人數	比率	人數	比率	人數	比率
100	3,895	9.4	8,705	12.3	2,841	9.9	15,441	11.5
101	4,151	10.3	9,530	14.0	3,341	12.7	14,892	11.5
102	3,910	10.2	8,305	13.1	2,879	10.9	15,094	12.1
103	3,855	10.6	8,689	14.0	4,094	12.5	16,638	12.7
104	3,734	11.0	8,952	14.2	5,812	13.8	18,498	13.3
105	3,583	11.2	9,397	14.5	6,745	14.2	19,725	13.6
106	3,714	11.8	10,301	15.1	6,554	14.0	20,569	14.0

※註：1.資料來源：國防部參謀本部人事參謀次長室。
2.表內「比率」欄所填數據係女性軍職人員相對全軍志願役人數之比率。
(二)近年女性軍官於軍中之升遷發展相對居於弱勢
軍官為軍中部隊指揮管理之主要幹部，從尉官、校官乃至將官，其逐步晉升代表軍旅生涯中之專業學識、歷練、領導能力等受到肯定。國防部前於101年12月19日本院第8屆第2會期向外交及國防委員會第26次全體委員會議提出之「募兵制實施後女性官士兵在軍中的發展」報告中，對於女性軍官擔任主官、主管職務（如政戰主任、大隊長、海軍艦長、飛行員等）之表現特別指出：「…在歷次戰演訓及救災任務中，她們的優異表現都是國人有目共睹的」，概表達讚許、不讓鬚眉之意。然在女性高階軍官之晉升人數上，近年卻未見相對合理提高，尤其是近各年度女性將官頂多1人[10]；且女性校官人數亦逐年減少，直至106年度始稍見止穩，其至106年底止為1,075人，占校官總人數比率6.7%，人數及比率與過往年度相較仍相對偏低（詳附表2），顯見女性軍官於軍中之升遷發展相對居於弱勢。
[10] 100年度至106年度期間，除102年度無女性將官外，餘各年度均僅有1名女性將官。
附表2：近年國軍女性軍官各軍階分布情形 單位：人、%
階別 / 年度	將官				校官				尉官
	人數			比率	人數			比率	人數			比率
	主官 / (管)	非主官 / (管)	小計		主官 / (管)	非主官 / (管)	小計		主官 / (管)	非主官 / (管)	小計
100	1	0	1	0.3	474	1,266	1,740	8.9	563	1,591	2,154	10.5
101	1	0	1	0.3	471	1,174	1,645	8.8	590	1,915	2,505	12.3
102	0	0	0	0.0	442	1,026	1,468	8.2	664	1,778	2,442	12.3
103	1	0	1	0.4	424	831	1,255	7.6	658	1,941	2,599	13.4
104	1	0	1	0.4	374	709	1,083	6.7	648	1,998	2,646	15.7
105	1	0	1	0.4	295	705	1,000	6.5	698	1,903	2,601	15.5
106	1	0	1	0.4	302	773	1,075	6.7	666	1,907	2,573	16.4

※註：1.資料來源：國防部參謀本部人事參謀次長室。
2.表內「比率」欄所填數據係各軍階女性軍職人員相對全軍同軍階現員人數之比率。
綜上，「消除對婦女一切形式歧視」為我國及國際間近年所極力推動者，惟據相關統計數據顯示，近年國軍女性軍官升遷發展相對居於弱勢，恐有違其旨。國防部當秉持促進性別平等理念，就上述現象積極朝兩性平權方向加以改善。
（分機：1924 曾文煌）