衛生福利部主管非營業基金106年度決算評估報告
一０、社會福利基金辦理南區兒童之家院舍遷建計畫迄106年底之工程進度僅1.47%，允宜加強趕辦，以利計畫進行
社會福利基金106年度於基金用途項下，編列兒童之家院舍遷建計畫預算數為7,277萬2千元(含公益彩券補助3,500萬元)，決算數為248萬2千元，執行率3.41%。經查：
(一)計畫主要內容、年度經費分配及執行情形
南區兒童之家位處高雄市左營區，係於56年興建之磚造2棟2層樓建築，迄今已50年，鑑於現有房舍老舊且空間不足，為因應未來收容床數擴增，並提升服務品質，該家爰規劃與高雄市政府易地遷建為7棟建築物(包括家童宿舍2棟4層樓、行政大樓5層樓、活動中心2層樓、廚房2層樓、服務中心1層樓、自立生活家園、親子及家友園4層樓)。遷建後之新址位於高雄市楠梓區，預計基地內建築樓地板(含半戶外廣場)總面積約為1萬3,647平方公尺。本計畫期間自104年度起至108年度止，核定總經費為4億3,159萬4千元，104年度至106年度已分別編列221萬元、985萬元、7,277萬2千元，決算數分別為221萬元、317萬8千元及248萬2千元，執行率分別為100%、32.26%及3.41%(詳附表1)。
(二)新址基地發現地質液化問題，進行地質改良致增加經費；復因投標作業未如預期，迄至106年底之工程進度僅1.47%
詢據社會及家庭署(下稱社家署)表示，南區兒童之家委請內政部營建署全程代辦遷建案之採購作業，得標廠商於105年進行地質鑽探，以瞭解該基地地質全貌，惟地質鑽探初步報告發現，基地砂性土層有液化現象，為確保建物結構安全，核有額外辦理地質改良工程(期程約4個月)及增加計畫經費之需要。基此，南區兒童之家參考營建署之建議，增加地質改良項目，並修正工程總經費為4億3,159萬4,564元，較原計畫經費需求增加1,892萬1,453元(含地質改良及其衍生性費用)。本計畫修正案於106年8月9日經行政院公共工程委員會審議通過後，開始辦理招標作業，惟營建署接連辦理2次招標作業，均無廠商投標而流標，迄至106年底尚未決標，故工程進度僅1.47%(詳附表1)，已影響該家院童安置量能及服務品質。
綜上，社家署自104年開始辦理南區兒童之家院舍遷建案，新址基地發現地質液化問題，進行地質改良致增加經費；復因投標作業未如預期，迄至106年底之工程進度僅1.47%，允宜洽請營建署儘速辦理招標作業，俾利趕辦相關工程。
附表1：兒童之家院舍遷建計畫預、決算及工程進度情形表
        單位：新臺幣千元、%
年度	行政院核定數	法定預算數	審定決算數	累計工程進度(%)
104	2,210 / (社福基金)	2,210	2,210	0.5
105	9,850	9,850	3,178	1.2
106	72,772	72,772 / (含公彩35,000)	2,482	1.47

※註：1.資料來源，衛福部社家署。