行政院、中央選舉委員會及所屬、大陸委員會及公共工程委員會106年度單位決算評估報告目錄
        頁次

行政院、中央選舉委員會及所屬、大陸委員會及公共工程委員會106年度單位決算評估報告
六、以最有利標辦理之巨額工程採購展期件數及金額較往年增加，允宜持續督導落實前置作業，以提升工程執行效率與品質
為協助各機關依政府採購法規定辦理巨額工程採購，採最有利標決標，選擇有履約能力之優質廠商，以提升採購效率及品質，工程會於105年間訂定發布機關巨額工程採購採最有利標決標作業要點。該會106年度預算中訂定之相關績效目標值為巨額工程採購決標件數20%採最有利標辦理。經查：
(一) 106年度巨額工程採購決標件數採最有利標辦理之績效目標值已達成
政府採購法第36條規定：「…。第一項基本資格、第二項特定資格與特殊或巨額採購之範圍及認定標準，由主管機關定之。」依工程會訂定之投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第8條規定，工程採購金額新台幣2億元以上者為巨額採購。
據工程會資料，106 年度各機關辦理巨額工程採購共229 件，其中採最有利標決標計114 件，件數比率為49.78%，已達預計績效目標值且較105 年16.07%增加近33.71個百分點[1]。
[1] 引用自工程會網站公開之106 年政府採購執行情形(107 年3月)。
(二)工程採購標案展延工期件數及比率雖下降，惟106年度整體展延工期件數仍高達2,828件
102年度至106年度中央政府工程採購標案展延工期之件數由4,142件降至2,828件，占總工程件數之比率由16.88%降至11.28% (詳附表1)，工程採購標案展延工期之件數及比率均呈現下降趨勢，惟106年度整體展延工期件數仍高達2,828件。
附表1：102年度至106年中央政府各機關100萬元以上工程採購標案展延工期件數及比率概況表 　單位：件；%
年度	展延工期件數(A)	總工程案件數(B)	展延工期件數占總件數比率(C=A/B)
102	4,142	24,533	16.88
103	4,230	25,222	16.77
104	3,526	22,014	16.02
105	3,258	24,205	13.46
106	2,828	25,069	11.28

※註：1.資料來源，工程會，本報告整理。
2.同一工程採購標案於年度中無論展延工期次數，均算1件。
(三)106年度以最有利標辦理之巨額工程採購展期件數較往年增加
經查監察院網站，該院針對採購違失通過彈劾案及糾正案，部分機關以最有利標之採購案件，作業過程存有缺失[2]。爰進一步觀察近3年度巨額工程採購展期情形發現，整體巨額工程採購展期件數及金額呈減少趨勢，由103年度之151件1,299億餘元降至54件339億餘元，惟106年度以最有利標辦理之巨額工程採購展期件數高達28件(詳附表2)，為近4年度之最。
[2] 如科技部（原國家科學委員會）辦理減振工法規劃技術服務案及減振工程細部設計與施工案及國防部辦理空軍第二後勤指揮部軍工廠委託民間經營採購案等多係採最有利標方式執行採購作業，資料來源，監察院全球資訊網，監察成果，https://www.cy.gov.tw/。
附表2：103年度至106年度巨額工程採購展期概況表
單位：新台幣百萬元
年度	合計		非最有利標				最有利標
	件數	金額	件數及比率		金額及比率		件數及比率		金額及比率
103	151	129,999	138	91.39%	106,650	82.04%	13	8.61%	23,349	17.96%
104	147	119,687	130	88.44%	101,880	85.12%	17	11.56%	17,807	14.88%
105	98	68,888	88	89.80%	48,045	69.74%	10	10.20%	20,844	30.26%
106	54	33,993	26	48.15%	12,745	37.49%	28	51.85%	21,247	62.51%

※註：1.資料來源，工程會；本報告整理。
2.據工程會說明，本表件數為決標日期在各該年度之工程採購標案；金額係發包預算。
3.因尾數4捨5入之故，細項加總可能不等於合計。
綜上，由於政府採購以最低價格得標之方式已行之多年，低價得標衍生所採購之物品及工程施工品質不佳、工期延宕等問題，影響政府信譽及施政效率，為期提升採購品質，爰鼓勵機關巨額工程採購以最有利標方式辦理，近年巨額工程採購之展期情形已有改善，惟106年度採最有利標辦理之巨額工程採購展期件數較往年增加，主管機關允宜持續督導落實前置作業，減少規劃設計欠周妥情事發生，以提升工程執行效率與品質。