教育部主管106年度單位決算評估報告目錄
頁次
教育部主管106年度單位決算評估報告
六、未就學未就業青少年關懷扶助計畫之保留數及賸餘數比率偏高，允宜研謀改善，以提升預算執行率
教育部青年發展署(下稱青年發展署)為協助國中畢業未就學未就業青少年順利進入職場就業，或回到學校繼續就學，105年度(含)以前係結合非營利組織，以多元職涯輔導措施，推動國中畢業未升學、未就業青少年輔導計畫，復考量未就學未就業青少年散落各市縣，為避免輔導資源過度集中於受託非營利組織所在市縣，自106年度起轉型為「未就學未就業青少年關懷扶助計畫」改採行政協助方式，委託各市縣政府辦理，106年度預算編列3,500萬元，惟實現數僅319萬元，已實現比率9.11%，保留數2,166萬6千元，保留比率高達61.90%(詳附表1)。經查：
附表1:106年度未就學未就業青少年關懷扶助計畫執行表
項目		金額(新臺幣千元)	比率%
預算數		35,000	100.00
決算數	合計	24,856	71.01
	實現數	3,190	9.11
	保留數	21,666	61.90
賸餘數		8,918	25.48

    ※註:1.資料來源，整理自青年發展署提供資料。
        2.表內賸餘數係各縣市核定委辦經費合計數3,377萬4千元，扣除決算數2,485萬6千元後之賸餘繳回金額。
該計畫原規劃採行政協助方式委託22個縣市政府辦理，實際執行結果臺中市、嘉義市、澎湖縣、連江縣及金門縣5縣市自行辦理，計有臺北市等17個縣市政府參與計畫。各縣市執行計畫方式不一，或以公開招標委外辦理、或由學校輔導諮詢中心(下稱輔諮中心)辦理或聘請輔導員辦理，惟青年發展署於106年度核定計畫時並未依不同執行方式，訂定委辦經費之核定標準[1]，17縣市核定之委辦經費介於87萬9千元至300萬元間（詳附表2），該署雖分別於106年2月23日、6月20日、9 月22 日及11 月13 日召開4 次聯繫會報，並透過執行機關每月填報之執行進度表，掌握計畫執行狀況。惟因部分市縣遲至第2 季始完成簽訂行政協議書，且計畫執行期程未配合學年度，初期不易確切掌握未就學未就業青少年動向，致影響計畫推動，截至106 年底止，實現數319萬元，已實現比率僅9.11%，保留數2,166萬6千元，預算保留比率達61.90%。且有891萬8千元(25.48%)之委辦經費繳回未執行，執行進度欠佳，允宜研謀改善。
[1] 青年發展署已於107年度未就學未就業青少年關懷扶助計畫需求書訂定3 種不同辦理模式及經費級距，並依各地方政府所採行不同模式核定委辦經費。模式一：輔導會談68萬元。模式二：輔導會談+生涯探索課程或活動186萬元。輔導會談+生涯探索課程或活動+工作體驗230萬元。
綜上，為協助未就學未就業青少年適性轉銜就學、就業、半工半讀或參加職訓，以奠定未來發展基礎，青年發展署推動未就學未就業青少年關懷扶助計畫，並自106年度起採行政協助方式，委託各市縣政府辦理，惟計畫執行進度欠佳，致預算已實現比率偏低，且保留數及賸餘數比率偏高，允宜研謀改善，以提升預算執行率。

附表2:106年度未就學未就業青少年關懷扶助計畫縣市辦理統計表
        單位:新臺幣千元
縣市別	核定委辦金額	執行數 / (含保留數)	繳回 / 金額	執行計畫方式	列管需扶助人數	實際扶助人數	成果報告繳交年度及日期
基隆市	1,357	891	466	輔諮中心	3	32	1070302
臺北市	1,167	960	207	公開招標委外辦理	16	11	1070214
新北市	1,834	528	1,306	新北高工	119	4	1070208
桃園市	2,083	1,589	494	公開招標委外辦理	65	80	1070102
新竹市	1,000	840	160	輔諮中心	13	35	1070201
新竹縣	2,053	2,053	0	公開招標委外辦理	11	13	1070312
苗栗縣	1,458	1,260	198	輔諮中心	11	27	1070207
南投縣	2,024	1,592	432	公開招標委外辦理	28	13	1070524
彰化縣	2,130	2,004	126	輔諮中心	10	64	1070302
雲林縣	2,945	2,810	135	公開招標委外辦理	9	21	1070419
嘉義縣	2,120	1,698	422	新港國中	7	25	1070514
臺南市	3,000	2,710	290	公開招標委外辦理	14	32	1070116
高雄市	3,000	2,279	721	公開招標委外辦理	31	25	1070316
屏東縣	2,004	1,857	147	公開招標委外辦理	9	20	1070124
臺東縣	879	184	695	輔諮中心	8	0	1070326
花蓮縣	2,856	6	2,850	輔諮中心	2	0	無(註4)
宜蘭縣	1,864	1,595	269	公開招標委外辦理	9	29	1061221
合計數	33,774	24,856	8,918	-	365	431

 ※註:1.資料來源，整理自青年發展署提供資料。
 2.據青年發展署表示，本案保留數已完成106年度計畫核銷，並未轉入107年繼續執行該經費。
3.列管需扶助人數係以前一學年度調查國中應屆畢業生動向為「準備或正在找工作」、「尚未規劃」及「失聯」。
4.成果報告繳交年度及日期，花蓮縣因未能尋找到合適委辦單位，後自行辦理未申請該計畫，故無成果報告。
(分機：1920 廖來第)