本報告僅供委員參考 編號：第107－292號

內政部主管
106年度單位決算評估報告

立法院預算中心
中華民國107年11月
內政部主管106年度單位決算評估報告目錄 頁次
內政部主管106年度單位決算評估報告
一、內政部辦理健全地方均衡基礎建設計畫，惟部分案件進度落後，或有辦理註銷等情事，允宜檢討並強化審查及追蹤督考機制
內政部辦理健全地方發展均衡基礎建設計畫，102年度至106年度已編列預算數17億8,622萬9千元，106年底累計實現數14億8,275萬7千元，占已編列預算數之83.01%，惟部分案件進度落後，或有辦理註銷等情事，茲說明如下：
(一)健全地方均衡基礎建設計畫概述
為均衡城鄉發展，冀經由協助地方政府改善公共服務設施、強化政府服務效能，以提升其生活環境品質，內政部爰辦理健全地方均衡基礎建設計畫，原定執行期程為102至105年度，嗣為配合相關補助計畫執行期程及經費核撥，經行政院於104年5月1日核定將計畫期程調整為102至107年度，並訂定內政部健全地方發展均衡基礎建設計畫補助作業要點，補助各級地方政府辦理興建、修繕、改善村里集會所活動中心、興建鄉(鎮、市)公所辦公廳舍及補助相關基礎建設等[1]。
[1] 內政部健全地方發展均衡基礎建設計畫補助作業要點第三點規定如下：「三、補助項目如下：(一)鄉（鎮、市）公所辦公廳舍興（增）建。(二)公有閒置建築物變更用途為鄉（鎮、市）公所辦公廳舍之修繕。(三)村(里)集會所活動中心興建及修繕。（四）鄉（鎮、市、區）公所及村（里）集會所活動中心周邊設施改善。(五)公有公共設施周邊道路改善。（六）公有公共設施周邊排水系統改善。（七）公有公共設施周邊擋土牆、駁崁改善。（八）村里廣播系統。（九）其他迫切性之公有公共設施改善及配合中央推動政策或建設者。」
(二)部分案件事後辦理註銷，或有進度落後情事，允宜持續強化計畫審查與管考機制
依該補助作業要點規定，本計畫採競爭型補助，直轄市、縣（市）政府初審時除依補助地區參考順序進行評比外，須就各項指標為綜合評量，排定優先順序，內政部再予以審查，並訂有計畫執行之控管機制。惟依內政部106年度決算書所載，該計畫因部分補助案件流標多次、辦理規劃設計及工程發包等前置作業進度緩慢、部分工程辦理變更設計，或發生工程合約仲裁等情事[2]；另102年度共8案（2,472萬元）、103年度共3案(630萬元)、104年度共3案(1,231萬元)、105年度共6案(1,868萬元)及106年度共2案(1,600萬元)因地方政府無法執行而辦理註銷(詳附表1)，致預算執行未如預期，內政部允宜檢討強化相關計畫審查及管考機制，督促各地方政府確實進行案件規劃及排定優先順序，並落實案件追蹤控管。
[2] 摘自內政部106年度內政部單位決算書第162及163頁。
附表1：健全地方均衡基礎建設計畫辦理註銷案件表
單位：新台幣千元
年度	縣市別	計畫名稱	金額
102	桃園縣	龜山鄉大華村集會所興建計畫	4,000
102	新竹縣	新竹縣寶山鄉雙溪村集會所興建計畫	4,000
102	苗栗縣	公館鄉福基村集會所活動中心興建計畫	4,000
102	苗栗縣	頭份鎮頭份里集會所活動中心興建計畫	4,000
102	彰化縣	合興村活動中心周邊設施改善計畫	330
102	彰化縣	彰化縣鹿港鎮廖厝里集會所活動中心興建計畫	3,820
102	雲林縣	雲林縣崙背鄉立幼兒園排水溝改善工程	570
102	澎湖縣	白沙鄉大倉村活動中心興建計畫	4,000
102年度共8案（2,472萬元）
103	新北市	新北市金山區豐漁市民活動中心修繕計畫	700
103	南投縣	竹山鎮延祥里集會所周邊排水系統改善	1,600
103	基隆市	基隆市安樂區六合里民活動中心興建計畫	4,000
103年度共3案(630萬元)
104	臺中市	新社區新社、復盛、中正聯合里活動中心興建計畫	8,000
104	臺東縣	鄉立圖書館排水系統改善及屋頂防漏修繕計畫	310
104	基隆市	暖暖區八南里民活動中心興建計畫	4,000
104年度共3案(1,231萬元)
105	高雄市	湖內區湖東里活動中心興(增)建計畫	3,900
105	臺中市	臺中市大甲區文武里等五里活動中心基礎公共設施改善計畫	900
105	彰化縣	溪州鄉無線廣播系統申請補助計畫	1,740
105	花蓮縣	光復鄉大鞍活動中心戶外廣播系統改善工程	140
105	雲林縣	北港鎮好收里集會所活動中心興建計畫	4,000
105	臺南市	麻豆區謝安里、中民里聯合活動中心興建計畫	8,000
105年度共6案(1,868萬元)
106	桃園市	觀音區富林、草新里聯合里集會所	8,000
106	臺南市	白河區聯合活動中心（庄內里、外角里）興建計畫	8,000
106年度共2案(1,600萬元)

※註：1.資料來源，內政部提供，本報告整理。
綜上，內政部冀透過補助各地方政府改善基層公共設施，俾均衡城鄉發展，爰辦理健全地方均衡基礎建設計畫，惟部分案件進度落後，或有地方政府因無法執行而辦理註銷等情事，允宜檢討強化審查及追蹤督考機制。

二、營建署及所屬持續辦理國家重要濕地保育計畫，惟執行進度落後，允宜檢討強化進度控管，俾發揮計畫成效
營建署及所屬持續辦理國家重要濕地保育計畫，106年度預算編列1億1,874萬2千元，惟執行進度落後，茲說明如下：
(一)近年辦理之國家重要濕地保育計畫
環境基本法第18條規定：「各級政府應積極保育野生生物，確保生物多樣性；保護森林、潟湖、濕地環境，維護多樣化自然環境。」濕地保育與生物多樣性密不可分；另92年間行政院國家永續發展委員會轉送生物多樣性行動計畫表至各部會，營建署爰據以進行國家重要濕地劃設，此外，於96年12月間召開之全國公園綠地會議公布劃設成果以及海岸保育復育計畫，並擬訂國家重要濕地保育計畫(100-105年度)經行政院於99年7月間核定。嗣為持續整合推動國家濕地保育政策，續擬定國家濕地保育計畫(106-110年度)草案，後編入106年度預算，107年度以後則納入既有相關公共建設計畫調整支應。
(二)近年辦理國家重要濕地保育計畫，惟執行進度落後，允宜檢討強化進度控管
營建署持續辦理國家重要濕地保育計畫，惟執行進度落後，允宜檢討強化進度控管，以發揮計畫成效，執行中計畫落後原因如下[3]：
[3] 預算執行情形及進度落後原因，摘自營建署及所屬106年度決算書之重大計畫執行績效報告表。
1.國家重要濕地保育計畫(100-105年度)：100年度至105年度已編列預算數5億3,341萬6千元，106年底累計實現數4億3,399萬8千元，占已編列預算數之81.36%，該計畫因委託地方政府研擬濕地保育利用計畫，部分案件尚在審查修正、公開展覽說明會及法定審議階段；七股鹽田測量案，因需配合臺南市政府地政局3階段加密控制測量成果審查及現地驗收等原因，導致該計畫至106年底尚未執行完畢，而有執行進度落後情形。
2.國家重要濕地保育計畫(106年度)：106年度預算數1億1,874萬2千元、106年底實現數7,142萬3千元，占已編列預算數之60.15%，其中補助地方政府辦理濕地保育行動計畫、委託濕地經管及基礎調查等項目，因計畫成果報告尚未審核通過及計畫跨年度；另委辦案流標等因素，致執行進度落後。
綜上，濕地保育與生物多樣性密不可分，營建署及所屬辦理國家重要濕地保育計畫，惟執行進度落後，允宜檢討強化進度控管，俾達成濕地保育之計畫成效。

三、營建署及所屬辦理污水下水道第五期建設計畫，惟106年度部分縣市政府之污水下水道用戶接管普及率未如預期，允宜檢討強化改善
營建署及所屬106年度持續辦理污水下水道第五期建設計畫，預算編列115億8,968萬1千元，決算數112萬904萬9千元，執行率96.72%。經查：
(一)近年公共污水下水道用戶接管普及率已逐年上升
該署為推動國內污水下水道建設，自81年度起辦理污水下水道第一期建設計畫，迄今已進入第五期計畫，該計畫期程104至109年，計畫總經費927.12億元，104年度至106年度已編列預算357.23億元，104年度至106年度執行率各為96.51%、97.05%及96.72% (詳附表1)；公共污水下水道用戶平均接管普及率(以下簡稱接管普及率)由103年度26.57%，其後逐年提高，104年度至106年度接管普及率各為28.35%、29.95%及31.96% (詳附表2)。
附表1：污水下水道計畫第5期建設計畫執行情形表
單位：新臺幣億元
項目	104年度	105年度	106年度
預算數	114.44	126.89	115.90
決算數	110.45	123.15	112.09
執行率	96.51%	97.05%	96.72%

※註：1.資料來源，營建署提供。106年度之執行率係以取至千元之數字計算執行率，故有尾差。

附表2：近年公共污水下水道用戶接管普及率概況表 單位：%
縣市別	103年度	104年度	105年度	106年度
新北市	41.52	46.49	50.10	54.61
台北市	74.96	75.77	76.44	77.18
桃園市	3.79	4.43	5.31	8.78
台中市	12.09	13.19	14.46	16.19
台南市	15.04	16.00	16.97	18.32
高雄市	34.51	36.60	39.11	41.11
宜蘭縣	22.36	24.64	26.83	28.61
新竹縣	12.57	13.21	14.65	15.98
苗栗縣	7.68	11.66	14.00	14.86
彰化縣	0.62	0.70	1.01	1.00
南投縣	2.97	3.21	3.30	3.31
雲林縣	4.44	4.46	4.51	4.53
嘉義縣	5.44	6.51	7.54	7.69
屏東縣	10.90	12.23	12.60	12.78
台東縣	0.58	0.58	0.57	0.57
花蓮縣	20.44	24.70	27.95	30.12
澎湖縣	0.00	0.00	0.00	0.00
基隆市	19.05	24.89	27.63	31.12
新竹市	11.86	12.77	13.73	15.30
嘉義市	0.00	0.00	0.00	0.00
金門縣	27.17	30.41	31.93	33.49
連江縣	87.06	85.33	82.04	76.40
平均接管普及率	26.57	28.35	29.95	31.96

※註：1.資料來源，營建署提供。
(二)106年度部分縣市政府之接管普及率未如預期，允宜加強控管
為使各縣市政府接管普及率逐年提高，營建署針對各縣市政府訂有接管普及率之年度目標值，惟各地方政府因流標、施工時遭遇管線問題、路權協調及天候或地質等因素，導致該年度接管普及率未達目標值，106年度苗栗縣、彰化縣、嘉義縣及花蓮縣等縣市政府未達預期目標(詳附表3)，允宜檢討強化進度控管。
附表3：部分縣市政府106年度公共污水下水道用戶接管普及率達成情形表
縣市別	目標值(%)	實際值(%)	與目標值差異原因	改善措施
苗栗縣	2.40	1.00	路證未及時取得，造成主次幹管工進延遲，進而影響用戶接管期程。	縣政府除提前辦理路證申請，並將加強與路權單位溝通協調外，規劃增加用戶接管可施作區域，降低單一工程延誤影響之風險。
彰化縣	0.01	0.00	用戶工程標流標，遲至106年10月24日決標，後於12月進場施作以致年度接管戶數未達預期。	經縣政府派工加緊趕辦，已於107年1月達成106年度目標。
嘉義縣	0.27	0.14	路權申請及配合朴子市廟會活動而辦理停工約5個月，導致目標接管數無法達成。	已請縣政府後續工程路權申請作業提早辦理因應，並加速趕辦，以利提升目標值。
花蓮縣	3.43	2.35	花蓮縣污水下水道系統分支網及用戶接管工程因工程廢標流標及調解等因素，延誤工程預定開工及後續進度，影響當年度接管戶數績效。	縣政府加緊趕辦工程發包及施工。

※註：1.資料來源，營建署提供。本表列出106年度接管普及率未達該年度目標者。
綜上，營建署為推動國內污水下水道建設，自81年度起辦理陸續辦理污水下水道建設計畫，迄今已進入第五期，並針對各縣市政府訂有公共污水下水道用戶接管普及率之年度目標，惟106年度仍有部分縣市政府實際執行結果未如預期，允宜加強進度控管。
（分機：8667楊慧敏）

四、警政署及所屬辦理初級警察教育業務，待追償應收賠償公費金額仍達1,804萬5千元，允宜積極追償以維國庫權益
警政署及所屬辦理初級警察教育業務，包括臺灣警察專科學校、專科警員班、特考班及員警在職專業訓練等課程106年度預算數20億2,999萬6千元，決算數20億2,225萬3千元，賸餘數774萬3千元，執行率99.62%。惟查：
(一)警政署及所屬辦理初級警察教育業務，惟臺灣警察專科學校未善盡追償職責，致應收賠償之公費因逾請求權時效而致國庫損失
依據中央警察大學臺灣警察專科學校畢業生服務年限及教育費用賠償辦法第2條、第4條及第5條等相關規定，臺灣警察專科學校專科警員班各科畢業學生服務年限為2年[4]，於服務年限內離職者，應依尚未服務期滿年限之比例，賠償在學期間之教育費用(包括在學期間所領之生活津貼、主副食費、服裝費、書籍費、見學費及實習費等)。另依照該校專科警員班各期招生簡章及專科警員班學則等相關規定，專科警員班正期學生組學生因休學未再復學、應令退學、自動退學、勒令退學、被開除學籍等情事，亦應賠償相關教育費用。參據審計部104年度中央政府總決算審核報告所載[5]，該校應收賠償公費因請求權時效，致發生該等經費無法求償之損失。中央警察大學及臺灣警察專科學校未善盡追償應收賠償公費之職責，致國庫損失，允應檢討改進。
[4] 中央警察大學臺灣警察專科學校畢業學生服務年限及教育費用賠償辦法第2條第1款規定：「中央警察大學及臺灣警察專科學校（以下簡稱各校）畢業學生服務年限規定如下：一、中央警察大學學士班四年制各學系為4年。二、中央警察大學學士班四年制轉學生為2年。三、臺灣警察專科學校專科警員班各科為2年。四、各校帶職帶薪全時進修人員畢業後，其服務年限，依公務人員訓練進修法規定辦理。」
[5] 審計部104年度中央政府總決算審核報告指出，中央警察大學臺灣警察專科學校自77年6月升格至105年3月間，應收賠償公費案件計1,141件，尚未清償結案者629件，待追償應收賠償公費總金額8,851萬餘元，其中502件(金額6,668萬餘元)已逾行政程序法第131條第1項、第149條、民法第125條及法務部101年2月4日法令字第10100501840號令釋之請求權時效，致該等經費無法求償之損失。該校未善盡追償應收賠償公費之職責，致國庫損失，允應檢討改進。
(二)截至106年底止，待追償應收賠償公費仍有1,804萬5千元，允應積極追償並檢討改進
參據臺灣警察專科學校近年待追償應收賠償公費情形(詳附表1)，各年度均有新增應賠付公費之學生退學及當年畢業服務未達年限人數，其中畢業服務未達年限人數有明顯攀升趨勢，由102年度3人增至104年度17人，105年度及106年度為15人及13人，該校允宜檢討並妥適改善。另截至106年底止，累計應賠付公費人數計有1,235人，當年因逾請求權時效而註銷賠償公費金額6,718萬5千元，致國庫損失，且應收賠償公費仍達1,804萬5千元，允宜遵循檢討修正後追繳機制及內控流程，積極提升應收賠償公費收回成效。
綜上，警政署及所屬辦理初級警察養成教育訓練，惟臺灣警察專科學校對退學或畢業生服務未達規定年限者，未善盡追償職責，致應收賠償公費因逾請求權時效註銷賠償公費金額6,718萬5千元，致國庫損失，允應檢討改善；且該校截至106年底止仍有待追償應收賠償公費1,804萬5千元，允宜積極追償，以維國庫權益。
附表1：臺灣警察專科學校近年度應收賠償公費情形一覽表
        單位：人；新台幣千元
項 目	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度
當年學生退學人數	28	28	17	32	39
當年畢業服務未達年限新增人數	3	6	17	15	13
累計應賠付公費人數	1,071	1,105	1,139	1,186	1,235
年底應收賠償公費金額	94,481	90,992	86,479	85,244	18,045
當年新增賠償公費金額	6,888	7,480	6,734	8,565	9,374
當年收回賠償公費金額	14,991	10,696	11,247	9,800	9,388
當年註銷賠償公費金額	0	0	0	0	67,185

※註：1.資料來源，警政署提供。

五、消防署及所屬辦理補助設置住宅用火災警報器工作，惟裝置比率仍低，允宜加強推廣，俾降低火災造成嚴重之損失
消防署及所屬辦理加強火災預防與危險物品管理工作，106年度補助地方政府辦理推動裝置住宅用火災警報器等經費預算數310萬9千元，決算數307萬5千元，補助對象為弱勢族群、低收入戶或建築條件或使用易造成火災之高危險場所(如鐵皮屋、老舊或木造建築物、狹小巷弄等)，期能降低住宅火災所致人命傷亡。經查：
(一)國內火災事件頻傳，導致民眾生命與財產重大損傷
依據消防署統計資料顯示，國內近幾年每年火災發生次數均千餘次，106年因火災造成178人死亡與302人受傷，房屋及財物損失更高達6億9,124萬8千元(詳附表1)，火災事件頻傳已然成為民眾生命及財產安全之隱憂，實有積極預防及有效控制火災傷害之必要性。
(二)住宅用火災警報器對於火災事件具備提醒與及早反應等功效，惟國內住宅裝置尚未普及，允有待加強推廣
據消防署說明，住宅用火災警報器對於火災事件具備偵知煙或熱產生警報聲響之功能，可及早提醒熟睡中或住宅內人員，在火災擴大前自行撲滅或採取逃生、避難行動，具有避免火災擴大及人命傷亡效益。現行每具警報器採購成本約400元，裝設後可使用10年，成本效益佳，惟參據近幾年國內住宅火災警報器裝置情形(詳附表2)，住宅裝置比率雖由103年度10.69%增至106年度之30.18%，惟實際裝置戶數僅百萬餘戶，整體裝置比率仍偏低，允宜加強推廣，提高住宅裝置普及率。
綜上，消防署及所屬106年度補助地方政府辦理推動裝置住宅用火災警報器決算數307萬5千元，惟鑑於火災造成傷亡人數及財物損失甚巨，允宜加強推廣民眾認知與裝設住宅裝置警報器，俾降低火災可能導致之嚴重損失。
附表1：近年火災發生死傷人數統計表 單位:人；新臺幣千元
年度	死亡人數	受傷人數	房屋及財物損失金額
102	92	189	533,121
103	124	244	436,135
104	117	733	530,563
105	169	261	458,513
106	178	302	691,248

※註：1.資料來源，消防署提供。
附表2：近年國內住宅用火災警報器裝設情形表 單位：戶；%
年度	應設置戶數註2	實際裝設戶數	設置比率
103	4,342,356	464,031	10.69
104	4,509,875	694,559	15.40
105	4,518,328	919,200	20.34
106	4,474,461	1,350,602	30.18

※註：1.資料來源，消防署提供。
2.應設置戶數係內政部戶政司統計之縣市總戶數減機關列管之設置火警自動警報設備集合住宅戶數。

六、役政署近年度設施及機械設備維護費之預、決算差異比率偏高，且預算執行結果未盡理想，允宜檢討改進
役政署106年度設施及機械設備維護費預算數1,636萬2千元，決算數695萬6千元，執行率42.51%。經查：
(一)近年度預、決算差異數甚巨
揆諸役政署近年度設施及機械設備維護費預算執行情形，除104年度預、決算數差異374萬5千元外，其餘年度預決算數均差逾763萬9千元以上，其中106年度預算數1,636萬2千元，決算數695萬6千元，差異數高達940萬6千元，執行率42.51%，未盡理想（詳附表1）。
(二)預算執行結果未盡理想，允宜檢討改進
役政署近年度近年度設施及機械設備維護費預、決算數差異原因，說明如下：
1.103年度超支比率偏高原因，主要係配合因應募兵制，替代役訓練班基礎訓練人數大幅增加，增設5、6大等2大隊(其下各分設5個中隊)，相關營舍設施設備增加，致替代役訓練班教室需用量大且使用頻仍，亟需辦理訓練班教室各項雜項設備整修及第5大隊水溝等雜項設施整修等，致維護費支用數大於預算數。
2.104年度超支原因，主要係替代役訓練班基礎訓練人數大幅增加，相關營舍設施設備增加，致替代役訓練班教室需用量大且使用頻仍，亟需辦理訓練班教室各項雜項設備整修，致維護費支用數大於預算數。
3.105年度預算執行率偏低原因，主要係編列役政署及替代役訓練班相關營區安全防護系統、鍋爐、飲水機、冷氣機、機電及設施等之保養、維修費用，因相關設備維護保養良好及設備妥善率提高，致減少維修次數。
4.106年度預算執行率偏低原因，主要係替代役訓練班戶外安全平台等雜項設施整修工程，因廠商遲不進場施作，嗣經多次函請廠商依約進場施作，惟仍無法獲得相關善意回應，始依政府採購法與契約規定，辦理解除契約及刊登政府採購公報程序，因廠商對於刊登政府採購公報有所異議，逕向行政院公共工程委員會提出申訴，後續又針對解除契約部分提出履約爭議調解，致經費無法執行。
綜上，役政署近年度設施及機械設備維護費預、決算差異數偏高，且預算執行結果未盡理想，允宜檢討改進。
附表1：役政署近年度設施及機械設備養護費預、決算分析表
單位：新臺幣千元；%
科目 / 年度	預算數（A）	決算數（B）	決算數與預算數比較		執行率 / (E=B/A)
			金額（C=B-A）	比率（D=C/A）
101	20,043	5,563	-14,480	-72.24	27.76
102	19,813	12,144	-7,669	-38.71	61.29
103	20,957	43,781	+22,824	+108.91	208.91
104	17,119	20,864	+3,745	+21.88	121.88
105	18,194	10,556	-7,638	-41.98	58.02
106	16,362	6,956	-9,406	-57.49	42.51

※註：1.資料來源，役政署各年度預決算書。
（分機：1918 魏安國）

七、移民署持續推動防制人口販運工作，惟106年度查獲人口販運被害人數為近年新高，且本國籍性剝削被害人數偏多，相關防制措施容有改進空間
移民署106年度預算編列「入出國及移民管理業務」經費11億876萬2千元，執行後決算數為11億874萬4千元，執行率100.00%。業務項目之一為「移民輔導人口販運防制及居留定居管理」，工作內容包括：庇護安置處所相關事務管理、媒體宣導、辦理國際研討或參訪研習及協助被害人偵審出庭與生活輔導等項目。經查：
(一)持續推動防制人口販運之查緝起訴、保護、預防及夥伴關係等工作
移民署為防制人口販運，持續推動多項工作，包括：
1.查緝起訴：由各司法警察機關負責查緝人口販運犯罪案件，再經檢察機關起訴違法案件。
2.保護：包括：提供被害人適當安置及保護服務(如對跨國境人口販運被害人提供庇護所之安置保護、對本國籍人口販運被害人則交由當地社政單位或非政府組織安置)；核發人口販運被害人臨時停留許可及工作許可，以協助被害人重建生活；及落實偵審保護制度，提供通譯與陪同偵訊等服務。
3.預防：辦理防制人口販運教育訓練及宣導活動，與辦理各縣市政府人口販運防制工作成果績效評核。
4.夥伴關係：辦理防制人口販運之相關國際研討會議、與其他國家簽署防制人口販運合作協定或備忘錄，以增進我國與其他國家在移民事務上之國際合作。
(二)106年度查獲人口販運被害人總數為近年新高，且本國籍性剝削之被害人數偏多，人口販運問題趨惡，允宜加強相關防制措施
參據該署提供近年度查緝人口販運情形(詳附表1)，查獲之人口販運被害人總數由104年度278人逐年增至106年度328人(增幅17.99%)，為近年新高。其中勞力剝削被害人數由104年度92人增至106年度119人(增幅29.35%)，並以外國籍被害人為多數，106年度有105人(占勞力剝削人數比率88.24%)；另性剝削人口販運之被害人數由104年度186人增至106年度209人(增幅12.37%)，且以本國籍被害人居多，106年度計有131人(占性剝削總人數比率62.68%)。該署雖已推動防制人口販運相關工作，惟國內人口販運問題仍有趨惡態勢，相關防制措施容有加強與改善空間，俾有效降低各類剝削案件被害人數。
附表1：104年度至106年度查緝人口販運情形一覽表
項目	104年	105年	106年
查緝總件數(總人數)	141(278人)	134(315人)	101(328人)
勞力剝削件數(人數)	44(92人)	40(167人)	37(119人)
1.本國籍件數(人數)	未區分	未區分	3(14人)
2.外國籍件數(人數)			34(105人)
性剝削件數(人數)	97(186人)	94(148人)	108(209人)
1.本國籍件數(人數)	未區分	未區分	86(131人)
2.外國籍件數(人數)			22(78人)

※註：1.資料來源，移民署提供。
    2.人數為被害人總數，國籍分類則按被害人之國家別區分。自106年度起區分本國籍及外國籍被害人。
綜上，移民署持續推動防制人口販運之查緝起訴、保護、預防及夥伴關係等工作。惟查獲人口販運之被害人總數有攀升趨勢，106年度已增至328人，為近年新高，且本國籍性剝削被害人數偏高，允宜加強相關防制措施，以有效遏止人口販運。
 (分機：1929 吳昀雲)

八、建築研究所辦理永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動方案，惟申請綠建築、智慧建築標章及境外版綠建築標章之推廣成效容有提昇空間，允宜積極推廣
建築研究所105年度起辦理永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動方案，截至106年度已編列預算數5億3,624萬元，截至106年底累計執行數5億1,973萬1千元(含實現數4億9,729萬9千元、應付數283萬3千元及賸餘數1,959萬5千元)。經查：
(一)永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動方案
各國政府為因應全球暖化及氣候變遷、高齡少子化問題，均提出智慧建築、綠建築、永續智慧社區及智慧城市等創新規劃理念與對策。我國政府亦於90年以來陸續實施各項政策[6]，其中建築研究所於105年起辦理「永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動方案」，期程105年度至108年度，主要推動重點包括：1.辦理智慧綠建築及綠建材之講習推廣活動；2.辦理獎勵或補助既有建築物智慧綠建築改善；3.評定核發綠建材標章；4.評定核發智慧建築及綠建築標章或證書；5.辦理永續智慧社區示範場域實證計畫等。
[6] 行政院於 90 年核定實施「綠建築推動方案」，其後於 97 年擴大實施「生態城市綠建築推動方案」，而後行政院更於99年12月核定實施「智慧綠建築推動方案」，並由內政部與經濟部共同推動。另行政院節能減碳推動會99年核定之「國家節能減碳總計畫」，及 101年行政院核定之「黃金十年國家願景」102-105 年計畫，均將推動智慧綠建築列為綠能減碳施政主軸之標竿型計畫(以上摘述自永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動方案105年3月修正核定本)。
(二)申請綠建築、智慧建築標章之件數雖略增，惟申請意願容有提升空間
政府近年來持續推動建築物申請智慧建築及綠建築標章，參據101年度至106年度綠建築標章及智慧建築標章通過情形可悉，取得綠建築標章之件數由101年度209件，除103年度略為下降至203件外，逐年提升至105年度及106年度各為316件及335件；取得智慧建築標章之件數於101年度至104年度均低於10件，105年度及106年度提高為14件及27件，整體而言，申請綠建築標章及智慧建築標章之件數大致呈現逐年增加趨勢，惟占同期間建築物使用執照年約2萬餘件之比率甚低，106年度仍僅各占1.49%及0.12%(詳附表1），顯示申請綠建築標章及智慧建築標章認證意願容有提升空間。
附表1：綠建築標章及智慧建築標章通過情形表 單位：件數
年度	綠建築標章	智慧建築標章	建築物使用執照核發數	綠建築標章占建築物使用執照核發數比率	智慧建築標章占建築物使用執照核發數比率
101	209	7	26,903	0.78%	0.03%
102	259	2	28,014	0.92%	0.01%
103	203	5	28,806	0.70%	0.02%
104	279	9	28,837	0.97%	0.03%
105	316	14	23,552	1.34%	0.06%
106	335	27	22,506	1.49%	0.12%

※註：1.資料來源，建築研究所提供。
(三)106年度綠建築普及率未升反降
104年度綠建築普及率（即每年認可通過候選綠建築證書及綠建築標章[7]建築物之總樓地板面積，占當年核發建造執照及使用執照總樓地板面積之比率）為13.5%，105年度雖普及率增加為18%，然至106年度則降至15.5%（詳附表2），未能持續提升，該所允宜深入瞭解其原因並妥為因應。
[7] 綠建築標章是指取得使用執照或既有合法建築物，符合綠建築評估指標標準取得獎章；候選綠建築證書為取得建照但尚未完工領取使用執照之新建築物，規劃設計符合綠建築評估指標標準，因而取得候選綠建築證書。
附表2：綠建築普及率情形表 　 單位：平方公尺
項目	104年度	105年度	106年度
當年評定通過候選綠建築證書總樓地板面積(A)	4,436,194	3,960,160	4,360,988
當年評定通過綠建築標章建築物總樓地板面積(B)	4,407,512	6,145,054	4,756,035
當年核發建造執照總樓地板面積(C)	32,595,657	26,235,287	29,883,925
當年核發使用執照總樓地板面積(D)	32,868,462	29,988,350	28,818,031
綠建築普及率%(A+B/C+D)	13.5%	18.0%	15.5%

※註：1.資料來源，建築研究所提供。
(四)申請境外版綠建築標章迄今僅2家，允宜積極推廣
據該所表示，隨著全球「社會責任投資」與「企業社會責任」概念興起，為因應國際化需求，臺商企業反映擬透過取得臺灣綠建築標章認證，藉以提升環保永續與綠色企業形象，有利於爭取國際大廠合作機會。該所爰自106年7月1日起實施「境外綠建築標章申請審核認可及使用作業要點」辦理境外綠建築標章認證，惟制度實施迄今僅2家取得本項標章認證，允宜積極推廣，俾協助臺商提升企業環保永續形象。
綜上，建築研究所辦理永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動方案，惟申請綠建築標章及智慧建築標章之申請意願偏低、綠建築普及率亦無法持續提高，及申請境外版綠建築標章認證之企業甚少，允宜積極推廣。
（分機：8667楊慧敏）