內政部主管非營業基金106年度決算評估報告目錄
頁次
內政部主管非營業基金106年度決算評估報告
二、新市鎮開發基金辦理林口新市鎮機場捷運A7站開發案近年來預算執行率未盡理想，恐影響整體開發進度，允宜檢討改進
新市鎮開發基金106年度林口新市鎮機場捷運A7站開發案決算數14億4,821萬9千元。經查：
(一)林口新市鎮機場捷運A7站開發案概述
行政院為推動「平價住宅」，型塑北臺灣「產業創新走廊」，引領臺商鮭魚返鄉投資建設等政策，於99年3月間核定「改善庶民生活行動方案-機場捷運沿線站區周邊土地開發-A7站區開發案興辦事業計畫」，行政院於100年8月間核定「機場捷運A7站區（第1期）區段徵收計畫書」，作為現行機場捷運A7站區第1期開發區開發之依據，預計開發總面積為226.78公頃，配合山坡地解編分為兩期(第1期及第2期)開發，其中第1期開發區經地籍整理後面積為184.57公頃，截至106年底已投入132億5,939萬2千元[1]。
[1] 摘自度營建基金108年度預算數第2-10頁。
(二)近年來預算執行率未盡理想
參據林口新市鎮機場捷運A7站區第1期開發區之近年來預、決算情形(詳附表1)，104至106年度預算執行率分別32.39%、33.81%及73.91%，難謂理想。其104年度及105年度係因區內既有中油管線及南亞管線未完成遷移、部分都市計畫範圍界與徵收地籍線未符及部分樁位未公告、區外排水銜接水路及蝕溝治理工程用地尚未徵收、住五用地尚須辦理都市計畫變更、公滯六聯外排水路受阻等因素，因而影響施工進度；106年度則因區段徵收公共工程中，第2標辦理請款修正，第3、4標驗收作業尚未完成，致尚無法辦理結算付款等因素，致預算執行率容有提升空間，恐影響整體開發進度，允宜檢討改善。
附表1：近年來林口新市鎮機場捷運A7站開發案執行情形表
單位：新臺幣千元；%
年度	預算數	決算數	執行率	差異主要原因
104	2,599,839	842,072	32.39	區內既有中油管線及南亞管線未完成遷移；部分都市計畫範圍界與徵收地籍線未符，部分樁位未公告；區外排水銜接水路及蝕溝治理工程用地尚未徵收；住五用地尚須辦理都市計畫變更；公滯六聯外排水因受民眾陳情有加劇影響舊路溪淹水疑慮等，前開因素影響施工，致執行率未盡理想。
105	2,025,343	684,839	33.81
106	1,553,487	1,148,219	73.91	主要係區段徵收公共工程中，第2標辦理請款修正，第3、4標驗收作業尚未完成，致尚無法辦理結算付款，影響預算執行情形。

※註：1.資料來源，營建署提供及104年度至106年度決算書。
綜上，林口新市鎮機場捷運A7站第1期開發區近年來度預算執行率未盡理想，恐影響整體開發進度，允宜檢討改進。