文化部主管106年度決算評估報告
文化部主管106年度決算包含文化部本部及文化資產局等8個所屬機關之公務決算、國立文化機構作業基金附屬單位決算(含國立歷史博物館、中正紀念堂管理處、國父紀念館及傳統藝術發展4個分基金)、財團法人國家文化藝術基金會、中央通訊社、中央廣播電臺及公共電視文化事業基金會等4個財團法人決算。謹簡述如下：
(一)公務決算部分：文化部主管106年度歲入決算審定數(包括實現數、應收數及保留數)2.95億元，較法定預算數2.65億元超收0.30億元，執行率111.32%；歲出法定預算數188.89億元，決算審定數(包括實現數、應付數及保留數)181.69億元，執行率96.19%。
(二)附屬單位決算部分：國立文化機構作業基金106年度收入決算數12.32億元，較預算數12.44億元減少0.12億元(約0.96%)；支出決算數10.93億元，較預算數12.06億元減少1.13億元(約9.37%)。
(三)財團法人部分：1.國家文化藝術基金會106年度決算收入總額2.86億元、支出總額2.54億元，總收支相抵後本期賸餘0.31億元。2.中央通訊社106年度決算收入總額4.83億元、支出總額4.73億元，總收支相抵後本期賸餘0.10億元。3.中央廣播電臺106年度決算收入總額4.97億元、支出總額5.96億元，總收支相抵後本期短絀0.99億元。4.公共電視文化事業基金會106年度決算收入總額20.43億元、支出總額23.20億元，總收支相抵後本期短絀2.78億元。相關問題謹評估如下：
二、部分重大計畫因前置作業未臻周妥，致影響預算執行，甚或經監察院糾正，允宜就問題癥結檢討改善，俾如期如質達成計畫目標
文化部106年度列管執行之重大計畫計有23項，合共編列預算55億8,747萬6千元，加計以前年度轉入繼續執行之保留款36億3,591萬2千元，106年度可支用預算數合共92億2,338萬8千元。106年度執行結果，合共支付實現數55億2,362萬4千元，轉入以後年度繼續執行之應付保留數16億5,584萬4千元(詳附表1)。經查：
(一)半數以上之計畫預算執行率未達80%，其中2項計畫之預算執行率甚至未達10%，允宜加強控管並積極辦理
據文化部106年度決算重大計畫執行績效報告表顯示，該部106年度列管23項重大計畫執行結果，計有12項計畫之預算執行率未達8成，占全部計畫52.17%。其中有2項計畫預算執行率10%以上未達20%、2項計畫甚至未達10%，分別為：國家漫畫博物館計畫(106-111年)7.26%、新北表演中心推動計畫9.70%、影視音數位內容特效技術及創新應用計畫11.88%、公共電視內容產製應用計畫(106-109年)13.71%(詳附表1)，允待積極控管執行進度，並加強辦理。
(二)部分計畫因核定時程較晚，或政策方向待重新檢討等，致影響後續執行
揆諸文化部106年度決算，有關各項重大計畫執行進度未如預期之原因，概為前置作業未臻妥善所致，諸如：招標作業不順、政策方向需重新檢討、計畫核定時程較晚等。謹將預算執行率未達20%之4項計畫執行落後原因摘述如下：
1.國家漫畫博物館計畫(106-111年)：因國內首次針對漫畫辦理史料調查、徵集、購置、數位化等工作，故需長時間準備；且計畫於106年11月3日始核定，故影響預算執行。
2.新北表演中心推動計畫：因原BOT方案不具財務可行性，政策方向需重新檢討，又委託評估規劃案流標多次，導致計畫進度落後。
3.「影視音數位內容特效技術及創新應用計畫」及「公共電視內容產製與應用計畫(106-109年)」兩項計畫，均屬跨年期補助契約，因計畫尚未辦理完成，致影響預算執行率[1]。該兩項計畫於107年度併入前瞻基礎建設「推動超高畫質電視內容升級前瞻計畫」辦理，允宜注意並加強合併執行之控管。
[1] 另據文化部前瞻基礎建設計畫特別預算執行進度落後原因略以：超高畫質設備建置需經事前完善評估規劃、招標、評選、交貨及驗收等程序，且超高畫質戲劇製作，除招標評選等程序外，節目內容編撰、田調、前製、後製及創新應用等皆需較長之作業時間…受補助單位進行本計畫規劃時，係分多期支付受委託業者，以致影響實際支出款項時程。
(三)衛武營藝術文化中心興建計畫辦理過程存有諸多缺失，致計畫延宕，並大幅追加經費，經監察院糾正在案，允宜檢討改善
文化部辦理衛武營藝術文化中心興建計畫，因於擬定階段，未詳實評估營運及風險管理、未先進行財務分析即決定大幅擴增該廳院規模，且未考量工程性質複雜程度妥為協調整合各標施工界面等，致原訂98年12月底竣工，延後至106年10月底，計畫期程展延7年餘，經費由83.6億元增加為107.545億元，容欠妥適，嗣經監察院糾正在案[2]。
[2] 參106年8月10日監察院106教正0008號糾正案。
綜上，文化部106年度辦理23項重大計畫，惟因部分計畫之前置規劃作業未臻周妥，致有2項計畫之預算執行率未達10%，另衛武營藝術文化中心興建計畫因前置作業欠周延，致延宕計畫期程又大幅追加經費，洵欠妥適，經監察院糾正在案，文化部允宜就各項計畫執行落後原因研謀有效改善對策，俾如期如質達成計畫目標。
附表1：文化部106年度重大計畫預算執行情形一覽表 單位：新台幣千元；%
計 畫 名 稱	可支用預算數			本期執行情形
	以前年度轉 入 數	本年度 / 預算數	小 計	支 付 / 實現數	應付數	預 算 / 執行率
文化部全球布局行動方案106-109年第二期國際及兩岸交流中程計畫	0	321,059	321,059	294,671	4,574	91.78
國際及兩岸區域布局計畫	0	149,666	149,666	143,823	0	96.10
臺灣經典電影數位修復及加值利用計畫	0	22,000	22,000	21,875	0	99.43
公共電視內容產製與應用計畫(106-109年)	0	180,750	180,750	24,786	0	13.71
超高畫質電視示範中心及創新應用計畫	50,000	135,000	185,000	54,220	0	29.31
影視音數位內容特效技術及創新應用計畫	0	50,000	50,000	5,941	0	11.88
北部流行音樂中心計畫	816,034	1,142,880	1,958,914	921,449	229,300	47.04
海洋文化及流行音樂中心計畫	573,188	1,500,979	2,074,167	1,587,600	175,484	76.54
國家漫畫博物館計畫(106-111年)	0	50,000	50,000	3,629	0	7.26
出版產業振興方案106-109年中程計畫	0	63,954	63,954	39,912	0	62.41
科技．人文．友善體驗-博物館數位導覽示範計畫	1,000	35,649	36,649	27,613	4,209	75.34
博物館、地方文化館及地方文化協力發展計畫	25,075	734,222	759,297	602,442	0	79.34
臺南市美術館建設計畫	0	390,000	390,000	190,000	200,000	48.72
新北表演中心推動計畫	0	6,000	6,000	582	0	9.70
社區營造三期及村落文化發展計畫	48,498	300,337	348,835	288,863	0	82.81
臺灣科技融藝創新計畫	0	46,901	46,901	39,490	0	84.20
藝術數位推廣計畫	0	14,720	14,720	14,720	0	100.00
國家攝影資產搶救及建置攝影文化中心計畫	27,036	121,614	148,650	123,015	0	82.75
臺灣文化生活品牌國際化計畫	0	156,721	156,721	140,422	0	89.60
文化科技博物館推動專案計畫	0	3,832	3,832	3,725	0	97.21
打開歷史任意門：臺灣歷史創新科技體驗建置計畫	0	24,717	24,717	24,711	0	99.98
衛武營藝術文化中心興建計畫	2,095,081	36,176	2,131,257	917,141	1,022,277	43.03
國家人權博物館中程計畫	0	100,299	100,299	52,994	0	52.84
合 計	3,635,912	5,587,476	9,223,388	5,523,624	1,655,844	59.89

※註：1.資料來源，摘錄文化部106年度決算書「重大計畫執行績效報告表」(第300-310頁)。
2.預算執行率=實現數/可支用預算數。