文化部主管106年度決算評估報告
文化部主管106年度決算包含文化部本部及文化資產局等8個所屬機關之公務決算、國立文化機構作業基金附屬單位決算(含國立歷史博物館、中正紀念堂管理處、國父紀念館及傳統藝術發展4個分基金)、財團法人國家文化藝術基金會、中央通訊社、中央廣播電臺及公共電視文化事業基金會等4個財團法人決算。謹簡述如下：
(一)公務決算部分：文化部主管106年度歲入決算審定數(包括實現數、應收數及保留數)2.95億元，較法定預算數2.65億元超收0.30億元，執行率111.32%；歲出法定預算數188.89億元，決算審定數(包括實現數、應付數及保留數)181.69億元，執行率96.19%。
(二)附屬單位決算部分：國立文化機構作業基金106年度收入決算數12.32億元，較預算數12.44億元減少0.12億元(約0.96%)；支出決算數10.93億元，較預算數12.06億元減少1.13億元(約9.37%)。
(三)財團法人部分：1.國家文化藝術基金會106年度決算收入總額2.86億元、支出總額2.54億元，總收支相抵後本期賸餘0.31億元。2.中央通訊社106年度決算收入總額4.83億元、支出總額4.73億元，總收支相抵後本期賸餘0.10億元。3.中央廣播電臺106年度決算收入總額4.97億元、支出總額5.96億元，總收支相抵後本期短絀0.99億元。4.公共電視文化事業基金會106年度決算收入總額20.43億元、支出總額23.20億元，總收支相抵後本期短絀2.78億元。相關問題謹評估如下：
六、中正紀念堂辦理該處服務升級計畫，惟部分工程涉及國定古蹟之文資審查而影響執行進度，允宜加強管控；另未依執行情形覈實編列預算，允宜檢討改進
國立中正紀念堂管理處(以下簡稱中正紀念堂)106年度辦理該處服務升級計畫，該計畫截至106年度已編列預算數2億7,748萬8千元，可用預算數2億2,848萬5千元[1]，累計執行數1億2,567萬8千元(預算執行率55%)；106年度計畫實際進度11.96%，較預定進度21.74%落後9.78個百分點。中正紀念堂說明該計畫預算執行落後之原因如下：
[1] 104年度法定預算數7,765萬8千元，惟行政院104年8月5日核定該年度計畫經費為2,865萬5千元。
(一)預算編列有欠妥適：105年度及106年度多項工程尚在規劃設計階段，惟每年編列將近1億元之工程經費，對於工程之規劃設計及發包期程過於樂觀，致預算無法如期執行，爰預算保留之金額逐年增加。
(二)多項工程須送文資審查：中正紀念堂為國定古蹟及臺北市文化景觀範圍，受文化資產保存法之規範，各項工程之審查委員於審查會提出多項專業意見，且規劃設計須提報文化部或臺北市政府審查，始得辦理細部設計，爰國定古蹟及文化景觀之計畫書圖資料審查期程較一般案件為長。
(三)符合古蹟規劃設計、修復資格之廠商有限：委託技術服務及工程發包，需具有古蹟規劃設計、修復資格，惟符合資格之廠商有限，致多項工程採購案流標而影響計畫期程。
綜上，中正紀念堂辦理該處服務升級計畫，惟該計畫之部分工程涉及國定古蹟之文資審查致影響計畫進度，允宜加強管控；另未依計畫執行進度覈實編列預算，致預算保留之金額逐年增加，允宜檢討改進。
(分機：1941 蔡檳全)