經濟部主管非營業基金106年度決算評估報告
經濟部主管非營業基金包含2個作業基金(經濟作業基金、水資源作業基金)及3個特別收入基金(經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金、地方產業發展基金)，106年度預算執行情形詳如附表1，並依各基金別評析如後：
附表1:經濟部所屬非營業基金106年度預算執行情形概況表
        單位:新臺幣億元
基金名稱	總收入(基金來源)		總支出(基金用途)		本期賸餘(短絀)
	預算	決算	預算	決算	預算	決算	決算較預算增減數
經濟作業基金	144.03	176.73	146.45	164.48	-2.42	12.25	14.67
水資源作業基金	70.94	76.65	82.07	79.27	-11.12	-2.62	8.51
經濟特別收入基金	209.82	205.53	232.87	205.26	-23.05	0.27	23.32
核能發電後端營運基金	101.28	179.54	21.75	291.59	79.53	-112.04	-191.57
地方產業發展基金	1.78	1.79	2.93	3.05	-1.14	-1.25	-0.11

※註：1.資料來源，審計部106年度中央政府總決算審核報告(附冊-附屬單位決算及綜計表-非營業部分；表列各項明細加減差異為尾數四捨五入所致。
五、推廣貿易基金擴建南港展覽館計畫多次修正且工期延宕，允宜審慎控管工程進度，以利會展產業聚落效應之型塑
興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫(下稱南港展館擴建計畫)係執行期間為97年至107年之跨年期計畫，推廣貿易基金106年度預算於「國際貿易-興建國際展覽館」項下編列7億848萬6千元，供執行南港展館擴建計畫，迄106年度止該基金累計已編列預算25億3,759萬5千元，106年度決算數為8億7,715萬9千元(詳附表1)。
行政院於97年7月3日核定與臺北市政府合作推動南港展館擴建計畫，總經費63.67億元，預計於101年底完工，經濟部並於97年12月9日委託台灣電力股份有限公司代辦相關興建事宜。迄105年8月底該計畫綜合規劃報告已歷4次修正，除計畫總經費增加至72.66億元外，興建期程經4次延長後，預計於107年3月竣工，107年8月驗收移交[5](詳附表2)。
[5] 本計畫因建築工程內部裝修作業與景觀工程等分項施工及後續查驗缺失改善作業延後完成，且使用執照取得期程較原定期程延遲，截至107年11月21日尚未完成驗收。
「建構南北區域會展中心，型塑會展產業聚落效應：盤點會展設施與需求，整合中央與地方會展資源，擘劃會展產業發展藍圖，提升城市國際形象與競爭力，協助廠商開拓國內外市場，增加貿易機會，振興經濟。」為國際貿易局106年度施政目標之一，惟截至106年度，擴建南港展覽館計畫預計完工進度91.69%，實際為87.08%，進度落後4.61個百分點(詳附表3)，工程略有延宕，恐礙該計畫如質如期完成，且該計畫期程一再延長，影響我國會展相關產業發展，不利會展產業聚落效應之型塑。
綜上，國際貿易局為強化現有南港展覽館之會展競爭力，辦理南港展館擴建計畫，原預計101年完工，因執行未當，經4次修正後延至107年8月底，且截至106年底工程尚較預定進度延宕4.61個百分點，該局允應加強計畫控管機制，以利我國後續展館之興設暨會展產業聚落效應之型塑。
附表1：南港展館擴建計畫各年度預、決算一覽表
        單位：新台幣千元
年度	非自償性部分-國際貿易局公務預算		自償性部分-推廣貿易基金
	預算數	決算數	當年度預算數	以前年度保留數	可支用預算數	決算數
97年	26,250	26,250	-	-	-	-
98年	73,530	73,530	-	-	-	-
99年	34,510	34,510	-	-	-	-
100年	727,193	727,193	-	-	-	-
101年	156,552	156,552	-	-	-	-
102年	-	-	1,611,637	-	1,611,637	485,678
103年	-	-	3,807	1,125,959	1,129,766	887,826
104年	1,037,997	1,037,997	213,665	241,940	455,605	776,839
105年	800,806	0	-	716,763	716,763	1,220,554
106年	-	-	708,486	297,015	1,005,501	877,159
107年	42,462	-	1,829,505	-	-	-
小計	2,899,300	-	4,367,100	-	-	-
總計	7,266,400

※註：1.資料來源，整理自國際貿易局提供資料及推廣貿易分基金各年度預、決算書。
2.107年度國際貿易局公務預算及推廣貿易基金為預計預算案數。
3.101年度公務預算預算數不含未獲行政院核准保留之3,448千元。
4.推廣貿易基金105年度預算案原編列該基金負擔自償性部分25億3,799萬1千元，惟經本院經濟委員會審查時全數刪減。
附表2：南港展館擴建計畫歷次修正彙整表
修正計畫	行政院 / 核定日期	修正內容	修正原因
第1次	100年5月6日	期程由101年底完工展延至103年底前竣工，104年3月底前驗收移交，共展延27個月。	1.與臺北市政府合作開發模式由「合作開發、定額分潤」變更為「合作開發、權利金均分」。 / 2.行政院核定計畫後，因順應會展相關業界需求調整計畫內容。 / 3.申辦建照相關外部審議期程延長，及因政府採購協定(GPA) 98年7月15生效需延長等標期。
第2次	100年12月28日	1.展延期程至104年6月竣工、104年11月驗收移交。 / 2.計畫經費調增為72.66億元。 / 3.經費部分改由推廣貿易基金負擔。	1.申辦建照相關外部審議新增要求，致100年8月29日方取得建造執照，且興建成本增加8.994億元。 / 2.受物價上揚等因素影響，致本案興建成本增加，於100年辦理2次招標均無廠商投標而流標。 / 3.下部結構開挖工法變更及增加驗收移交時程。 / 4.自償率估算由原20.71%，提升至60.1%，自償部分經費43.671億元由推廣貿易基金負擔。
第3次	103年12月28日	修正期程至105年4月竣工、105年8月驗收移交。	1.工程發包作業歷經4次流標。 / 2.辦理環評變更開挖工法增加工期。 / 3.考量公共安全增作鄰損預防措施增加工期。 / 4.代辦臺北市政府PC07地下連通道增加工期。
第4次	105年7月13日	修正期程至107年3月竣工、107年8月驗收移交。	1.地下結構體建築工程承攬商因模板出工人力長期不如預期，延宕工程進度施工延宕。 / 2.地上結構體1~3樓建築工程承攬商發生重大工安事故遭停工處分，復工後人力動員不佳，且屢有施工品質不良情形額外增加改善與補強時間，致施工延宕。 / 3.地上結構體4~6樓建築工程，考量包商出工數不足及結構體腹地狹小因素，延長承攬商施工期。 / 4.地上結構體7樓至屋頂層建築工程，考量施工品質及結構體腹地狹小因素，延長承攬商施工期)。 / 5.配合代辦北市府PC07 地下連通道設置整建工程，辦理防火避難性能設計變更，額外增加必要工期。

※註：1.資料來源：國際貿易局提供。
附表3：南港展館擴建計畫施工進度簡明表
單位：%；百分點
項目	截至105年底			截至106年底
	預定 / 進度	實際 / 進度	增減百分點	預定 / 進度	實際 / 進度	增減百分點
總計畫	77.00	76.16	-0.84	91.69	87.08	-4.61
建築工程	74.57	68.14	-6.43	100.00	91.79	-8.21
機電工程	33.41	48.71	15.30	76.08	78.38	2.30
雜項建築工程	14.79	14.55	-0.24	84.94	84.53	-0.41
雜項機電工程	28.29	31.40	3.11	73.54	74.00	0.46

※註：1.資料來源：國際貿易局提供。