經濟部主管非營業基金106年度決算評估報告
經濟部主管非營業基金包含2個作業基金(經濟作業基金、水資源作業基金)及3個特別收入基金(經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金、地方產業發展基金)，106年度預算執行情形詳如附表1，並依各基金別評析如後：
附表1:經濟部所屬非營業基金106年度預算執行情形概況表
        單位:新臺幣億元
基金名稱	總收入(基金來源)		總支出(基金用途)		本期賸餘(短絀)
	預算	決算	預算	決算	預算	決算	決算較預算增減數
經濟作業基金	144.03	176.73	146.45	164.48	-2.42	12.25	14.67
水資源作業基金	70.94	76.65	82.07	79.27	-11.12	-2.62	8.51
經濟特別收入基金	209.82	205.53	232.87	205.26	-23.05	0.27	23.32
核能發電後端營運基金	101.28	179.54	21.75	291.59	79.53	-112.04	-191.57
地方產業發展基金	1.78	1.79	2.93	3.05	-1.14	-1.25	-0.11

※註：1.資料來源，審計部106年度中央政府總決算審核報告(附冊-附屬單位決算及綜計表-非營業部分；表列各項明細加減差異為尾數四捨五入所致。
八、再生能源發展基金辦理風力發電離岸系統示範獎勵計畫，部分業者未通過環評而須返還獎勵金，惟仍欠繳違約金，允宜積極追討
再生能源基金106年度「捐助、補助與獎助」項下編列「其他」經費4億7,500萬元，係為風力發電離岸系統示範獎勵，包含示範機組設置獎勵2億5,000萬元及示範風場作業獎勵2億2,500萬元，二者決算數合計4億3,050萬元(機組3億1,800萬元，風場1億1,250萬元)，預算執行率雖達90.63%，惟部分業者未通過環評，恐影響示範案件成效。
依能源局於101年7月3日所訂風力發電離岸系統示範獎勵辦法第14條之規定，申請示範獎勵案之海○、福○及台電公司須於109年前完成示範風場商轉，其中前2家公司應於104年底完成4架示範機組之設置，因施工進度不如預期，能源局爰將商轉期程順延至105年底。
至於上開3家公司施工進度，其中海○公司已於106年4月28日取得示範機組電業執照並商轉，台電公司則於同年12月8日取得籌設許可(詳附表1)。福○公司雖於同年3月27日取得示範機組施工許可，並預定於106年底完成2架示範機組，惟因整體開發時程嚴重延宕，致經濟部於107年1月17日審查會議決議不予同意展延，經催告後已於107年6月4日解除與該公司「示範機組」示範獎勵契約[7]，其中已撥付之獎勵費用雖全數追回，惟業者迄107年11月15日仍未繳納逾期違約金。再者，該公司示範風場環評經107年2月9日環評大會認定不應開發，業者得依環評法另提替代方案送審，惟迄107年11月中旬業者仍未提出替代方案，爰推估案件完成可能性不高。
[7] 已追回全部已撥付獎勵費用(7,500萬元)並要求繳納逾期違約金(8,860萬元)。
綜上，能源局於101年起公告並實施風力發電離岸系統示範獎勵辦法，惟部分業者因開發時程延宕及示範風場未通過環評等，恐影響示範獎勵案件成效；另能源局應積極追討業者欠繳之逾期違約金，並密切注意其餘業者進度，俾順利達成示範之目標。
附表1：截至107年7月底止離岸風力示範獎勵計畫業者辦理進度表
階段	相關文件	福○公司	海○公司	台電公司
籌設許可	簽訂示範獎勵契約	102/8/21簽訂	102/8/14簽訂	104/6/30簽訂
	土地同意文件	102/7/23取得	104/12/14取得	102/7/29取得
	環評審查	102/11/27通過示範機組環評審查 / 107/2/9環評大會認定示範風場不應開發	102/10/24通過示範風場環評審查	104/6/17通過示範風場環評審查
	漁業權協商	規劃聘請第三方公正單位進行評估	105/10/24完成漁業補償暨合作契約簽署	107/6/27農委會原則同意
	籌設許可	104/6/26 取得	103/12/30 取得	106/12/8取得
台電購售電契約		示範機組104/12/22簽訂	示範機組104/4/9簽訂 / 示範風場106/12/12簽訂	無
海岸地區特定區位許可		示範機組106/3/20取得許可	示範機組105/3/30取得 / 示範風場106/9/26取得	示範風場(含機組)106/9/26取得
施工許可	海底電纜劃定許可	106/2/14取得示範機組許可	105/2/4取得示範機組許可	無
	施工許可	106/3/27取得示範機組許可	105/3/31取得示範機組許可	無
竣工查驗	台電併聯測試	無	106/3/6示範機組併聯	無
	取得電業執照	無	106/4/28取得示範機組執照	無

※註：1.資料來源，能源局提供。
(分機：1925 賴欣憶)