本報告僅供委員參考 編號：第107－338號

中央研究院
106年度決算評估報告

立法院預算中心
中華民國107年11月
中央研究院106年度決算評估報告目錄 　 頁次
中央研究院106年度決算評估報告
壹、中央研究院
一、法定編制人員缺額逐年增加，允宜研謀改善人才招募方式，以進用優秀人力，減少缺額
中央研究院(以下簡稱中研院)106年度人事費項下法定編制人員待遇科目決算數15億9,582萬7千元，較預算數16億8,652萬7千元減少9,070萬元(減幅5.38%)。該院101年度法定編制人員之預算員額1,394人，106年度成長至1,432人，惟101年度至106年度年年未足額進用且缺額有擴大趨勢，101年度缺額76人(占預算員額5.45%)，106年度缺額增加為187人(占預算員額13.06%)；法定編制人員待遇亦連年賸餘，106年度賸餘數9,070萬元(占預算數之5.38%)(詳附表1)。法定編制人員缺額主要為研究人員及行政人員，106年底缺額合計187人(含研究人員132人、行政人員55人)；主要係研究人員101年度缺額44人，106年度增加至132人，致整體缺額呈現逐年增加趨勢(詳附表2)。
據中研院表示，由於該院研究人才招募方式特殊，各單位從啟動徵求人才作業至新進人員到職，平均至少需1年時間，進用時程較長。又該院近年新進人數無法即時填補退休、離職缺額，薪資待遇低於歐美及鄰近亞洲國家，且我國對於研究人員之進用、退休年齡與退休金之限制，致難以吸引頂尖優秀人才，故影響該院進用研究人才。另行政技術人員未足額進用，主要係近年新進人員無法即時補足離退缺額，致缺額逐年擴大。
綜上，中研院近年法定編制人員缺額逐年增加，允宜研謀改善人才招募方式，以進用優秀人力，減少缺額。
附表1：101年度至106年度法定編制人員進用及人事費預算執行情形表
單位：人；新臺幣千元
年度	法定編制人員之人數			法定編制人員之待遇
	預計數(1)	實際數(2)	缺額(1)-(2)	預算數(3)	決算數(4)	賸餘數(3)-(4)
101	1,394	1,318	76	1,654,657	1,607,700	46,957
102	1,394	1,309	85	1,692,943	1,644,807	48,136
103	1,402	1,310	92	1,695,763	1,667,197	28,566
104	1,412	1,292	120	1,730,267	1,664,748	65,519
105	1,421	1,276	145	1,725,966	1,620,600	105,366
106	1,432	1,245	187	1,686,527	1,595,827	90,700

※註：1.資料來源，中研院提供；本報告整理。
2.各年度實有數為年底在職人數。法定編制人員含研究人員、研究技術人員、行政技術人員及駐警。
附表2：101年度至106年度各類法定編制人員缺額人數一覽表 單位：人
年度	研究人員	行政人員	駐 警	合 計
101	44	31	1	76
102	47	38	0	85
103	49	43	0	92
104	80	40	0	120
105	101	44	0	145
106	132	55	0	187

※註：1.資料來源，中研院提供。
2.101年度至106年度為年底缺額數。

二、臺灣人體生物資料庫計畫執行疾病個案收集成果不佳，經監察院及審計部促請檢討改善在案，允宜加強預算執行績效及疾病個案收集，俾達成計畫目標
中研院106年度主題研究與人才培育計畫項下科學研究基金決算數12億4,108萬5千元，同預算數，其中包含補助該院主管之科學研究基金辦理臺灣人體生物資料庫計畫決算數5億5,000萬元，同預算數。該計畫預期106年度收案目標包含健康個案2萬1千件、疾病個案2萬件、基因型鑑定4千件；實際收案結果，健康個案2萬2,713件、疾病個案451件、基因型鑑定4,085件(詳附件1)，疾病個案實際收案數低於目標值甚多，且15種疾病個案類型有肺癌等9種無收案件數(詳附表2)。據中研院表示，將持續與各醫學中心協調合作模式，協助修改相關文件送衛生福利部審查及核可，並透過加速檢體加值、引介學術界與醫師合作及徵求研究計畫等方式增進收案醫師之研究能量，以提高醫師參與意願；並將針對收案數量增加之醫學中心增聘駐站收案人員，以配合患者回診時間調整收案或血液採集時間及方式，以提高疾病患者參與意願。
審計部106年度中央政府總決算審核報告指出，該計畫之疾病收案進度落後，逾6成之疾病收案類型尚無收案件數，且預算執行率僅69%，亟待賡續協調研謀促進各醫學中心合作意願，以提升疾病個案之收案件數[1]。另107年9月13日監察院「臺灣人體生物資料庫疑未經核准，以限制性招標之方式，向各醫院取得特定疾病之人類檢體，涉有違失等情」案調查意見指出，該計畫推動已逾6年半，惟其預算執行率偏低、疾病收案進度嚴重落後，且與醫學中心洽商不順利，顯見原規劃思慮欠周，肇致重大執行落差[2]。
[1] 審計部106年度中央政府總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，第乙-45頁。
[2] 監察院107年9月13日107教調0038	調查報告，第1頁。
綜上，臺灣人體生物資料庫計畫執行疾病個案收集成果不佳且預算執行率偏低，經監察院及審計部促請檢討改善在案，允宜加強預算執行績效及疾病個案收集，俾達成計畫目標。
附表1：臺灣人體生物資料庫計畫歷年收案情形 單位：件
年度	預期收案目標			實際收案結果
	健康個案 / (一般民眾) / 參與及追蹤個案數	疾病個案 / 參與及追蹤個案數	基因型鑑定	健康個案 / (一般民眾) / 參與及追蹤個案數	疾病個案 / 參與及追蹤個案數	基因型鑑定
101	10,000	15,000	2,000	642	0	0
102	10,000	20,000	2,000	7,142	0	2,185
103	28,000	30,000	5,000	24,359	0	8,265
104	21,000	20,000	4,000	26,126	0	4,085
105	21,000	20,000	4,000	25,829	177	4,085
106	21,000	20,000	4,000	22,713	451	4,085

※註：1.資料來源，中研院提供。
2.103、104年度疾病個案無收案件數，係依人體生物資料庫管理條例規定，於102年1月25日向衛生署(現為衛生福利部)提出設置變更申，待衛生福利部審查核准後，始進行疾病個案收案。
附表2：臺灣人體生物資料庫計畫之疾病個案歷年收案情形 單位：件
年度	疾病個案
	肺癌	肝炎	乳癌	大腸直腸癌	心血管疾病	糖尿病	腎臟病	腦中風	子宮內膜異位症	阿茲海默症	頭頸癌	氣喘	胃癌	腦腫瘤	腦外傷	合計
105 / 預計	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	2,500	2,500	500	500	2,500	1,000	2,000	500	500	500	20,000
105 / 實際	0	25	5	5	0	0	20	0	0	83	0	39	0	0	0	177
106 / 預計	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	2,500	2,500	500	500	2,500	1,000	2,000	500	500	500	20,000
106 / 實際	0	105	0	2	0	1	110	0	0	111	0	122	0	0	0	451

※註：1.資料來源，中研院提供。

貳、中央研究院科學研究基金
三、「培育科技菁英計畫」之預算執行績效及計畫目標達成情形均有待提升，允宜加強辦理，俾達成儲備頂尖優秀人才之目標
中央研究院科學研究基金(以下簡稱科研基金)106年度辦理培育科技菁英計畫決算數988萬8千元，較預算數1,317萬9千元減少329萬1千元，謹就該計畫辦理情形說明如下：
(一)106年度預算執行率75.03%，預算執行績效有待提升
科學研究基金自103年度起辦理培育科技菁英計畫，主要係辦理：1.人文組年輕學者進修計畫。2.與國外頂尖大學及研究機構人才培育合作計畫，儲備人文及科技領域頂尖優秀人才。103年度至106年度培育科技菁英計畫之預算執行率分別為6.63%、54.73%、83.01%及75.03%(詳附表1)，預算執行績效有待提升。
附表1：103年度至106年度培育科技菁英計畫之預決算數
單位：新臺幣千元；%
年度	預算數(1)	決算數(2)	執行率
103	6,700	444	6.63
104	14,200	7,771	54.73
105	13,800	11,456	83.01
106	13,179	9,888	75.03

※註：1.資料來源，中研院提供。
(二)106年度部分計畫實際成果未達預計目標值
106年度該計畫預計目標包括「人文組年輕學者進修計畫」選送2人、「國外頂尖大學及研究機構人才培育合作計畫」選送8人、「與國外頂尖大學及研究機構合作培育人才」6所以上等3項；實際成果計有「國外頂尖大學及研究機構人才培育合作計畫」選送5人，「與國外頂尖大學及研究機構合作培育人才」3所等2項未達預計目標值(詳附表2)。
綜上，106年度科研基金辦理培育科技菁英計畫之預算執行績效有待提升，且部分計畫實際成果未達預計目標值，允宜加強辦理，俾達成儲備頂尖優秀人才之目標。
附表2：103年度至106年度培育科技菁英計畫之預計目標及實際成果
單位：人、所
年度	人文組年輕學者 / 進修計畫		國外頂尖大學及研究機構人才培育合作計畫		與國外頂尖大學及研究機構合作培育人才
	預計	實際	預計	實際	預計	實際
103	-	-	7	3	3所以上	3
104	2	2	8	4 (1人放棄)	3所以上	6
105	2	2	8	6	3所以上	7
106	2	2	8	5	6所以上	3

※註：1.資料來源：中研院提供。
(分機：1941 蔡檳全)