交通部主管非營業基金106年度決算評估報告
五、航港建設基金高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫預算執行未盡理想，允宜研謀改善，即早竣工
航港建設基金106年度「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」決算數38億5,647萬2千元，較預算數53億3,695萬9千元，減少14億8,048萬7千元。經查：
(一)106年度預算執行概況
「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」106年度編列3項子計畫，包括「高雄港聯外高架道路計畫」、「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫」及「高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫」，加計以前年度保留數後，前揭3項子計畫之預算執行率分別為100%、62.09%及82.93%，整體計畫預算執行率為70.68%(詳附表1)。
附表1：106年度「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」預算執行概況 單位：新臺幣千元
計畫名稱	可支用預算數			決算數	執行率
	106年度 / 預算數	以前年度 / 保留數	合計
高雄港聯外高架道路計畫	449,000	24,820	473,820	473,820	100.00%
高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫	3,596,122	-	3,596,122	2,232,796	62.09%
高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫	1,291,837	94,657	1,386,494	1,149,856	82.93%
合計	5,336,959	119,477	5,456,436	3,856,472	70.68%

※註：1.資料來源，航港建設基金106年度決算，本報告整理。
2.預算執行率=決算數/可支用預算數。決算數含以前年度保留數之決算數。
3.本表係彙整航港建設基金編列「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」106年度預算之計畫。
(二)預算執行落後原因
茲將106年度「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」預算執行落後之原因說明如下：
1.高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫：係因新生地填築等工程施工廠商已執行工項，未及於106年12月底前請款；另S4-S5碼頭護岸及新生地填築工程因鋼板樁材料疑義，經試驗結果未達契約及國際規定標準，判定不合格品，先前已完成工項，須拆除重作，工程進度已於106年12月趕上，惟廠商尚未完成估驗計價程序，致預算執行落後。
2.高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫：係「高雄港第四貨櫃中心後線場地擴建工程」因預定填築區域有漁業補償金爭議，經多次協商未達成共識所致。
綜上，106年度「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」整體計畫預算執行率為70.68%，其中「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫」及「高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫」有預算執行落後情事，允宜研謀改善，即早竣工。