交通部主管非營業基金106年度決算評估報告目錄
        頁次
交通部主管非營業基金106年度決算評估報告
一、民航事業作業基金近年度固定資產建設改良擴充計畫之可用預算執行率偏低，且101至106年度保留數由8.15億元大幅成長至39.93億元，亟待研謀改善對策
民航事業作業基金(以下簡稱民航基金)106年度固定資產建設改良擴充可用預算數122億78萬4千元，決算數58億5,857萬1千元，執行率48.02%(詳附表1)。經查：
(一)106年度固定資產建設改良擴充預算執行落後，允待檢討改進
民航基金106年度「固定資產建設改良擴充」專案計畫與一般建築及設備計畫之執行情形分別如下(詳附表1)：
1.專案計畫執行率26.69%：主要係「桃園航空城機場園區用地取得計畫」及「高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫」執行率分別僅7.44%及25.18%，致整體執行績效欠佳。
2.一般建築及設備計畫執行率53.72%：主要係土地執行率57.32%、土地改良物執行率14.63%與房屋及建築執行率41.99%，致影響預算執行進度。
由民航基金106年度決算書資料顯示，固定資產建設改良擴充之預算執行率偏低案件為數甚多，除「松山機場10跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得」因協議價格較公告地價低，與「中部國際機場整體規劃及第一期發展計畫-第一階段工程」因調解及訴訟實際金額較預計少，致相關結餘數22.67億元停止支用外，其餘多係因區段徵收計畫遞延執行、土地取得或工程遭遇抗爭與訴訟、招標不順、變更契約等因素影響，致未能按原定期程完成，允待檢討改進。
附表1：民航基金104至106年度固定資產建設改良擴充計畫預算執行表
單位：新臺幣千元；%
序號	計畫項目	106年度 / 可用預算數	106年度決算數	106年度執行率	105年度執行率		104年度執行率	說明
一	專案計畫	2,574,172	687,162	26.69	31.77		26.59
1	桃園航空城機場園區用地取得計畫 / (99/01-113/12)	1,711,892	127,400	7.44	5.13		5.01	因聽證作業擴大舉行及依相關會議決議區段徵收審議作業俟第三跑道環評審查通過後辦理等， / 致後續相關作業遞延執行。
2	臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程 / (102/01-107/12)	623,285	454,860	72.98	60.35		33.59	因天候及契約變更增加工作量等，展延工期133日，且部分完工項目未及辦理估驗計價，致影響預算執行進度。
3	高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫 / (100/01-105/12)	116,465	29,326	25.18	65.22		57.97	尚有3件土地(地上物)所有權人提出訴願及行政訴訟，致影響預算執行進度。
4	中部國際機場整體規劃及第一期發展計畫-第一階段工程(94/08-102/12)	122,530	75,576	61.68	0.03		9.13	調解及訴訟金額較預計少，節餘款停止支用。
5	馬公機場跑道、滑行道道面整建工程計畫(98/03-102/12)	-	-	-	43.89		49.52	-
二	一般建築及設備	9,626,613	5,171,410	53.72	22.69		53.32
1	土地	6,672,025	3,824,587	57.32	6.09	15.63		「松山機場10跑道端北側跑道地帶、安全區及燈光用地取得」、「高雄機場跑道整建工程」等計畫，因用地取得協議價格較低、土地涉及占用清理、遭遇民眾抗爭影響工進、招標遭遇多次流標…等因素，致停止支用或影響預算執行進度。
2	土地改良物	1,414,375	206,890	14.63	16.59	36.24
3	房屋及建築	398,833	167,453	41.99	45.47	36.56
4	機械及設備	443,942	411,505	92.69	87.86	79.38
5	交通及運輸設備	383,345	337,697	88.09	87.90	77.91
6	什項設備	314,093	223,278	71.09	55.84	89.51
固定資產改良擴充		12,200,784	5,858,571	48.02	25.97		38.65

※註：1.資料來源，民航基金104至106年度審定決算書，本中心製表。
(二)近3年度民航基金固定資產建設改良擴充可用預算執行率均未及5成，且101至106年度保留數成長幅度達390.54%，允宜衡酌預算執行量能核實編列預算
由近3年度民航基金決算資料顯示，104至106年度該基金固定資產建設改良擴充之可用預算執行率介於25.97%至48.02%(詳附表2)，均未及5成，容屬偏低。另由101至106年度固定資產建設改良擴充計畫之保留情形表顯示(詳附表2)，保留數由8.14億元大幅成長至39.93億元，增幅達390.54%，允宜衡酌預算執行量能核實編列預算，俾利政府資金有效運用。
附表2：民航基金101至106年度固定資產建設改良擴充計畫之保留情形表 單位：新臺幣千元
年度	可用預算數	決算數	執行率	保留數
101	5,624,403	4,694,727	83.47%	814,574
102	6,992,299	4,470,919	63.94%	2,010,858
103	7,288,829	5,232,786	71.79%	1,502,830
104	5,326,506	2,058,692	38.65%	2,625,121
105	9,747,414	2,530,987	25.97%	3,897,474
106	12,200,784	5,858,571	48.02%	3,992,837

※註：1.資料來源，民航基金101至106年度審定決算書，本中心製表。
綜上，民航基金配合我國民航事業之發展及飛航安全，統籌辦理民航作業所需各項基礎建設，歷年均挹注龐鉅經費辦理固定資產建設改良擴充，惟近年度固定資產建設改良擴充可用預算執行率未盡理想，且101至106年度之保留數則由8.15億元大幅成長至39.93億元，增幅達390.54%，允宜積極執行，並衡酌執行量能核實編列預算。

二、國道公路建設管理基金之通行費逾期欠費逐年攀升，截至106年底已達6.04億元，允宜積極清理，並定期評估相關改善措施成效
國道公路建設管理基金(以下簡稱國道基金)106年度「業務收入-通行費收入」預算數226億元，決算數237億872萬7千元。經查：
(一)102至106年底國道基金通行費逾期欠費由0.29億元快速成長至6.04億元
依據公路通行費徵收管理辦法第14條第1項規定：「汽車通行應徵收通行費之公路，未依第10條規定繳費者，徵收機關或營運單位應書面通知汽車所有人或駕駛人限期補繳，…。」由國道基金近年通行費逾期欠費餘額統計表(詳附表1)顯示，102至106年底國道基金通行費逾期欠費由0.29億元逐年攀升至6.04億元，其中「計次收費」累計逾期欠費隨著高速公路改採計程收費而降低，惟「計程收費」累計逾期欠費則由103年底1.06億元快速成長至106年底5.83億元。
附表1：國道基金近年通行費逾期欠費餘額統計表 單位：新台幣千元
序號	項目	累計至 / 102年底	累計至 / 103年底	累計至 / 104年底	累計至 / 105年底	累計至 / 106年底
1	計次收費 / (95年1月至 / 102年12月底)	29,006	33,066	25,870	23,953	20,995
2	計程收費 / (103年1月至 / 106年8月底)	-	106,199	233,951	410,971	583,020
合計		29,006	139,265	259,821	434,924	604,015
各年底逾期欠費較前一年底增加數		-	110,259	120,556	175,103	169,091

※註:1.資料來源，交通部高速公路局[1]提供。
[1] 國道基金之主管機關為交通部，管理機關為高速公路局(原為國道高速公路局，交通部高速公路局組織法前於106年6月14日公布，並經行政院核定自107年2月12日施行)，以下簡稱高公局。
2.據高公局說明，通行費逾期欠費係指用路人於雙掛號通知補繳期滿後之欠費(約為交易日後4個月)，故本表計程收費逾期欠費之餘額，「累計至103年底」之統計期間係103年1月至103年8月之交易，各年底之餘額係以累計數計。
(二)高公局雖已陸續辦理欠費清理相關改善措施，惟各年底逾期欠費增加數仍呈現成長趨勢，允宜定期評估各項措施辦理成效
詢據高公局說明，該局針對通行費逾期欠費情形，除持續辦理追繳及強制執行作業外，並已提具相關改善措施，包括：加強向用路人宣導按時儲值、申辦銀行自動轉帳與儘速繳費之觀念，新增催繳通知(例如移送強制執行前之催繳通知)服務，並責請遠通公司持續調整新增或改善既有服務項目等，以增加繳費率與減少欠費案件。惟由附表1資料觀之，各年底(103至106年底)通行費累計逾期欠費增較前一年底增加數，由1.1億元增加至1.69億元，概呈成長趨勢，顯示通行費逾期欠費之新增欠費情形仍較清理既有逾期欠費之速度為快，允待賡續積極辦理各項欠費清理與預防措施，並定期評估其執行成效。
綜上，通行費收入為國道基金主要自籌財源，惟102至106年底通行費逾期欠費由0.29億元逐年攀升至6.04億元，高公局雖已研提改進措施，然各年底累計逾期欠費較前一年底增加數仍呈現增加趨勢，爰允宜持續研謀改善對策，並定期評估辦理成效，以確實提升通行費逾期欠費清理績效及減少新增欠費案件。

三、高速鐵路相關建設基金辦理高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫之執行績效未盡理想，允宜積極落實執行
高速鐵路相關建設基金(以下簡稱高鐵基金)係為辦理高鐵站周邊特定區段土地開發及聯外道路系統建設而成立之作業基金[2]，依預算法應有特定財源，本自給自足原則運作，以達成其設立之特定任務，106年度該基金淨值決算數-49億6,954萬3千元，累積短絀決算數52億6,954萬3千元。經查：
[2] 104年度增列高鐵永續經營投資計畫。
為辦理高鐵沿線桃園、新竹、臺中、嘉義、臺南等五站區土地開發業務，並減少相關用地取得經費，交通部擬定「高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫」，計畫期程自86年7月起至108年12月底止，原規劃取得前開五站區剩餘可建地，部分以設定地上權方式交予高鐵公司使用或開發，其餘之可建地則以標售、標租或設定地上權方式，由高鐵基金編列預算並執行，惟執行績效未如預期：
(一)整體財務計畫部分：截至106年底止，執行已逾20年，惟仍有50.39%面積土地尚待執行(詳附表1)，除影響高鐵站區土地開發進度，亦延滯開發經費之回收。
附表1：高鐵車站特定區區段徵收土地開發計畫可回收開發總成本之土地面積及處分收入表 單位：公頃；新臺幣億元
項 目	財務計畫預計數		截至106年底 / 已執行數		截至106年底 / 待執行數
	面積	金額	面積	金額	面積	金額
原土地所有權人優先買回土地	5.41	8.15	5.35	9.55	0.06	-1.40
高鐵附屬事業用地	32.05	93.84	32.05	93.84	0.00	0
有償撥用公設	23.12	15.04	5.15	5.30	17.97	9.74
讓售事業用地	6.76	14.30	6.28	13.36	0.48	0.94
剩餘可建地：	239.99	741.04	103.65	460.32	136.34	280.72
住宅區	69.44	150.20	47.18	259.86	22.26	-109.66
商業區	32.08	158.43	5.46	94.64	26.62	63.79
產業專用區	132.77	426.36	45.58	100.29	87.19	326.07
灌溉設施專用區	3.90	1.58	3.90	1.58	0	0
特定事業專用區	1.80	4.46	1.53	3.95	0.27	0.51
合計	307.33	872.37	152.48	582.37	154.85	290.00
截至106年底待執行數/財務計畫預計數比率(%)					50.39%	33.24%

※註：1.資料來源，交通部鐵道局提供(截至106年底止數據)。
2.財務計畫預計面積及金額摘自財務計畫之土地處分價格及處分收入預估表；已執行及待執行面積為地籍整理後登記面積；已執行金額為實際執行金額；待執行金額為財務計畫預計金額減已執行金額。
3.本表合計數與細數之合略有不同，係四捨五入所致。
(二)原高鐵公司辦理部分：高鐵公司依合約取得高鐵站區[3]開發地上權，惟囿於財務狀況，該公司將站區附屬事業用地之開發地上權抵押予聯貸銀行，致影響開發廠商合作意願與進度，原規劃開發效益未能實現。嗣高鐵公司於104年7月辦理高鐵財務解決方案，同年10月底將事業發展用地之地上權悉數返還交通部，該部於105年11月14日核定「高速鐵路車站特定區五站事業發展用地及新竹專二招商計畫」，規劃以設定地上權、出租等方式提供廠商規劃開發與營運管理。詢據該部鐵道局說明，截至106年底止，尚未完成各站區事業發展用地開發經營招商作業[4]，允宜賡續積極落實執行。
[3] 高鐵「站區用地」包括「車站用地」及「事業發展用地」，其中事業發展用地分為「交通設施」、「站區廣場」和「附屬事業」三種用地，其使用依都市計畫說明書等規定辦理。
[4] 交通部前於106年3月22日公告高鐵新竹車站特定區事業發展用地開發經營案，同年7月25日開標，惟無廠商投標而流標。
綜上，高鐵基金辦理高速鐵路車站相關開發計畫執行績效未盡理想，除影響高鐵站區周邊土地開發、地方發展及民眾觀感外，亦導致該基金累積短絀龐鉅、營運仍須仰賴融資彌補資金缺口等，允宜加強特定區土地開發利用效益及回收開發經費，以改善基金財務結構。
 (分機：1937叢宏安)

四、航港建設基金106年度港灣建設計畫預算執行率未達7成，計畫之規劃及執行之控管，尚待檢討加強
航港建設基金106年度「港灣建設計畫」預算數21億0,854萬元，加計以前年度保留數之預算數5億1,185萬2千元，可支用預算數為26億2,039萬2千元；決算數16億4,064萬5千元(含以前年度保留數之決算數8,155萬6千元)，預算執行率為62.61%。經查：
(一)近年度港灣建設計畫預算執行率
「港灣建設計畫」主要辦理國際商港及國內商港之防波堤、航道、迴船池、助航設施、公共道路、自由貿易港區之資訊、門哨、管制設施等非專案性之一般公共基礎設施興建、改良及維護等。該計畫104至106年度之預算執行率(決算數/可支用預算數，以下同)分別為59.56%、44.68%及62.61%，均未達7成(詳附表1)。
附表1：近年度「港灣建設計畫」預算執行情形表 單位：新臺幣千元
港灣建設計畫			104年度	105年度	106年度
預算編列	可支用 / 預算數	以前年度保留	235,594	132,757	511,852
		年度預算	889,008	1,798,781	2,108,540
		合計(1)	1,124,602	1,931,538	2,620,392
預算執行	決算數	以前年度保留	196,381	39,142	81,556
		年度預算	473,427	823,963	1,559,089
		小計(2)	669,808	863,105	1,640,645
	停支數		109,221	240,389	111,621
	保留數		132,757	511,852	599,471
	賸餘款		212,816	316,192	268,655
	合計		1,124,602	1,931,538	2,620,392
預算執行率 / =(2)/(1)			59.56%	44.68%	62.61%

※註：1.資料來源，交通部航港局提供。
2.預算執行率=決算數/可支用預算數。
(二)106年度預算執行未如預期之原因
詢洽航港建設基金106年度預算執行未如預期之原因，略以：
1.「高雄港過港隧道延長壽年及上方航道加深工程」因另一工程「高雄新生路聯外高架道路工程」目前施工中，為避免交通衝擊，預計俟107年底新生路聯外高架道路工程完工後，再辦理該工程發包。
2.「安平港主航道及迴船池等水域浚挖工程」原欲辦理港池浚深作業，考量同期間「高雄港第四貨櫃中心後線場地擴建工程」亦有填築土地之土方需求，為發揮經濟效益，檢討整併處理，故該項經費辦理停支。
綜上，航港建設基金「港灣建設計畫」106年度預算執行未如預期，部分工程延後發包或辦理停支，且近3年度預算執行率均未達7成，允宜檢討加強「港灣建設計畫」之規劃及執行進度之控管，俾提升預算執行績效。

五、航港建設基金高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫預算執行未盡理想，允宜研謀改善，即早竣工
航港建設基金106年度「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」決算數38億5,647萬2千元，較預算數53億3,695萬9千元，減少14億8,048萬7千元。經查：
(一)106年度預算執行概況
「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」106年度編列3項子計畫，包括「高雄港聯外高架道路計畫」、「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫」及「高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫」，加計以前年度保留數後，前揭3項子計畫之預算執行率分別為100%、62.09%及82.93%，整體計畫預算執行率為70.68%(詳附表1)。
附表1：106年度「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」預算執行概況 單位：新臺幣千元
計畫名稱	可支用預算數			決算數	執行率
	106年度 / 預算數	以前年度 / 保留數	合計
高雄港聯外高架道路計畫	449,000	24,820	473,820	473,820	100.00%
高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫	3,596,122	-	3,596,122	2,232,796	62.09%
高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫	1,291,837	94,657	1,386,494	1,149,856	82.93%
合計	5,336,959	119,477	5,456,436	3,856,472	70.68%

※註：1.資料來源，航港建設基金106年度決算，本報告整理。
2.預算執行率=決算數/可支用預算數。決算數含以前年度保留數之決算數。
3.本表係彙整航港建設基金編列「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」106年度預算之計畫。
(二)預算執行落後原因
茲將106年度「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」預算執行落後之原因說明如下：
1.高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫：係因新生地填築等工程施工廠商已執行工項，未及於106年12月底前請款；另S4-S5碼頭護岸及新生地填築工程因鋼板樁材料疑義，經試驗結果未達契約及國際規定標準，判定不合格品，先前已完成工項，須拆除重作，工程進度已於106年12月趕上，惟廠商尚未完成估驗計價程序，致預算執行落後。
2.高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫：係「高雄港第四貨櫃中心後線場地擴建工程」因預定填築區域有漁業補償金爭議，經多次協商未達成共識所致。
綜上，106年度「高雄港(含安平港)101-105實質建設計畫－航港建設基金辦理部分」整體計畫預算執行率為70.68%，其中「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫」及「高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫」有預算執行落後情事，允宜研謀改善，即早竣工。

六、航港建設基金106年底商港服務費催收款項較前一年增加，允宜賡續檢討精進相關徵收及催繳作業，以維基金財源
106年度航港建設基金決算平衡表之「其他資產-什項資產-催收款項」1億2,185萬9千元，主要為商港服務費之催收款項1億2,039萬7千元。經查：
(一)商港服務費之徵收規定
1.商港法第12條第1項及第3項規定：「為促進國際商港建設及發展，航港局應就入港船舶依其總噸位、離境之上下客船旅客依其人數及裝卸之貨物依其計費噸量計算，收取商港服務費，全部用於國際商港建設。」、「商港服務費應繳交航港建設基金。」
2.商港服務費收取保管及運用辦法第16條規定：「商港服務費之繳納義務人應於商港服務費繳納單送達之翌日起14日內繳納；屆期未繳納者，依規費法第20條規定辦理。」另規費法第20條第1項規定：「各機關對逾期繳納規費者，除法律另有規定外，每逾2日按滯納數額加徵1%滯納金；逾30日仍未繳納者，移送強制執行。」
3.航港局所訂商港服務費呆帳轉銷處理要點第2點規定：「本要點所稱欠費，指未依商港服務費收取保管及運用辦法相關規定繳納所積欠之商港服務費、其衍生之滯納金、利息、或行政執行必要費用等。」、「逾期欠費應於清償屆期6個月內轉入『催收款項』。」
是以，商港服務費為航港建設基金之重要收入項目，並為我國建設國際商港之主要資金來源，另商港服務費逾期欠費應於清償屆期6個月內轉入催收款項。
(二)106年底商港服務費之催收款項較前一年增加
航港建設基金106年底商港服務費之催收款項達1億2,039萬7千元，尚較105年底之1億301萬5千元增加。詢據交通部航港局對商港服務費徵收及催繳作業相關處理情形略以，該局已針對欠費案件進行全面平信催繳，委託廠商每月辦理300大欠費案件電話催繳作業，並依行政程序法相關規定進行移送作業；關於無法核發繳納單及已核發繳納單但未移送行政執行案件，多數係屬繳納義務人資料不全因素所致，已協調及強化跨機關資料比對，以改善資料不全問題。
 綜上，商港服務費為航港建設基金之重要收入項目，並為我國建設國際商港之主要資金來源，106年底商港服務費之催收款項達1億2,039萬7千元，尚較105年底增加，航港局允宜強化我國商港服務費之徵收及催繳效率，以維基金財源。
（分機：1916 黃怡娟）