科技部主管106年度決算評估報告
三、強化區域合作—推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫允宜加強進度控管，俾利達成創造我國機械產業下一波成長新動能目標
中部科學工業園區管理局及所屬（下簡稱中科）、南部科學工業園區管理局及所屬（下簡稱南科）106年度分別編列「強化區域合作—推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫」預算數1億893萬8千元及3,075萬2千元，執行數分別為2,898萬3千元及738萬3千元，占預算數之26.61%及24.01%。
「強化區域合作—推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫」辦理期程為106年度至109年度。106年度執行數占預算數之比率僅2成多，主要原因為：1.中科因成立計畫辦公室、辦理宣導說明會、計畫須知申請作業訂定及受理計畫申請，致推動前置作業時間較長；2.南科因屬跨年度計畫（履約期限至107年6月30日），辦理歲出保留至下年度繼續執行。詢據科技部表示，未來將定期召開工作會議，掌控進度，針對問題與困難即時協商排解，並請各園區積極督促承商依約趕工，配合計畫進度完成目標。
綜上，智慧機械產業推動方案為產業創新五加二政策之一，將我國精密機械升級為智慧技術，以創造就業並擴大整廠整線輸出。「強化區域合作—推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫」為智慧機械產業推動方案辦理計畫之一項，允宜加強執行進度控管，俾利達成創造我國機械產業下一波成長新動能目標。
附表1：強化區域合作—推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫106年度公務預算執行表 單位：新台幣千元
園區	預算數	執行數			執行數占預算數百分比
		實現數	賸餘數	合計
中科	108,938	21,752	7,231	28,983	26.61%
南科	30,752	7,383	0	7,383	24.01%
合計	139,690	29,135	7,231	36,366	26.03%

※註：1.資料來源，各園區管理局及所屬106年度單位決算，本報告整理