科技部主管106年度決算評估報告目錄 頁次

科技部主管106年度決算評估報告
壹、科技部及所屬
一、能源主軸與產業需求科技研究計畫允宜逐年評估成效及依經費需求覈實編列預算，並督促控管銜接計畫相關工程如期如質完成
科技部106年度國家科學技術發展基金工作計畫項下編列辦理「能源國家型科技計畫—能源主軸與產業需求科技研究」預算數13億5,818萬元，實支數7億3,027萬9千元；「綠能科技創新產業推動計畫」預算數3億9,000萬元，實支數2億249萬4千元。經查：
(一)能源主軸與產業需求科技研究計畫預算執行率低於能源國家型科技計畫整體平均執行率
1.第二期能源國家型科技計畫整合國內產、學、研能量，推動節能、替代能源、智慧電網、離岸風力與海洋能源、地熱與天然氣水合物、減碳淨煤等主軸計畫。科技部辦理「能源國家型科技計畫—能源主軸與產業需求科技研究」，103年度至106年度能源國家型科技計畫(含各部會署)決算數占預算數比率（下簡稱執行率）介於79.86%至87.81%間，科技部辦理之「能源國家型科技計畫—能源主軸與產業需求科技研究」執行率介於57.22%至67.67%間，各年度均低於上開比率，106年度為53.77%（詳附表1）。
2.詢據科技部表示略以：（1）為使研究成果實際應用於產業，促進國內能源產業發展，徵求計畫時，皆鼓勵國內企業以配合款方式與學研單位提出產學合作型計畫，惟因產學合作案企業需有20%以上配合款，申請件數較少，且申請經費規模較小，加上嚴格審查，以確認符合計畫目標及需求，致核給計畫經費偏低。（2）經請第二期能源國家型科技計畫辦公室確實檢討評估計畫推動成效與經費需求後，已於107年度減列預算，另由第二期能源國家型科技計畫成果追蹤委員會強化細部計畫之執行成效，以提升經費使用效率。
3.能源主軸與產業需求科技研究計畫自103年度開始辦理，各年度預算執行率均屬偏低，106年度以前各年度均編列13億元預算，於辦理之最後年度始大幅減列預算數為8億餘元，容宜於辦理之各年度評估推動成效及依經費需求覈實編列預算。
附表1：能源國家型科技計畫預算執行表 單位：新臺幣千元
年度	項 目	能源國家型科技計畫-能源主軸與產業需求科技研究(科技部)	決算數/預算數	能源國家型科技計畫(含各部會署)	決算數/預算數
103	預算數	1,890,498	57.22%	5,130,826	79.86%
	決算數	1,081,767		4,097,721
104	預算數	1,422,156	67.67%	4,598,740	87.81%
	決算數	962,434		4,038,018
105	預算數	1,370,000	62.34%	4,559,076	87.55%
	決算數	854,126		3,991,505
106	預算數	1,358,180	53.77%	4,546,626	84.03%
	決算數	730,279		3,820,355

※註：1.資料來源，科技部提供，本報告整理。
(二)與能源主軸及產業需求科技研究計畫銜接計畫相關之沙崙綠能科學城進度未如預期
1.科技部辦理「綠能科技創新產業推動計畫」包含推動沙崙綠能科學城之「綠能科技政策及研發中心」及「綠能科技示範場域」。而「能源主軸與產業需求科技研究」計畫，係為槓桿過去科研成果與資源，加速銜接第二期能源國家型科技計畫與「綠能科技產業創新推動方案」之橋梁，爰「能源主軸與產業需求科技研究」計畫、綠能科技產業創新推動方案與沙崙綠能科學城之建設息息相關。
2.科學城公共建設計畫執行期間為106年度至115年度，106年度編列2億3,259萬8千元，實支數1億4,454萬2千元（詳附表2）。
3.詢據科技部提供資料，106年度預計完成用水用電計畫書審查、辦理第1期工程審議及建造取得及專案管理顧問與監造案發包，惟因開發計畫及環境評估作業落後而於107年2月核定，致建照於107年始獲核發，進度未如預期。
綜上，能源主軸與產業需求科技研究計畫預算執行率低於能源國家型科技計畫整體平均執行率，且自開始辦理年度後之各年度預算執行率均屬偏低，於辦理之最後年度始大幅減列預算數，容宜於辦理之各年度評估推動成效及依經費需求覈實編列預算。另與能源主軸及產業需求科技研究計畫銜接計畫相關之沙崙綠能科學城進度未如預期，允宜加強進度控管，以如期如質完成工程，俾利相關計畫之順利推動。
附表2：能源國家型科技計畫及綠能相關計畫106年度預算執行表
        單位：新臺幣千元
計畫名稱	預算數	實支數	應付數	保留數	賸餘數
能源國家型科技計畫—能源主軸與產業需求科技研究	1,358,180	730,279	0	0	686,251
綠能科技創新產業推動計畫	390,000	202,494	167,532	0	19,974
科學城公共建設計畫	232,598	144,542	80,506	7,550	0

※註：1.資料來源，科技部提供。
二、補助機關以延攬科技人才計畫之人力長期辦理常態性行政業務，允宜衡酌人力運用之適切性，並妥為處理
科技部106年度工作計畫「國家科學技術發展基金」編列國庫增撥國家科學技術發展基金決算數406億129萬2千元，與預算數相同，其中基金用途—延攬科技人才計畫決算數18億6,378萬1千元[1]。經查：
[1] 資料來源，科技部提供。
(一)科技部延攬科技人才計畫人力相關規範
詢據科技部延攬科技人才計畫人力相關規定為科技部補助延攬客座科技人才作業要點。依106年6月1日修正之該作業要點，申請機構為公私立大專院校及公立研究機構、經科技部認可之行政法人學術研究機構及財團法人學術研究機構、設有科技研發或管理單位之政府機關（構）；補助之受延攬人包括講座人員、客座人員（國外科技人才）及博士後研究人員；講座人員及客座人員之總補助期間最長為3年，博士後研究人員之補助期間以3個月至1年為1期，但配合多年期研究計畫之全程執行期間，補助期間最長得核給1年2個月，補助期滿得申請繼續補助。
(二)以延攬科技人才計畫人力長期辦理補助機關業務之妥適性容待審酌
科技部延攬科技人才計畫人力係由科技部支薪，106年底計有12人，其中年資3年以上未滿5年4位、5年以上未滿10年5位、10年以上未滿12年3位（詳附表1），配置於自然科學及永續研究發展司、工程技術研究發展司、生命科學研究發展司、科教發展及國際合作司、前瞻及應用科技司及秘書處。上開人員於該部辦理業務主要為計畫規劃推動、審查、補助及考評；跨部會協助修訂法規；協辦國際期刊編輯；科技部及所屬機關法人之工程施工查核等。惟該部延攬科技人才計畫人力辦理業務包括計畫審查、補助及考評等常態業務，甚包含工程施工查核等似與科技發展關聯度不高之業務，而12人年資均超逾3年，逾半數達6年以上。該部為補助機關，以計畫經費長期任用延攬科技人才計畫人力辦理行政機關業務，其妥適性容待審酌。
綜上，科技部為配合科技發展需要，補助延攬優秀科技人才參與科技研究計畫、擔任特殊領域教學或協助推動科技研發與管理工作，惟該部以延攬科技人才計畫之人力辦理常態行政業務，甚包含似與科技發展關聯度不高之工作項目，且年資均超逾3年，逾半數達6年以上，允宜審酌補助機關以渠計畫人力長期辦理該部業務之適切性，並妥為處理。
附表1：科技部107年8月底延攬科技人才計畫人力
人員編號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
年 資	3年10月	3年11月	4年	4年 / 1月	5年11月	7年 / 4月	7年 / 9月	8年11月	8年 / 7月	10年	11年	11年5月

 ※註：1.資料來源，科技部提供。
三、強化區域合作—推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫允宜加強進度控管，俾利達成創造我國機械產業下一波成長新動能目標
中部科學工業園區管理局及所屬（下簡稱中科）、南部科學工業園區管理局及所屬（下簡稱南科）106年度分別編列「強化區域合作—推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫」預算數1億893萬8千元及3,075萬2千元，執行數分別為2,898萬3千元及738萬3千元，占預算數之26.61%及24.01%。
「強化區域合作—推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫」辦理期程為106年度至109年度。106年度執行數占預算數之比率僅2成多，主要原因為：1.中科因成立計畫辦公室、辦理宣導說明會、計畫須知申請作業訂定及受理計畫申請，致推動前置作業時間較長；2.南科因屬跨年度計畫（履約期限至107年6月30日），辦理歲出保留至下年度繼續執行。詢據科技部表示，未來將定期召開工作會議，掌控進度，針對問題與困難即時協商排解，並請各園區積極督促承商依約趕工，配合計畫進度完成目標。
綜上，智慧機械產業推動方案為產業創新五加二政策之一，將我國精密機械升級為智慧技術，以創造就業並擴大整廠整線輸出。「強化區域合作—推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫」為智慧機械產業推動方案辦理計畫之一項，允宜加強執行進度控管，俾利達成創造我國機械產業下一波成長新動能目標。
附表1：強化區域合作—推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫106年度公務預算執行表 單位：新台幣千元
園區	預算數	執行數			執行數占預算數百分比
		實現數	賸餘數	合計
中科	108,938	21,752	7,231	28,983	26.61%
南科	30,752	7,383	0	7,383	24.01%
合計	139,690	29,135	7,231	36,366	26.03%

※註：1.資料來源，各園區管理局及所屬106年度單位決算，本報告整理

貳、科技部主管財團法人
四、國研院太空中心允宜持續促進新型態影像加值服務業務，並研謀提升專利授權應用及自籌收入之道
財團法人國家實驗研究院（下簡稱國研院）106年度「太空科技發展與服務計畫」預算數9億5,047萬9千元，實支數7億8,085萬8千元。經查：
(一)104年度至106年度太空中心應用遙測影像件數及相關金額大幅滑落
審計部106年度中央政府總決算審核報告指出，國研院國家太空中心已著手拓展太空產業商機，惟受福爾摩沙衛星二號除役及福爾摩沙衛星五號影像狀況影響，該中心有償應用（銷售）遙測影像件數由104年度之104件，逐年減少至106年度之34件，權利金收入隨同104年度之876萬5千元減至106年度之135萬5千元；106年度無償應用遙測影像等值金額1,319萬7千元，亦較104年度之1億4,848萬5千元減少1億3,528萬8千元，約91.11%。
 (二)太空中心自籌收入及比率未見明顯下降，惟遠低於國研院整體平均自籌比率
1.太空中心97年度至106年度獲證專利數37件，授權專利數0件。
2.該中心103年度至106年度自籌收入分別為3,766萬9千元、4,197萬6千元、5,124萬7千元及3,682萬6千元，自籌比率為3%、4%、5%及4%，自籌收入及比率雖未見明顯滑落，惟遠低於該院各年度整體平均自籌比率16%、19%、20%及24%。
3.另詢據國研院107年9月表示，太空中心已完成福衛五號營運策略規劃，並與國內新型態影像加值服務廠商洽談合作事宜，期待未來能夠進入國際影像應用市場。
綜上，國研院太空中心104年度至106年度應用遙測影像件數及相關金額大幅滑落，自籌收入及比率雖未見明顯滑落，惟遠低於國研院整體平均自籌比率，且獲證專利尚無授權件數，允宜持續促進新型態影像加值服務業務，並研謀提升專利授權應用及自籌收入之道。
附表1：國研院國家太空中心103年度至106年度自籌收入表
        單位：新台幣千元
項目		103年度	104年度	105年度	106年度
太空中心	自籌收入	37,669	41,976	51,247	36,826
	自籌比率	3%	4%	5%	4%
國研院整體平均自籌比率		16%	19%	20%	24%

※註：1.資料來源，國研院提供，本報告整理。
五、同步輻射中心TLS與TPS設施使用受修正運轉時程排定及突發停機影響而未達績效指標目標值及SIKA台灣用戶使用時間未盡理想，允宜研謀策進
財團法人國家同步輻射研究中心（下簡稱同步輻射中心）台灣光源計畫（TLS）、台灣光子源計畫（TPS）及台澳中子設施運轉維護（SIKA）106年度公務預算補助分別為5億2,177萬1千元、4億7,234萬7千元及2,343萬3千元，決算數分別為5億519萬7千元、4億3,218萬7千元及2,295萬3千元（詳附表1）。經查：
(一)光源及光子源計畫106年度績效指標服務人次或服務時數受修正運轉時程排定及例假日突發停機影響而未達目標值
1.台灣光源計畫106年度部分績效指標實際值低於目標值，如服務人次及服務時數實際達成值分別為1萬823人及11萬1,511小時，低於目標值1萬971人及12萬3,729小時；台灣光子源之實驗計畫執行時數實際達成值為9,456小時，低於目標值1萬400小時（詳附表2）。
2.詢據同步輻射中心表示略以，因應勞基法修正一例一休相關規定，106年度修正TLS及TPS運轉時程之排定，例休假日發生突發停機狀況時，需待該中心相關專業人員於上班時進行維護並重設恢復機器運轉，因而影響光源服務時數，致使部分實驗計畫執行時數及人次不如預期。
3.揆諸前述，該中心允宜檢視並完善例假日突發停機狀況之應變措施。
(二)臺灣用戶使用澳洲SIKA時間未盡理想
1.據審計部106年度中央政府總決算審核報告，同步輻射中心於澳洲之「冷中子三軸散儀機（SIKA）」實驗設施依「中子束應用研究技術合作協議書」，SIKA設施運轉後台灣研究團隊可擁有70%使用時間，106年度實驗計畫時段數173天，台灣用戶實驗計畫時段數80天，約占46.24%；倘觀察104年度至106年度實驗計畫時段數合計448天，台灣用戶實驗計畫時段數199天，約占44.42%（詳附表3）。
2.詢據同步輻射中心表示略以，依前揭協議書，上開70%使用時間亦可分配至SIKA外之其他中子設施，臺灣用戶自104年至107年7月底，SIKA使用時段為278天，加上其他設施使用時段432天，合計710天，已超過原有SIKA用戶計畫時段579天（70%使用時間）。
3.衡酌SIKA之建置係為提供予國內研究團隊進行科學研究，且該中心每年投入運轉維護經費，該中心允宜探究台灣用戶使用SIKA時段低於使用SIKA以外設施時段原因。
綜上，同步輻射中心光源及光子源計畫106年度績效指標服務人次或服務時數受配合一例一休修正運轉時程排定及例假日突發停機影響而低於目標值，允宜檢視並完善例假日突發停機狀況之應變措施。另台灣用戶使用SIKA時段低於使用SIKA以外設施時段，允宜探究原因及研謀策進之措施。
附表1：同步輻射中心光源相關計畫106年度預算執行表
        單位：新台幣千元
項 目	台灣光源計畫（TLS）	台灣光子源計畫（TPS）	台澳中子設施運轉維護（SIKA）
預算數	521,771	472,347	23,433
決算數	505,197	432,187	22,953

※註：1.資料來源，同步輻射中心提供，本報告整理。
附表2：同步輻射中心TLS、TPS計畫106年度部分績效指標達成值表
項 目		績效指標目標值	實際達成值
台灣光源計畫（TLS）	服務人次	10,971	10,823
	服務時數	123,729	111,511
台灣光子源計畫（TPS）	實驗計畫執行時數	10,400	9,456

※註：1.資料來源，同步輻射中心提供，本報告整理。
附表3：同步輻射中心SIKA中子設施實驗計畫時段數表 單位：天
項目	合計	104年度	105年度	106年度
實驗計畫時段數(A)	448	64	211	173
臺灣用戶實驗計畫時段數(B)	199	40	79	80
占比（B/A)	44.42%	62.50%	37.44%	46.24%

※註：1.資料來源，審計部106年度中央政府總決算審核報告。

參、行政院國家科學技術發展基金
六、科發基金補助辦理培育優秀學者相關計畫，培育我國所需研發人才，允宜建立長期成效追蹤機制，並妥謀留才措施
科發基金106年度培育優秀學者及團隊計畫預算數8億8,927萬6千元，實支數8億4,490萬元；學術攻頂研究計畫預算數1億6,050萬元，實支數與預算數相同（詳附表1）。經查：
(一)優秀年輕學者研究計畫、曜星研究計畫、傑出學者養成計畫及學術攻頂計畫為先後銜接之學術職涯發展路徑
培育優秀學者及團隊計畫包含優秀年輕學者研究計畫、曜星研究計畫及傑出學者養成計畫，其中優秀年輕學者研究計畫、曜星研究計畫補助對象均為45歲以下之優秀年輕學者，前者係為藉由給予研究經費補助，提供更具競爭力之研究條件與環境，加速提升研究能力及成果；後者係為鼓勵進行基礎及應用之前瞻研究，展現突破性研究成果。傑出學者養成計畫係為針對傑出學者，給予充分及多年期之研究經費補助，進行前瞻性或有貢獻性研究，以發展獨特學術範疇，並帶動領導研究社群，蓄積研發能量。學術攻頂計畫係為支持已居世界領先群或具有高度研究潛力之傑出學者，進行基礎及應用之前瞻研究，以造就各專業領域國際頂尖之研究人才（詳附表2）。上開補助計畫補助對象及目標各有不同，惟均屬構成學者系統性之職涯發展路徑。
(二)千里馬計畫及龍門計畫受補助之博士後研究人員部分於補助期滿後轉往國外發展
據審計部106年度中央政府總決算審核報告，整理科技部及內政部移民署提供資料，追蹤「補助博士生及博士後赴國外研究計畫」（下簡稱千里馬計畫）及「補助任務導向型團隊赴國外研習」（下簡稱龍門計畫）於104年底前補助期滿之博士生及博士後研究人員2,161人，其中於105年及106年間居留國外天數過半者計307人，占14.21%，如進一步分析99年至104年間屆滿補助期限之博士後研究人員計421人，於補助期滿後連續2年居留國外天數過半者計有140人，約占33.25%。
綜上，科發基金補助辦理優秀年輕學者研究計畫、曜星研究計畫、傑出學者養成計畫及學術攻頂計畫補助對象及目標各有不同，惟均屬構成學者系統性職涯發展路徑，係為培育我國所需研發人才，鑒於過往補助博士後研究人員部分於補助期滿後轉往國外發展，允宜建置上開計畫長期成效追蹤機制，並謀思留才措施。
附表1：科發基金培育優秀學者及學術攻頂計畫預算執行表
        單位：新台幣千元
計畫名稱	預算數	實支數	賸餘數
培育優秀學者及團隊計畫	889,276	844,900	44,376
學術攻頂研究計畫	160,500	160,500	0

※註：1.資料來源，科技部提供，本報告整理。
附表2：培育優秀學者及學術攻頂計畫補助對象及目標彙總表
計畫名稱	補助對象及目標
優秀年輕學者研究計畫	鼓勵及培育45歲以下深具研究潛力之優秀年輕學者，給予較充分之研究經費補助，計畫期程最長為4年期計畫，提供更具競爭力之研究條件與環境，加速提升研究能力及成果，提早成為優秀學者。
曜星研究計畫	為鼓勵45歲以下深具研究潛力之優秀年輕學者，進行基礎及應用之前瞻研究，106年度推動曜星研究計畫，每年擇優遴選至多5件計畫，每件計畫每年補助至多1,000萬元，計畫期程最長5年期計畫，並由其任職機構提供經費、空間、設備、人力等配合措施，積極協助其更上一層樓，展現突破性研究成果。
傑出學者養成計畫	為厚植我國前瞻創新研發實力、提升基礎及應用研究能力，針對傑出學者，給予充分及多年期之研究經費補助，進行前瞻性或有貢獻性研究，以發展獨特學術範疇，並帶動領導研究社群，培育博士後研究人員、碩博士研究生，蓄積研發能量。
學術攻頂計畫	支持已居世界領先群或具有高度研究潛力之傑出學者，給予長期且充分之經費補助，進行基礎及應用之前瞻研究，以造就各專業領域國際頂尖之研究人才。

※註：1.資料來源，科發基金106年度預算書，本報告整理。
（分機：8653 江穗美）

肆、科學工業園區管理局作業基金
七、科學工業園區管理局作業基金整體營運收支決算雖有賸餘，惟大部分衛星園區仍為短絀，且部分園區土地及廠房出租率有待提升，允宜積極研謀改善
科學工業園區管理局作業基金（以下簡稱科工基金）106年度決算業務收入139億3,899萬2千元，業務成本與費用104億877萬9千元，業務外收入5億7,528萬元，業務外費用5億4,037萬3千元，收支相抵後賸餘35億6,512萬元，較105年度決算賸餘增加5億8,597萬9千元（增幅19.67%），經查：
(一)整體基金營運收支決算相抵後雖有賸餘，惟大部分衛星園區收支仍發生短絀情形
科工基金所屬衛星園區有新竹科學工業園區6區，中部科學工業園區5區，南部科學工業園區2區，共計13區；並將13個衛星園區彙整編列為一附屬單位預算，再以附件方式揭露竹科、中科及南科3個核心園區之收支餘絀預計表，且將各衛星園區之收支科目分別編列（預算書達410頁），惟決算卻未按各衛星園區分別列示，僅列示全部園區之總數及以附件揭露3個核心園區之收支餘絀決算表、平衡表，表達過於簡略（決算書僅77頁），資訊揭露未盡完整，似有不妥。106年度營運收支決算相抵後雖有賸餘35億6,512萬元，惟仍有8處衛星園區營運收支產生短絀，僅新竹園區、竹南園區、龍潭園區、台中園區、台南園區等5處有賸餘 (詳附表1)。
附表1：科學工業園區106年度餘絀數明細表
        單位：新臺幣千元
園區	衛星園區	106年度預算數	106年度決算數
竹科	新竹園區	3,261,204	2,944,460
	竹南園區	184,352	168,030
	龍潭園區	15,158	61,211
	銅鑼園區	-295,499	-313,645
	宜蘭園區	-166,976	-164,239
	新竹生醫園區	-16,708	-32,904
	竹科實驗中學		0
	小計	2,981,531	2,662,913
中科	臺中園區	370,815	534,594
	虎尾園區	-42,756	-19,396
	后里園區	-469,479	-264,193
	二林園區	-388,407	-468,705
	中興園區	-103,990	-118,092
	中科實驗中學		0
	小計	-633,817	-335,792
南科	臺南園區	1,173,665	1,660,272
	高雄園區	-285,505	-422,273
	南科實驗中學		0
	小計	888,160	1,237,999
三園區合計		3,235,874	3,565,120

※註：1.資料來源，科技部提供。
2.實驗中學收支於108年度始列入作業基金預算。
(二)部分園區土地使用情形欠佳，應積極辦理園區設施改善及招商，提升土地使用率，以增加營運收入
截至106年12月底止，科工基金各園區規劃可供出租土地計1,668.76公頃，已出租面積為1,536.32公頃，尚有132.44公頃未出租。各園區已開發土地出租率以宜蘭園區最低，其設立迄106年底已超過14年（92.3.28設立），惟截至106年底出租率僅5.91%，科工基金表示：宜蘭園區依環評規定僅可引進「通訊知識服務產業」、「數位創意產業」及「研發產業」等三大產業，且研發產業除必要之組裝、測試作業外，不得從事產品量產之行為。因不得量產之限制，影響廠商進駐意願，致廠商進駐率不如預期，較難有效提升土地出租率。其次為二林園區17.31%（97.11.6設立）及中興園區47.07%（98.11.19設立），出租比率皆低於5成（詳附表2），允宜持續積極辦理招商，並協助已核准入區廠商儘速辦理租用及建廠營運，以提升園區土地出租率。
附表2 ：科學工業園區106年12月底土地出租狀況表
        單位：公頃；%
園區別		設立日期	規劃開發供廠商租用土地出租情形（公頃）
			合計	已出租	尚未出租	出租率%
竹科	新竹園區	69.12.15	274.30	274.30	0.00	100.00%
	竹南園區	86.8.22	78.24	78.24	0.00	100.00%
	龍潭園區	93.1.28	42.72	40.43	2.29	94.64%
	新竹生醫園區	86.8.22	24.50	20.49	4.01	83.63%
	銅鑼園區	94.5.16	71.15	37.98	33.17	53.38%
	宜蘭園區	92.3.28	33.82	2.00	31.82	5.91%
	小計		524.73	453.44	71.29	86.41%
中科	臺中園區	91.9.23	226.56	226.56	0.00	100.00%
	虎尾園區	91.9.23	42.14	39.92	2.22	94.73%
	后里園區	94.6.27	141.93	133.08	8.85	93.76%
	二林園區	97.11.6	15.48	2.68	12.80	17.31%
	中興園區	98.11.19	17.91	8.43	9.48	47.07%
	小計		444.02	410.67	33.35	92.49%
南科	臺南園區	84.5.11	515.04	494.29	20.75	95.97%
	高雄園區	90.4.6	184.97	177.92	7.05	96.19%
	小計		700.01	672.21	27.80	96.03%
合計 (平均）			1,668.76	1,536.32	132.44	92.06%

※註：1.資料來源，科技部提供。
      2.已出租含已核配未起租之土地。
3.行政院98.11.19日核定「中興新村高等研究園區籌設計畫」，107年1月5日核定「中興園區籌設計畫（第二次修正）」，園區範圍調整至南核心區。
綜上，科工基金106年度決算整體園區營運收支相抵雖有賸餘35億餘元，惟仍有8處衛星園區之營運收支為短絀，且部分園區土地出租率未盡理想，各園區允宜積極辦理園區設施改善與招商，以改善其土地出租欠佳及營運收支短絀情形。
（分機：8659 呂志銘）