國軍生產及服務作業基金、國軍營舍及設施改建基金、國軍老舊眷村改建基金106年度決算評估報告
三、國軍營舍及設施改建基金各主要業務計畫預算執行率連年低於八成，且保留金額及比率皆居高不下，亟待檢討改進及強化控管機制
國軍營舍及設施改建基金(以下簡稱營改基金)106年度主要執行計畫包括博愛專案、水湳機場遷建專案、老舊營舍整建、工程及設施整建計畫，該年度可用預算數74億9,095萬8千元，執行數42億5,786萬3千元，執行率56.84%。未支用數計32億3,309萬4千元，其中28億7,889萬1千元辦理預算保留。近年營改基金各主要業務計畫執行情形多未臻理想，致各年度保留金額及比率居高不下，謹說明如下：
(一)資本支出計畫預算之編列允應有周延之前置規劃作業
按預算為政府施政之具體表現，必須透過嚴謹之預算籌編程序，依各年度中央政府總預算附屬單位預算編製辦法規定[1]，辦理重要公共工程或重大施政計畫應有周延之前置作業，且計畫績效為預算審議之重點，主管機關應切實詳盡審核始得編列預算。
[1] 如106年度中央政府總預算附屬單位預算編製辦法第7條第1項第1款規定：「固定資產建設改良擴充(以下簡稱購建固定資產)計畫：(一)各項購建固定資產應詳予規劃評估，…。(二)新興重要公共工程建設應先行製作選擇方案及替代方案及其成本效益分析，…。」第8條第1項規定：「各基金主管機關對所屬基金業務計畫與預算，應切實詳盡審核，對各項投資計畫應就政策性需要、計畫可行性及效益、計畫內容、投資金額等詳予評估，確實負審核之責。」
(二)營改基金近年各主要業務計畫保留金額及比率居高不下
為有效運用國防資源，營改基金自101年度擴大業務範圍，將軍事工程及設施整建工程等業務納入辦理，以「變產置產」方式加速辦理營區騰讓及興建，提升政府整體資金運用效能；惟近6年(101年度至106年度)營改基金主要業務計畫預算執行率未達七成者多達5個年度(詳附表1)，實有待加強，以加速完成老舊營舍整建工作並提升資金運用效益。在預算執行欠佳情形下，各年度決算保留金額介於17.31億元至49.76億元間，占年度可用預算數比率則介於19.90%至40.76%間，保留金額及比率皆居高不下，且自103年起預算保留金額逐年攀升(詳附表1)，允應檢討加強預算執行能力。
(三)106年度主要業務計畫預算整體執行率僅56.84%，部分項目執行率偏低
營改基金106年度就其主要業務計畫整體預算執行率僅56.84%，與106年度國防部主管重大公共建設計畫預算執行率95.50%相較，實屬偏低，謹就其各項計畫執行進度落後原因分述如下：
1.博愛專案計畫：106年度可用預算數14億6,020萬2千元，執行數5億3,281萬元，執行率36.49%，主要係博愛分案、忠勇分案及率真分案因工程履約爭議訴訟，致預算無法如期執行。
2.水湳機場遷建專案計畫：106年度可用預算數2,818萬7千元全未執行，主要係台中專業庫分案履約爭議調解案件未結等因素所致。
3.老舊營舍整建計畫：106年度可用預算數42億6,299萬5千元，執行數27億6,918萬8千元，執行率64.96%，主要係華山、北五堵、紅柴林、北新莊及福西等案工程履約爭議；莒光營區及砲兵關廟校區等案委由地方政府執行，配合委辦單位作業，或因計畫修正延遲招標作業等，致預算未能依計畫執行。
4.工程及設施整建計畫：106年度可用預算數17億3,957萬3千元，執行數9億5,586萬4千元，執行率54.95%，主要係國醫職務宿舍、衡安、預校污水工程、陸高校園工程及航教館等案工程履約爭議與JQ專案委由科技部中部科學園區管理局執行，因細部設計圖審核未通過及廠商結報作業延宕等所致。
綜上，近年來營改基金各項業務計畫執行進度多有落後，成效欠佳，致各年度預算保留金額亦居高不下，每年保留數均逾17億元，金額頗為龐鉅，允宜審慎規劃辦理期程，且配合工程進度、實際執行能量及財務狀況，核實編列年度預算，並加強執行進度之管控作業，以提升預算資源運用效益。
附表1：101年度至106年度營改基金主要業務計畫預算編列與執行情形概況表
 單位：新臺幣千元；%
年度	可用預算數				決算數(執行數)		未支用預算數
	以前年度保 留 數	本年度 / 預算數	本年度奉准先行辦理數	合計(1)	金額(2)	% / (2)/(1)	本年度 / 保留數	停 止 / 支用數
101	6,747,031	5,459,850	0	12,206,881	6,686,567	54.78%	4,975,737	544,577
102	4,975,737	6,626,470	0	11,602,207	6,099,649	52.57%	3,519,913	1,982,645
103	3,519,973	3,948,266	1,230,992	8,699,231	6,619,650	76.09%	1,731,132	348,449
104	1,731,132	4,064,068	0	5,795,200	3,269,177	56.41%	2,281,814	244,209
105	2,281,814	4,814,869	403,202	7,499,885	4,595,997	61.28%	2,806,982	96,906
106	2,806,982	4,683,976	0	7,490,958	4,257,863	56.84%	2,878,891	354,203

※註：1.資料來源，國軍營舍及設施改建基金提供。本表不包括一般行政管理計畫。
2.執行率=(年度決算數/可用預算合計數)。
（分機：8665 鍾俊華）