司法院主管106年度單位決算評估報告目錄
     頁次
司法院主管106年度單位決算評估報告
一、近年司法院主管重大資本支出計畫執行情形多未臻理想，尚待賡續依計畫期程加速辦理
106年度司法院主管重大資本支出計畫計有9項，可支用預算數17億2,431萬5千元，執行結果，實際執行數15億2,513萬2千元，整體執行率88.45%。惟近年(101年度至106年度)司法院主管重大資本支出計畫預算執行率未達6成者多達3個年度，且106年度部分重大資本支出計畫執行情形亦未臻理想，說明如下：
(一)近年司法院主管重大資本支出計畫執行情形多未臻理想，尚待檢討改善
近6年(101年度至106年度)司法院主管重大資本支出計畫之預算執行率未達6成者計有下列3個年度(詳附表1)，謹就其成因分述如次：
1.101年度：101年度可支用預算數22億3,219萬3千元，執行數12億209萬4千元，執行率53.85%，主要係司法院未定期召開管制會議及研謀運用資訊系統加強管制計畫執行，以致進度落後問題一再發生；司法院所屬部分機關未審慎評估實際需求，於規劃設計定案或工程發包後，再檢討變更修正等所致。
2.104年度：104年度可支用預算數21億802萬6千元，執行數11億5,121萬3千元，執行率54.61%，主要係臺北高等行政法院興建辦公廳室等6項計畫，因辦公廳舍興建工程尚未完成結算、履約爭議調解案尚未完成，施工進度延宕、主體及水電空調工程未驗收等所致。
3.105年度：105年度可支用預算數54億8,479萬5千元，執行數17億3,955萬5千元，執行率31.72%為近6年最低，主要係智慧財產法院及臺灣高等法院籌設新北司法園區興建辦公廳舍計畫，於105年度編列土地購置及委託代辦與規劃設計等預算30億1,909萬5千元，因行政院表示該土地有償撥用計畫宜以開發成本價格辦理撥用，與新北市政府估定之價款差距甚大，未能取得共識，致全數未能執行，並經行政院核定免予保留等所致。
(二)106年度部分重大資本支出計畫預算執行率未達8成，尚待賡續依計畫期程加速辦理
106年度司法院主管重大資本支出計畫計有司法機關擴遷建計畫-華山司法園區遷建計畫等9項，截至106年底已編列預算113億5,913萬3千元、可支用預算數17億2,431萬5千元，執行結果，執行數15億2,513萬2千元(含應付未付數及賸餘數，不含未執行經行政院核定免予保留之賸餘），執行率88.45%，惟其中臺北高等行政法院興建辦公廳室及法官學院興建辦公廳舍2計畫之執行率分別僅4.99%及5.87%；臺灣高等法院新建聯合檔案暨贓證物庫大樓新興房屋建築及司法院華山司法園區遷建等2項計畫，執行率亦均未達80%(詳附表2)，主要係與設計監造之建築師事務所發生履約爭議訴訟中，或委託規劃設計監造專業技術服務勞務採購因備標、招標等作業較為冗長，尚未完成，以及華山司法園區遷建計畫改由臺灣高等法院主辦，新興房屋建築修正計畫未及於年度內完成備查，仍須保留繼續執行等因素所致，均有待賡續依計畫期程加速辦理。
(三)臺灣桃園地方法院擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新興房屋建築計畫因徵收遷建機關用地及評估工程採購案件招標方式等作業未臻周延，致延宕整體計畫推動進度
臺灣桃園地方法院(以下簡稱桃園地院)鑑於原有辦公廳舍擁擠不堪使用，爰擬訂「臺灣桃園地方法院擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新興房屋建築計畫」，預計興建辦公大樓(地上10樓，地下2樓)、檔證大樓(地上6樓，地下2樓)及法官職務宿舍(地上8樓，地下1樓)等建築，經司法院於100年7月15日核定，總經費34億1,673萬1千元，計畫期程為100年6月至105年12月。嗣桃園地院以法官職務宿舍地上層數由8樓調整為7樓等由，陳報第1次修正計畫，經司法院於102年9月30日同意展延計畫期程至106年12月，總經費修正為33億5,276萬4千元。
該計畫106年度可支用預算數8億9,974萬5千元，執行數8億7,066萬7千元，執行率96.77%，預算執行情形雖尚稱良好；惟審計部查核時發現，桃園地院前未就原預計徵收之遷建機關用地未臨道路，無法取得建築執照，積極研謀有效解決措施，歷經4年餘始取得臨路用地，致延宕遷建評估報告提報及新興房屋建築計畫核定作業期程，影響整體計畫推動進度；桃園地院未妥適評估建築與水電工程招標方式，致施工履約期間，因建築與水電作業界面整合窒礙問題，衍生無法施作而停工，展延工期132日曆天，延宕計畫推動及工程執行期程。
附表1：101年度至106年度司法院主管重大資本支出計畫預算執行簡表
單位：新臺幣千元；%；項
年度	計畫項數	計 畫 / 總經費	累計編列 / 預 算 數	累計實際 / 執 行 數	年度預算
					可支用 / 預算數	執行數	執行率%
101	9	13,381,869	3,081,485	2,051,386	2,232,193	1,202,094	53.85
102	8	13,778,893	5,180,811	4,383,761	3,106,428	2,309,337	74.34
103	9	13,666,320	7,933,800	7,206,440	3,594,675	2,867,314	79.77
104	9	13,623,726	9,314,093	8,357,281	2,108,026	1,151,213	54.61
105	12	28,034,179	13,594,610	9,849,370	5,484,795	1,739,555	31.72
106	9	22,681,739	11,359,133	11,159,949	1,724,315	1,525,132	88.45

※註：1.資料來源，司法院提供。

附表2：106年度司法院主管重大資本支出計畫預算執行情形表
單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	計畫期程 / 原計畫期程	計畫總經費	106年度預算
			可支用 / 預算數	執行數	執行率
臺北高等行政法院興建辦公廳室計畫	92.12-103.6 / 92.12-98.12	1,512,596	24,774	1,235	4.99
法官學院興建辦公廳舍計畫	92.12-103.6 / 92.12-98.12	1,863,011	25,724	1,509	5.87
臺灣高等法院新建聯合檔案暨贓證物庫大樓新興房屋建築計畫	106.1-109.12	487,568	7,454	4,679	62.77
司法院華山司法園區遷建計畫	105.08-112.12	9,124,696	269,593	195,014	72.34
臺灣新竹地方法院遷建辦公大樓新興房屋建築計畫	99.9-106.8 / 99.9-103.10	1,828,149	358,182	318,956	89.05
臺灣彰化地方法院遷建辦公廳室工程計畫	99.9-105.10 / 99.9-103.12	2,043,684	88,089	82,318	93.45
臺灣桃園地方法院擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新興房屋建築計畫	100.6-106.12 / 100.6-105.12	3,352,764	899,745	870,667	96.77
臺灣高雄地方法院籌建臺灣橋頭地方法院辦公廳舍計畫	93.2-105.9 / 93.2-98.9	2,332,718	48,094	48,094	100.00
臺灣臺南地方法院第二級古蹟原臺灣臺南地方法院修復工程計畫	98.2-105.11 / 98.1-102.12	136,553	2,660	2,660	100.00
合 計	-	22,681,739	1,724,315	1,525,132	88.45

※註：1.資料來源，整理自審計部106年度中央政府總決算審核報告，107年7月。
2.華山司法園區遷建計畫105年度及106年度經費由司法院編列，107年度以後改由臺灣高等法院編列。
綜上，司法機關擴遷建計畫所需經費龐鉅，宜妥作事前規劃，以免未能依原預定進度執行，影響計畫時程與效益；惟近6年(101年度至106年度)司法院主管重大資本支出計畫中計有3個年度預算執行率未達6成，且106年度部分重大資本支出計畫預算執行成效亦待加強，允宜督促檢討問題癥結，加強管控施工進度及賡續依計畫期程加速辦理，以提升資本計畫效能。

二、近年司法院捐助法扶基金會用以挹注基金之數額大幅減少，惟捐助其業務運作需求經費卻逐年遞增，不利達成法定目標值
106年度司法院編列對財團法人法律扶助基金會(以下簡稱法扶基金會)之捐助12億928萬2千元，其中依法律扶助法捐助用以挹注基金之數額為2,000萬元(占比1.65%)，均照數執行。近年司法院捐助法扶基金會業務運作需求經費雖逐年增加，惟捐助基金額度卻逐年緊縮，不利其資本累積，說明如下：
(一)法律扶助法明定法扶基金會之基金目標為100億元
依現行法律扶助法第3條[1]及第6條之規定，該法主管機關為司法院，為實現該法之立法目的，成立法扶基金會，且基金額度為100億元，除鼓勵民間捐助外，由主管機關逐年編列預算捐助，其創立基金5億元，由主管機關於第1個年度編足預算捐助。復為加速基金達到100億元之法定數額，於104年間增訂第8條第4項規定[2]，全國性及各地方律師公會之捐贈、其他團體或個人之捐贈及其他收入等3項收入，於會計年度結束後之結餘款，應轉入基金。
[1] 現行條文係由原第5條移列及調整項次，原第5條第1項及第2項分別規定：「本法主管機關為司法院。」、「為實現本法之立法目的，應成立財團法人法律扶助基金會，其捐助及組織章程由主管機關定之。」
[2] 法律扶助法第8條第3項及第4項分別規定：「基金會其他經費來源如下：…。三、全國性及各地方律師公會之捐贈。…六、其他團體或個人之捐贈。七、其他收入。」、「前項第3款、第6款、第7款之收入，於會計年度結束後之結餘款，應轉入第6條第1項所定之基金。」
(二)近年司法院捐助法扶基金會用以挹注基金之數額大幅減少，惟捐助其業務運作需求經費卻逐年遞增
司法院自93年起逐年編列預算捐助法扶基金會之基金及業務運作需求經費，截至106年底止，已編列捐助基金37.3億元、業務運作需求經費97.08億元，合計捐助法扶基金會134.38億元[3]，其中捐助基金金額呈逐年遞減趨勢，至106年度已減少至2千萬元；而捐助業務運作需求經費則有上升趨勢，106年度已增加至11.89億元(詳附表1)，為歷史新高。
[3] 參見審計部審核106年度司法院主管決算審核通知事項及審計部審核106年度1至8月份司法院、苗栗、南投、橋頭、屏東地方法院財務收支審核事項。
(三)帳列基金數額與法定規模之差距縮減幅度有限，仍待賡續積極辦理
以近年司法院編列捐助法扶基金會資料觀之(詳附表2)，101年度至103年度司法院捐助用以挹注基金之數額均為2億元，至104年度及105年度分別減少至1.50億元及6,000萬元，於106年度僅餘2,000萬元，逐年驟降；其捐助用以挹注基金占捐助總金額之比率，亦同步由101年度之21.61%大幅滑落至106年度之1.65%，實不利基金累積至100億元之法定目標值，有待司法院適時衡酌及調整捐助基金之分配數額。
法扶會自93年7月1日成立迄今，基金均來自司法院捐助，累積至106年底僅37.3億元，未及目標100億元之半數，且司法院捐助法扶會業務運作需求經費雖逐年遞增，惟捐助基金額度逐年緊縮，106年度已減少至2,000萬元，致帳列基金數額與法定規模之差距僅由105年底之62.9億元，下降至106年底之62.7億元，縮減幅度有限。
綜上，法律扶助法之立法意旨係為落實憲法平等保障人民訴訟權及其他基本權益之精神，爰由政府捐助設立法扶基金會，對於無資力或其他原因致無法獲得法律適當保護者，提供必要之法律扶助及保護其權益，責任重大；司法院捐助法扶基金會業務運作需求經費雖逐年遞增，惟捐助基金額度卻逐年緊縮，累積至106年底僅37.3億元，尚未及法定目標100億元之半數，均待檢討改善，俾落實達成設立基金會之目的。
附表1：93年度至106年度司法院捐助法扶基金會金額統計表
單位：新臺幣千元
年度	捐助金額-預算數			捐助金額-決算數
	挹注基金	挹注業務 / 運作經費	小 計	挹注基金	挹注業務 / 運作經費	小 計
93	500,000	200,000	700,000	500,000	118,611	618,611
94	500,000	450,000	950,000	500,000	316,831	816,831
95	500,000	448,223	948,223	500,000	399,418	899,418
96	500,000	437,348	937,348	500,000	420,625	920,625
97	300,000	647,496	947,496	300,000	623,427	923,427
98	200,000	798,986	998,986	200,000	623,275	823,275
99	200,000	718,827	918,827	200,000	592,284	792,284
100	200,000	706,399	906,399	200,000	629,843	829,843
101	200,000	725,694	925,694	200,000	709,531	909,531
102	200,000	696,089	896,089	200,000	737,107	937,107
103	200,000	746,867	946,867	200,000	825,170	1,025,170
104	150,000	835,935	985,935	150,000	893,535	1,043,535
105	60,000	1,107,100	1,167,100	60,000	1,062,225	1,122,225
106	20,000	1,189,282	1,209,282	20,000	1,249,657	1,269,657
小計	3,730,000	9,708,246	13,438,246	3,730,000	9,201,539	12,931,539

※註：1.資料來源，法扶基金會提供及整理自法扶基金會之各年度預、決算書。
2.由於法扶基金會決算時係採權益法認列「政府捐助收入」，故本表「捐助金額-決算數」與司法院各年度實際捐助金額略有差異。
附表2：101年度至106年度司法院捐助法扶基金會金額及該基金會基金餘額一覽表 單位：新臺幣千元
項目 / 年度	司法院捐助			法扶基金會 / 期末基金餘額
	用以挹注基金	捐助總金額	挹注基金占比
101	200,000	925,694	21.61%	3,100,000
102	200,000	896,089	22.32%	3,300,000
103	200,000	946,867	21.12%	3,500,000
104	150,000	985,935	15.21%	3,650,000
105	60,000	1,167,100	5.14%	3,710,000
106	20,000	1,209,282	1.65%	3,730,000

※註：1.資料來源，整理自司法院及法扶基金會各年度決算書。

三、法官法施行後，法官各年度經職務評定為良好者平均達97%以上，恐難達成有效監督之目的，且司法公信力持續低落，均欠妥適
106年度司法院及所屬機關實際員額數共1萬2,577人(其中法官2,097人)，司法院主管人事費決算數為156億795萬9千元，占司法院主管歲出決算總額之74.52%。經查：
(一)法官法明定法官職務評定制度，期確保司法品質之提升與人民接受公正審判之權利
為建立健全之法官制度，維護法官依法獨立審判，保障法官身分，並建立法官評鑑機制，淘汰不適任法官，以確保人民接受公正審判之權利，我國於100年7月6日制定公布法官有關事項之專法－法官法(全文103條)。又法官執行審判業務攸關人民權利及社會公平正義，基於確保司法品質之提升與人民接受公正審判之權利，法官法爰明定法官職務評定制度[4]，期藉由監督機制之運作，維護良好司法風氣，進而提高司法公信力。
[4] 法官法第73條第1項及第2項分別規定：「法官現辦事務所在之法院院長或機關首長應於每年年終，辦理法官之職務評定，報送司法院核定。法院院長評定時，應先徵詢該法院相關庭長、法官之意見。」、「法官職務評定項目包括學識能力、品德操守、敬業精神及裁判品質；其評定及救濟程序等有關事項之辦法，由司法院定之。」
(二)法官法施行後，各年度法官經職務評定為良好者，平均比率高達97.71%，恐難以落實發揮監督功能
按法官法第71條第1項規定，法官不列官等、職等，並自101年7月6日施行，爰自101年度起，法官年終考評係以職務評定取代考績制度，其職務評定分為良好及未達良好2種結果，評定良好者與公務人員考績甲等相近(均晉級及給與1個月獎金)，未達良好者則約相當於考績丙等(不晉級且無獎金)。
依法官法施行前、後之法官考績案及職務評定案銓敘審定資料(詳附表1及附表2)，98年度至100年度法官考績考列甲等比率介於89.83%至89.99%間、乙等比率介於9.90%至10.11%間、考列丙等比率均低於1%且無考列丁等者；而法官法施行後，101年度至106年度法官職務評定良好比率均在97%以上、未達良好比率僅介於1.82%至2.66%間。
另經計算，該期間法官職務評定未達良好之平均比率2.29%，雖高於法官法施行前考績丙等之0.12%，評定結果似略見趨嚴，惟法官法施行前，法官考績考列甲等人數比率係以不超過90%之上限為共識[5]，但施行後之法官職務評定良好平均比率高達97.71%，遠高於施行前之甲等平均比率89.90%，且104年度評定良好比率更高於98%，顯示法官法施行後，幾近全數法官均能逐年晉級，無比率上限之限制。在一般公務人員考績考列甲等比率呈下降趨勢下(上限已由90%降低至75%)，恐令人質疑法官職務評定制度有流於形式、執行結果未盡客觀公正等情事，難以達成有效監督之目的。
[5] 參據銓敘部提供之說明資料。
(三)據司法院之調查結果，106年度民眾對法官信任度持續低落
據司法院106年9月公布之「106年一般民眾對司法認知調查報告」，民眾對法官表示信任之比率僅39.6%，遠低於不信任比率56.4%，其間差距達16.8個百分點，且與104年度調查結果相較，民眾對法官信任度未升反降，信任比率下降4.4個百分點，不信任比率更增加7.9個百分點(詳附表3)。
綜上，法官法施行後，法官職務評定之實際運作結果，評定相當考績考列甲等比率均高達97%以上，恐流於形式，未能落實發揮監督功能，且司法公信力持續低落，均有待積極研謀改善，並檢討相關制度之運作缺失。
附表1：法官法施行前3年(98年度至100年度)法官考績案銓敘審定結果一覽表 單位：人
年度	考績甲等			考績乙等		考績丙等			考績丁等
	人數	比率		人數	比率	人數	比率		人數	比率
98	1,493	89.99%		165	9.95%	1	0.06%		0	0%
99	1,520	89.83%		171	10.11%	1	0.06%		0	0%
100	1,579	89.87%		174	9.90%	4	0.23%		0	0%
平均比率	89.90%		9.99%			0.12%		0%

※註：1.資料來源，整理自銓敘部提供資料。
2.本表統計人數係銓敘部按司法院每年函送該部備查資料彙整。
附表2：法官法施行後之法官職務評定案銓敘審定結果一覽表
        單位：人
年度	職務評定良好		職務評定未達良好		總計
	人數	比率	人數	比率	人數	比率
101	1,789	97.71%	42	2.29%	1,831	100%
102	1,870	97.35%	51	2.66%	1,921	100%
103	1,902	97.49%	49	2.51%	1,951	100%
104	1,991	98.18%	37	1.82%	2,028	100%
105	1,969	97.96%	41	2.04%	2,010	100%
106	1,987	97.59%	49	2.41%	2,036	100%
平均比率	97.71%		2.29%		-

※註：1.資料來源，整理自司法院及銓敘部提供之資料。
2.本表101年度至103年度統計人數分別係銓敘部按截至104年12月31日止銓敘審定資料彙整；104年度至106年度係司法院提供。
附表3：104年度至106年度民眾對法官之信任程度一覽表
項目	104年度	105年度	106年度	106年度與 / 104年度之比較
信任比率	44.0%	35.8%	39.6%	-4.4個百分點
不信任比率	48.5%	58.2%	56.4%	+7.9個百分點

※註：1.資料來源，整理自司法院發布之104年至106年一般民眾對司法認知調查報告。
（分機：8665 鍾俊華）