監察院106年度單位決算評估報告
一、近2年監察院辦理國定古蹟屋頂、外牆去漆等修復工程計畫保留金額頗鉅，執行情形未臻理想，亟待研謀改善
監察院為促進古蹟永續使用，106年度於「一般建築及設備-營建工程」計畫科目下，編列「國定古蹟屋頂、外牆去漆等修復工程」經費2,000萬元，連同以前年度保留數2,300萬元，可用預算數4,300萬元。執行結果，實際執行數437萬9千元，僅占可用預算數之10.18%。近2年監察院辦理國定古蹟屋頂、外牆去漆等修復工程計畫保留金額頗鉅，然各年度預算執行率皆未臻理想，影響施政效能。經查：
(一)近2年監察院辦理國定古蹟屋頂、外牆去漆等修復工程計畫保留金額頗鉅
為促進古蹟永續利用，監察院於102年向行政院提出古蹟修復工程中程計畫，經行政院審查後，於104年5月22日函復[1]同意辦理，核定總經費計7,100萬元，所需經費於105年度至108年度循預算程序逐年納編，另納入古蹟外牆冷氣系統更新費用300萬元(空調設備改善併案招標)，合計為7,400萬元。前揭計畫係自105年度開始編列預算，其105年度編列之2,300萬元(含空調設備改善300萬元)因無法執行而全數辦理保留，惟106年度仍持續依計畫編列2,000萬元，再度因工程進度延宕而辦理保留3,862萬1 千元(占該年度可用預算數4,300萬元之比率89.82%)，保留比率偏高且金額頗鉅。
[1] 行政院104年5月22日院授主預政字第1040101116號核定函。
(二)該計畫各年度預算執行率皆未臻理想，亟待檢討研謀改善
1.監察院國定古蹟屋頂、外牆去漆等修復工程計畫105年度可支用預算數2,300萬元，均未執行(詳附表1、2)，主要係該案原預訂於105年初開工，惟修復設計規劃案經專家學者多次審查，於105年2月始經權管機關文化部及行政院公共工程委員會審定，105年3月進行採購程序(成立評選委員會及公開閱覽)；嗣105年6月第1次上網公開招標時，又因廠商家數不足而流標，經第2次招標後於105年10月決標，爰無法依預訂期程(105年初)開工等因素所致。
2.106年度該修復工程計畫可支用預算數4,300萬元，實際執行數437萬9千元，執行率10.2%(詳附表1、2)，主要係106年4月擇定北翼(忠孝東路側)、西翼(中山南路側)2處地點進行試作，然因前開試作耗時4個月，致於106年9月2日始正式開工，再依工程施作進度辦理估驗，故106年度亦有3,862萬1千元辦理保留。
附表1：監察院105年度至106年度國定古蹟屋頂、外牆去漆等修復工程計畫之預、決算表 單位：新台幣千元；%
年度	可用預算數				執行數		本年度保留數
	以前年度保 留 數	本年度 / 預算數	預 算 / 調整數	合計 / (1)	金額 / (2)	% / (2)/(1)
105	0	20,000	3,000	23,000	0	0%	23,000
106	23,000	20,000	0	43,000	4,379	10.2%	38,621

※註：1.資料來源，監察院提供。本表執行數含實現數及應付數。
附表2：監察院105年度至106年度國定古蹟屋頂、外牆去漆等修復工程計畫執行概況表　　　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元 ；%
年度	截至當年度已編列預算數	可支用預算數			本 期 / 執行數	累 計 / 執行數	本期執行數占可支用預算數	累計執行數占已編列預算數
		以前年度	本年度	合計
105	23,000	0	23,000	23,000	0	0	0.0%	0.0%
106	43,000	23,000	20,000	43,000	4,379	4,379	10.2%	10.2%

※註：1.資料來源，監察院提供。本表執行數含實現數及應付數。
綜上，近2年監察院辦理國定古蹟屋頂、外牆去漆等修復工程計畫各年度預算執行情形皆未臻理想，致預算保留比率偏高，保留金額亦頗鉅，亟待強化計畫規劃與管控，精實預算編列及審查作業，並落實個案節點管制與預算執行，以避免造成鉅額保留情事。