監察院106年度單位決算評估報告目錄
        頁次

監察院106年度單位決算評估報告
一、近2年監察院辦理國定古蹟屋頂、外牆去漆等修復工程計畫保留金額頗鉅，執行情形未臻理想，亟待研謀改善
監察院為促進古蹟永續使用，106年度於「一般建築及設備-營建工程」計畫科目下，編列「國定古蹟屋頂、外牆去漆等修復工程」經費2,000萬元，連同以前年度保留數2,300萬元，可用預算數4,300萬元。執行結果，實際執行數437萬9千元，僅占可用預算數之10.18%。近2年監察院辦理國定古蹟屋頂、外牆去漆等修復工程計畫保留金額頗鉅，然各年度預算執行率皆未臻理想，影響施政效能。經查：
(一)近2年監察院辦理國定古蹟屋頂、外牆去漆等修復工程計畫保留金額頗鉅
為促進古蹟永續利用，監察院於102年向行政院提出古蹟修復工程中程計畫，經行政院審查後，於104年5月22日函復[1]同意辦理，核定總經費計7,100萬元，所需經費於105年度至108年度循預算程序逐年納編，另納入古蹟外牆冷氣系統更新費用300萬元(空調設備改善併案招標)，合計為7,400萬元。前揭計畫係自105年度開始編列預算，其105年度編列之2,300萬元(含空調設備改善300萬元)因無法執行而全數辦理保留，惟106年度仍持續依計畫編列2,000萬元，再度因工程進度延宕而辦理保留3,862萬1 千元(占該年度可用預算數4,300萬元之比率89.82%)，保留比率偏高且金額頗鉅。
[1] 行政院104年5月22日院授主預政字第1040101116號核定函。
(二)該計畫各年度預算執行率皆未臻理想，亟待檢討研謀改善
1.監察院國定古蹟屋頂、外牆去漆等修復工程計畫105年度可支用預算數2,300萬元，均未執行(詳附表1、2)，主要係該案原預訂於105年初開工，惟修復設計規劃案經專家學者多次審查，於105年2月始經權管機關文化部及行政院公共工程委員會審定，105年3月進行採購程序(成立評選委員會及公開閱覽)；嗣105年6月第1次上網公開招標時，又因廠商家數不足而流標，經第2次招標後於105年10月決標，爰無法依預訂期程(105年初)開工等因素所致。
2.106年度該修復工程計畫可支用預算數4,300萬元，實際執行數437萬9千元，執行率10.2%(詳附表1、2)，主要係106年4月擇定北翼(忠孝東路側)、西翼(中山南路側)2處地點進行試作，然因前開試作耗時4個月，致於106年9月2日始正式開工，再依工程施作進度辦理估驗，故106年度亦有3,862萬1千元辦理保留。
附表1：監察院105年度至106年度國定古蹟屋頂、外牆去漆等修復工程計畫之預、決算表 單位：新台幣千元；%
年度	可用預算數				執行數		本年度保留數
	以前年度保 留 數	本年度 / 預算數	預 算 / 調整數	合計 / (1)	金額 / (2)	% / (2)/(1)
105	0	20,000	3,000	23,000	0	0%	23,000
106	23,000	20,000	0	43,000	4,379	10.2%	38,621

※註：1.資料來源，監察院提供。本表執行數含實現數及應付數。
附表2：監察院105年度至106年度國定古蹟屋頂、外牆去漆等修復工程計畫執行概況表　　　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元 ；%
年度	截至當年度已編列預算數	可支用預算數			本 期 / 執行數	累 計 / 執行數	本期執行數占可支用預算數	累計執行數占已編列預算數
		以前年度	本年度	合計
105	23,000	0	23,000	23,000	0	0	0.0%	0.0%
106	43,000	23,000	20,000	43,000	4,379	4,379	10.2%	10.2%

※註：1.資料來源，監察院提供。本表執行數含實現數及應付數。
綜上，近2年監察院辦理國定古蹟屋頂、外牆去漆等修復工程計畫各年度預算執行情形皆未臻理想，致預算保留比率偏高，保留金額亦頗鉅，亟待強化計畫規劃與管控，精實預算編列及審查作業，並落實個案節點管制與預算執行，以避免造成鉅額保留情事。

二、監察院首長(副首長)專用車輛已逾監察委員法定人數，且近2年度新購公務車高達17輛，恐未落實車輛統籌調度規定及不符本院決議，允宜檢討改進
106年度監察院於「交通及運輸設備」計畫編列汰換公務車1輛150萬元，執行結果，決算數140萬元，執行率93.33%。該院106年度共汰換7輛公務車，其中6輛係以105年度預算保留數(552萬元)辦理，1輛則以106年度經費(150萬元)汰換。經查：
(一)依本院決議，監察委員不得有專屬配車，且監察院公務用車應視需要調減及統籌調派之
本院曾決議除首長、副首長、政務委員及司法院大法官外，不得有專屬配車，且要求監察院不得為監察委員專屬配車，其公務用車應視需要調減，採統籌調派，使用至報廢年限後應不再補新車。茲將本院相關決議臚列如下：
1.本院審查92年度中央政府總預算案(經濟部主管部分)通過決議：「…，中央政府五院除正副首長、部會首長(含政務委員)、副首長與次於部會首長及司法院大法官得配給專屬配車外，其餘應比照立法院公務車之制度與配車比例，不得提供專屬個別職務之配車。…。」
2.本院審查98年度中央政府總預算案(監察院主管部分)通過決議：「…要求未來監察院不得再為監察委員專屬備車，應採每日實際公務需求統籌調派，公務車至報廢年限後應不再補新車，司機也要遇缺不補。」
(二)106年底監察院首長(副首長)專用車輛高達32輛，已超逾監察委員法定人數，恐有未落實車輛統籌調度規定及未符本院決議之虞
依本院前開決議，監察委員不得有專屬配車，且監察院公務車輛應採統籌調度。然依監察院提供之資料，106年底該院公務車輛為37輛，扣除大客車3輛、小客貨兩用車2輛後，尚有首長(副首長)專用車輛32輛，已逾監察委員法定人數之29人，加以近年該院多次編列預算汰換公務車輛，101年度汰換11輛、105年度汰換16輛及106年度汰換1輛，僅最近2年度(105、106年度)新購公務車即高達17輛，恐未落實車輛統籌調度之規定。
另據監察院105年度決算書(第13頁)所載：「105年汰換16輛…，已於105年4月先予購置10輛公務車，提供監察委員公務使用；另6輛公務車已於105年11月向台灣銀行採購部共同供應契約下單採購，將配合待補實監察委員提名情形辦理交車。…。」可悉該院於105年度編列預算汰換新購16輛公務車，似有為監察委員汰購專屬備車之嫌，與本院決議未盡相符。
綜上，依本院決議，監察委員不得有專屬配車，且監察院公務用車應視需要調減及統籌調派之。惟監察院現有首長(副首長)專用車高達32輛，已逾監察委員法定人數，且105年度及106年度已編列預算汰購公務用車共達17輛，恐未落實車輛統籌調度規定及不符本院決議，嗣後允宜檢討改進。

三、監察院已非民意機關，監試法中由監察院或監察委員派員監試之規定，不符現行五權憲法架構，建議予以廢止
監試法自39年修正後迄今未再修正，惟81年修憲後監察院已非民意機關，考試院無須向監察院負責，故監試法中由監察院或監察委員派員監試之規定[2]，已不符現行五權憲法架構，建議予以廢止。茲說明如下：
[2] 監試法第1條規定：「舉行考試時，除檢覈外，依本法之規定，由考試院或考選機關分請監察院或監察委員行署派員監試。」、「凡組織典試委員會辦理之考試，應咨請監察院派監察委員監試。」、「凡考試院派員或委託有關機關辦理之考試，得由監察機關就地派員監試。」
(一)修憲後監察委員、考試委員人事改由本院行使同意權，監察權、考試權應各自獨立行使職權
由於修憲前之憲法架構下，考試院院長、副院長及考試委員，均由總統提名、經監察院同意任命之[3]，爰為樹立國家考試之威信，並尊重監察權之行使，39年修正公布之監試法，明定考試院舉辦國家考試需由監察院或監察委員監試。惟81年修憲後，監察院已非民意機關，與考試院同屬憲法機關，依中華民國憲法增修條文規定[4]，監察委員、考試委員均由總統提名，經本院同意任命，故監察權、考試權應各自獨立行使職權。
[3] 81年修憲前之憲法架構下，監察委員係依憲法第91條規定，由各省市議會、蒙古西藏地方議會及華僑團體選舉之，監察院亦為民意機關；監察院職權依憲法第90條規定：「監察院為國家最高監察機關，行使同意、彈劾、糾舉及審計權。」憲法第84條規定：「考試院設院長、副院長各1人，考試委員若干人，由總統提名，經監察院同意任命之。」
[4] 中華民國憲法增修條文第6條第2項規定：「考試院設院長、副院長各1人，考試委員若干人，由總統提名，經立法院同意任命之，不適用憲法第84條之規定。」及第7條第1項、第2項分別規定：「監察院為國家最高監察機關，行使彈劾、糾舉及審計權，不適用憲法第90條及第94條有關同意權之規定。」、「監察院設監察委員29人，並以其中1人為院長、1人為副院長，任期6年，由總統提名，經立法院同意任命之。憲法第91條至第93條之規定停止適用。」
(二)監察委員領取監試酬勞預算前經本院決議全數刪減，且監試法已不符現行五權憲法架構，建議廢止監試法
1.本院審議監察院98年度預算案關於監察委員領取監試費所作決議：「監察委員監試國考係監試法規定之職責，…。本院審查98年度考選部預算時，雖已取消監察委員監試酬勞而改以出席費每次3,000元[5]代替，惟考試委員擔任典試業務時連出席費都不能領取，卻獨厚只負責監試的監察委員，顯不相當，…。」且105年12月19日本院第9屆第2會期司法及法制委員會第22次全體委員會議關於審查106年度考試院考選部主管考選業務基金收支部分，以「現今憲法架構下，監察委員已非民意代表身分，與考試委員同為獨立行使職權之政務官，考試委員既無支領典試出席費，監察委員亦應停止領取監試之出席費用」等為由，通過決議全數刪減「監察委員監試費」，該基金自107年度起，未再編列監察委員監試費預算。
[5] 嗣依101年11月21日本院第8屆第2會期司法及法制委員會第15次全體委員會議決議，每次支領出席費由3,000元降為2,000元。
2.監察院有關監試之職權並非憲法所明定，係根據監試法賦予而來，按監試法第3條[6]規定應於監試人員監視中為之事項，監察委員行使監試僅係作為國家考試之外部監督機制。鑑於94年第4屆監察委員未能如期產生，期間舉辦國家考試之公正及公平性，並未受有無監察委員監試之影響，加以監試法乃修憲前憲法制度下之產物，已不符五權分立原則，宜考量予以廢止。
[6] 監試法第3條規定：「左列事項，應於監試人員監視中為之：一、試卷之彌封。二、彌封姓名冊之固封、保管。三、試題之繕印、封存及分發。四、試卷之點封。五、彌封姓名冊之開拆及對號。六、應考人考試成績之審查。七、及格人員之榜示及公布。」
綜上，依現今憲法架構，監察委員、考試委員同由總統提名，經本院同意任命，監察權、考試權實應各自獨立行使職權。鑑於監試權並非監察委員憲定職權，監試法乃修憲前憲法制度下之產物，已不符現今五權憲法架構，為杜爭議，建議廢止不合時宜之監試法。
（分機：8665 鍾俊華）