臺灣港務股份有限公司106年度營業決算評估報告目錄
 頁次
臺灣港務股份有限公司106年度營業決算評估報告
一、整體國際商港貨櫃裝卸量未見明顯增長，高雄港全球排名下跌，港埠經營之規劃及執行允宜檢討並研謀有效措施，俾提升競爭力
臺灣港務股份有限公司(以下簡稱港務公司)106年度決算合併(以下同)[1]總收入199億3,423萬6千元(含營業收入186億6,630萬元及營業外收入12億6,793萬6千元)、總支出134億4,338萬4千元、本期淨利64億9,085萬2千元。經查：
[1] 配合子公司臺灣港務港勤股份有限公司於103年10月成立，爰自該年度開始編列合併報表。
(一)近年來我國整體國際商港貨櫃裝卸量未見明顯增長
1.基隆港、高雄港、臺中港及臺北港等國際商港貨櫃裝卸總量於101年度為1,388萬餘TEU(折合20呎貨櫃數)，至103年度增為1,505萬餘TEU，惟104年度至106年度介於1,449萬餘TEU至1,491萬餘TEU間，未見明顯增長(詳附表1)。
2.進一步分析各港104年度至106年度之貨櫃裝卸量，臺中港及臺北港逐年成長，臺中港由104年度之144萬餘TEU增至106年度之166萬餘TEU，臺北港由104年度之133萬餘TEU增至106年度之156萬餘TEU。基隆港及高雄港則相對持平，基隆港104年度為144萬餘TEU，106年度略降為141萬餘TEU；高雄港104年度為1,026萬餘TEU，106年度略增為1,027萬餘TEU(詳附表1)。
附表1：近年度各國際商港貨櫃裝卸量統計表
   單位:千TEU(折合20呎貨櫃數)
年度	基隆港	高雄港	臺中港	臺北港	總計
101	1,608	9,781	1,395	1,097	13,881
102	1,613	9,938	1,468	1,029	14,047
103	1,685	10,593	1,514	1,258	15,051
104	1,445	10,264	1,447	1,335	14,492
105	1,388	10,465	1,535	1,477	14,866
106	1,418	10,271	1,661	1,562	14,912

※註：1.資料來源，交通部統計查詢網。
2.依交通部統計查詢網說明，總計數含花蓮港及安平港；因4捨5入關係，總計數字容或不等於細項數字之合。
(二)高雄港106年度貨櫃裝卸量逾千萬TEU，係歷史第三高，惟受國際海運聯盟重組衝擊轉口貨櫃量，全球排名下跌至第15名
1.高雄港為我國最大國際商港，審計部106年度中央政府總決算審核報告指出[2]，國際海運聯盟於106年4月重組運行後，衝擊高雄港轉口貨櫃量，106年第2季至第4季全港及轉口貨櫃量均較上年度同期衰退，其中第4季全港貨櫃量較上年度同期減少6.97%，主要係轉口貨櫃量減少13.50%所致(詳附表2)。
[2] 詳審計部106年度中央政府總決算審核報告乙-451至乙-452頁。
2.高雄港106年度貨櫃裝卸量為1,027萬餘TEU，雖較105年度之1,046萬餘TEU減少約20萬TEU，仍為該港貨櫃裝卸量之歷史第三高[3]；惟高雄港於全球貨櫃港口之排名，西元2000年為第4名，之後呈下跌趨勢，2008年降至第12名，2011年降至第13名，至2017年復下跌至第15名。
[3] 參據交通部統計查詢網74年度至106年度之國際商港貨櫃裝卸量資料。
附表2：近年度高雄港全港及轉口貨櫃量統計表
單位：千TEU(折合20呎貨櫃數)；%
年度	項目	合 計	第 1 季	第 2 季	第 3 季	第 4 季
105	全港	10,465	2,431	2,670	2,578	2,785
	轉口	5,064	1,175	1,292	1,242	1,354
106	全港	10,271	2,616	2,563	2,501	2,591
	轉口	4,764	1,286	1,190	1,116	1,171
106 / 成長率	全港	- 1.85	7.63	- 4.02	- 3.01	- 6.97
	轉口	- 5.92	9.39	- 7.86	- 10.14	- 13.50

※註：1.資料來源，審計部106年度中央政府總決算審核報告乙-452頁。
綜上，我國於101年3月參考先進國家港埠經營管理體制改革趨勢成立港務公司，期以提高我國港埠經營績效，惟近年來我國整體國際商港貨櫃裝卸量未見明顯增長，高雄港全球排名下跌，港埠經營之規劃及執行，允宜檢討並研謀有效增進措施，俾提升港務公司之國際競爭力。

二、部分興建開發計畫進度較預期略微落後，允宜檢討強化港埠工程之規劃及執行
港務公司106年度固定資產建設改良擴充計畫之專案計畫合併預算數48億3,591萬1千元，加計以前年度保留數2億5,531萬8千元，可用預算數為50億9,122萬9千元；決算數38億7,863萬9千元，預算執行率為76.18%。經查：
(一)部分計畫進度較預期略微落後
參據審計部106年度中央政府總決算審核報告之調查[4]，港務公司106年度重大興建計畫實際進度較預計進度落後者計有4項計畫(詳附表1)，說明如下：
[4] 審計部106年度中央政府總決算審核報告(附冊-附屬單位決算及綜計表營業部分)：丙、附錄-「壹、國營事業重大興建計畫完成程度之調查」。
1.基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫：計畫經費 8億1,409萬4千元，實際進度 87.1%，較預定進度落後0.9個百分點，係計畫用地存有古蹟文物，文化資產審議作業費時所致。
2.高雄港客運專區建設計畫：計畫經費45億1,700萬元，實際進度71.81%，較預定進度落後0.19個百分點，係計畫用地遭污染，須進行土壤清運作業，並經環保單位驗證所致。
3.南星土地開發計畫－港務公司辦理部分：計畫經費22億 3,004萬5千元，實際進度98.78%，較預定進度落後0.03個百分點，係計畫用地受環評作業及民眾抗爭等因素影響所致。
4.臺灣國際商港營運設施實質建設計畫：計畫經費143億1,347萬元，實際進度26.63%，較預定進度落後1.89個百分點，係部分碼頭興建工程招標作業未如預期所致。
附表1：港務公司106年度進度較預期落後之重大興建計畫實施進度表
        單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	計畫 / 期程 / (年.月)	計畫經費	累計可支用預算數	累計 / 支用數	計畫累計進度
					預定	實際	增減百分點
基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫	99.01- / 107.12	814,094	814,094	814,094	88.00	87.10	-0.90
高雄港客運專區建設計畫	99.01- / 108.12	4,517,000	2,113,922	1,811,764	72.00	71.81	-0.19
南星土地開發計畫－港務公司辦理部分	101.01- / 108.12	2,230,045	2,230,045	1,668,563	98.81	98.78	-0.03
臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	106.01- / 112.12	14,313,470	1,743,000	1,729,522	28.52	26.63	-1.89

※註：1.資料來源，審計部106年度中央政府總決算審核報告(附冊-附屬單位決算及綜計表營業部分)丙-20及21頁，本報告整理。
(二)港埠工程之規劃及執行，允宜檢討強化
前揭實際進度較預計進度落後之4項計畫中，延續性計畫之「基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程計畫」業經1次展延期程、「高雄港客運專區建設計畫」業經3次展延期程、「南星土地開發計畫－港務公司辦理部分」業經2次展延期程，又新興計畫「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」整體計畫甫於105年11月核定，106年度即進度落後，港務公司對於港埠工程之規劃及執行，允宜檢討強化。
綜上，參據審計部106年度中央政府總決算審核報告之調查，港務公司106年度計有4項重大興建計畫實際進度較預計進度略微落後，其中延續性計畫均曾展延期程，新興計畫整體計畫甫於105年11月核定至106年度即進度落後，港務公司對於港埠工程之規劃及執行，允宜檢討強化。

三、轉投資預算未能執行，相關評估規劃容待強化
港務公司106年度合併編列資金轉投資臺灣港務觀光發展股份有限公司(以下簡稱港務觀光公司)2,890萬元及高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司(以下簡稱洲際貨櫃碼頭公司)3億8,400萬元，合計4億1,290萬元，加計以前年度保留數6億3,130萬元，共10億4,420萬元，均未執行。經查：
(一)轉投資國際物流公司：臺灣港務國際物流股份有限公司(以下簡稱國際物流公司)於103年10月由港務公司與3家民營企業[5]合資成立，迄106年底實收資本額3億元，港務公司投資1.2億元(詳附表1)，持股比率40%，為最大股東。國際物流公司原規劃增資至5億元，惟自103年10月成立迄106年度已連續4年虧損，將視業務發展狀況再辦理增資事宜，爰港務公司以前年度所編列之8,000萬元未執行而續予保留。
[5] 包含中華電信公司投資0.8億元(持股26.66%)、世邦國際公司投資0.5億元(持股16.67%)及泰銘實業公司投資0.5億元(持股16.67%)。
(二)轉投資港務觀光公司：為打造澎湖成為新興魅力航點，港務公司與皇家加勒比郵輪集團(RCCL)合資成立港務觀光公司籌備處，共同參與交通部航港局「民間參與澎湖金龍頭郵輪碼頭綜合開發區投資興建暨租賃經營案」，並於105年4月26日經交通部航港局評選為最優申請人。惟後續對於碼頭型式及投資經營計畫書修訂內容未能達成共識，故無法於期限106年3月11日前簽約，待另行評估規劃。港務公司104至106年度各編列投資港務觀光公司 1億元、1億3,130萬元及2,890萬元(詳附表1)，累計2億6,020萬元均未執行，全數保留。
(三)轉投資洲際貨櫃碼頭公司：港務公司原評選杜拜港集團為共同經營高雄港第七貨櫃中心對象，惟杜拜港集團因遲無法提出具貨量之第三家合資對象，爰合作案無法繼續。港務公司105及106年度各編列投資洲際貨櫃碼頭公司3億2,000萬元及3億8,400萬元(詳附表1)，累計7億400萬元，全數保留。
綜上，港務公司編列預算轉投資國際物流公司、港務觀光公司及洲際貨櫃碼頭公司，因被投資公司業務發展未如預期或尚未成立，106年度編列之資金轉投資及以前年度保留數共10億4,420萬元均未執行，全數保留，相關評估規劃容待強化。
附表1：港務公司106年度資金轉投資情形
        單位：新臺幣千元；%
轉投資公司 / 名稱	年終 / 實收 / 資本額	港務公司投資金額
		以前年度累計投資		106年度增加投資		迄106年度累計投資
		預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數
國際物流公司	300,000	200,000	120,000	-	-	200,000	120,000
港務觀光公司	-	231,300	-	28,900	-	260,200	-
洲際貨櫃碼頭公司	-	320,000	-	384,000	-	704,000	-
合計		751,300	120,000	412,900	-	1,164,200	120,000

※註：1.資料來源，港務公司106年度預算及決算，本報告整理。
2.本表係列示港務公司106年度合併資金轉投資情形，爰不含列入分預算之臺灣港務港勤股份有限公司及高雄港區土地開發股份有限公司。
（分機：1916 黃怡娟）