台灣中油股份有限公司106年度營業決算評估報告
台灣中油股份有限公司(下稱台灣中油公司)106年度決算審定(以下同)淨利403億1,156萬4千元，較預算淨利82億4,667萬1千元，增加320億6,489萬3千元主要係因油品銷售量增加及售價上漲所致。有關該公司106年度營業預算執行狀況評析如下：
三、屋頂型太陽光電設備之設置允宜加速辦理，以早日達成太陽光電2年推動計畫之目標
為達成2025年再生能源占全國發電占比達20%之目標，經濟部擬定「太陽光電2年推動計畫」，執行期間105年7月至107年6月，預計106年底達成太陽光電裝置容量(下同)650MW，及至107年6月達成870MW，合計1.52GW之推動目標。行政院國家發展委員會(下稱國發會)依據上開計畫擬訂中央公有屋頂設置太陽光電管考作業原則，要求各機關於106年6月底完成中央屋頂標租作業，107年6月底完成太陽光電系統設置。
台灣中油公司配合上述推動計畫，經盤點各供油中心及加油站等營業場所，規劃106年度及107年度於該等場址分別建置120座及50座太陽光電系統，預估裝置容量為5,529.9瓩(詳附表1)，總經費3億6,795萬1千元。其中106年建置太陽光電系統預算數1億6,092萬2千元，決算數1億5,086萬9千元，執行率93.75%。
惟台灣中油公司106年度太陽光電系統建置進度，因太陽能光電系統建置站點位置分散或日照等設置條件較不具誘因，廠商投標意願偏低，導致多次流標，延宕發包期程1至6個月，使發包進度不如預期；或因所建置太陽能光電系統除需向台電公司申請併聯審查、簽訂契約及饋線安裝等作業外，同時需向主管機關申請與登記查驗，影響完工掛表進度部分，截至106年底止，加油站計汐止站等21座及民雄供油中心暨湖西供油中心等2座太陽光電系統完工，餘97座尚處施工階段或待台電公司掛錶，目標達成率僅19.17%，且截至107年6月底止尚有林口工三站等19座加油站太陽能光電系統未完工，已超過國發會訂頒「中央公有屋頂設置太陽光電管考作業原則」所定107年6月底完工期程。
綜上，鑑於推動屋頂型太陽光電政策為政府推動再生能源政策之一，且規劃由中央政府、國營事業等率先示範設置，惟台灣中油公司執行進度大幅落後，亟待加強趕辦，並妥善控管作業時程，俾能依照預計時程如期完成以協助達成政府推動光電示範預期成效。
附表1：台灣中油公司屋頂型太陽光電設備設置情形表
期間	應達成之目標	實際達成情形及落後原因說明
106年度	依據國發會目標完成供油中心及加油站屋頂標租作業120座、裝置容量4,267.5瓩。	106年度原計畫設置120座屋頂型太陽光電設施標租作業，因該加油站遍佈全台，太陽能光電系統建置站點位置分散，廠商投標意願偏低，導致多次流標，使發包進度不如預期，另建置太陽能光電系統除需向台電申請併聯審查、簽訂契約及饋線安裝等作業外，同時需向主管機關申請與登記查驗，近期申請審查件數較多，亦影響完工掛表進度。 / 截至106年底，加油站計汐止站等21座及民雄供油中心暨湖西供油中心等2座太陽光電系統完工。
107年度	依據國發會目標完成供油中心及加油站屋頂標租作業50座、裝置容量1,262.4瓩。

※註：1.資料來源，台灣中油公司提供。