中華郵政股份有限公司106年度營業決算評估報告
按中華郵政股份有限公司設置條例等規定，中華郵政股份有限公司（以下簡稱：中華郵政公司）主要營運項目為經營遞送郵件、儲金、匯兌、簡易人壽保險、集郵及其相關商品、郵政資產營運等，並得經交通部核定接受委託辦理其他業務及投資或經營相關業務等。該公司106年度決算稅後淨利為106億761萬3千元，較預算數91億1,320萬2千元增加14億9,441萬1千元，增幅16.40%。有關中華郵政公司106年度營業預算執行狀況，謹評析如下：
二、郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫執行進度有待提升，允宜積極辦理，俾利如期完工
中華郵政公司106年度於固定資產建設改良擴充計畫之專案計畫-郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫編列34億3,900萬2千元。經查：
(一)郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫預計於109年度完成
郵政物流園區建置計畫投資總額220億7,830萬7千元，辦理期程103至109年度，規劃購置土地1處、興建物流中心2棟、北臺灣郵件作業中心、資訊中心、訓練中心及工商服務大樓各1棟，購置交通及運輸設備30套(台)與機械及資訊設備40套(台)等。
本計畫106年度累計預算數109億5,071萬6千元，累計執行數88億6,406萬9千元(執行率80.95%)，保留數19億8,264萬7千元。
(二)因內政部辦理都市計畫變更及相關行政審查程序費時，致整體進度落後逾2年，其他子計畫採購案狀況頻仍，允宜積極辦理
本案之部分計畫執行情形未如預期，謹說明如次：
1.整體開發計畫因內政部於103年12月始完成都市計畫變更，確定基地範圍，並於104年2月初方與該公司完成土地讓售簽約程序，又因本計畫基地位於林口臺地邊緣，基地特性複雜，各主管機關審查排水計畫、交通影響評估報告、整體開發計畫及用水計畫等之行政程序費時，致整體開發計畫於106年5月24日始完成核備程序，整體進度落後已逾2年；因執行過程遭遇不可抗力因素，致須辦理修正計畫延長總期程，且將於107年度研提修正計畫。
2.物流中心工程採購案於106年12月7日廢標，影響後續作業。
3.物流設備(機械及資訊設備)採購案因 105年度物流中心營運方向修正，致物流設備使用需求書須重新研議，進度落後約1年。
4.郵件自動化設備(交通及運輸設備)委託技術服務案於105年度廢標，且配合桃園市政府105年4月21日都審委員會議決議事項，須縮短北臺灣郵件作業中心建物長度後重新招標，進度落後約1年等；郵件自動化設備技術服務廠商規劃內容未能符合業務需求，多次進行討論及修正，進度亦未如預期。
綜上，中華郵政公司自103年度起辦理郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫，總金額高逾220億元，惟迄至106年底止整體開發計畫完成核備程序，已較原訂計畫進度落後逾2年，且多項子計畫未如預期，允宜積極辦理，俾利郵政物流園區順利完成。