中華郵政股份有限公司106年度營業決算評估報告目錄
頁次
中華郵政股份有限公司106年度營業決算評估報告
按中華郵政股份有限公司設置條例等規定，中華郵政股份有限公司（以下簡稱：中華郵政公司）主要營運項目為經營遞送郵件、儲金、匯兌、簡易人壽保險、集郵及其相關商品、郵政資產營運等，並得經交通部核定接受委託辦理其他業務及投資或經營相關業務等。該公司106年度決算稅後淨利為106億761萬3千元，較預算數91億1,320萬2千元增加14億9,441萬1千元，增幅16.40%。有關中華郵政公司106年度營業預算執行狀況，謹評析如下：
一、近年簡易壽險之保費收入呈下降趨勢，允宜研謀改善，俾利有效提升市場競爭力
中華郵政公司106年度「金融保險收入-保費收入」決算審定數1,437億7,890萬5千元，較預算數1,420億元增加億17億7,890萬5千元(增幅1.25%)，惟為近5年度決算審定數之最低。經查：
(一)近年度簡易壽險業務之契約數及保費收入呈下降趨勢
該公司102年度至106年度簡易壽險契約之業務辦理情形，謹就新契約及有效契約分述如次(詳附表1)：
1.新立契約部分：自103年度起件數及初年度保費收入呈現逐年下降情形，106年度分別為22萬8,854件及174億2,064萬7千元，較103年度減少15萬9,443件(減幅41.06%)及98億8,949萬1千元(減幅36.21%)。
2.有效契約部分：近5年來件數及總保費收入(同保費收入)，除104年度外，大致呈現降低情形，106年度分別為246萬5,069件及1,437億7,890萬5千元，較102年度減少28萬9,418件(減幅10.51%)及133億713萬2千元(減幅8.47%)。
基此，無論是新契約或有效契約之件數及保費收入，均以106年度為最低。
(二)106年度簡易壽險業務總保費收入之市占率為近3年度最低
該公司90%商品為傳統型壽險，自104年度至106年之總保費收入之市占率分別為10.52%、9.25%及9.80%。
惟整體市場而言，同期簡易壽險之總保費收入之市占率分別為5.15%、4.66%及4.20%，106年度為近3年之最低，允宜研謀改善。
綜上，壽險業務為中華郵政公司3大主要業務之一，惟近年來簡易壽險之有效契約數、保費收入及市占率等均呈下降情形，允宜積極研謀因應，俾利有效提升市場競爭力。
附表1：中華郵政公司102-106年度簡易壽險契約數與保費收入統計表
        單位：件；新台幣千元
項目/年度	新立契約		有效契約
	件數	初年度保費收入	件數	總保費收入
102	360,088	23,960,575	2,754,487	157,086,037
103	388,297	27,310,138	2,645,105	148,766,870
104	366,310	25,193,421	2,665,036	150,853,789
105	316,850	26,521,232	2,584,655	146,160,501
106	228,854	17,420,647	2,465,069	143,778,905

※註：1.資料來源，中華郵政公司提供。

二、郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫執行進度有待提升，允宜積極辦理，俾利如期完工
中華郵政公司106年度於固定資產建設改良擴充計畫之專案計畫-郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫編列34億3,900萬2千元。經查：
(一)郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫預計於109年度完成
郵政物流園區建置計畫投資總額220億7,830萬7千元，辦理期程103至109年度，規劃購置土地1處、興建物流中心2棟、北臺灣郵件作業中心、資訊中心、訓練中心及工商服務大樓各1棟，購置交通及運輸設備30套(台)與機械及資訊設備40套(台)等。
本計畫106年度累計預算數109億5,071萬6千元，累計執行數88億6,406萬9千元(執行率80.95%)，保留數19億8,264萬7千元。
(二)因內政部辦理都市計畫變更及相關行政審查程序費時，致整體進度落後逾2年，其他子計畫採購案狀況頻仍，允宜積極辦理
本案之部分計畫執行情形未如預期，謹說明如次：
1.整體開發計畫因內政部於103年12月始完成都市計畫變更，確定基地範圍，並於104年2月初方與該公司完成土地讓售簽約程序，又因本計畫基地位於林口臺地邊緣，基地特性複雜，各主管機關審查排水計畫、交通影響評估報告、整體開發計畫及用水計畫等之行政程序費時，致整體開發計畫於106年5月24日始完成核備程序，整體進度落後已逾2年；因執行過程遭遇不可抗力因素，致須辦理修正計畫延長總期程，且將於107年度研提修正計畫。
2.物流中心工程採購案於106年12月7日廢標，影響後續作業。
3.物流設備(機械及資訊設備)採購案因 105年度物流中心營運方向修正，致物流設備使用需求書須重新研議，進度落後約1年。
4.郵件自動化設備(交通及運輸設備)委託技術服務案於105年度廢標，且配合桃園市政府105年4月21日都審委員會議決議事項，須縮短北臺灣郵件作業中心建物長度後重新招標，進度落後約1年等；郵件自動化設備技術服務廠商規劃內容未能符合業務需求，多次進行討論及修正，進度亦未如預期。
綜上，中華郵政公司自103年度起辦理郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫，總金額高逾220億元，惟迄至106年底止整體開發計畫完成核備程序，已較原訂計畫進度落後逾2年，且多項子計畫未如預期，允宜積極辦理，俾利郵政物流園區順利完成。

三、106年度辦理59-65年間臨時人員退休選擇請領勞保老年年金給付受有損失之補償作業，總補償金額2億餘元併決算辦理，允宜於決算書敘明相關事由
中華郵政公司依據該公司105年10月28日第5屆董事會第10次會議決議，對於59年度至65年度期間未納入勞工保險之臨時人員(即臨時差工)，退休選擇請領勞保老年年金給付受有損失者，同意予以補償，該公司並於106年度開始辦理。經查：
(一)環境發生重大變遷或正常業務之需得先行辦理
依據預算法第25條至第27條明定，政府不得於預算所定外，動用公款、處分公有財物或為投資之行為，其大宗動產、不動產之買賣均須循預算程序為之；惟為免各機關因環境變遷或業務所需，致預算執行受限而有礙計畫推動，同法第88條復規定，附屬單位預算之執行，如因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，報經行政院核准者，得先行辦理。
(二)依據該公司105年度董事會決議同意，補償早期臨時人員退休選擇請領勞保老年年金給付受有損失者，並於106年度開始辦理
1.中華郵政公司早期對於非屬編制內之臨時人員未辦理勞工保險，至59年度勞工保險條例增列雇主延遲加保應負賠償之規定後，該公司依內政部60年2月11日函釋按參加勞工保險以預算編制人員為限，至64年底奉交通部轉行政院函規定，於65年3月1日始全面辦理臨時人員之勞工保險。
2.89年度因退休員工訴請賠償其退休時勞保老年給付損失案，業經法院判決該公司敗訴後，即於89年10月17日函知各局主動辦理補償退休員工59-65年間未納入勞保請領老年給付之損失；98年度勞保老年年金開辦，該公司亦奉准以一次請領老年給付計算方式，補償退休人員請領老年年金損失，惟該計算方式訂有不得逾老年給付45個月之上限，致該公司員工仍不斷爭取相關補償金。
3.本案於105年9月22日經勞動部、交通部及該公司委外研究之律師事務所會議決議，應給付前揭退休人員差額損失補償，並經該公司105年10月28日第5屆董事會第10次會議決議通過，以勞保一次請領老年給付並取消上限之計算方式辦理補償，並於106年度開始辦理。
(三)106年度預估所需經費2億餘元，併營業基金決算方式辦理
1.經該公司估算總補償金額約2億3,347萬1千元，於106年度依權責發生制認列「營業外費用-什項費用」及應付款，併營業基金決算方式辦理，由於本案係依據董事會決議辦理重要事項，106年度決算書允宜予以揭露，敘明相關事由。
2.本案需由當事人主動提出申請後始辦理補償作業，106年度實際補償人數761人，補償金額1億7,387萬6千元，未來年度將賡續辦理是類案件補償作業。
綜上，中華郵政公司59-65年間對於臨時人員未加保勞工保險，退休時選擇請領勞保老年年金給付受有損失者，經該公司第5屆董事會第10次會議決議，同意辦理補償，並於106年度開始辦理；該公司預估應補償金額達2億3,347萬1千元，106年度按權責發生制認列，併營業基金決算辦理，由於本案係依據董事會決議辦理事項，106年度決算書允宜敘明相關事由。
（分機：1915 楊莉敏）