臺灣鐵路管理局106年度營業決算評估報告目錄
   頁次
臺灣鐵路管理局106年度營業決算評估報告
二、多項以前年度專案計畫迄106年底止仍未執行完竣，允宜加強相關控管機制，俾儘早完成各該計畫執行
臺鐵局106年度預算執行各項固定資產建設改良擴充計畫，其中「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(2001-2015年)」、「臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫(基隆-苗栗段)」、「臺北機廠遷建建設計畫」及「環島鐵路整體系統安全提昇計畫」等4項以前年度應執行完畢之專案計畫，因辦理進度未如預期，延至106年度繼續執行。
參據106年度決算書所載，該4項計畫迄106年底止，仍未執行完竣(詳附表1)，計畫控管效率容待加強，分述如次：
(一)「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(2001-2015年)」：計畫期程為90年11月至104年12月止，總經費362億7,400萬元，截至106年底止累計執行數362億4,949萬8千元，執行率99.93%，遲未能執行完竣，係項下之維修設備改善工程因縣市政府尚未核發使用執照致無法啟用，而影響計畫進度。
(二)「臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫(基隆-苗栗段)」：計畫期程為94年1月至105年12月止，總經費84億8,400萬元，截至106年底止累計執行數75億3,843萬6千元，執行率88.85%，計畫進度落後。據決算書說明，計畫之主體工程均已完工，仍在辦理各項工程變更、結算及驗收等程序，作業費時，致預算執行進度落後。
(三)「臺北機廠遷建建設計畫」：計畫期程為94年6月至105年12月止，總經費155億1,087萬2千元，截至106年底止累計執行數142億2,047萬4千元，執行率91.68%，計畫執行未如預期，主要因富岡教育訓練中心地基承載力及監造廠商提出部分解約等問題影響施工進度，仍在辦理各項工程變更、結算及驗收等程序，作業冗長費時，致拖延計畫執行期程。
(四)「環島鐵路整體系統安全提昇計畫」：計畫期程為98年1月至101年12月止，總經費149億4,900萬元，截至106年底止累計執行數149億3,450萬2千元，執行率99.90%，較預計期程延宕。決算書說明係因臺北車站屋頂等更新工程及臺北車站大樓防火避難設施與消防安全設備改善等工程之施工履約期間爭議，須俟仲裁結果及訴訟判決確定後，始能辦理後續結案事宜。
綜上，臺鐵局106年度仍有前期專案計畫「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(2001-2015年)」、「臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫(基隆-苗栗段)」、「臺北機廠遷建建設計畫」及「環島鐵路整體系統安全提昇計畫」等4案尚未結案，該局允宜加強相關控管與監督機制，俾各計畫能儘早執行完竣。
附表1：臺鐵局以前年度迄未執行完竣之專案計畫截至106年度止之執行情形表 單位：新台幣千元；%
項目	臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(2001-2015年)	臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫(基隆-苗栗段)	臺北機廠遷建建設計畫	環島鐵路整體系統安全提昇計畫
計畫期程	90.11-104.12	94.1-105.12	94.6-105.12	98.1-101.12
累計預算數	36,274,000	8,484,000	15,510,872	14,949,000
累計決算數	36,249,498	7,538,436	14,220,474	14,934,502
執行率	99.93	88.85	91.68	99.90

※註：1.資料來源，摘錄自臺鐵局106年度決算書。