臺灣鐵路管理局106年度營業決算評估報告目錄
   頁次
臺灣鐵路管理局106年度營業決算評估報告
三、「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)」各年度預算執行均未如預期，迄106年底仍未完成採購決標作業，允宜積極檢討，以利運輸效能提升
臺鐵局106年度預算編列「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)」經費55億5,800萬元，加計以前年度保留數16億23萬5千元，可用預算數為71億5,823萬5千元，執行後決算數為138萬8千元，執行率0.02%。該計畫分10年辦理，總經費997億3,000萬元，預計10年內購置城際客車600輛、區間客車520輛、機車127輛及支線節能環保客車60輛，並辦理系統設備改善工程，期強化運輸效能暨全島旅運服務，建構節能減碳綠色運輸網。
參據該計畫各年度預、決算情形(詳附表1)，104年度預算數2億元，決算數532萬6千元，執行率為2.66%；105年度可用預算16億467萬4千元，決算數443萬8千元，執行率僅0.28%；106年度可用預算71億5,823萬5千元，決算數138萬8千元，執行率更僅0.02%，預算執行持續未盡理想。該局說明係因配合行政院公共工程委員會政策，改採最有利標之決標方式，且評選委員採公開委員名單方式致委員遴選不易，及開放廠商財力資格，需重啟資格審查會議等因素影響，致執行進度延後。據該計畫書所載，105年度預計交車56輛，包括支線節能環保客車8輛及區間客車48輛，惟至106年底止，尚未完成任何交車，計畫進度延宕，允宜加強招標案件辦理時效，俾各車輛購置汰換作業能如期進行，以有效改善臺鐵客運運輸服務品質。
綜上，臺鐵局為建構節能減碳綠色運輸網，辦理「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)」，惟各年度執行成效未盡理想，104年度至106年度預算執行率各僅2.66%、0.28%及0.02%，迄106年底止仍未完成採購案之決標作業，允宜強化採購辦理成效，俾購置車輛能如期汰換更新運行。
附表1：「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)」各年度預、決算情形表 單位： 新台幣千元；%
項目	104年度	105年度	106年度
以前年度保留數	0	194,674	1,600,235
當年度預算數	200,000	1,410,000	5,558,000
可用預算數	200,000	1,604,674	7,158,235
決算數	5,326	4,438	1,388
執行率	2.66	0.28	0.02

※註：1.資料來源，摘錄自臺鐵局各年度預、決算書。
 (分機：1929 吳昀雲）