本報告僅供委員參考 編號：第108－027號

臺灣鐵路管理局
106年度營業決算評估報告

立法院預算中心
中華民國108年3月
臺灣鐵路管理局106年度營業決算評估報告目錄
   頁次
臺灣鐵路管理局106年度營業決算評估報告
一、106年度部分營業收入未達預計目標，允宜妥適檢討並積極研謀改善對策，俾提升營運績效
臺灣鐵路管理局(以下簡稱臺鐵局)106年度營業收入預算數257億8,872萬2千元，執行後決算數為260億2,128萬7千元，達成率100.90%，營業收入包括勞務收入(如客運收入及貨運收入)及其他營業收入(如投資性不動產收入、租賃收入、代理收入、政府補助收入、貨運服務收入及餐飲服務收入等項)。
參據該局各項營業收入明細之106年度預算達成情形(詳附表1)，其中投資性不動產收入、租賃收入及政府補助收入之達成率各為123.75%、132.22%及103.42%。惟部分項目收入未達預計營業目標，如業務主軸之客運收入與貨運收入預算達成率分別為97.13%及81.55%，據其決算書說明，客運收入因受高鐵新增3站與特惠專案影響中、長程旅客流失，及106年3月起停開莒光號陸客專車等所致；而貨運收入則因配合臺鐵捷運化及東部快捷化政策，增加貨物列車待避時間，影響每日開行班次等所致。
另其他營業收入部分，代理收入、貨運服務收入及餐飲服務收入之預算達成率各為63.97%、59.77%及97.46%，決算書說明代理收入減收係代辦廠商檢修貨車數量減少、貨運服務收入短收因台泥公司石灰石運輸量下降致手續費收入減少、餐飲服務收入減收則因飯盒產量下降及因車站改建而提前結束合作經營契約致收入減少。
綜觀前揭營業收入未達預計目標之緣由，或因客運競爭力未足、貨運業務調整、餐飲服務生產量能趨弱等，均容有待精進之處，允宜妥適檢討並研謀改善對策，以有效提升業務收入達成情形。
綜上，臺鐵局106年度營業收入決算數260億2,128萬7千元(達成率100.90%)，惟主要業務項目之客運收入與貨運收入(達成率各為97.13%及81.55%)低於預計營業目標值，另有其他營業收入，如代理收入、貨運服務收入及餐飲服務收入(達成率各為63.97%、59.77%及97.46%)亦未達預計目標，該局允宜妥適檢討並積極研謀改善對策，俾提升營運績效。
附表1：臺鐵局106年度營業收入各細項之預、決算情形表
        單位：新台幣千元；%
項目	預算數	決算數	達成率
營業收入	25,788,722	26,021,287	100.90
1.勞務收入	19,386,980	18,751,679	96.72
a.客運收入	19,700,000	19,135,474	97.13
b.貨運收入	759,726	619,530	81.55
2.其他營業收入	6,401,742	7,269,608	113.56
a.投資性不動產收入	48,552	60,083	123.75
b.租賃收入	2,556,830	3,380,559	132.22
c.代理收入	101,495	64,930	63.97
d.政府補助收入	2,764,320	2,858,868	103.42
e.什項營業收入	930,545	905,168	97.27
(1)貨運服務收入	4,673	2,793	59.77
(2)餐飲服務收入	925,872	902,375	97.46

※註：1.資料來源，摘錄自臺鐵局106年度決算書。

二、多項以前年度專案計畫迄106年底止仍未執行完竣，允宜加強相關控管機制，俾儘早完成各該計畫執行
臺鐵局106年度預算執行各項固定資產建設改良擴充計畫，其中「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(2001-2015年)」、「臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫(基隆-苗栗段)」、「臺北機廠遷建建設計畫」及「環島鐵路整體系統安全提昇計畫」等4項以前年度應執行完畢之專案計畫，因辦理進度未如預期，延至106年度繼續執行。
參據106年度決算書所載，該4項計畫迄106年底止，仍未執行完竣(詳附表1)，計畫控管效率容待加強，分述如次：
(一)「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(2001-2015年)」：計畫期程為90年11月至104年12月止，總經費362億7,400萬元，截至106年底止累計執行數362億4,949萬8千元，執行率99.93%，遲未能執行完竣，係項下之維修設備改善工程因縣市政府尚未核發使用執照致無法啟用，而影響計畫進度。
(二)「臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫(基隆-苗栗段)」：計畫期程為94年1月至105年12月止，總經費84億8,400萬元，截至106年底止累計執行數75億3,843萬6千元，執行率88.85%，計畫進度落後。據決算書說明，計畫之主體工程均已完工，仍在辦理各項工程變更、結算及驗收等程序，作業費時，致預算執行進度落後。
(三)「臺北機廠遷建建設計畫」：計畫期程為94年6月至105年12月止，總經費155億1,087萬2千元，截至106年底止累計執行數142億2,047萬4千元，執行率91.68%，計畫執行未如預期，主要因富岡教育訓練中心地基承載力及監造廠商提出部分解約等問題影響施工進度，仍在辦理各項工程變更、結算及驗收等程序，作業冗長費時，致拖延計畫執行期程。
(四)「環島鐵路整體系統安全提昇計畫」：計畫期程為98年1月至101年12月止，總經費149億4,900萬元，截至106年底止累計執行數149億3,450萬2千元，執行率99.90%，較預計期程延宕。決算書說明係因臺北車站屋頂等更新工程及臺北車站大樓防火避難設施與消防安全設備改善等工程之施工履約期間爭議，須俟仲裁結果及訴訟判決確定後，始能辦理後續結案事宜。
綜上，臺鐵局106年度仍有前期專案計畫「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(2001-2015年)」、「臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫(基隆-苗栗段)」、「臺北機廠遷建建設計畫」及「環島鐵路整體系統安全提昇計畫」等4案尚未結案，該局允宜加強相關控管與監督機制，俾各計畫能儘早執行完竣。
附表1：臺鐵局以前年度迄未執行完竣之專案計畫截至106年度止之執行情形表 單位：新台幣千元；%
項目	臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(2001-2015年)	臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫(基隆-苗栗段)	臺北機廠遷建建設計畫	環島鐵路整體系統安全提昇計畫
計畫期程	90.11-104.12	94.1-105.12	94.6-105.12	98.1-101.12
累計預算數	36,274,000	8,484,000	15,510,872	14,949,000
累計決算數	36,249,498	7,538,436	14,220,474	14,934,502
執行率	99.93	88.85	91.68	99.90

※註：1.資料來源，摘錄自臺鐵局106年度決算書。

三、「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)」各年度預算執行均未如預期，迄106年底仍未完成採購決標作業，允宜積極檢討，以利運輸效能提升
臺鐵局106年度預算編列「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)」經費55億5,800萬元，加計以前年度保留數16億23萬5千元，可用預算數為71億5,823萬5千元，執行後決算數為138萬8千元，執行率0.02%。該計畫分10年辦理，總經費997億3,000萬元，預計10年內購置城際客車600輛、區間客車520輛、機車127輛及支線節能環保客車60輛，並辦理系統設備改善工程，期強化運輸效能暨全島旅運服務，建構節能減碳綠色運輸網。
參據該計畫各年度預、決算情形(詳附表1)，104年度預算數2億元，決算數532萬6千元，執行率為2.66%；105年度可用預算16億467萬4千元，決算數443萬8千元，執行率僅0.28%；106年度可用預算71億5,823萬5千元，決算數138萬8千元，執行率更僅0.02%，預算執行持續未盡理想。該局說明係因配合行政院公共工程委員會政策，改採最有利標之決標方式，且評選委員採公開委員名單方式致委員遴選不易，及開放廠商財力資格，需重啟資格審查會議等因素影響，致執行進度延後。據該計畫書所載，105年度預計交車56輛，包括支線節能環保客車8輛及區間客車48輛，惟至106年底止，尚未完成任何交車，計畫進度延宕，允宜加強招標案件辦理時效，俾各車輛購置汰換作業能如期進行，以有效改善臺鐵客運運輸服務品質。
綜上，臺鐵局為建構節能減碳綠色運輸網，辦理「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)」，惟各年度執行成效未盡理想，104年度至106年度預算執行率各僅2.66%、0.28%及0.02%，迄106年底止仍未完成採購案之決標作業，允宜強化採購辦理成效，俾購置車輛能如期汰換更新運行。
附表1：「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)」各年度預、決算情形表 單位： 新台幣千元；%
項目	104年度	105年度	106年度
以前年度保留數	0	194,674	1,600,235
當年度預算數	200,000	1,410,000	5,558,000
可用預算數	200,000	1,604,674	7,158,235
決算數	5,326	4,438	1,388
執行率	2.66	0.28	0.02

※註：1.資料來源，摘錄自臺鐵局各年度預、決算書。
 (分機：1929 吳昀雲）