交通部主管106年度單位決算評估報告
四、中央氣象局辦理強化臺灣海象暨氣象災防環境監測計畫，截至106度累計預算執行率未及8成，允宜積極執行與控管，並衡酌執行量能核實編列預算
交通部中央氣象局(以下簡稱氣象局)106年度編列「強化災防環境監測」業務計畫5億3,514萬6千元，係辦理「強化臺灣海象暨氣象災防環境監測計畫」，包括推動七股雷達遷移、強化臺灣資料浮標觀測網、建置海域環境災防服務系統等子計畫(其中雲嘉南及宜蘭低窪地區建置防災降雨雷達計畫編列於流域綜合治理計畫特別預算)。本計畫期程6年(104至109年)，總經費26.22億元(公務預算23.02億元，特別預算3.2億元)，截至106年度累計編列預算數11.67億元，累計實現數9.19億元，累計預算執行率(含賸餘數，以下同)79.19%(詳附表1)。經查：
附表1：截至106年度「強化臺灣海象暨氣象災防環境監測計畫」之辦理情形表 單位：新臺幣千元
項次	子計畫名稱	期程	總經費	截至106年度止
				累計 / 預算數	累計 / 實現數	保留數	賸餘數	累計預算 / 執行率
1	七股氣象雷達遷移更新計畫	104-108	221,009	216,009	47,086	168,888	36	21.81%
2	建置東沙島剖風儀計畫	104-106	251,223	251,223	250,938	-	285	100.00%
3	強化雲嘉、東部及恆春半島自動雨量站計畫	104-109	318,912	182,792	180,010	2,651	131	98.55%
4	強化臺灣資料浮標觀測網暨海嘯預警浮標建置計畫	104-109	540,735	139,495	130,859	8,552	84	93.87%
5	建置岸基波流雷逹觀測網計畫	104-109	306,674	162,352	115,468	46,653	231	71.26%
6	建置海域環境災防服務系統計畫	104-109	358,012	78,565	146,287	-	14	100.00%
7	建置遙測災防服務系統計畫	104-109	305,388	67,736
公務預算小計			2,301,953	1,098,172	870,648	226,744	781	79.35%
8	雲嘉南及宜蘭低窪地區建置防災降雨雷達	104-108	320,000	68,365	48,717	16,040	3,607	76.54%
特別預算小計			320,000	68,365	48,717	16,040	3,607	76.54%
合計			2,621,953	1,166,537	919,365	242,784	4,388	79.19%

※註：1.資料來源，氣象局提供資料，本中心製表。
由截至106年度本計畫辦理情形表觀之(詳附表1)，整體計畫及部分子計畫之累計預算執行率未達8成，其中七股氣象雷達遷移更新計畫之累計預算執行率僅21.81%，依據氣象局106年度決算書說明，主要係七股雷達站建地環境影響評估作業未完成、陣列式岸基測波儀輔助設施之可用頻率尚需與國家通訊傳播委員會(NCC)協調、海嘯預警浮標採購證明文件尚未交付等，而延宕站房工程、雷達儀與相關系統採購及付款時程所致，允宜針對各項執行落後原因妥謀改善對策，積極執行與控管，未來年度並宜考量執行量能核實編列預算。此外，鑑於本計畫107至109年度經費需求尚達14.55億元，且多項子計畫辦理內容涉及建置用地取得或變更等問題，允宜強化溝通協調作業，俾利計畫執行順遂。
綜上，氣象局自104年度起辦理強化臺灣海象暨氣象災防環境監測計畫，惟截至106年度止整體計畫累計預算執行率未及8成，其中部分子計畫執行率甚至僅2成，允宜妥謀改善對策，強化各子計畫用地取得溝通協調作業，並衡酌執行量能核實編列預算。