交通部主管106年度單位決算評估報告
五、公路總局辦理金門大橋建設計畫屢因流標、重新發包等，致需展延工期及增加經費，且106年度可支用預算執行率僅6.61%，允宜強化施工規劃及管控進度
交通部公路總局及所屬(以下簡稱公路總局)自99年起辦理「金門大橋建設計畫[1]」，係補助金門縣政府辦理金門大橋工程施作及監造等，該府並委託交通部高速公路局[2]代辦。本計畫截至106年度累計編列預算數21億1,689萬5千元(106年度暫緩編列) [3]，106年度可支用預算數7億1,092萬8千元，執行數4,700萬6千元，可支用預算執行率僅6.61%(詳附表1)。經查：
[1] 本計畫西起烈嶼(小金門)后頭地區，跨越金烈水道，東迄大金門金寧鄉湖下地區，大橋路線長度約5.42公里，其中跨海部分約4.77公里，預計完工後可建立大小金門間便捷之陸運交通，並規劃將小金門之水電來源改以附掛大橋方式由大金門供應等。
[2] 本計畫原係委託交通部臺灣區國道新建工程局(以下簡稱國工局)代辦，該局嗣因應組織改造，與交通部臺灣區國道高速公路局整併，自106年6月14日成立交通部高速公路局。
[3] 本計畫以前年度預算係編列於「公路新建及養護計畫」工作計畫科目項下。
附表1：截至106年度金門大橋建設計畫預算編列及執行情形表
單位：新臺幣千元
項目		金額
計畫總經費(中央負擔部分)		3,957,000
截至106年度累計編列預算數A		2,116,895
106年度可支用預算數B	106年度預算數	710,928	0
	以前年度保留數		710,928
106年度執行數C		47,006
截至106年度累計執行數D		1,452,973
106年度可支用預算執行率E＝C/B		6.61%
截至106年度累計預算執行率F＝D/A		68.64%

※註：1.資料來源，公路總局106年度決算書「重大計畫執行績效報告表」，本中心製表。
(一)金門大橋建設計畫工程進度延宕，已多次展延工期或增加總經費
本案係於82年提出建橋構想，歷經規劃推動作業，至99年3月始經行政院核定，總經費58.05億元，原則係由中央負擔2/3，金門縣政府負擔1/3，惟100年間即因該府變更計畫需求等，辦理第1次修正計畫，計畫總經費增加至73.85億元(增加15.8億元)，並將計畫期程由104年延長至105年3月。然本計畫嗣經多次流標、終止契約重新發包等，前於104年間規劃辦理第2次修正計畫，擬再增加計畫經費5.17億元，並延長期程，惟行政院於104年11月12日核復僅勉予同意展延計畫期程至107年6月[4](詳附表2)。惟本計畫復因第2期(CJ02-C標)工程承商履約能力不足衍生違約情事，爰於105年6月29日再度終止契約。為辦理接續工程履約所需等，交通部再次陳報修正計畫，規劃展延計畫期程至110年6月，並修正計畫總經費為91.67億元(較前次修正計畫增加17.82億元)，截至106年底修正計畫尚未經行政院核定(行政院嗣於107年2月6日同意修正計畫，詳附表2)。
[4] 依據行政院秘書長104年11月12日院臺交字第1040060856號函主旨：「…金門縣政府所提送『金門大橋建設計畫第2次修正計畫』一案，計畫期程經陳奉勉予同意展延至107年6月，餘請照國家發展委員會綜整意見檢討辦理。」又國發會綜整審查意見四：「本案業於100年5月核定函敘明『本案後續除不可抗力因素外，中央補助經費原則不再增加』在案，本次修正增加經費項目是否確屬不可抗力因素尚待釐清。…」

附表2：金門大橋建設計畫修正情形表 單位：新臺幣千元
項次	核定計畫	核准日期	計畫期程	總經費	修正原因
1	原始計畫	99.03.19	99-104	5,805,238
2	第1次修正	100.05.03	99-105/3	7,384,666	因工程項目需求改變(金門港道最大可通過船型由800噸提升至5,000噸)、環境因素改變、提高工程品質等。
3	(註2)	104.11.12	99-107/6	7,384,666	配合接續工程重新發包及履約執行實際狀況調整期程。
4	第2次修正(註2)	107.02.06	99-110/6	9,166,549	配合接續工程重新發包及履約執行實際狀況，重新檢討經費與期程。

※註：1.資料來源，公路總局提供資料及金門大橋建設計畫第2次修正計畫(核定本)。
2.交通部原陳報3次修正計畫，惟行政院104年11月12日僅同意展延期程，未核定整體修正計畫，爰於107年2月6日核定函將該部陳報第3次修正計畫更名為「金門大橋建設計畫第2次修正計畫」。
(二)本計畫106年度可支用預算執行率僅6.61%，允宜加強管控
本計畫第2次修正後，中央應負擔之補助經費43.28億元(尚須視承包商解約之履約保證金訴訟最終定讞結果而定)[5]，截至106年度累計編列預算數21.17億元，累計執行數14.53億元，累計預算執行率68.64%；又106年度可支用預算執行率僅6.61%(詳附表1)，依據公路總局說明，主要係為拆除前得標廠商遺留於引橋段與深槽區之不合格設施(如外套鋼管及鋼板樁)須另購置機具，以及受冬季海象不佳及潮差等因素，致影響工程進度。鑑於本工程已一再延宕，允宜加強管控作業，並督導承攬廠商掌握海象條件、慎選施工機具與工法，在確保工程品質及安全之原則下，檢討提升施工效率。
[5] 依據行政院105年8月19日院臺交字第1050033440號函示原則：「經重新檢討並考量原廠商之違約賠償責任後，如仍有確屬不可抗力之新增費用，同意按原中央2/3、地方1/3分擔原則辦理。」
綜上，行政院於99年間即核定補助金門縣政府辦理「金門大橋建設計畫」，惟因變更工程設計、履約過程遭遇困難等，已多次辦理變更計畫，修正增加經費並展延期程。本計畫截至106年度可支用預算執行率僅6.61%，允宜在符合工安前提下，加強管控施工作業及進度，期使本計畫如期如質完成。
 (分機：1937叢宏安)