交通部主管106年度單位決算評估報告目錄 頁次
交通部主管106年度單位決算評估報告
一、交通部投資臺鐵局部分計畫預算保留數偏高，執行率容待提升，允宜督促其強化計畫規劃及執行力，以提升整體營運效能
交通部106年度「臺灣鐵路管理局」計畫係交通部投資臺灣鐵路管理局(以下簡稱臺鐵局)營業基金辦理「高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫」等7項計畫，預算數95億613萬2千元，決算實現數1億3,601萬7千元、保留數84億7,238萬3千元，合計決算數86億840萬元，占預算數90.56%，賸餘8億9,773萬2千元。經查：
(一)臺鐵局辦理情形
交通部106年度對臺鐵局之投資計畫均屬跨年期計畫，除「臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫」外，迄106年底臺鐵局辦理交通部投資計畫累計預算執行率(累計決算數占累計預算編列數之比率，以下同)均未達8成(詳附表1)，詢據交通部及臺鐵局說明預算執行落後原因[1]如下：
[1] 依據交通部、臺鐵局提供資料及臺鐵局106年度附屬單位決算整理。
1.高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫：累計預算執行率為41.57%。該計畫於102年10月核定後，即辦理開發計畫申請書及用地取得事宜，惟受到農地變更及排水計畫更新之影響致有所延遲，106年6月1日經行政院核定修正計畫，計畫總經費修正為134.82億元，計畫期程由108年6月展延至110年底。臺鐵局已於106年9月完成徵收土地產權移轉、11月變更地目為交通用地，另整地標於106年10月20日開工，主體工程標於106年12月下旬辦理公開閱覽，嗣後將積極趲趕工程以達工程進度。
2.臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)：累計預算執行率為0.16%。該計畫因採購招標過程歷經流標、廢標，致影響執行進度。
3.鐵路行車安全改善6年計畫：累計預算執行率為40.92%。該計畫因受都市計畫變更影響用地取得、地方配合款協商未果及多項工程流、廢標等不可預期因素影響，致預算執行率偏低，爰於106年12月6日經行政院核定第1次修正計畫，展延期程2年至111年完成。
4.臺鐵電務智慧化提升計畫：累計預算執行率為70.95%。該計畫於106年4月奉核定，因辦理發包前置作業、審議等程序，致影響招標進度；環島光纖傳輸網路系統委託規劃設計及監造案已於106年9月28日決標，行車調度無線電話系統優化於9月12日決標，10月5日開工施作中，因尚未達付款條件致影響預算執行。
5.票務系統整合再造計畫：累計預算執行率為56.05%。該計畫原為統包規劃，嗣依交通部審查意見拆分為數個分項工作標案，因各分項工作須參酌「票務核心系統建置」軟體開發系統分析結果等，確認、修訂招標文件之作業時間耗時較久，致「票務網路建置」及「周邊設備」採購招標進度落後，業於106年12月決標，惟尚未達到付款條件致影響預算執行。
6.臺鐵北迴線蘇新-花蓮間瓶頸路段改善計畫：該計畫未執行。臺鐵局依運輸研究所研提之東部整體礦砂石運輸改善策略建議事項，考量近10年貨運需求未有顯著成長，及將採用密閉式高速貨物列車，未來貨運需求無明顯增加之趨勢下，現階段無推動之急迫性，爰未執行該計畫。
附表1：迄106年度臺鐵局辦理交通部投資計畫之預算編列及執行情形
  單位：新臺幣千元；%
計畫名稱 / (期程/年)	計畫總經費 / (交通部負擔數)	預算編列及執行情形 / (含交通部及臺鐵局)
		迄106年度累計預算編列數(1) / (交通部編列數)	迄106年度 / 累計決算數(2)	累計預算執行率(2)/(1)
1.高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫(102-110)	13,481,765 / (9,638,680)	5,140,832 / (3,358,587)	2,136,851	41.57
2.臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113)	99,730,000 / (92,212,082)	7,168,000 / (7,117,420)	11,153	0.16
3.鐵路行車安全改善6年計畫(104-111)	27,522,400 / (全數中央負擔)	9,285,712 / (9,285,712)	3,800,163	40.92
4.臺鐵電務智慧化提升計畫(106-113)	30,610,000 / (全數中央負擔)	114,000 / (114,000)	80,877	70.95
5.票務系統整合再造計畫(105-108)	1,073,560 / (867,546)	216,014 / (10,000)	121,073	56.05
6.臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫(106-109)	1,540,500 / (全數中央負擔)	50,000 / (50,000)	49,833	99.67
7.臺鐵北迴線蘇新-花蓮間瓶頸路段改善計畫(106-110)	10,418,526 / (未核定)	10,000 / (10,000)	-	-

※註：1.資料來源，交通部106年度單位預算、決算及臺鐵局106年度附屬單位決算，本報告整理。
2.本表係彙整交通部編列106年度預算投資臺鐵局之計畫。
(二)交通部投資臺鐵局計畫106年度決算實現數偏低，保留逾百億元至下年度執行
交通部106年度「臺灣鐵路管理局」計畫預算數95億613萬2千元，決算實現數1億3,601萬7千元，僅占預算數之1.43%； 106年度保留84億7,238萬3千元，加計以前年度保留數續予保留至107年度繼續辦理之34億1,128萬4千元，合共118億8,366萬7千元保留至下年度執行。
綜上，交通部編列預算投資臺鐵局，惟臺鐵局因計畫因用地取得延遲、地方配合款協商未果，或工程流標、廢標，或前置作業期間較長，或計畫未具急迫性等因素影響，迄106年底執行交通部投資之部分計畫累計預算執行率容待提升。交通部106年度「臺灣鐵路管理局」計畫決算實現數僅占預算數之1.43%，106年度保留數加計以前年度保留數未結案部分，共保留逾百億元至下年度執行，允宜督促臺鐵局強化計畫規劃及執行力，以達預算之有效運用，提升整體營運效能。

二、交通部市區鐵路地下化或高架化部分計畫預算執行未如預期，部分計畫多次展延期程，允宜強化控管並妥為協調溝通，俾利後續工程如期執行
交通部106年度「鐵路建設計畫」預算數94億1,900萬元，決算實現數64億8,000萬6千元、應付數4,314萬7千元、保留數6億2,092萬8千元，合計決算數71億4,408萬2千元，占預算數75.85%，賸餘22億7,491萬8千元，共辦理14項鐵路建設計畫，其中市區鐵路地下化或高架化計畫占6項(詳附表1)。經查：
附表1：迄106年度市區鐵路地下化或高架化計畫之預算編列及執行概況 單位：新臺幣千元
計畫名稱	計畫總經費 / (中央編列)	迄106年度預算編列及執行情形			計畫執行 / 進度
		累計 / 預算編列數	累計 / 執行數	執行率%	預定%	實際%
臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	30,809,346 / (28,831,346)	26,290,822	26,041,889	99.05	93	92
高雄市區鐵路地下化計畫	71,582,351 / (50,298,875)	26,543,526	26,543,526	100.00	100	98
高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫	17,625,381 / (12,400,541)	5,041,500	5,041,500	100.00	93	92
高雄鐵路地下化延伸左營計畫	10,661,697 / (7,568,500)	6,153,900	5,890,556	95.72	100	98
臺南市區鐵路地下化計畫	29,359,862 / (25,689,879)	1,832,037	1,436,046	78.39	15	15
嘉義市區鐵路高架化計畫	23,898,000 / (20,065,000)	87,000	631	0.73	1	1
合計	183,936,637	65,948,785	64,954,148

※註：1.資料來源，交通部106年度單位決算，本報告整理。
2.執行數含實現數、應付數及賸餘數。
(一)部分計畫累計預算執行率未達8成
1.臺南市區鐵路地下化計畫：累計預算執行率(累計執行數占累計預算編列數之比率，以下同)為78.39%(詳附表1)，主要係因民眾抗爭，致北區、東區土地協議價購及地上物拆遷作業較預計期程落後所致。審計部於106年度中央政府總決算審核報告指出，該計畫項下部分土建標所需用地涉及私有地拆遷，惟交通部鐵路改建工程局(於107年6月11日與高速鐵路工程局整併為鐵道局)未於發包前完成施工用地取得，且部分施工路段已逾契約規定用地交付期限，影響工程施工進度，請交通部督促檢討改善。
2.嘉義市區鐵路高架化計畫：累計預算執行率為0.73%(詳附表1)，係因該計畫之綜合規劃原預計於年中核定，嗣於106年9月始核定，爰相關作業期程順延，影響後續工程細部設計技術服務發包進度，截至106年底已完成工程設計及監造合約簽訂、委託嘉義市政府代辦「都市縫合先期規劃及變更都市計畫」行政契約，刻正辦理簽約程序、臨時軌工程發包及先期工程動工等。
(二)部分計畫多次展延期程
1.臺中都會區鐵路高架捷運化計畫：該計畫於95年2月核定，原訂完工期程為103年2月。因建造型式整合、都市計畫變更、地方民意需求、法規變更、物價調整、車站造型審議、建照核發、地下文化遺址等因素，業於101年3月及105年12月2次變更計畫，期程各展延至106年3月及108年1月[2]。
[2] 嗣因臺中車站工區發現完整之機關車庫磚造遺構，影響臺中車站工程執行，於107年8月經行政院核定第3次計畫變更，修正後計畫總經費為310.45億元，整體完工期程展延至109年6月。
2.高雄市區鐵路地下化計畫：
(1)該計畫於95年1月核定，原訂期程至104年12月。因都市計畫變更、增設通勤站、增設新左營站場、法令變更等因素，於98年2月第1次變更計畫，調增計畫經費至718.61億元，期程展延至106年12月；復因用地取得受阻、中油管遷延宕、承商解約及車站造型變更等因素，並整併左營及鳳山計畫[3]，於106年12月第2次變更計畫，並將名稱修正為「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山）」。
[3] 「高雄市區鐵路地下化計畫」與「高雄鐵路地下化延伸左營計畫」及「高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫」存有路線規劃、預算經費及進度控管之資源整合執行需求，為利整體管考、工程執行及經費有效運用，爰辦理整併。
(2)整併後總經費998.69億元不變(含園道建置工程費42.34億元)，由中央政府負擔702.68億元、高雄市政府負擔250.84億元，高雄市政府捷運局負擔45.17億元，第一階段鐵路地下化通車以107年8月為目標(業於107年10月通車)，整體計畫(包含第二階段地面建築設施等相關工程[4])期程調整至通車後5年(預定112年度)。
[4] 包括高雄車站區之天棚及國道客運轉運站、中博臨時高架橋拆除、高雄舊站遷移、高雄車站及鳳山車站商辦大樓等相關工程。資料來源，高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)修正計畫報告書(第二次)，106年12月核定本第64頁。
綜上，交通部「鐵路建設計畫」106年度編列6項市區鐵路地下化或高架化計畫，部分計畫因民眾抗爭影響用地取得或計畫核定較遲致相關作業期程順延，預算執行未如預期，另部分計畫多次展延期程，允宜強化控管並妥為協調溝通，俾利後續工程如期執行。

三、交通部偏遠地區交通建設未能依規劃期程執行，允宜確實督促並協助縣府掌握計畫執行進度，俾利離島未來發展
交通部106年度「偏遠地區交通建設」計畫預算數5億1,930萬2千元，決算實現數3億2,006萬9千元、保留數1億9,923萬3千元，合計決算數5億1,930萬2千元，係辦理第5期「臺灣國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)」之金門港埠及馬祖港埠建設計畫。經查：
(一)以前年度編列預算辦理之「偏遠地區交通建設」計畫，未能依規劃期程執行
交通部「偏遠地區交通建設」辦理第4期(101-105年)金門港埠建設、馬祖港港埠建設計畫及101年度開始執行之臺華輪汰舊換新計畫等3項計畫，原訂期程分別於105年度或106年度完成，惟迄106年底預算執行尚未執行完竣(詳附表1)，詢據交通部說明原因如下：
1.金門港埠建設計畫(101-105年)：計畫期程至105年，迄106底累計預算執行率為56.65%，主要係因水頭港旅客服務中心新建工程原規劃設計未符需求，金門縣政府於104年11月決議終止原規劃案並重啟新案，重啟後之「水頭港大型旅客服務中心新建工程」歷經5次公告流標，以致預算及工程進度執行均落後，航港局將協助金門縣政府釐清流標原因及研議後續因應對策。
2.馬祖港埠建設計畫(101-105年)：計畫期程至105年，迄106年底累計預算執行率為95.45%，尚未執行完竣。新臺馬輪(臺馬之星)於104年建造完成並已投入營運，惟因購建新臺馬輪之履約爭議涉訟造成預算執行落後，俟訴訟結果確定後再辦理後續款項結算及請款事宜。
3.臺華輪汰舊換新計畫：計畫期程原訂為101至106年度，於103年12月經行政院核定，澎湖縣政府於105年底以原規劃案之船速未符地方民意需求為由，申請保留計畫經費並展延期程至108年，經行政院106年2月同意在案。惟因澎湖縣政府申請變更規劃之船舶規格與先前規劃案相差頗大，交通部持續協助澎湖縣政府依行政院審查意見修正計畫，未經行政院核定前交通部暫無法支付縣府相關經費，致迄106年底累計預算執行率僅10.13%。
附表1：「偏遠地區交通建設」所辦理3項已屆期但尚未完成之計畫預算編列及執行情形彙整表 單位：新臺幣千元
計畫名稱 / (期程/年)	計畫 / 總經費	交通部預算編列及執行情形
		迄105年度累計編列數(1)	迄106年底 / 累計執行數(2)	累計預算執行率(2)/(1)
金門港埠建設(101-105年)	2,303,385	1,681,485	952,522	56.65%
中央公務預算	1,681,485
馬祖港埠建設(101-105年)	2,278,249	2,270,400	2,167,139	95.45%
中央公務預算	2,270,400
臺華輪汰舊換新(101-108)	1,800,000	166,900	16,900	10.13%

※註：1.資料來源，交通部106年度單位決算，本報告整理。
2.金門港埠建設(101-105年)及馬祖港埠建設(101-105年)所需經費已於105年度編竣，臺華輪汰舊換新計畫106年度暫緩編列預算。
3.執行數含實現數、應付數及賸餘數。
(二)馬祖港埠建設計畫(106-110年)預算執行未如預期
第5期「臺灣國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)」－金門港埠及馬祖港埠，計畫期程始於106年度，該年度之預算執行情形如下(詳附表2)：
1.金門港埠建設計畫(106-110年)：預算執行率100.00%。
2.馬祖港埠建設計畫(106-110年)：預算執行率52.48%，係因北竿白沙碼頭區外廓設施改善工程(第一期)、猛澳碼頭南防坡堤延長及兼碼頭新建工程等因設計作業遭遇地質問題、船機翻覆及海象困難等所致。連江縣政府已請施工廠商辦理人員進駐、機具動員及提送相關計畫書審查等作業，積極趲趕工進，航港局亦成立「推動馬祖商港建設督導小組」督導協助。
附表2：國內商港未來發展及建設計畫（106-110年）－金門港埠及馬祖港埠建設預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元
計畫名稱 / (期程/年)	計畫 / 總經費	交通部預算編列及執行情形
		106年度 / 編列數(1)	106年度執行數(2)	預算執行率(2)/(1)
金門港埠建設(106-110年)	4,694,161	100,000	100,000	100.00%
中央公務預算	3,856,783
馬祖港埠建設(106-110年)	2,247,225	419,302	220,069	52.48%
中央公務預算	2,189,584

※註：1.資料來源，交通部106年度單位決算，本報告整理。
綜上，交通部「偏遠地區交通建設」106年度起編列第5期「臺灣國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)」之金門港埠及馬祖港埠建設計畫，惟前期建設計畫（101-105年）及臺華輪汰舊換新計畫，尚未能依規劃期程執行；第5期建設計畫(106-110年)之馬祖港埠建設預算及計畫執行進度亦未如預期，交通部允宜確實督促及協助縣府掌握計畫執行進度，俾利離島發展。
（分機：1916 黃怡娟）

四、中央氣象局辦理強化臺灣海象暨氣象災防環境監測計畫，截至106度累計預算執行率未及8成，允宜積極執行與控管，並衡酌執行量能核實編列預算
交通部中央氣象局(以下簡稱氣象局)106年度編列「強化災防環境監測」業務計畫5億3,514萬6千元，係辦理「強化臺灣海象暨氣象災防環境監測計畫」，包括推動七股雷達遷移、強化臺灣資料浮標觀測網、建置海域環境災防服務系統等子計畫(其中雲嘉南及宜蘭低窪地區建置防災降雨雷達計畫編列於流域綜合治理計畫特別預算)。本計畫期程6年(104至109年)，總經費26.22億元(公務預算23.02億元，特別預算3.2億元)，截至106年度累計編列預算數11.67億元，累計實現數9.19億元，累計預算執行率(含賸餘數，以下同)79.19%(詳附表1)。經查：
附表1：截至106年度「強化臺灣海象暨氣象災防環境監測計畫」之辦理情形表 單位：新臺幣千元
項次	子計畫名稱	期程	總經費	截至106年度止
				累計 / 預算數	累計 / 實現數	保留數	賸餘數	累計預算 / 執行率
1	七股氣象雷達遷移更新計畫	104-108	221,009	216,009	47,086	168,888	36	21.81%
2	建置東沙島剖風儀計畫	104-106	251,223	251,223	250,938	-	285	100.00%
3	強化雲嘉、東部及恆春半島自動雨量站計畫	104-109	318,912	182,792	180,010	2,651	131	98.55%
4	強化臺灣資料浮標觀測網暨海嘯預警浮標建置計畫	104-109	540,735	139,495	130,859	8,552	84	93.87%
5	建置岸基波流雷逹觀測網計畫	104-109	306,674	162,352	115,468	46,653	231	71.26%
6	建置海域環境災防服務系統計畫	104-109	358,012	78,565	146,287	-	14	100.00%
7	建置遙測災防服務系統計畫	104-109	305,388	67,736
公務預算小計			2,301,953	1,098,172	870,648	226,744	781	79.35%
8	雲嘉南及宜蘭低窪地區建置防災降雨雷達	104-108	320,000	68,365	48,717	16,040	3,607	76.54%
特別預算小計			320,000	68,365	48,717	16,040	3,607	76.54%
合計			2,621,953	1,166,537	919,365	242,784	4,388	79.19%

※註：1.資料來源，氣象局提供資料，本中心製表。
由截至106年度本計畫辦理情形表觀之(詳附表1)，整體計畫及部分子計畫之累計預算執行率未達8成，其中七股氣象雷達遷移更新計畫之累計預算執行率僅21.81%，依據氣象局106年度決算書說明，主要係七股雷達站建地環境影響評估作業未完成、陣列式岸基測波儀輔助設施之可用頻率尚需與國家通訊傳播委員會(NCC)協調、海嘯預警浮標採購證明文件尚未交付等，而延宕站房工程、雷達儀與相關系統採購及付款時程所致，允宜針對各項執行落後原因妥謀改善對策，積極執行與控管，未來年度並宜考量執行量能核實編列預算。此外，鑑於本計畫107至109年度經費需求尚達14.55億元，且多項子計畫辦理內容涉及建置用地取得或變更等問題，允宜強化溝通協調作業，俾利計畫執行順遂。
綜上，氣象局自104年度起辦理強化臺灣海象暨氣象災防環境監測計畫，惟截至106年度止整體計畫累計預算執行率未及8成，其中部分子計畫執行率甚至僅2成，允宜妥謀改善對策，強化各子計畫用地取得溝通協調作業，並衡酌執行量能核實編列預算。

五、公路總局辦理金門大橋建設計畫屢因流標、重新發包等，致需展延工期及增加經費，且106年度可支用預算執行率僅6.61%，允宜強化施工規劃及管控進度
交通部公路總局及所屬(以下簡稱公路總局)自99年起辦理「金門大橋建設計畫[5]」，係補助金門縣政府辦理金門大橋工程施作及監造等，該府並委託交通部高速公路局[6]代辦。本計畫截至106年度累計編列預算數21億1,689萬5千元(106年度暫緩編列) [7]，106年度可支用預算數7億1,092萬8千元，執行數4,700萬6千元，可支用預算執行率僅6.61%(詳附表1)。經查：
[5] 本計畫西起烈嶼(小金門)后頭地區，跨越金烈水道，東迄大金門金寧鄉湖下地區，大橋路線長度約5.42公里，其中跨海部分約4.77公里，預計完工後可建立大小金門間便捷之陸運交通，並規劃將小金門之水電來源改以附掛大橋方式由大金門供應等。
[6] 本計畫原係委託交通部臺灣區國道新建工程局(以下簡稱國工局)代辦，該局嗣因應組織改造，與交通部臺灣區國道高速公路局整併，自106年6月14日成立交通部高速公路局。
[7] 本計畫以前年度預算係編列於「公路新建及養護計畫」工作計畫科目項下。
附表1：截至106年度金門大橋建設計畫預算編列及執行情形表
單位：新臺幣千元
項目		金額
計畫總經費(中央負擔部分)		3,957,000
截至106年度累計編列預算數A		2,116,895
106年度可支用預算數B	106年度預算數	710,928	0
	以前年度保留數		710,928
106年度執行數C		47,006
截至106年度累計執行數D		1,452,973
106年度可支用預算執行率E＝C/B		6.61%
截至106年度累計預算執行率F＝D/A		68.64%

※註：1.資料來源，公路總局106年度決算書「重大計畫執行績效報告表」，本中心製表。
(一)金門大橋建設計畫工程進度延宕，已多次展延工期或增加總經費
本案係於82年提出建橋構想，歷經規劃推動作業，至99年3月始經行政院核定，總經費58.05億元，原則係由中央負擔2/3，金門縣政府負擔1/3，惟100年間即因該府變更計畫需求等，辦理第1次修正計畫，計畫總經費增加至73.85億元(增加15.8億元)，並將計畫期程由104年延長至105年3月。然本計畫嗣經多次流標、終止契約重新發包等，前於104年間規劃辦理第2次修正計畫，擬再增加計畫經費5.17億元，並延長期程，惟行政院於104年11月12日核復僅勉予同意展延計畫期程至107年6月[8](詳附表2)。惟本計畫復因第2期(CJ02-C標)工程承商履約能力不足衍生違約情事，爰於105年6月29日再度終止契約。為辦理接續工程履約所需等，交通部再次陳報修正計畫，規劃展延計畫期程至110年6月，並修正計畫總經費為91.67億元(較前次修正計畫增加17.82億元)，截至106年底修正計畫尚未經行政院核定(行政院嗣於107年2月6日同意修正計畫，詳附表2)。
[8] 依據行政院秘書長104年11月12日院臺交字第1040060856號函主旨：「…金門縣政府所提送『金門大橋建設計畫第2次修正計畫』一案，計畫期程經陳奉勉予同意展延至107年6月，餘請照國家發展委員會綜整意見檢討辦理。」又國發會綜整審查意見四：「本案業於100年5月核定函敘明『本案後續除不可抗力因素外，中央補助經費原則不再增加』在案，本次修正增加經費項目是否確屬不可抗力因素尚待釐清。…」

附表2：金門大橋建設計畫修正情形表 單位：新臺幣千元
項次	核定計畫	核准日期	計畫期程	總經費	修正原因
1	原始計畫	99.03.19	99-104	5,805,238
2	第1次修正	100.05.03	99-105/3	7,384,666	因工程項目需求改變(金門港道最大可通過船型由800噸提升至5,000噸)、環境因素改變、提高工程品質等。
3	(註2)	104.11.12	99-107/6	7,384,666	配合接續工程重新發包及履約執行實際狀況調整期程。
4	第2次修正(註2)	107.02.06	99-110/6	9,166,549	配合接續工程重新發包及履約執行實際狀況，重新檢討經費與期程。

※註：1.資料來源，公路總局提供資料及金門大橋建設計畫第2次修正計畫(核定本)。
2.交通部原陳報3次修正計畫，惟行政院104年11月12日僅同意展延期程，未核定整體修正計畫，爰於107年2月6日核定函將該部陳報第3次修正計畫更名為「金門大橋建設計畫第2次修正計畫」。
(二)本計畫106年度可支用預算執行率僅6.61%，允宜加強管控
本計畫第2次修正後，中央應負擔之補助經費43.28億元(尚須視承包商解約之履約保證金訴訟最終定讞結果而定)[9]，截至106年度累計編列預算數21.17億元，累計執行數14.53億元，累計預算執行率68.64%；又106年度可支用預算執行率僅6.61%(詳附表1)，依據公路總局說明，主要係為拆除前得標廠商遺留於引橋段與深槽區之不合格設施(如外套鋼管及鋼板樁)須另購置機具，以及受冬季海象不佳及潮差等因素，致影響工程進度。鑑於本工程已一再延宕，允宜加強管控作業，並督導承攬廠商掌握海象條件、慎選施工機具與工法，在確保工程品質及安全之原則下，檢討提升施工效率。
[9] 依據行政院105年8月19日院臺交字第1050033440號函示原則：「經重新檢討並考量原廠商之違約賠償責任後，如仍有確屬不可抗力之新增費用，同意按原中央2/3、地方1/3分擔原則辦理。」
綜上，行政院於99年間即核定補助金門縣政府辦理「金門大橋建設計畫」，惟因變更工程設計、履約過程遭遇困難等，已多次辦理變更計畫，修正增加經費並展延期程。本計畫截至106年度可支用預算執行率僅6.61%，允宜在符合工安前提下，加強管控施工作業及進度，期使本計畫如期如質完成。
 (分機：1937叢宏安)

六、觀光局及所屬國家風景區內之海灘遊憩景點，允宜善用優勢特色，整合軟硬體資源，建構相對友善旅遊環境，以吸引國內外遊客
交通部觀光局及所屬106年度「觀光業務」與「國家風景區開發與管理」計畫預算數分別為13億2,721萬3千元與32億2,824萬2千元[10]，決算數分別為12億4,437萬9千元與32億2,583萬7千元[11]，辦理觀光資源規劃與開發，開拓多元市場，推動國民旅遊，提升臺灣觀光價值。經查：
[10] 經資門併計，預算數為原預算數、動支第一預備金與第二預備金數、經費流用數、預算追加(減)數、預算調整數之合計。
[11] 決算數為實現數、保留數與應付款之合計。
(一)主要觀光遊憩據點106年度遊客總數雖增加，惟海水浴場處所數量減少，且遊客人數下降
我國主要觀光遊憩據點106年度遊客人數2億8,506.6萬人次，雖較105年度增加1.54%，惟其中海水浴場遊客人數，自95年度至106年度，已由149.7萬人次下降至94.1萬人次，且106年度海水浴場遊客人數較105年度127.7萬人次減幅達26.31%；而海水浴場相較於其他各類主要觀光遊憩據點，遊客人數大多居末位(詳附表1)；至海水浴場處所數量，據交通部統計查詢網，自95年度至106年度由10處減至5處。
附表1：主要觀光遊憩區遊客人數概況表　　　　　　　單位：千人次
年度 / 種類	95	100	104	105	106
國家公園	16,932	15,951	21,775	17,525	16,212
國家風景區	28,329	41,450	47,439	47,512	45,804
公營遊憩區	46,893	69,646	118,471	122,025	122,006
縣級風景特定區	9,425	11,263	12,220	12,047	18,235
森林遊樂區	4,592	5,864	6,837	6,091	5,612
海水浴場	1,497	5,462	920	1,277	941
民營遊憩區	14,327	14,799	18,470	16,713	19,389
寺廟	21,128	33,143	32,605	31,862	30,999
古蹟、歷史建物	5,996	9,291	11,605	10,576	9,197
其他	7,742	15,153	23,306	23,436	24,221
總計	150,409	213,199	285,231	280,745	285,066

※註：1.資料來源，交通部統計查詢網(107年9月10日) http://stat.motc.gov.tw/mocdb/stmain.jsp?sys=220&ym=9500&ymt=10600&kind=21&type=1&funid=b710301&cycle=4&outmode=0&compmode=0&outkind=1&fldlst=1001&codspc0=0,11,&rdm=iAVa0eal。
2.統計結果說明：「因部分觀光遊憩據點可歸類於2種以上遊憩區類型，總數與細項合計容有差異」。
3.106年度「海水浴場」包括：福隆蔚藍海岸、翡翠灣濱海遊樂區、馬沙溝濱海遊憩區、墾丁海水浴場、頭城海水浴場(參據觀光統計年報)。
(二)國家風景區內之海灘遊憩景點，允宜善用優勢特色，整合軟硬體資源，建構相對友善旅遊環境，以吸引國內外遊客
詢據觀光局，部分所屬國家風景區開放遊客進行海灘水域遊憩活動者，多為公辦民營，並有門票或帳篷租用、沖水、水域遊具等收費項目；惟該局網頁似未充分揭露相關訊息，致偶有「逼客租傘[12]」等情事。
[12] 檢自：http://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2391555、https://www.youtube.com/watch?v=T0GFdnRcU_Q(107年9月27日)。
為建構相對友善旅遊環境，以吸引國內外遊客造訪海灘遊憩景點，主管機關允宜重視遊客意見[13]，並就交通便利性、各類收費及國際標示之充分揭露程度、盥洗設施等相關軟硬體設備之維護更新等面向，通盤檢討規劃整頓，以營造良好旅遊品質。
[13] 北海岸及觀音山國家風景區網頁意見信箱，遊客反映沙灘帳篷業者會趕人、收費卻未適當維護等，檢自：https://www.northguan-nsa.gov.tw/user/article.aspx?Lang=1&SNo=04003255、https://www.northguan-nsa.gov.tw/user/article.aspx?Lang=1&SNo=04003249、https://www.northguan-nsa.gov.tw/user/article.aspx?Lang=1&SNo=04003260。
綜上，我國四面環海，海岸沙灘景緻優美，允宜善用觀光利基營造優質條件，輔以旅行主題宣傳，以助提高國內外遊客造訪人次，帶動觀光產業發展。
(分機：1921 林佑樺)