近年中央政府水患治理計畫推動及執行情形之探討目錄
        頁次
近年中央政府水患治理計畫推動及執行情形之探討
壹、前言
為解決地方水患問題，中央政府賡續於90年10月、95年1月及103年1月制定基隆河流域整治特別條例、水患治理特別條例及流域綜合治理特別條例，據以編列特別預算推動地方治水工程，另106年7月所制定之前瞻基礎建設特別條例亦將「水環境建設」明定為建設項目之一，行政院並據以核定經濟部所報「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」加速並延續108年底將屆期之流域綜合治理計畫，持續推動地方水患整治工作。本專案將就近年中央政府推動各項水患治理計畫之經費及執行等進行探討，期以瞭解相關治水經費之投入成效(有關中央政府依據水患治理特別條例所訂「易淹水地區水患治理計畫」、流域綜合治理特別條例所訂「流域綜合治理計畫」及前瞻基礎建設特別條例所訂「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」以下分別簡稱易淹水計畫、流綜計畫及前瞻計畫）。

貳、近年我國重大淹水事件及災損情形
為期透過掌握全球因極端氣候所致天然災害之發生趨勢，以提升我國災害防救之預警及應變能力，行政院自100年度起依災害防救法第17條第3項規定[1]編定災害防救白皮書送交本院，以揭露中央政府每年度對災害防救之施政重點、成果、預算配置及未來策略等。依103年度災害防救白皮書所述，經蒐整聯合國緊急災難資料庫(EM-DAT)82至101年20年間全球天然災害之資料並分析，平均每年約發生災害340件，而後10年(92至101年)年均發生373件較前10年(82至91年)之年均308件高出65件，顯見受氣候變遷影響，全球天然災害發生頻率日趨增加，其災害類型又以風暴為主、洪災次之。茲謹就近年來造成國內外龐大經濟損失之災害類型及災損情況概述如下：
[1] 災害防救法第17條第3項：「行政院每年應將災害防救白皮書送交立法院。」
一、近年全球重大天然災害所致龐大經濟損失概以風災與水災為主
經彙整行政院所公布103至107年度之災害防救白皮書，如以近5年度(102至106年度，以下同)經濟損失金額多寡依序列出各年度全球前10大天然災害事件，災害類型多為風暴(熱帶氣旋)、洪災、地震、野火(森林大火)、乾旱及極端溫度等，災損金額亦逐年增加，由102年度之418.70億美元攀升至106年度之3,195億美元(詳附表2-1-1)，5年間損失金額增加6.63倍，其中風暴與洪災不僅年年發生且致損金額亦名列前茅，分別占近5年度全球前10大天然災害事件損失總額5,311.48億美元之65.82%及12.78%，顯見受全球氣候變遷影響，極端天氣致災事件造成經濟損失之金額已愈趨擴大，尤以颱風與水災為甚。
附表2-1-1：102至106年度全球當年度致損金額前10大之天然災害類型及災損金額彙整表 單位：百萬美元；%
年度		風暴 / (熱帶氣旋)	洪災	地震	乾旱	野火 / (森林大火)	極端溫度	合計
102		3,100	18,720	10,050	10,000	-	-	41,870
103		23,133	18,172	6,300	8,300	-	2,500	58,405
104		10,450	10,500	3,860	6,500	16,100	-	47,410
105		18,400	14,463	27,200	-	3,900	-	63,963
106		294,500	6,000	6,000	-	13,000	-	319,500
合計	金額	349,583	67,855	53,410	24,800	33,000	2,500	531,148
	占比	65.82	12.78	10.06	4.67	6.21	0.47	100

※註：1資料來源，彙整自行政院編印103至107年度之災害防救白皮書。
2.表列年度指發生天然災害發生之年度。

二、近年我國重大颱風及豪雨之淹水面積、災損狀況
經彙整行政法人國家災害防救科技中心所製全球災害事件簿中102至107年度臺灣之災害紀錄，災害類型與國外並無二致仍以颱風及豪雨為主，且造成各縣市多處淹水情事，以最近1次(107年8月23日)之豪雨而言，即造成全臺淹水面積達4萬5,872公頃(詳附錄1)；若以目前政府部門對個別天然災害所造成之損失有較完整統計之農業損失以觀，近5年度災損金額逾10億元以上(統稱重大天然災害，含產物損失、民間及公共設施損失)之災害別係以颱風為主、雨害次之(詳附表2-2-1)，總計近5年度因風災雨害等重大天然災害造成農業方面之損失金額即高逾700億元，尤以颱風伴隨豪雨之災損為甚(例如105年度9月間之梅姬颱風及雨害所致農業災損即高達236.43億元)，是以，對位處山高嶺峻、河川流短坡陡之臺灣，水患整治為近年來政府重要施政課題，期降低極端降雨事件所造成淹水災害。
附表2-2-1：102至106年度重大天然災害(災損達10億元以上)所致農業損失概況表 單位：新臺幣百萬元
年度	災害別	農林漁牧業產物損失					農業設施損失			農業損失合計
		農作物	畜產	漁產	林產	小計	民間設施	公共設施	小計
102	4月霪雨	2,305	-	-	-	2,305	-	-	-	2,305
	7月蘇力颱風	3,490	5	6	34	3,535	190	3,238	3,428	6,963
	8月潭美及康芮颱風	2,628	78	92	-	2,799	139	2,369	2,508	5,307
103	7月麥德姆颱風	1,191	2	16	14	1,223	53	594	647	1,870
104	8月蘇迪勒颱風	9,674	22	230	57	9,982	1,080	3,858	4,938	14,920
	9月杜鵑颱風	3,376	4	17	4	3,401	205	946	1,151	4,552
105	1月寒流	4,208	1	6,631	-	10,840	6	-	6	10,847
	3月雨害	1,513	-	-	-	1,513	-	-	-	1,513
	7月尼伯特颱風	3,080	8	2	89	3,178	419	432	852	4,030
	梅姬颱風及9月風災雨害	16,929	58	105	1,319	18,412	2,398	2,833	5,231	23,643
106	0601豪雨	2,194	8	6	2	2,210	74	1,274	1,348	3,558
	7月尼莎暨海棠颱風	768	13	181	3	965	11	460	471	1,436
102-106 / 合計	颱風	41,136	190	649	1,520	43,495	4,495	14,730	19,226	62,721
	豪雨	6,012	8	6	2	6,028	74	1,274	1,348	7,376
	合計	47,148	198	654	1,523	49,523	4,569	16,004	20,574	70,097

※註：1.資料來源，彙整自各年度農業統計年報之「農業災害產物及民間設施估計損失」及「農業災害公共設施估計損失」，其中民間設施損失包含農田損失、農業設施損失、畜禽設施損失及漁業設施損失；公共設施損失含林業設備、漁業設施、水土保持及農田水利設施。
2.表列小計及合計數均有四捨五入之尾差；「農業損失合計」係指農林漁牧業產物損失加計農業設施損失。

參、中央政府投入水患治理建設計畫經費及執行情形
臺灣地區地形陡峻，降雨強度集中，近年受氣候變遷衝擊影響，各地水文異常現象發生頻率增高，中央政府除於每年度公共建設中投入相當經費推動重大水利建設外，並自90年度起編列各項特別預算推動地方水患整治工作，以強化國土保育並保障人民生命安全。以下謹就近10年來中央政府公共建設-水利建設經費增減變化、各項治水特別預算之編列、執行及績效目標達成情形等彙整比較，期以瞭解政府投入水患治理之資源配置概況。
一、近10年度中央政府公共建設-水利建設經費編列及增減情形
彙整近10年(99至108年度)中央政府「公共建設-水利建設」[2]經費概況及趨勢詳附表及附圖3-1-1，並說明如下：
[2] 依據經濟部水利署所訂「重大水利建設計畫財務規劃審查作業要點」第2點規定，政府公共建設計畫先期作業實施要點第3點所定之重大公共建設-水利建設計畫包含：（一）單一水庫、海淡及再生水計畫、（二）專案型河川、排水及海堤環境營造計畫、（三）單一地下水補注湖及嚴重地層下陷區開發利用計畫、（四）其他相關水利建設計畫等。
(一)平均每年度投入水利建設經費約446億元，占整體公共建設經費11.24%
1.近10年(99至108年度)中央政府平均每年度編列水利建設約446億元，占整體公共建設總經費(平均每年度3,968億元)11.24%，除103及104年度因易淹水計畫已於102年度編竣，行政院103年4月始提出流綜計畫第1期特別預算案且初期投資金額較低等，致該2年度水利建設經費較往年為低外，其餘年度均逾370億元。
2.100年度因同時編列振興經濟擴大公共建設、易淹水計畫、石門水庫及其集水區整治計畫等3項特別預算，水利建設擴增為800億元、占整體公共建設經費比率15.40%，係近10年來對水利建設投資最高之年度；107及108年度除賡續編列流綜計畫第3期特別預算外，並推動前瞻基礎建設計畫第1、2期[3]，該2年度水利建設總經費分別攀升為500億元及527億元，占整體公共建設經費比率亦增高為13.34%及13.42%，僅次於100年度，位居近10年來第2(108年度)、3(107年度)高者。
[3] 前瞻基礎建設計畫第1期(106-107年度)總經費1,070.71億元、水環境建設251.18億元；第2期(108-109年度)總經費2,229.54億元、水環境建設581.55億元（以上均為法定預算數）。
(二)107及108年度配合前瞻基礎建設計畫推動，水利建設經費增加，逾5成來自特別預算，係100年度以後最高者
由於99及100年度同時推動3項特別預算案，該2年度逾75%水利建設經費來自特別預算，隨振興經濟擴大公共建設於100年度編竣，101至106年度爰下降未逾3成；107及108年度配合前瞻基礎建設之推動，中央政府投入水利建設總經費增高為500億元及527億元，其中特別預算分別編列260億元及299億元，亦即逾5成水利建設經費來自特別預算，係100年度以後最高者。
附表3-1-1：99-108年度中央政府「公共建設-水利建設」經費概況表
單位：新臺幣億元；%
年度	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
公共建設總額	5,178	5,194	4,086	3,797	3,560	3,330	3,596	3,266	3,749	3,927
水利建設總額	499	800	392	372	323	287	377	383	500	527
公務預算編列	91	77	151	144	181	145	138	122	132	122
特別預算編列	388	646	109	63	-	48	101	110	260	299
營業及非營業特種基金編列	20	77	132	165	142	94	138	151	108	106
水利建設占公共建設比率	9.64	15.40	9.59	9.80	9.07	8.62	10.48	11.73	13.34	13.42
水利建設來自公務預算比率	18.24	9.63	38.52	38.71	56.04	50.52	36.60	31.85	26.40	23.15
水利建設來自特別預算比率	77.76	80.75	27.81	16.94	-	16.72	26.79	28.72	52.00	56.74
水利建設來自營業及非營業特種基比率	4.00	9.62	33.67	44.35	43.96	32.76	36.61	39.43	21.60	20.11

※註：1.資料來源，為利比較之一致性，本表為99至108年度中央政府總預算案-總說明及主要附表中「公共建設計畫各次類別分配情形表」所列金額。
2.所列公共建設總額，包含總預算、特別預算、營業基金、非營業特種基金等。
3.另行政院於103年4月提出流綜計畫第1期特別預算案及106年7月前瞻計畫第1期特別預算案，已逾該年度中央政府總預算案提出時間，行政院並未納編於103及106年度總預算案中政府公共建設經費之統計。
4.水利建設占公共建設比率=水利建設總額/公共建設總額；水利建設來自公務預算比率=公務預算編列/水利建設總額；水利建設來自特別預算比率=特別預算編列/水利建設總額；水利建設來自營業及非營業特種基比率=營業及非營業特種基金編列/水利建設總額。
附圖3-1-1：99-108年度中央政府「公共建設-水利建設」經費趨勢圖

※註：1.資料來源，同附表3-1-1。
二、中央政府重大治水特別預算編列及執行情形
自90年起中央政府賡續制定4項特別條例推動地方水患治理工作，茲就相關法令、計畫內容、特別預算編列及執行概況等說明如下：
(一)相關法令及治理範圍
1.為加速改善基隆河排水防洪功能，90年10月制定基隆河流域整治特別條例推動「基隆河整體治理計畫(前期計畫)」[4]，由中央政府編列特別預算投入地方河川之整治；94年間經濟部參據行政院國家災害防救科技中心(前國家科學委員會防災國家型科技計畫辦公室)所模擬之淹水潛勢圖[5]及近年颱洪受災淹水範圍等推估，全國易淹水總面積約1,150平方公里(詳附圖3-2-1)，8成分布於中南部地方管河川、區域排水等未完成整治或地層下陷之地區。鑒於地方財政困難，行政院爰參照基隆河整治方式於95年1月制定水患治理特別條例、103年1月制定流域綜合治理特別條例、106年7月制定前瞻基礎建設特別條例納入水環境建設等，賡續編列特別預算協助地方水患治理（4項特別條例重要規範比較，詳附錄2）。
[4] 「基隆河整體治理計畫(前期計畫)」，執行期程為91至94年度，後期計畫經評估暫緩實施。
[5] 88年起至90年，前國家科學委員會防災國家型科技計畫辦公室首次進行並完成全省22個縣市淹水潛勢圖分析與製作，供防災機關做防災基本圖資之使用。
2.為提高地方治水計畫之執行成效，水患治理特別條例第5條第1項明定：「中央主管機關應依流域整體治理及綜合治水原則，擬訂易淹水地區水患治理計畫。」流域綜合治理特別條例第1條亦規定：「為加速推動流域整體治理，以國土規劃、綜合治水、立體防洪及流域治理等方式進行水患防治工作…。」爰此，對於地方水患之整治，改以水系流域為單元，結合上游治山防洪、坡地水保、中下游之河川排水、都市雨水下水道、農田排水及水產養殖排水等整體規劃治理，我國治水政策由傳統築堤防洪工程，轉向以流域整體治理及綜合治水方向推動。
3.行政院並參據地方淹水程度，核定易淹水計畫及流綜計畫之主要治理範圍[6]包含直轄市及縣市管河川35水系、區域排水256系統（詳附圖3-2-2)，前瞻計畫亦明訂計畫適用範圍以易淹水計畫及流綜計畫已完成流域整體規劃者為優先。
[6] (1)水患治理特別條例第3條第1項規定：「本條例之適用範圍，為行政院核定易淹水地區水患治理計畫所明列之直轄市、縣(市)管河川、區域排水及事業性海堤、農田排水與雨水下水道之治理工程及相關水土保持工程，…。」（2）依據易淹水計畫第3階段(100-102)實施計畫（第1次修正，102年2月）「肆、執行策略及方法」：「一、計畫適用範圍：…本計畫為期有效運用有限之經費，原則於歷年易淹水地區中，優先選定住宅密集區、配合國家重大建設、科技園區、工業區等地區及其上游集水區、坡地易淹水地區作為計畫適用範圍；治山防洪則涵蓋原住民鄉鎮、重大土石災害區及其相關影響範圍…。」
附圖3-2-1：經濟部預估控管之臺灣低窪易淹水地區分布情形	附圖3-2-2：易淹水、流綜及前瞻等3項治水計畫-地方管河川及區域排水之主要治理範圍

※註：1.資料來源，經濟部「易淹水地區水患治理綱要計畫」及「流域綜合治理計畫第二期成效檢討報告」。
(二)91年度起中央政府以特別預算編列地方治水計畫概況
1.91至109年度共19年間中央政府合共編列特別預算2,406.77億元投入地方水患治理，包含91至94年度「基隆河整體治理計畫(前期計畫)」316.16億元(已完成，決算數302.76億元)、95年至102年度「易淹水計畫」1,159.20億元(已完成，決算數1,114.52億元)、103至108年度「流綜計畫」659.50億元(6年期預算已編竣，執行中)、106至109年度「前瞻計畫」271.91億元(第1、2期預算已編竣，執行中）。
2.平均每年度預算金額126.67億元、迄107年底累積決算數2,009.53億元、平均每年度執行數118.21億元。
附表3-2-1：中央政府以特別預算推動地方水患治理計畫彙整表
單位：新臺幣億元
計畫別/		執行年度	預算數	決算數（迄107年度）	主要計畫內容及執行機關
基隆河整體治理計畫(前期計畫）		91-94	316.16	302.76	1.員山子分洪工程、台北縣及基隆市等11個低漥地防洪區塊內堤防工程、補助地方政府辦理支流排水改善等河堤整建及排水改善工程249.10億元(經濟部)。 / 2.坡地保育及水土保持3.17億元(農委會)。 / 3.抽水站工程44.65億元(內政部) / 4.橋樑改善19.19億元(交通部)。
易淹水地區水患治理計畫	第1期	95-96	309.65	303.29	1.縣市管河川、區排及事業性海堤治理工程等799.4億元(經濟部)。 / 2.雨水下水道規劃興建等工程59.95億元(內政部)。 / 3.農田排水改善、上游坡地水土保持及治山防洪299.85億元(農委會)。
	第2期	97-99	445.00	435.02
	第3期	100-102	404.55	376.21
	小計	95-102	1,159.20	1,114.52
流域綜合治理計畫	第1期	103/6月-104	126.49	121.78	1.縣市管河川排水治理工程等419.95億元(經濟部)。 / 2.雨水下水道建設等工程89.65億元(內政部)。 / 3.農田排水改善、上游坡地水土保持及治山防洪、國有林班地治理、農糧作物保全及水產養殖排水等149.90億元(農委會)。 / 4.省道橋樑改善15.8億元及防災降雨雷達3.2億元(經濟部、內政部及農委會分別補助交通部17.84億元、0.44億元、0.73億元)。
	第2期	105-106	298.23	286.98
	第3期	107-108	234.78	132.67
	小計	103/6月-108	659.50	541.43
前瞻基礎建設-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫	第1期	106/9月-107	52.86	50.82	1.地方政府轄管河川、排水及海岸防護之防洪綜合治理工程等160億元(經濟部)。 / 2.雨水下水道78.85億元(內政部)。 / 3.農田排水、碑塘、圳路等改善29.46億元(農委會)。 / 4.省道橋樑改善3.60億元(交通部)。
	第2期	108-109	219.05	尚未執行
	小計	106-109	271.91	50.82
合計		91-109	2,406.77	2,009.53	-

※註：1.資料來源，各期計畫之預決算書；基隆河整體治理計畫(前期計畫）、易淹水計畫第1-3期、流綜計畫第1、2期為決算審定數、第3期為水利署提供流綜計畫截至107年底執行情形及績效報告(初稿，108年4月)之「表3-32本計畫第三期107年度預算執行情形」之實際支用數及應付未付數、前瞻計畫第1期為行政院自編決算數。
2.基隆河整體治理計畫(前期計畫）及易淹水計畫均已執行完竣。

三、近年重大治水計畫所訂績效目標及達成情形
94年度完成「基隆河流域整體治理計畫(前期計畫)」，基隆河自侯硐介壽橋以下河段可達200年防洪頻率標準，總保護面積10.29平方公里(新北市7.13平方公里、基隆市3.16平方公里)[7]；易淹水計畫、流綜計畫第1、2期及前瞻計畫第1期等迄107年底已屆期，參據各期計畫執行情形及績效報告統計，重要績效指標多已達成原訂目標（詳附表3-3-1），累積至107年底已改善全臺易淹水面積約835平方公里(各地改善情形詳附錄3)，與94年時推估控管易淹水面積1,150平方公里相較，改善比率約72.61%；全臺雨水下水道實施率亦由94年底60.71%，迄107年底已提升至75.59%（各地雨水下水道實施情形附錄9)。
[7] 參據水利署第十河川局網站/公共工程/建設成果/基隆河整體治理計畫(前期計畫)。

附表3-3-1：中央以特別預算推動地方治水計畫重要績效目標達成情形
總目標	計畫項目 / (執行年度)	目標	縣市管河川、區域排水	雨水下水道	農田排水、上游坡地水土保持及治山防洪等
	易淹水計畫 / (95-102)	預計	增加保護面積約500平方公里。	雨水下水道實施率達62.8%。	1.農田排水改善400公里。 / 2.土砂控制量2,963萬立方公尺。
		實際	538平方公里。	102年底全國實施率68.54%。	1.416公里。 / 2.3,142.6萬立方公尺。
	流綜計畫 / (103-108)	預計 / 1.全期	增加保護面積約320平方公里。	雨水下水道實施率增加2%。	1.農田排水改善78公里。 / 2.土砂控制量1,260萬立方公尺。
		2.103-107年	290平方公里。	增加1.63%。	1.65公里。 / 2.1,063萬立方公尺。
		實際 / 103- / 107年	291.36平方公里。	增加率達1.66%。	1.92.09公里。 / 2.1,144.75萬立方公尺。
	前瞻計畫 / 第1期 / (106-107)	預計	增加保護面積約5平方公里。	1.下水道改善8.8公里。 / 2.都市滯洪量2萬立方公尺。	農田排水改善35公里。
		實際	5.93平方公里。	1.9.2公里。 / 2.2.12萬立方公尺。	35.59公里。
	前瞻計畫 / 第2期 / (108-109)	預計	增加保護面積約45平方公里。	1.下水道改善25.2公里。 / 2.都市滯洪量14萬立方公尺。	農田排水改善70公里。

※註：1.資料來源，易淹水計畫執行總報告、水利署提供流綜計畫截至107年底執行情形及績效報告(初稿，108年4月)、前瞻計畫截至107年度執行及績效書面報告(修訂版，108年2月)、107年8月30日向行政院進行0823熱帶低壓水災應變處置作為之簡報。

肆、中央政府推動及執行水患治理計畫相關問題之檢討
88年及94年度分別完成之「台北地區整體防洪計畫」及「基隆河整體治理計畫(前期計畫)」，已使大臺北地區達200年頻率防洪保護標準[8]；為解決其他縣市之水患問題，中央政府自95年度起賡續推動易淹水計畫(共3期)、流綜計畫(共3期)、前瞻計畫(已編列2期)等3大地方治水計畫，投入地方管河川、區排、雨水下水道、併同上游坡地水土保持、國有林班地及農田水利會所轄內農田排水設施等規劃及治理工作，其主要辦理機關包含經濟部水利署(以下簡稱水利署)、內政部營建署(以下簡稱營建署)、行政院農業委員會(以下簡稱農委會)及所屬水土保持局(以下簡稱水保局)、林務局、漁業署等(各機關經費分配情形，詳附表4-1)，經檢視該3大地方治水計畫[9]預算配置及運用成效，容有下列待精進之處：
[8] 參據水利署101年7月出刊「水舞百年-中華民國建國100年紀念專書-百年台灣重大水利建設紀要」所載：(1)「台北地區整體防洪計畫」自71年開始進行、88年完成，前後耗時17年、總投資金額約1,114億元，使臺北地區達200年頻率防洪保護標準；(2)91年5月核定「基隆河整體治理計畫（前期計畫）」、同年7月通過特別預算、計畫總經費約316億元、94年完成（後期計畫經評估暫緩實施），基隆河員山子分洪工程完成後，使基隆河自侯硐介壽橋以下河段可達200年重現期距之防洪保護標準。
[9] 91至94年度所辦理「基隆河整體治理計畫(前期計畫)」係屬單一河川之治理，與後續3項地方治水計畫之治理範圍及目的不同，爰未列入後續討論。
附表4-1：中央政府3大地方治水計畫辦理機關經費分配情形表
單位：新臺幣億元
項目		經濟部 / 及所屬	內政部 / 及所屬	農委會 / 及所屬	交通部 / 及所屬	合計
易淹水 / 計畫	95-102年度決算數(1)	763.37	55.24	295.91	-	1,114.52
流綜計畫	第1-3期(103-108年度)已編列預算數(2)	419.95	89.65	149.90	-	659.50
	迄107年底累積決算數(3)	354.22	67.96	119.26	-	541.43
前瞻 / 計畫	8年期(106-113年度)計畫總金額(4)	370.00	240.00	100.00	10.00	720.00
	第1、2期(106-109年度)已編列預算數(5)	160.00	78.85	29.46	3.60	271.91
	第1期(107年底)決算數(6)	20.11	21.20	9.52	-	50.82
95-113年度總投入金額(1)+(2)+(4)		1,553.32	384.89	545.81	10.00	2,494.02
95-107年底累積執行數(1)+(3)+(6)		1,137.70	144.40	424.69	-	1,706.77

※註：1.資料來源，各項特別預算之預、決算書及水利署提供資料；易淹水計畫為第1-3期決算審定數、流綜計畫迄107年底之累積決算數為第1-2期決算審定數加計水利署提供流綜計畫截至107年底執行情形及績效報告(初稿，108年4月)之「表3-32本計畫第三期107年度預算執行情形」所列之實際支用數及應付未付數、前瞻計畫第1期(107年底)決算數為行政院自編決算；各細目加總與合計數之差異為尾數四捨五入所致。
2.易淹水計畫已執行完竣，流綜計畫第1-3期預算已編列完竣；交通部自前瞻計畫第2期始編列預算。
一、允宜配合國土計畫法、水利法修正實施及全國治水會議結論，全面盤點我國治水計畫執行成效，並就未來推動方向對外具體說明
現行我國對於河川與排水之規劃、管理及防洪搶險等主要依據水利法第78條之2第1項及第78條之4授權中央主管機關(經濟部)另訂定河川管理辦法及排水管理辦法等為相關規範。經查：
(一)中央與地方政府之權責分工
1.依河川管理辦法第2條第2項及排水管理辦法第2條第2項規定，我國河川及區域排水設施依其流經範圍或重要性等分為中央管、直轄市管、縣(市)管等3大類(有關直轄市管、縣市管河川及區域排水，以下簡稱地方管河川及區排)。
2.地方制度法第18條及第19條規定，有關直轄市、縣(市)之河川整治及管理、集水區保育及管理、防洪排水設施興建管理、水資源基本資料調查等水利事項，暨下水道建設及管理等均屬地方自治事項。爰此，地方管河川及區排之整治及維護等係屬地方自治事項，允宜由所轄管之地方政府自籌經費辦理。
(二)我國河川及區排整治情形
有關我國河川及區排之治理概況，參據水利署提供資料彙整比較詳如附表4-1-1，並說明如下：
1.中央管河川共26條水系(含2條跨直轄市及縣市河川)、區排36條，相關治理及維護經費主要由主管機關水利署每6年檢討訂定跨年期專案計畫辦理，近10年度(98至107年度)已投入整治經費約1,097.53億元(詳附表4-1-2)、平均每年度約109.75億元；迄107年底均已完成綜合治理規劃，河川治理率已達87.15%、區排則為72.35%，預計本期(104至109年度)專案計畫完成後，中央管區排整治完成率可提升至80%。
2.地方管河川及區排：（1）現行地方管河川共92條、區排1,641條，迄107年底未達7成完成綜合治水規劃[10]，相對於中央管河川及區排均已成規劃報告，相關規劃治理工作仍待檢討提升；另鑒於地方管河川及區排整治經費龐鉅，恐非地方財政所能負擔，自95年度推動易淹水計畫起，近年主要由中央政府編列特別預算協助辦理，95至113年度間規劃投入2,494.02億元推動地方水患治理工作，平均每年度約131.26億元(迄107年度累積決算數約1,706.77億元、平均每年度約131.29億元，詳附表4-1）。（2）有關地方管河川及區排之日常維護工作仍由地方自籌負擔[11]，參據水利署統計列屬流綜計畫治理範圍內103至107年度地方政府水利建造物維護管理經費，平均每年度約50.85億元，概呈逐年增加趨勢，107年度已達70.55億元(詳附表4-1-3)。
[10] 依「經濟部水利署辦理前瞻基礎建設計畫水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫執行作業注意事項」第24點明訂：「治理工程依下列原則優先列入本計畫辦理：(一)依據完成之綜合治水規劃，水系尚未改善完成，經檢討有必要辦理後續治理工程，以提高整體水系治理率。…。」
[11] 流域綜合治理特別條例第11條第1項規定：「本條例適用範圍內直轄市、縣(市)管河川及區域排水、農田排水、水產養殖排水、雨水下水道、上游坡地水土保持及治山防洪工程之相關工程措施完成後，各該地方目的事業主管機關及農田水利會應訂定維護管理計畫及為防範氣候變遷導致之災害，亦應訂定防災應變計畫，並逐年編列預算妥善維護管理。」
附表4-1-1：迄107年底我國河川及區排治理情形概況表
主管單位		總數量	已完成綜合治水規劃數量（占比）	迄107年底治理率	未來推動方向
中央 / 管	河川	26	26（100%）	87.15%	依據綜合治水規劃報告成果持續辦理改善，並擇急需改善段優先辦理。
	區排	36	36（100%）	72.35%
地方 / 管	河川	92	56(60.87%)	註2	縣(市)管河川及區排屬地方政府權責，未來將於前瞻計畫或相關治水計畫中持續編列預算補助地方政府辦理改善。
	區排	1,641	1,108(67.52%)

※註：1.資料來源，水利署提供；中央管河川含2條跨直轄市及縣市河川。
2.河川治理率=已完成治理長度/治理計畫布設長度。中央管區排治理率=已完成治理長度/規劃報告內之待改善長度；詢據水利署表示，地方管河川及區排未全部完成規劃且無地方自籌經費辦理整治資料等，尚無法計算。

附表4-1-2：98至107年度中央管河川、海岸及區域排水投入經費概況
單位：新臺幣億元
計畫名稱	執行期程	計畫總經費	98至107年度
			已編列預算	累計決算數
重要河川環境營造計畫	98、101-103	397.84	321.68	311.51
	104-109	495.00	266.42	262.75
區域排水整治及環境營造計畫	98-103	170.00	120.63	114.82
	104-109	117.20	69.74	68.05
海岸環境營造計畫	98-103	80.00	55.76	53.89
	104-109	80.00	32.44	30.66
振興經濟擴大公共建設投資計畫-加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫	98-100	303.05	261.05	255.86
合計		1,643.09	1,127.71	1,097.53

※註：1.資料來源，水利署提供，表列累計決算數含實現數及應付保留數；各細項加總與合計數之差異為尾數四捨五入所致；「重要河川環境營造計畫」不含水資源作業基金以砂石疏濬出售等自籌財源，做為河川管理、清淤疏濬及災害搶修用104-109年度預計約90億元。
2.108年度水利署分別編列「重要河川環境營造計畫」72.75億元、「區域排水整治及環境營造計畫」18.18億元、「海岸環境營造計畫」10.57億元，合共101.50億元。
附表4-1-3：103至107年度流域綜合治理計畫內各縣、市政府水利建造物維護管理經費 單位：新臺幣千元
縣市別	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	平均
直轄市	2,242,838	2,502,774	3,031,112	3,524,331	3,845,426	3,029,296
非直轄市	1,684,972	2,311,519	1,477,386	1,593,164	3,209,570	2,055,322
合計	3,927,810	4,814,293	4,508,498	5,117,495	7,054,996	5,084,618

※註：1.資料來源，水利署提供流綜計畫截至107年底執行情形及績效報告「表3-13本計畫107年度縣(市)政府水利建造物維護管理經費表」(初稿，108年4月)。
2.表內直轄市未含臺北市(非屬行政院所核訂計畫適用範圍)。
(三)流綜計畫及前瞻計畫第1階段將於108年底及110年8月屆期，計畫執行成效亟待全面盤點檢討
1.103年度開始執行之6年期流綜計畫即將於108年底屆期，行政院雖於106年度賡續推動前瞻計畫協助地方水患之治理；依據前瞻基礎建設特別條例第7條規定，該計畫以4年為期程，期滿後需經本院同意後始得為後續預算之編列執行，第1階段前瞻計畫將於110年8月屆期。
2.行政院推動易淹水計畫及流綜計畫時，考量地方財力及人力多有不足，為加速治理工程進行，水患治理特別條例第2條第2項及流域綜合治理特別條例第3條第2項明定，計畫範圍內之各項治理工程，由中央編列特別預算並逕予執行。嗣前瞻計畫之推動，鑑於地方水患治理已達一定程度，且各地方政府多已成立專責水利機關，爰規劃逐步回歸地方自治，由地方提出計畫採競爭機制評比排序方式，由中央補助地方辦理。
3.自95年起地方水患之整治多由中央編列特別預算逕予辦理，已呈常態，近10年來中央政府除平均每年度以公務預算約110億元投入中央管河川及區排等整治及維護工作外，95至107年度止平均每年度尚以特別預算投入約130億元協助地方治水工作，再加計地方政府平均每年度自行負擔約50億元之維護經費並呈逐年增加趨勢等觀之，所需經費甚為龐巨，茲以地方管河川及區排未達7成完成治理規劃，有關未來整治經費需求規模、是否由中央持續以特別預算分擔或回歸地方自治，亟待中央與地方政府正視並預為規劃因應。
4.爰此，配合流綜計畫及前瞻計畫第1階段將屆期，有關過去治水計畫之執行成效、易淹水地區最新分布情形、未來推動優先順序、經費需求、如何建立穩定財源以支應後續整治及日常維護工作、中央與地方之財政負擔力、權責劃分等，亟需配合我國氣候變遷、各地未來都市發展藍圖、中央及地方政府財政結構等全面盤點檢討，以利後續治水政策之規劃。
(四)允宜配合國土計畫法、水利法修正之實施及全國治水會議結論，全面檢討我國治水政策之推動方向，並詳實對外說明
1.為因應全球氣候異常對於國土安全之影響，近年我國分別制定國土計畫法及增修水利法相關規定，謹說明如下：
(1)國土計畫法：業經行政院發布定自105年5月1日施行；依國土計畫法第45條第1項及第2項規定，中央主管機關應於本法施行後2年內，公告實施全國國土計畫，地方主管機關於全國國土計畫公告實施後2年內，公告實施直轄市、縣(市)國土計畫；另第6條第2款並明定國土計畫之規劃基本原則之一為「國土規劃應考量自然條件及水資源供應能力，並因應氣候變遷，確保國土防災及應變能力。」內政部已於107年4月30日公告全國國土計畫，各縣市允應於109年4月底參據公告縣市國土計畫。
(2)水利法修正：本院於107年5月三讀通過水利法修正增訂第7章之1「逕流分擔與出流管制」共計12條條文，並經行政院發布定自108年2月1日施行[12]，未來逕流分擔優先由公務部門推動，新建或改建公共空間時允宜規劃兼有滯洪功能，另民間開發案達一定規模以上，應提送出流管制計畫書，於基地內設置減洪設施，吸納因開發增加之逕流量，以提高國土耐淹能力。
[12] 水利法第99條第2項規定：「本法中華民國107年5月29日修正之條文，其施行日期由行政院定之。」
2.107年8月23日南臺灣因短延時強降雨造成重大淹水災情，經濟部爰於108年4月30日邀集產官學界召開「韌性臺灣-全國治水會議」針對「國土計畫梳理水土空間秩序」、「綜效治理在地行動」、「承洪韌性共建典範移轉」及「面對氣候變遷需要有高度整合有效的機制」等4大論點討論，並達成「加強國土、水資源保育及用水安全管理」、「風險管理、環境敏感地區、水資源管理、國土復育等納入縣市國土計畫中落實」等12項共識結論[13]，經濟部亦表示將與相關部會及地方政府共同推動會議共識結論，並擬訂短、中、長期具體行動方案，以韌性臺灣解決水患的問題。
[13] 參據水利署108年4月30日「全國治水會議圓滿成功，邁向韌性水臺灣」新聞稿：本次會議匯聚「加強國土、水資源保育及用水安全管理」、「風險管理、環境敏感地區、水資源管理、國土復育等納入縣市國土計畫中落實」、「強化政策溝通，將在地經驗轉為知識，建立長期防災意識與行為，強化社區防洪韌性」、「配合土地使用推動在地滯洪、培養淹水容受力，打造不怕水淹的城鄉環境，與洪水共生」、「因地制宜漸進檢討調整防洪保護標準」、「強化氣象預報軟硬體，建立周全的防災處置應變對策與撤離措施，建構有效的預警機制」、「需有高度整合有效機制將水土林的流域業務統一事權整合，做更有效的溝通協調」等12項主張共識結論。
3.爰此，受氣候變遷影響，近年全球各地降雨強度屢屢超過水利工程原規劃設計標準，各國治水方向逐步改向提高都市耐洪韌性、規劃都市滯洪池、低衝擊開發設施、逕流分擔、出流管制政策之推動及落實預警疏散等非工程措施；故配合地方治水計畫中流綜計畫、前瞻計畫第1階段將於108年及110年8月屆期，中央政府允宜彙整過去治水計畫執行所遇問題，參據國土計畫法、水利法修正之實施進程及全國治水會議結論，全面檢討研訂我國未來治水政策及具體行動方案，核實評估所需經費及資金來源等，並對外詳實說明，以利推動。

二、雖以流域水系為治理單位，惟上、中、下游整治機關、治理順序及設計介面各有不同，恐難以發揮整體治理效益
為落實流域整體治理原則，中央政府自95年度編列特別預算辦理易淹水計畫起，即整合農委會、經濟部、內政部，分別就流域上、中、下游之治山防洪、水土保持、區域排水、事業性海堤、都市雨水下水道及農田排水等進行有系統性之治理，然觀其執行成效似仍有待加強，說明如下：
(一)流域上、中、下游整治機關不同，保全對象與防護標準各有差異，恐影響整體治理成效
目前水患治理雖以流域為單元加以整治，然上、中、下游各由不同權責機關辦理，其中中、上游之山坡地水土保持與治山防洪由水保局及林務局辦理，農田排水由農田水利處辦理，河川及區域排水由水利署辦理、雨水下水道由營建署辦理，下游水產養殖排水則由漁業署辦理，惟各類排水保全對象及設計之防護標準各有不同，如地方管河川及區域排水集流時間較長，分別以50年、25年重現期洪水不溢堤為目標設計；農田排水保護標準為5至10年重現期排水量，而雨水下水道因流速快一般採短延時暴雨量3至5年重現期設計，各排水設施介面標準不一，無法完整銜接整合，形成防洪缺口。依審計部對易淹水計畫第3期特別決算審核報告所提之重要審核意見所指，雲林縣新虎尾溪已挹注5億689萬餘元經費辦理整治，提高保護標準，惟101年8月蘇拉颱風期間，因莿桐鄉部分低窪地區雨水下水道保護標準相對較低，排水不及，淹水約60公頃，右岸西螺大排及新埤頭分線無法宣洩，淹水217公頃，各類排水設施之介面及保護標準不一，亟待通盤檢討協調整合。
106年1月政府審計季刊對「流域綜合治理計畫治水成效之審計」亦提出因河川、區域排水、雨水下水道及農田排水採用防護標準未臻一致，形成防洪弱面，或在銜接點因外水水位高於內水，影響排水功能等問題[14]，顯示流域上、中、下游整治單位不同，各類排水介面之整合銜接仍待加強，以發揮整體治理綜效。
[14] 摘自106年1月政府審計季刊第37卷第2期「流域綜合治理計畫治水成效之審計」。
(二)跨部會及中央與地方政府間對治理順序之溝通協調仍待強化，以避免虛擲公帑
近年來我國以特別預算所辦理之水患治理計畫，無論易淹水或流綜計畫，屢有因中央與地方，及相關部會間未妥善協調規劃治理順序或未重視豪雨特報警示致影響水患防治綜效，甚或徒擲公帑而遭審計部提出或監察院糾正情事，經彙整例舉說明如下：
1.因徒耗公帑而遭監察院糾正者
(1)臺中縣「新社鄉食水嵙溪番社嶺橋上下游排水改善工程」：「食水嵙排水系統治理規劃及治理計畫」先後於96年6月及10月間辦理兩次地方說明會後，其規劃報告初稿業於97年10月22日經水利署審查工作小組初步審查認可，並循序報請易淹水計畫推動小組審查，惟臺中縣(現為臺中市)政府未待該案規劃完成，率然發包整治零星河段，而護岸工程完工未及5個月，即因偷工減料遭卡玫基颱風洪水沖毀致浪費公帑，且有礙後續排水系統整體治理成效，經監察院98財正0017號糾正在案。
(2)臺南市「港尾溝溪排水中游疏洪工程」：鑒於臺南市港尾溝溪下游段屢發生淹水災情，水利署爰將港尾溝溪排水系統列入易淹水計畫內，並於97年12月核定規劃報告，依監察院104財正0001號糾正案所載，該案之中游疏洪工程主要係於高速公路橋上游段設置約3,769公尺之疏洪道採高、低地分流，總計花費13億5,042萬7千元【包括用地經費4億938萬6千元、工程（含設計監造）決標金額為8億9,730萬元、後續計12次契約變更增帳4,374萬1千元】，然因該署暨所屬第六河川局辦理工程時，不僅於規劃、設計、審查、施工監造等各階段均有疏失，且於驗收時亦未查核發現施工廠商以營建廢棄物偽充契約規定之級配粒料，致103年8月10日南部地區之豪大雨使該疏洪道防汛道路路面塌陷約50公尺；另又怠忽交通部中央氣象局自103年8月10日至13日持續對臺南市發布之豪雨特報，致災損擴大，徒耗公帑8,829萬元辦理搶險及復建等，顯有未當而經糾正在案。
2.未妥為協調治理順序致影響水患防治綜效而經審計部提出或監察院糾正
(1)未有效協調跨河建造物之經管機關配合改善橋粱長度，致河道束縮影響河川排洪：審計部於易淹水計畫第3期特別決算審核報告所提之重要審核意見八，略以：「易淹水地區水患治理計畫所完成之295條水系治理規劃，其河川、區域排水範圍內，不符合治理規劃應留水流斷面或橋台寬度之跨河建造物，高達2,140座。經濟部水利署…未善用與交通部、各地方政府定期召開之『維護河川與保護橋梁安全聯繫會報』協調機制，有效促請跨河建造物之經管機關積極配合寬籌經費，儘速完成全部之束縮河道改善，影響計畫整治成效，…，如本計畫雖於民國96年完成知本溪溫泉橋上游左右岸基礎保護工程，惟該橋現況長度不足，梁底高程低於計畫堤頂高，迄民國102年底止已逾6年，橋梁經管機關臺東縣政府仍未配合改善；又如本計畫耗資3億餘元進行彰化縣石笱排水鐵路橋上游水道整治，因跨越該排水之鐵路橋長度不足，嚴重束縮排水斷面，惟橋梁經管機關交通部臺灣鐵路管理局遲未配合完成改善。以上束縮河道影響河川排洪情事，不僅造成流水於橋前擁高，颱洪期間將潛存溢淹河川兩岸風險，甚恐造成計畫完成之基礎保護工、堤岸及跨河建造物遭到沖毀，影響水利設施整體防洪功效至鉅，…。」
(2)各主辦機關對於治理優先順序或對象之選定未整體規劃而影響排水功能：為利上、中、下游各項治水措施順利銜接推動，流綜計畫雖設置推動小組、審查工作小組及考核工作小組，然依前開政府審計季刊對該計畫執行1期後所提未來策進方向仍指出，在跨機關相關介面之整合、溝通及協調分工仍潛藏問題，例如各主辦機關對於治理優先順序或對象之選定未整體規劃，衍生部分區域已完成排水整治，雨水下水道卻未配合完成，或已完成雨水下水道、抽水站、水門及堤防等水利構造物，惟其自主檢查之時機及頻率卻未能依流域或特定區域進行全面性、整體性之檢查，影響排水功能及治理綜效等[15]。
[15] 同註14。
(3)台糖公司遲未提供土地使用同意書供興建滯洪池，致107年8月23日豪雨雲嘉南地區多處積水成災而經監察院糾正：為緩解各地淹水情事，流綜計畫共核定32座滯洪池(含嘉義11座、雲林8座、彰化4座、新竹、臺南、高雄各2座、苗栗、台中及屏東各1座)，總設計蓄洪量為1,074萬4,350立方公尺，其中10座涉及台灣糖業股份有限公司(以下簡稱台糖公司)土地，總設計蓄洪量為530萬9,156立方公尺，占比49.41%，惟台糖公司以落實公司治理、實施循環經濟概念為由，不顧特別立法已排除各項法律限制，而未能配合先行提供土地使用同意書以加速推動治水，嚴重影響滯洪池興建期程(該10座滯洪池設計蓄洪量及迄107年底之工程進度如附表4-2-1)，致107年8月23日豪雨，雲嘉南地區有多處積淹水災情[16]，而經監察院108財正0007號糾正在案。
[16] 摘自監察院108財正0007號糾正案。
附表4-2-1：迄至107年底流綜計畫所核定興建滯洪池中涉及台糖公司土地者之設計蓄洪量及工程進度
項次	所在地	滯洪池	設計蓄洪量(立方公尺)	迄107年底進度
1	彰化鹿港	麻剪溝排水滯洪池工程(第一期)	178,000	1.00%
2	彰化二林	第四放水路滯洪池新建工程(第一期)	624,000	0.05%
3	彰化二林	萬興滯洪池新建工程(第一期)	873,600	0.05%
4	雲林北港	北港滯洪池第一期工程	1,000,000	0
5	嘉義朴子	荷苞嶼排水幹線馬稠後工業區下游治理工程(二工區)	591,900	0
6	嘉義布袋	貴舍2滯洪池新建工程	395,800	0
7	嘉義中埔	公館排水出口滯洪池	519,956	0.01%
8	嘉義義竹	溪墘排水新庄農場滯洪池治理工程	590,000	0
9	嘉義義竹	溪墘排水溪墘農場滯洪池治理工程	420,000	0
10	屏東東港	三西和農場滯洪池工程	115,900	0
合 計			5,309,156	-

※註：1.資料來源，摘自108年4月3日監察院108財正0007號糾正案文。
(三)部分縣市政府對水利工程用地之取得、設施之維管未臻確實，或迄未公告河川區域及排水設施範圍，不利維護河防安全
水患治理特別條例[17]及流域綜合治理特別條例[18]均規定，治理工程用地之取得及河川、排水、雨水下水道等疏濬清淤屬地方政府辦理事項；且依各該條例興建完成之建造物，地方目的事業主管機關或農田水利會應於各中央目的事業主管機關指定之期限內完成接管，並逐年編列維護管理預算妥善維護管理，以確保該等耗費鉅資興建之水利設施可發揮防災應變功能。惟無論係對易淹水計畫或流綜計畫之執行，審計部均提出相關審核意見如下：
[17] 水患治理特別條例第2條第6項：「直轄市、縣(市)政府或農田水利會辦理下列事項：一、本條例治理工程用地之取得。二、河川、排水、雨水下水道疏濬清淤與應急工程之辦理。三、接受中央執行機關委託辦理本條例各項工作之執行。」第10條第2項：「依本條例興建完成之建造物，其各該地方目的事業主管機關或農田水利會應於中央執行機關指定之期限內完成接管。」第3項：「各該地方目的事業主管機關或農田水利會接管建造物後，應逐年編列維護管理預算妥善維護管理。」
[18] 流域綜合治理特別條例第4條第3項：「直轄市、縣（市）政府辦理本條例相關工程用地之取得及河川、區域排水、水產養殖排水、疏濬清淤等相關工程計畫之提報及執行。」第11條：「本條例適用範圍內直轄市、縣（市）管河川及區域排水、農田排水、水產養殖排水、雨水下水道、上游坡地水土保持及治山防洪工程之相關工程措施完成後，各該地方目的事業主管機關及農田水利會應訂定維護管理計畫及為防範氣候變遷導致之災害，亦應訂定防災應變計畫，並逐年編列預算妥善維護管理。」、「依本條例興建完成之建造物，其各該地方目的事業主管機關或農田水利會應於各中央目的事業主管機關指定之期限內完成接管。」
1.對易淹水計畫之審核意見(詳附錄4)：審計部自第1期起至第3期之審核報告均提及地方政府未盡配合辦理事項，諸如未配合籌措工程用地費及工程用地未取得；各受補助縣（市）政府或因辦理委外設計作業費時、工程招標多次流標等問題致有疏濬清淤及應急工程未能於汛期前完成；各地方政府對雨水下水道之維護經費差異甚鉅等，均待加強配合辦理並編列合理經費、落實維管機制，以降低遇雨積淹水機率等。
2.對流綜計畫之審核意見(詳附錄5)：審計部分別於第1期及第2期審核報告中提出地方政府未盡配合辦理事項之審核意見，諸如：連續2期函請經濟部督促地方政府儘速改善迄未辦理相關河川區域及排水設施範圍線之劃定、變更及公告事宜，以落實管理及取締違規行為；請經濟部加強督導各市縣政府落實水利構造物之維護檢查工作，以防範或減緩災情等。
除上開審計部之審核意見外，經濟部、內政部與農委會亦分別於流綜計畫、前瞻計畫-水環境建設計畫截至107年度執行進度及績效報告中建議：流綜計畫治理及應急工程迄107年計已完成303件，其完成之排水路、抽水站、滯洪池等設施遍布全臺，雖已逐步改善各地區水患受災程度，且無縫接軌移交各在地縣(市)政府接管，惟仍建議地方政府應寬籌經費，落實相關設施之維護管理工作，以確保已興建完成之水利設施能有效發揮其防災減災功能；對落後計畫請縣市政府儘量以協議價購方式取得用地，加速預算執行等。

三、受極端氣候影響，已進行整治之易淹水地區仍無法完全免除水患，允宜因地制宜檢討現行防洪標準及非工程避災措施之完備性
自95年度推動易淹水計畫至107年度為止，經濟部及所屬於3大地方治水計畫中合共投入約1,137.70億元(詳附表4-1)，主要用以辦理地方管河川及區排之規劃或整治，經水利署統計已改善易淹水面積約835平方公里，占全臺易淹水面積(1,150平方公里)約72.61%。經查：
(一)投入經費分配情形
1.北部淡水河及基隆河於94年底已完成大規模整治工作，同年間水利署推估控管我國易淹水地區主要分布在彰化縣(146.33平方公里)、雲林縣(216.77平方公里)、嘉義縣(150.04平方公里)、台南市(213.59平方公里)、高雄市(75.84平方公里)及屏東縣(154.22平方公里)等中南部地方管河川及區排位於低窪尚未完成整治之區域，約占全臺易淹水面積8成（有關全臺易淹水面積分布及改善情形詳附錄3）。
2.統計水利署迄107年底投入地方管河川及區排整治計畫經費分配，亦以前揭易淹水縣市為主，約占整體經費之67.92%（詳附表4-3-1；各縣市經費分配明細詳附錄6、前10大投入整治經費之河川或排水系統詳附錄7）。
(二)近2年度國內發生重大淹水地方，中央治水經費投入情形
參據水利署提供近2年度(106至107年度)我國重要淹水事件（詳附表4-3-2），主要以106年度0601豪雨、尼莎暨海棠颱風及107年度南部0823豪雨分別造成淹水面積2,066公頃、1,150公頃及4萬5,872公頃，影響範圍較大；另有關水利署對於造成淹水之主要河川及區排整治經費概況詳如附表4-3-3，並說明如下：
1.106年7月28日至30日間尼莎暨海棠颱風：主要造成淹水之河川及區排為舊虎尾溪(雲林縣)、三爺溪排水(台南市)及林邊地區排水系統(屏東縣)等，迄107年底中央政府對該3條水系或區排系統合共投入約42.09億元之整治經費。
2.107年度0823南部豪雨：主要為舊虎尾溪(雲林縣)、荷苞嶼排水(嘉義縣)、將軍溪排水(台南市)及土庫排水(高雄市)等因降雨量超過排水設計標準及區域地勢過低等，導致地方淹水事件，迄107年底中央就該4條地方河川或排水系統合共已投入治理經費約102.10億餘元，其中舊虎尾溪系統於106年度尼莎暨海棠颱風、107年度0823南部淹水事件中，均發生排水不及之問題。
(三)配合氣候變遷，允宜重新盤點我國易淹水區域，因地制宜檢討現行防洪標準及相關非工程避災措施之完備性
1.現行中央治水計畫之防洪設計標準主要以(1)地方管河川以通過25年重現期距洪水設計，50年重現期距洪水不溢堤為目標；(2)地方管區排以10年重現期距洪水設計，25年重現期距洪水不溢堤為目標；另前瞻計畫並規範：「規劃時，應以流域或系統整體考量辦理，河川及區域排水等工程設施設計標準原則採上述目標外，於人口密集區、村落或重大建設地區可考量提高保護標準，並以搭配滯洪、蓄洪、分洪、墊高基地及村落防護等方式治理。如因現有環境無法充分達成時，則輔以避洪及減災規劃等非工程措施因應。」
2.茲以近2年度發生重大水患地區多為政府已投入經費整治之區域，導致淹水原因多為降雨強度超出區排設計容量；現行對易淹水區域之控管[19]及治理防洪標準之完備性等，亟待全面檢視並提出配套因應措施；108年度全國治水會議亦提出「因地制宜漸進檢討調整防洪保護標準」、「強化氣象預報軟硬體，建立周全的防災處置應變對策與撤離措施，建構有效的預警機制」等共識結論。
[19] 詢據水利署表示：「本計畫改善淹水面積之估算方式係由各工程於縣市政府提出時，依據規劃報告評估該工程完成後可改善之淹水面積統計，…。另因持續地層下陷、土地開發及氣候變遷等因素影響，本署目前亦積極重新檢討流域綜合治理計畫完成後之目前全臺易淹水面積。」
3.爰此，受極端氣候影響，已進行整治之易淹水地區仍無法完全免除水患，允宜定期盤點全國易淹水地區改善情形，因地制宜檢討各水系防洪標準及所投入治水工程之完備性，並強化非工程預警、避災等配套措施之落實，以維國土保育及民眾居家安全。
附表4-3-1：迄107年底水利署投入地方河川及區排整治經費分配情形表
        單位：新臺幣千元；%
縣市別	納入治理之河川及區排數		易淹水 / 計畫	流綜計畫	前瞻計畫 / 第1期	合計	占比
	河川	區排
彰化縣	-	23	54,533,000	28,444,000	1,236,000	84,213,000	67.92
雲林縣	1	36
嘉義縣	-	21
台南市	-	28
高雄市	-	16
屏東縣	4	10
其他地區	30	122	19,868,000	11,988,000	728,000	32,584,000	26.28
全國性	-	-	5,539,000	1,562,800	86,000	7,187,800	5.80
小計	35	256	79,940,000	41,994,800	2,050,000	123,984,800	100.00

※註：1.資料來源，水利署提供，本中心自行彙整；易淹水計畫為執行數、流綜計畫及前瞻計畫第1期尚在執行中，表列金額為經濟部核定數。

附表4-3-2：106及107年度我國重大淹水事件概況表 單位：公頃
年度	颱風或豪雨事件	淹水面積	107年度0823淹水主要分布地區
106	0601豪雨	2,066	地區	淹水面積
	1011豪雨	220	雲林縣	1,912
	尼莎暨海棠颱風	1,150	嘉義縣	33,296
107	0702豪雨	338	臺南市	9,997
			高雄市	667
	0823豪雨	45,872	合計	45,872
107年度0823降雨情形：總累計雨量以臺南市曾文站956毫米最大；最大1小時雨量以雲林縣宜梧站110毫米最大，其中嘉義朴子站、布袋站及鹿草站均超過200年重現期。

※註：1.資料來源，水利署提供、該署107年8月30日向行政院進行0823熱帶低壓水災應變處置作為之簡報及108年度全國治水檢討會議分區座談會水利署引言簡報資料。
附表4-3-3：106及107年度發生重大淹水地區，中央以特別預算投入相關河川及區排整治經費概況 單位：新臺幣千元
淹水 / 事件	淹水水系或區排系統名稱	淹水原因	中央投入整治經費情形
			易淹水 / 計畫	流綜計畫 / (迄107年底)	前瞻計畫 / 第1期	合計
106年/0601豪雨	1.大武崙溪排水 / (基隆市)	降雨量超出區域排水系統設計容量、地勢低窪。	96,109	-	77,811	173,920
106年/尼莎暨海棠颱風	1.舊虎尾溪 / (雲林縣)	舊虎尾溪溢堤。	477,851	567,898	1,848	1,047,597
	2.三爺溪排水 / (台南市)	排水主流水位高漲，下水道系統內水宣洩不及造成積淹。	1,092,565	789,316	-	1,881,881
	3.林邊地區排水系統 / (屏東縣)	降雨量超出該地區排水系統設計容量、地勢低窪。	966,402	313,543	-	1,279,945
小計	-	-	2,536,818	1,670,757	1,848	4,209,423
107年/0823豪雨	1.舊虎尾溪 / (雲林縣)	雨勢過大，且地處地勢低窪地區，導致排水宣洩不及而積淹。	477,851	567,898	1,848	1,047,597
	2.荷苞嶼排水 / (嘉義縣)	降雨量超過排水設計標準，外水高漲內水無法排出。	1,004,120	1,735,406	59,542	2,799,068
	3.將軍溪排水 / (台南市)	降雨量過大，將軍溪與麻豆排水地勢低窪、平緩且又感潮，使兩岸集水區內水排出困難。	3,136,902	1,653,715	8,324	4,798,941
	4.土庫排水 / (高雄市)	短延時降雨強度大及日雨量超過區排設計標準，致兩岸相對地勢低窪地區內水無法排除。	1,300,540	186,982	76,970	1,564,492
小計	-	-	5,919,413	4,144,001	146,684	10,210,098

※註：1.資料來源，水利署提供；表列經費含治理、用地及應急工程等。

四、部分易淹水地區雨水下水道實施率偏低，前瞻計畫預計投入經費增加，資源配置及廠商施工能量等，尚待釐清說明
為有效提升都市防洪效能並落實上、中、下游流域整體治理之治水原則，營建署95至113年度間於3大地方治水計畫中規劃投入384.89億元推動地方雨水下水道等都市排水之改善與建設、95至107年度累積執行數為144.4億元(詳附表4-1）；截至107年底我國雨水下水道實施率75.59%，較94年底60.71%提高14.88個百分點(各縣市經費分配概況及107年底各縣市雨水下水道實施率統計，詳附錄8及附錄9)。經查：
(一)部分易淹水地區雨水下水道實施率仍待提升
1.107年底全國雨水下水道實施率雖達75.59%，惟仍有10縣市未達7成，部分縣市並位於中南部易淹水地區，其中苗栗縣、彰化縣、屏東縣及花蓮縣等4縣市近5年度(103至107年度)增加率未達1個百分點，遠低於全國6.19個百分點(詳附表4-4-1)，亟待中央與地方政府正視。
2.詢據營建署說明略以，依歷年統計資料顯示每提升1%雨水下水道實施率，平均需投資約30億元建設經費(包含用地取得、滯洪池及低衝擊開發等)，考量政府預算有限，僅能審酌位於核定水系範圍內，淹水嚴重程度及地方政府提報優先順序等選擇可行個案，逐步推動執行，尚無法達到全面治理之需求。
附表4-4-1：94至107年度我國雨水下水道實施率彙整表 單位：%
年度		94	103	104	105	106	107	近5年度 / (103-107年度)增加百分點
全國		60.71	69.40	70.29	72.48	73.71	75.59	6.19
實	1.宜蘭縣	34.64	65.05	66.53	67.03	67.69	68.06	3.01
施	2.苗栗縣	56.53	62.78	63.20	63.20	63.27	63.44	0.66
率	3.彰化縣	59.45	68.55	68.98	69.15	69.23	69.31	0.76
低	4.嘉義縣	62.02	57.95	59.57	59.69	59.69	59.69	1.74
於	5.屏東縣	57.29	60.36	60.62	60.82	60.89	61.25	0.89
7	6.花蓮縣	64.29	68.59	68.78	68.91	69.04	69.05	0.46
成	7.基隆市	48.33	67.90	68.79	68.79	68.92	69.10	1.20
之	8.新竹市	52.25	62.27	63.51	64.60	64.61	64.76	2.49
地	9.金門縣	-	33.37	34.14	38.73	39.27	39.27	5.90
區	10.連江縣	-	25.23	30.43	30.43	30.43	29.82	4.59

※註：1.資料來源，94-106年度為內政部/統計查詢網/公共工程/雨水下水道、107年度為營建署提供；近5年度增加百分點=107年度-103年度。
2.雨水下水道實施率=建設總長度/規劃總長度。南投縣103至106年度雨水下水道實施率均逾7成，107年度因規劃長度增加，致雨水下水道實施率增加率略低於7成（69.86%），爰未列入本表中。
(二)前瞻計畫投入經費增加，資源配置及廠商施工能量，允宜審慎查調並具體評估
有關流綜計畫及前瞻計畫投入雨水下水道經費比較詳附表4-4-2，並就其執行概況說明如下：
1.前瞻計畫預計8年度投入地方雨水下水道或滯洪池建設240億元，平均每年度經費約30億元，相較流綜計畫6年度、總經費89.65億元、平均每年度14.94億元，成長約1倍。
2.依行政院前瞻計畫第1期自編特別決算，有關雨水下水道建設之執行，預算數22.5億元、決算數21.2億元，包含實現數9.39億元、應付保留數11.81億元，應付保留比率逾半(52.50%)，計畫執行成效容有檢討改善之空間。
3.另流綜計畫將於108年底屆期，惟依據營建署提供資料，迄107年底雨水下水道治理工程已發包234件、完工169件，仍有65件(占比27.78%)尚在施工中[20]，其中4件停工中；前瞻計畫第1期107年底屆期，已發包108件、完工18件，高達90件(占比83.33%）施工中，其中8件停工中，工程執行進度之控管，亟待檢討提升。詢據營建署進度落後原因表示：都市高度發展後地下管線更趨複雜，已發包工程常因管線遷移障礙等停工，另部分縣市反映轄內承商工作量已趨飽和，又因雨水下水道多鄰近民房涉及交通維安等，降低承商施作意願，均影響整體計畫進度。
[20] 各期工程執行明細，詳本評估報告附表4-5-2。
4.另流綜計畫原規劃「都市土地低衝擊開發-海綿城市」31億元及「都市排水資產管理及提升防洪效益、加強人才培育與科技發展」11.18億元，比較第1及2期執行實況(詳附表4-4-3)，分別有4.82億元(占已編預算24.28%)及4.39億元(占已編預算61.02%)調整流用至「雨水下水道之規劃及治理」子計畫項下。詢據營建署流用原因表示，係依各規劃(或重新檢討規劃)報告成果、淹水改善情形及工程實際進度等滾動檢討所需經費，另海綿城市計畫因部分都市滯洪池工程土地取得困難，配合調整所需經費。
5.自106年度開始辦理之前瞻計畫預計投入雨水下水道經費較流綜計畫增加約1倍；惟以流綜計畫將於108年底屆期，迄107年底仍有27.78%已發包工程尚在施工中，且各子計畫間經費流用比率甚高，前瞻計畫第1期經費亦保留逾半、治理工程案件完工比率未逾2成等，如何提升雨水下水道工程進度，亟待中央與地方重視並研謀有效解決方案。爰此，營建署推動後續計畫時，宜審酌工程進度核實評估各地方資源配置之妥適性及廠商施工能量能否配合等，俾利計畫推動及政府資源之有效合理配置。
附表4-4-2：流綜計畫及前瞻計畫投入地方雨水下水道建設經費比較
項目	流綜計畫	前瞻計畫
期間	103-108年度；共6年	106-113年度；共8年
主要經費內容	總經費89.65億元。 / 1.審查及管制考核1.33億元。 / 2.規劃及檢討5億元。 / 3.治理工程(含用地)40.70億元。 / 4.都市土地低衝擊開發-海綿城市(推動都市總合治水及低衝擊開發示範工程)31億元。 / 5.都市排水資產管理及提升防洪效益（雨水下水道GIS建置及抽水站延壽計畫）9億元。 / 6.加強人才培育與科技發展2.18億元。 / 7.補助交通部防災降雨雷達建置0.44億元。	總經費240億元。 / 1.計畫管制與考核5.5億元。 / 2.規劃及檢討13.5億元。 / 3.排水整體改善工程(含用地，改善內容可含環境及水質改善)176.4億元。 / 4.抽水站及滯洪池整建工程41.3億元。 / 5.生態檢核0.6億元。 / 6.非工程措施(如都市淹水預警功能提升、健全完善下水道數位化資訊等)2.7億元。
工作目標值	1.增加雨水下水道幹線136公里、提升雨水下水道實施率2%。 / 2.增加調節池滯洪量25.4萬立方公尺。 / 3.增加都市計劃區保護面積98平方公里。	1.雨水下水道改善100公里。 / 2.都市滯洪量50萬立方公尺。
107年底完成情形	1.增加雨水下水道幹線113.52公里、提升雨水下水道實施率1.66%。 / 2.完成11座都市雨水滯洪池、滯洪量26.54萬立方公尺。 / 3.增加都市計劃區保護面積82.05平方公里。	1.雨水下水道改善9.2公里。 / 2.都市滯洪量2.12萬立方公尺。

※註：1.資料來源，「流域綜合治理計畫(103-108年)」第2次修正(106年9月)、「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」(106年7月)、營建署提供資料及水利署提供流綜計畫截至107年底執行情形及績效報告(初稿，108年4月)。
附表4-4-3：流綜計畫-營建署雨水下水道建設經費執行及流用情形
        單位：新臺幣千元
計畫項目	第1、2期預算數	流入流出（占比）	調整後 / 預算數	迄107年底執行情形
				累計實支數	應付保留數	賸餘數
雨水下水道之規劃及治理	2,758,000	921,772 / (33.42%)	3,679,772	3,179,999	113,688	386,085
海綿城市等創新作為策略	1,987,000	-482,402 / (24.28%)	1,504,598	1,310,585	177,796	16,217
都市排水資產管理及提升防洪效益、加強人才培育與科技發展	720,000	-439,370 / (61.02%)	280,630	130,003	49,874	100,753
合計	5,465,000	-	5,465,000	4,620,587	341,358	503,055

※註：1.資料來源，營建署提供資料，本中心自行彙整。

五、應付保留比率偏高、河川區排及雨水下水道完工率過低等尚未有效改善，對地方政府、施工廠商之輔助及工程管考機制之落實等，仍待檢討精進
彙整流綜計畫第1期、第2期及前瞻計畫第1期等已屆期治水計畫之預算執行結果，應付保留數占所編預算比率分別為25.13%、28.60%及62.69%，呈增高趨勢（詳附表4-5-1），茲評估說明如下：
(一)各期治水計畫應付保留比率過高問題，未見有效改善
1.審計部已連續於流綜計畫第1期及第2期特別決算審核報告中均提具：整體預算執行率未如預期，工程標案執行率欠佳，亟待加速執行治理等審核意見。
2.彙整流綜計畫第2期成效檢討報告中有關「計畫執行檢討及因應對策」顯示，影響治理工程進度與品質包含：(1)工程多次流標，其造成多次流標主要成因包含，施工困難或技術門檻高承攬風險不易掌握、廠商執行能量不足、物價波動或工料資源不足、預算編列不符市場行情、地方配合款未到位等；(2)土地取得問題，工程發包後常因民眾抗爭、土地鑑界、用地範圍等問題，致後續工程停工或落後等情形發生；（3）工期需配合灌溉期間或山區不易施工等導致延後。另提出：（1）未來設計規劃階段應提早掌握施工關鍵因素，且設計內容應回歸規劃要旨，並於預算額度內作最佳化設計，避免過度設計、（2）督促各地方政府落實召開「用地取得推動小組」，協請執行機關與縣市政府成立溝通平台，持續落後案件則赴縣市政府進行輔導訪視並提出趕工計畫、（3）提早辦理前期作業避免影響工期等改善建議。
3.惟就前瞻計畫第1期預算執行成果統計，水利署、營建署及農委會歲出保留比率均逾5成，未見改善下降；有關保留原因之說明，除部分因合約跨期尚未完成結案審核外，仍同流綜計畫所示，規劃發包時程落後、多次招標未決、地方道路禁挖等致工程進度未達預期，各辦理機關對於治水計畫預算之編列、執行及控管等作業，仍待檢討改善。
附表4-5-1：流綜計畫第1、2期及前瞻計畫第1期預算執行概況表
        單位：新臺幣千元
機關名稱及科目			流綜計畫第1期 / (103-104)	流綜計畫第2期 / （105-106）	前瞻計畫-第1期 (106-107)
內政部	預算數		2,080,000	3,385,000	2,250,000
營建署	決算數		1,851,798	3,154,535	2,120,044
	實支數	金額	867,003	2,468,804	938,889
		占比	41.68%	72.93%	41.73%
	應付 / 保留數	金額	984,795	685,731	1,181,155
		占比	47.35%	20.26%	52.50%
	賸餘數	金額	228,202	230,465	129,956
		占比	10.97%	6.81%	5.77%
經濟部	預算數		5,835,000	21,059,800	2,050,000
水利署	決算數		5,725,911	20,473,156	2,010,825
	實支數	金額	4,603,228	13,702,836	414,112
		占比	78.89%	65.06%	20.20%
	應付 / 保留數	金額	1,122,683	6,770,320	1,596,713
		占比	19.24%	32.15%	77.89%
	賸餘數	金額	109,089	586,644	39,175
		占比	1.87%	2.79%	1.91%
農委會	預算數		4,734,000	5,378,000	986,000
及所屬	決算數		4,600,302	5,070,744	951,611
	實支數	金額	3,528,688	3,996,373	415,574
		占比	74.54%	74.31%	42.15%
	應付 / 保留數	金額	1,071,614	1,074,371	536,037
		占比	22.64%	19.98%	54.36%
	賸餘數	金額	133,698	307,256	34,389
		占比	2.82%	5.71%	3.49%
合計	預算數		12,649,000	29,822,800	5,286,000
	決算數		12,178,012	28,698,435	5,082,480
	實支數	金額	8,998,919	20,168,013	1,768,575
		占比	71.14%	67.63%	33.46%
	應付 / 保留數	金額	3,179,092	8,530,422	3,313,905
		占比	25.13%	28.60%	62.69%
	賸餘數	金額	470,988	1,124,365	203,520
		占比	3.73%	3.77%	3.85%

※註：1.資料來源，審計部流域綜合治理計畫第1期、第2期特別決算審核報告及行政院所編前瞻基礎建設計畫第1期特別決算；各細項總和與決算數或合計數之差異為尾數四捨五入所致。
2.實支數、應付保留數及賸餘數占比之計算為：實支數/預算數、應付保留數/預算數、賸餘數/預算數。
（二）河川區域排水及雨水下水道工程屆期完工比率偏低，逾3成施工查核案件受評為乙等，亟待政府正視並研謀改善
彙整流綜計畫迄107年底已發包案件完工情形，詳如附表4-5-2，並說明如下：
1.第1期計畫於104年度已屆期，有關委託或補助地方政府辦理都市計劃區雨水下水道之規劃及檢討案完成率僅27.59%，其落後原因多因期末始經核定並完成簽約，尚在期末報告審議階段。
2.第2期計畫於106年度已屆期，河川、區排及雨水下水道之規劃檢討案完成率均未逾2成；治理工程方面，河川及區排 (含省道橋樑改建工程)完工比率約7成、雨水下水道僅約5成，顯示河川、區排及雨水下水道工程多未能於計畫期限內完工，工程進度之控管亟待改進。另查閱各期執行績效報告及詢據執行機關水利署及營建署進度落後原因表示：（1）地方管河川及區排之流域整體綜合治水規劃內容繁複且涉專業能力，多需經歷1-2年時間方可完成、（2）地方政府行政程序配合問題、（3）工地現場遇不可抗力因素(如：民眾陳情、施工介面協調、管線遷移等)致無法施工、(4)廠商未妥適掌握工期、施工能量不足及部分縣市承包商工程量已趨飽和等。
3.另各辦理機關依公共工程委員會所訂「工程施工查核小組作業辦法」對所屬機關及監造單位之工程品質及進度查核情形統計，總查核案件445件、173件評等為乙等、占比約38.88%，其中「河川及區域排水計畫」、「養殖漁業排水分項計畫」約半數受查核案件為乙等(詳附表4-5-3)。爰此，治水工程施工品質之提升，亟待政府重視，對於地方政府、施工廠商之督導及輔助措施亦宜檢討強化，俾以有效提高施工效率。
附表4-5-2：流綜計畫迄107年底已發包案件完工情形統計表
項 目		第1期(103-104年度)			第2期(105-106年度)			第3期(107年度)
		已發包	完工	完工比率	已發包	完工	完工比率	已發包	完工	完工比率
規劃 / 及檢討	河川及區域排水	5	5	100.00%	5	1	20.00%	3	0	0.00%
	雨水下水道	29	8	27.59%	14	1	7.14%	5	0	0.00%
	其他	6	6	100.00%	5	5	100.00%	4	1	25.00%
	小計	40	19	47.50%	24	7	29.17%	12	1	8.33%
治理 / 工程	河川及區域排水(含省道橋樑改建工程)	105	104	99.05%	275	194	70.55%	56	1	1.79%
	雨水下水道	138	128	92.75%	78	39	50.00%	18	2	11.11%
	農田排水	52	52	100.00%	25	25	100.00%	23	2	8.70%
	農糧作物保全	10	10	100.00%	4	4	100.00%	3	3	100.00%
	上游坡地水土保持及治山防洪	609	609	100.00%	554	554	100.00%	217	210	96.77%
	國有林班地治理	74	74	100.00%	59	59	100.00%	24	19	79.17%
	水產養殖排水	11	11	100.00%	17	16	94.12%	15	3	20.00%
	小計	999	988	98.90%	1,012	891	88.04%	356	240	67.42%
應急 / 工程	河川及區域排水	166	166	100.00%	234	233	99.57%	169	116	68.64%
	水產養殖排水	-	-	-	2	2	100.00%	1	0	0.00%
	小計	166	166	100.00%	236	235	99.58%	170	116	68.24%
非工程措施	河川及區域排水	89	89	100.00%	78	78	100.00%	29	29	100.00%
	雨水下水道註2	4	1	25.00%	3	0	0.00%	1	0	0.00%
	其他	11	11	100.00%	32	32	100.00%	12	12	100.00%
	小計	104	101	97.12%	113	110	97.35%	42	41	97.62%
合 計		1,309	1,274	97.33%	1,385	1,243	89.75%	580	398	68.62%

※註：1.資料來源，水利署提供流綜計畫截至107年底執行情形及績效報告「表3-1本計畫執行件數情形統計表」(初稿，108年4月)。
2.另雨水下水道非工程措施完工率較低，詢據營建署表示：未完成項目係「都市總合治水技術服務團」委外專業服務案，屬延續性跨期辦理雨水下水道規劃、調查或教育訓練等計畫，均依進度辦理中。
附表4-5-3：流綜計畫迄107年底辦理「施工查核」情形統計表
分項計畫項目	總查核次數	甲等件數	乙等件數	乙等占比
河川及區域排水計畫	133	69	64	48.12%
雨水下水道計畫	183	113	70	38.25%
上游坡地水土保持及治山防洪分項計畫	57	42	15	26.32%
國有林班地治理分項計畫	33	27	6	18.18%
農田排水及農糧作物保全	13	8	5	38.46%
養殖漁業排水分項計畫	26	13	13	50.00%
合計	445	272	173	38.88%

※註：1.資料來源，流綜計畫截至107年底執行情形及績效報告第三章、執行情形-四、管制考核-(五)河川及區排水分項計畫查核督導辦理情形」(初稿，108年4月)。
（三）近5年度監察院就中央治水計畫已提出3項糾正案，計畫管制考核機制之落實，允宜研謀加強
1.近5年度(103至108年5月底)監察院分別就(1)易淹水計畫所辦理之臺南市港尾溝溪排水中游疏洪工程103年7月27日始舉行竣工典禮，同年8月初完工未達1個月內，即發生設施毀損之水患事件、(2)水利署區域防洪指揮中心興建工程，將應全數用於水患治理之易淹水計畫特別預算，不當用於增設一般行政辦公空間使用、（3）流綜計畫所核定32座滯洪池，因用地取得問題，迄107底僅完成8座，完成率僅25%，進度顯有延宕等，有關政府推動地方治水計畫規劃及執行作業疏失之處提出3項糾正案(相關糾正案內容彙整詳附錄10)。
2.按治水工程攸關國土安全及民眾生命安全，計畫之規劃及控管益顯重要，故流域綜合治理特別條例第6條第1項明定：「中央主管機關為推動本條例，應成立推動小組，辦理計畫審查、督導、管制考核、政策協調及研究發展與人才培訓等工作；…。」前瞻基礎建設特別條例第10條第1項亦規定：「主管機關專案列管及考核本條例所列計畫之執行。」惟以歷期地方治水計畫應付保留比率偏高、河川區域排水及雨水下水道完工率過低等問題屢見，審計部已連續於流綜計畫1、2期提出審核意見，監察院近5年並就中央治水計畫執行疏失提出3項糾正案，中央對於地方治水計畫管制及考核機制之落實，允宜研謀加強，以維各項治水工程如期如質完成。

六、前瞻計畫用地及應急工程經費增加，允宜審酌流域整體規劃及用地多元化之治理原則，滾動檢討治理經費配置之妥適性
前瞻計畫將延續108年度屆期之流綜計畫，持續投入地方水患治理工作，計畫期程106至113年度共8年、總經費720億元[21]，包括一般治理工程414.43億元（占比57.56%）、應急工程60億元（占比8.33%）、業務及相關非工程措施費用62.45億元(占比8.67%)及用地補助費183.12億元（占比25.43%）。經查：
[21] 包含水利署370億元、營建署240億元、農委會及所屬（含水保局、林務局及漁業署）100億元、交通部10億元；迄109年度已編列271.91億元(各機關預算編列情形，詳本評估報告附表4-1)。
(一)用地經費占總治理經費比率增加，多元化取得原則仍待落實
1.用地補助費主要為水利署及營建署依一定比率補助地方政府取得河川、區排及雨水下水道治理工程所需用地經費[22]。比較流綜計畫及前瞻計畫所需用地補助經費[23](詳附表4-6-1)，分別占整體治理總經費16.59%及25.43%，呈增高趨勢。
[22] 流綜治計畫及前瞻計畫均規範治理工程所需用地由地方政府負責取得，中央依所定比率補助(補助比率：依地方政府財力級次，最高補助比率為第2級55%、第3級63%、第4級67%、第5級70%）。
[23] 不含農田排水改善所需工程用地，由各農田水利會自行辦理部分。
2.流綜計畫第1及2期之成效檢討報告及前瞻計畫中就工程執行待克服之問題，均提出工程用地取得困難，影響整治工程進行；另審計部於流綜計畫第2期特別決算審核報告中亦就用地取得執行進度未如預期提出審核意見要求改善。比較水利署及營建署辦理流綜計畫迄107年底用地取得情形(詳附表4-6-2)，仍有25件核定用地尚未取得，茲以流綜計畫將於108年底屆期，用地取得進度，亟待研謀改善。
3.為解決用地取得問題，流綜計畫及前瞻計畫均強調，計畫用地朝向增加誘因機制及活化國土利用等方向辦理，不僅採一般徵收，應納入多元方式取得，以降低土地成本[24]。惟前瞻計畫所編用地補助費183.12億元，相較流綜計畫109.43億元增加73.69億元，占整體經費高達25.43%，亦較流綜計畫16.59%增加，多元取得用地政策，尚待具體落實。
[24] 依流綜計畫說明：例如某水系治理工程提出具土地活化利用、提高土地價值或配合地方推動觀光產業，帶動生態、景觀、休閒遊憩等整合性規劃方案並增加其自償率者，則可優先獲得協助。在活化國土地利用方面，地方政府若將閒置國土優先做為滯蓄洪等水利設施，例如原為廢鹽田低地，治水方案利用為滯洪池，除減災效益外，更具有活化閒置國土意義者，則可優先獲得改善經費。
附表4-6-1：流綜計畫及前瞻計畫「用地經費」比較表
   單位：新臺幣億元
項目	流綜計畫(103-108年)	前瞻計畫(106-113年)
計畫總經費	659.50	720.00
用地補助費	109.43	183.12
占比	16.59%	25.43%

※註：1.資料來源，流綜計畫(103-108年)第2次修正(106年9月)、前瞻計畫(106年7月)。
附表4-6-2：迄107年底流綜計畫用地取得情形表
        單位：新臺幣億元
項目	核定情形		迄107年底已完成
	件數	金額	件數	金額
水利署	248	91.21	225	88.47
營建署	11	6.32	9	5.42
合計	259	97.53	234	93.89

※註：1.資料來源，水利署及營建署提供資料。
(二)應急工程經費攀升，是否排擠已完成綜合治水規劃之整治經費，允宜依流域綜合治理原則，滾動檢討經費規模之妥適性
「應急工程」主要為水利署用以補助地方政府如無用地取得問題或已取得用地、為維持水利設施功能正常發揮或須緊急打開通洪瓶頸段以有效減輕水患，所作之改善工程[25]，有關水利署於流綜及前瞻計畫編列「應急工程」經費及辦理情形詳附表4-6-3，並說明如下：
[25] 易淹水畫各辦理機關合共編列應急工程107.29億元（水利署74億元、營建署8.79億元、農委會24.50億元）、流綜及前瞻計畫則僅水利署單獨編列應急工程經費。
附表4-6-3：水利署流綜及前瞻計畫「應急工程」經費需求比較表
        單位：新臺幣億元
項目	流綜計畫(103-108年)	前瞻計畫(106-113年)
計畫總經費	659.50	720.00
應急工程	50.00	60.00
占比	7.58%	8.33%
辦理情形	1.107年底累計執行數47.45億元。 / 2.已發包569件、完成515件（第1期166件、第2期233件、第3期-107年度116件）。	第1期（106-107年度）未編列辦理，第2期（108-109年度）編列20億元。

※註：1.資料來源，流綜計畫(103-108年)第2次修正(106年9月)、前瞻計畫(106年7月)、流綜計畫截至107年底執行情形及績效報告(初稿，108年4月)及水利署提供資料。
1.水利署推動地方管河川及區排之治理工程主要分為(1)「防洪治理工程」係針對已完成綜合治水規劃報告所推動之防洪治理工程，除用地由地方政府負責取得，中央依一定比例補助外，其餘經費由中央全額補助。(2)「應急工程」則由地方政府提出申請，經中央審核後依一定比例[26]補助。
[26] 補助比率：依地方政府財力級次，最高補助比率為第2級70%、第3級78%、第4級82%、第5級90%。
2.為有效解決地方水患問題並落實計畫預算之精神，流域綜合治理特別條例第3條第1項明訂，流綜計畫允宜採流域整體規劃及綜合治水原則辦理。另行政院103年12月易淹水計畫執行總報告中「各直轄市及縣(市)政府治水經費運用整體檢討分析」指出：「惟依計畫完成之綜合治水規劃成果得知，僅是計畫範圍內水系依縣(市)管河川(25年重現期距洪水)及區域排水(10年重現期距洪水)之計畫設計標準完成改善，其所需總經費已超過新台幣3,000億元以上，…。」[27]前瞻計畫之「現行相關政策及方案之檢討」亦表示：「目前治水經費仍不足因應地方水患改善需求」、「重點投資地區淹水災情已逐漸改善，…，為持續改善水患，降低淹水風險，仍有必要依據已完成之規劃報告繼續提列計畫辦理相關治水工作，…。」
[27] 詢洽水利署迄107年底地方管河川及區排已完成治理規劃及經費需求情形略以：僅以列屬治水計畫核定範圍內並完成綜合治水規劃之區排約1,007條估算，所需治理總經費即約3,154億元，惟實際治理之用地費及工程費需考慮地價及物價上漲等因素，且規劃時經費屬概估，執行細部設計時才會依個案特性詳細計算，實際投入經費將大於預估經費。
3.爰此，水利署於8年期前瞻計畫預計「應急工程」60億元、占計畫總經費(720億元)8.33%，相較流綜計畫所編50億元、占總經費(659.5億元)約7.58%增加，各地「應急工程」未隨地方治水工程逐步完成而遞減，反呈增加，中央及地方政府對於水利設施之規劃或維護工作是否落實等，恐待檢討並研謀有效控管機制；另前瞻計畫「應急工程」經費增加，是否影響排擠地方已完成綜合治水規劃工程之推動，允宜審酌計畫預算及流域綜合治理之治水原則，核實滾動檢討所需經費規模之妥適性，確切落實中央政府以特別預算推動地方綜合治水工程之目的。

七、山坡地超限利用及違規使用均將影響水土保持，允宜加強查核以降低致災風險
我國地狹人稠、山高嶺峻、山坡地占總土地面積[28]達72.90%，形成河川流短坡陡，加以位處歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交界並受極端氣候影響，水土保持更顯重要，爰農委會除於91至96年度辦理山坡地超限利用處理計畫外，該會所屬水保局自98年度起亦以4年為一期程連續推動3期之整體性治山防災計畫[29]，並搭配易淹水計畫及流綜計畫辦理山坡地整治，期達保育水土資源、涵養水源、減免災害、促進土地合理利用等目的。惟相關計畫推動多年仍有山坡地未完成查定、超限利用土地尚在列管改正中及已解除列管者部分縣市再違規率偏高等情事，均待加強辦理。茲說明如下：
[28] 按水保局106年度統計年報，如依水土保持法第3條第3款規定：「山坡地：係指國有林事業區、試驗用林地、保安林地，及經中央或直轄市主管機關參照自然形勢、行政區域或保育、利用之需要，就合於下列情形之一者劃定範圍，報請行政院核定公告之公、私有土地：(一) 標高在100公尺以上者。(二) 標高未滿100公尺，而其平均坡度在5%以上者。」標準計算，則我國106年底山坡地面積為263萬8,741公頃，約占內政部公布我國當年土地總面積361萬9,700公頃之72.90%。
[29] 整體性治山防災計畫第1期(98至101年度)編列經費78.88億元、第2期(102至105年度)編列108.22億元、第3期(106至109年度)計畫經費252億元。
(一)山坡地依法應按土地自然形勢等因素分別劃定各種使用區，供農業使用者應實施土地可利用限度分類
為促進土地合理使用、保育水土資源、減免災害，我國分別於65年4月29日、83年5月27日制定山坡地保育利用條例(以下簡稱山保條例)及水土保持法(以下簡稱水保法)。依山保條例第6條第1項、第16條第1項及第25條第1項規定[30]，山坡地應按土地自然形勢、地質條件、植生狀況、生態及資源保育、可利用限度及其他有關因素，劃定各種使用區；供農業使用者應實施土地可利用限度分類，由中央或直轄市主管機關完成宜農、牧地、宜林地、加強保育地查定，土地經營人或使用人不得超限利用，超限利用者由直轄市或縣(市)主管機關通知土地經營人、使用人或所有人限期改正，且水保法第22條第1項亦有類似直轄市或縣(市)主管機關會同有關機關通知山坡地超限利用者限期改正之規定[31]，顯示山坡地之限度利用管制係水土資源保育維護之重要環節。
[30] 山坡地保育利用條例第6條第1項：「山坡地應按土地自然形勢、地質條件、植生狀況、生態及資源保育、可利用限度及其他有關因素，依照區域計畫法或都市計畫法有關規定，分別劃定各種使用區或編定各種使用地。」第16條第1項：「山坡地供農業使用者，應實施土地可利用限度分類，並由中央或直轄市主管機關完成宜農、牧地、宜林地、加強保育地查定。土地經營人或使用人，不得超限利用。」第25條第1項：「山坡地超限利用者，由直轄市或縣(市)主管機關通知土地經營人、使用人或所有人限期改正；屆期不改正者，依第35條之規定處罰，並得依下列規定處理︰一、放租、放領或登記耕作權之山坡地屬於公有者，終止或撤銷其承租、承領或耕作權，收回土地，另行處理；其為放領地者，已繳之地價，不予發還。二、借用或撥用之山坡地屬於公有者，由原所有或管理機關收回。三、山坡地為私有者，停止其使用。」
[31] 水土保持法第22條第1項：「山坡地超限利用者，或從事農、林、漁、牧業，未依第10條規定使用土地或未依水土保持技術規範實施水土保持之處理與維護者，由直轄市或縣(市)主管機關會同有關機關通知水土保持義務人限期改正；屆期不改正或實施不合水土保持技術規範者，得通知有關機關依下列規定處理：一、放租、放領或登記耕作權之土地屬於公有者，終止或撤銷其承租、承領或耕作權，收回土地，另行處理；其為放領地者，所已繳之地價予以沒入。二、借用、撥用之土地屬於公有者，由原所有或管理機關收回。三、土地為私有者，停止其開發。」水土保持法施行細則第26條：「本法第22條所稱山坡地超限利用，係指於依山坡地保育利用條例規定查定為宜林地或加強保育地內，從事農、漁、牧業之墾殖、經營或使用者。」
(二)為因應氣候變遷，自執行易淹水計畫以來，已編列逾535億元辦理上游山坡地水土保持與治山防洪工程
為減輕極端氣候所帶來強降雨造成之土石流災害，農委會除以公務預算辦理上游山坡地水土保持與治山防洪外，亦分別配合行政院政策於易淹水計畫、流綜計畫及「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-加強水庫集水區保育治理計畫」等編列特別預算加強辦理，依該會所提供資料，迄至108年度已編列特別預算369.32億元(含上開前瞻計畫第2期109年度預算11億9,920萬元)，加計103至108年度編列於公務預算之166.32億元，總計近年來已編列逾535億元辦理河川上游山坡地水土保持與治山防洪工程(詳附表4-7-1)。
附表4-7-1：近年來農委會投入河川上游山坡地水土保持與治山防洪工程之相關預算概況表 單位：新臺幣千元
預算來源	期 間	法定預算	決算數
			累計實現數	應付數	保留數	合計
易淹水計畫特別預算	95-102年度(第1至3期)	24,485,000	24,046,542	-	-	24,046,542
流綜計畫特別預算	103-106年度(第1至2期)	5,600,000	5,497,303	6,424	765	5,504,492
	107-108年度(第3期)	2,782,000	989,149	-	-	989,149
「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-加強水庫集水區保育治理計畫」特別預算	106-107年度(第1期)	1,576,000	1,158,792	93,347	84,511	1,336,650
	108-109年度(第2期)	2,489,200	-	-	-	-
公務預算	103-107年度	13,613,311	11,936,899	191,107	746,893	12,874,899
	108年度	3,019,186	-	-	-	-
合 計	-	53,564,697	43,628,685	290,878	832,169	44,751,732

※註：1.資料來源，農委會提供。
2.表列預、決算數如屬跨年期，例如易淹水計畫特別預算計3期自95至102年度，則其預、決算數係以加總呈現。
3.表列流綜計畫特別預算第3期實現數統計至108年3月底止。
(三)全國山坡地利用限度迄未完成全面查定，復以「山坡地超限利用處理計畫」已屆期11年仍有列管未改正者
依山保條例第3條之定義，迄106年底我國山坡地面積為98萬3,310公頃[32]，約占臺灣總面積之27.17%，為避免山坡地超限利用影響國土保育，該條例於75年1月10日修正公布時即規定山坡地供農業使用者，應實施土地可利用限度分類，並由省(市）主管機關完成宜農、牧地、宜林地、加強保育地查定[33]，惟迄至106年底執行已逾30年仍有2萬8,902公頃未查定(詳附表4-7-2)。另為加強處理山坡地超限利用問題，行政院院長於90年8月8日第2746次院會對農委會研提「加速全面造林整治土石流計畫」裁示，山坡地超限利用之徹底解決，請各相關機關全力配合執行，爰農委會於91年據以公告實施「山坡地超限利用處理計畫」(實施期程為91至 96年度)並比照「獎勵造林實施要點」發放獎勵金，鼓勵農民造林，以處理所列管超限利用土地計5萬1,791筆、面積3萬4,619.02公頃。然依該會所提供資料，迄107年底該計畫屆期11年仍有1,828筆、面積668.79公頃超限利用土地未改正尚在列管中，允待加強辦理。
[32] 依山坡地保育利用條例第3條規定：「本條例所稱山坡地，係指國有林事業區、試驗用林地及保安林地以外，經中央或直轄市主管機關參照自然形勢、行政區域或保育、利用之需要，就合於左列情形之一者劃定範圍，報請行政院核定公告之公、私有土地：一、標高在100公尺以上者。二、標高未滿100公尺，而其平均坡度在5%以上者。」迄106年底計98萬3,310公頃，較註28依水保法第3條第3款所定義之山坡地範圍少列165萬5,431公頃(即國有林事業區、試驗用林地及保安林地)。
[33] 山坡地保育利用條例第16條第1項規定(75年1月10日修正公布，與現行法差異僅將查定機關由原定「省（市）主管機關」修正為「中央或直轄市主管機關」)：「山坡地供農業使用者，應實施土地可利用限度分類，並由省（市）主管機關完成宜農、牧地、宜林地、加強保育地查定。土地經營人或使用人，不得超限利用。」
附表4-7-2：迄106年底山坡地土地可利用限度查定成果統計表
     單位：公頃
縣市別	山坡地 / 面積	已查定面積					未查定 / 面積
		宜農牧地	宜林地	加強 / 保育地	不屬查定範圍土地	合計
宜蘭縣	33,032	10,340	20,929	21	1,082	32,372	660
基隆市	10,400	2,366	3,464	-	3,399	9,229	1,171
新竹縣	65,427	27,830	30,345	-	6,632	64,807	620
新竹市	4,097	2,183	543	-	1,267	3,993	104
苗栗縣	87,389	48,801	27,279	1,011	8,445	85,536	1,853
南投縣	127,822	56,758	56,010	1,903	10,972	125,643	2,179
彰化縣	10,020	6,651	1,282	9	1,958	9,900	120
雲林縣	8,150	5,107	1,897	537	501	8,042	108
嘉義縣	42,644	26,206	12,245	510	1,158	40,119	2,525
嘉義市	394	199	26	-	116	341	53
屏東縣	91,955	28,061	48,550	328	14,906	91,845	110
臺東縣	97,540	40,939	46,720	54	8,653	96,366	1,174
花蓮縣	78,384	34,058	35,813	134	7,531	77,536	848
新北市	110,047	47,882	42,000	140	17,781	107,803	2,244
臺北市	15,007	29	1,162	47	10,021	11,259	3,748
桃園市	31,317	13,379	12,006	57	3,913	29,355	1,962
臺中市	56,301	32,574	11,984	159	9,973	54,690	1,611
臺南市	50,609	31,358	9,502	77	7,153	48,090	2,519
高雄市	62,775	29,971	19,916	355	7,240	57,482	5,293
合計	983,310	444,692	381,673	5,342	122,701	954,408	28,902

※註：1.資料來源，農委會水保局106年度統計年報。
(四)山坡地違規使用件數仍高，且部分縣市以恢復自然植生覆蓋解除超限利用列管者再違規率不低，恐有礙水土保持
依前開山保法及水保法之規定，經查定為超限利用之山坡地由直轄市或縣(市)主管機關通知限期改正，復依水保局100年1月6日農授水保字第1001861012 號函釋，超限利用之山坡地如已「恢復自然植生」，亦即其已無實際經營或使用行為，則可解除列管。然依農委會所提供迄至107年底之資料，解除列管案件經清查後再違規率達14.47%，其中彰化縣、嘉義縣及花蓮縣更高達64.88%、55.61%、33.31%(詳附表4-7-3)，不利國土保安。另前開所述水保局自98年度起迄今以公務預算連續推動3期之整體性治山防災計畫均將山坡地水土保持計畫之監督檢查、疑似違規使用案件查復及違規使用取締等列為「山坡地監督管理」之重要工作項目，惟依所提供資料(詳附表4-7-4)，自104年度以來每年疑似違規使用及違規遭裁罰之案件案數均高逾6千件、2千件，顯示現行罰則恐無法有效遏止違規行為，不利山坡地保育。
附表4-7-3：迄107年底各縣市山坡地超限利用土地因恢復自然植生覆蓋解除列管及清查再違規概況表 單位：筆；公頃；%
縣市別	恢復自然植生覆蓋解除列管		清查後仍違規		尚未完成清查		再違規率 / (C=B/A*100%)
	筆數	面積(A)	筆數	面積(B)	筆數	面積
宜蘭縣	495	371.78	62	57.26	0	0	15.40
新北市	603	538.98	99	59.57	0	0	11.05
桃園市	501	254.04	11	12.08	0	0	4.76
新竹縣	507	267.22	54	19.74	0	0	7.39
新竹市	11	7.86	0	0.00	0	0	0.00
苗栗縣	506	254.92	0	0.00	0	0	0.00
臺中市	643	390.53	6	3.61	0	0	0.92
南投縣	1,013	668.93	74	55.82	0	0	8.34
彰化縣	51	30.58	30	19.84	0	0	64.88
雲林縣	147	82.60	30	12.62	0	0	15.28
嘉義縣	241	101.71	170	56.56	0	0	55.61
嘉義市	7	1.92	0	0.00	0	0	0.00
臺南市	333	314.70	5	4.31	0	0	1.37
屏東縣	337	143.89	8	2.52	0	0	1.75
臺東縣	934	901.17	80	85.07	0	0	9.44
花蓮縣	1,381	1,213.91	313	404.32	0	0	33.31
高雄市	390	509.62	46	82.82	0	0	16.25
合 計	8,100	6,054.36	988	876.14	0	0	14.47

※註：1.資料來源，農委會提供。

附表4-7-4：98至107年度水土保持監督檢查及山坡地疑似違規使用與裁罰情形彙整表 單位：次；件
年度	水土保持監督檢查	山坡地疑似違規使用案件	裁罰違規案件
			其他處罰案件	限期改正案件					合計
				已改正	未改正	改正中	未填檢查紀錄	小計
98	1,984	-	439	817	79	0	25	921	1,360
99	2,286	-	375	920	53	0	15	988	1,363
100	2,544	5,780	325	875	67	0	34	976	1,301
101	2,263	6,984	460	1,014	133	0	24	1,171	1,631
102	2,249	5,314	414	1,077	126	1	38	1,242	1,656
103	2,199	4,484	443	1,378	271	0	26	1,675	2,118
104	2,022	6,396	682	1,423	363	0	22	1,808	2,490
105	2,548	7,199	622	1,398	492	0	22	1,912	2,534
106	3,096	7,568	471	1,279	319	45	66	1,709	2,180
107	2,939	6,057	460	1,064	119	384	340	1,907	2,367

※註：1.資料來源，農委會提供。

八、持續性之地層下陷將影響防洪排水功能，黃金廊道農田轉旱作推動成效不佳，允宜研謀改善
依據水利署網站公布水資源供需概況，106年度我國總供水量為166.45億立方公尺，地面水、地下水及海淡水之供應量分別占 67.31% (112.04億立方公尺)、32.65% (54.34億立方公尺)、0.04%(0.07億立方公尺)，若就用水量觀之，以農業用水量最高，達118.43億立方公尺(占比71.15%)、生活用水31.47億立方公尺(占比18.91%)次之，工業用水16.54億立方公尺(占比9.94%)最少，顯示我國供水量逾3成源自於抽取地下水，尤以農業部門之用水量最高，而超抽地下水係造成地層下陷之主因並影響防洪排水功能，爰水患治理實與防治地層下陷密不可分，惟近年來全臺地層下陷面積持續擴大，允宜強化地層下陷區農業耕作結構之調整，以降低農業耗水量。茲說明如下：
(一)近年來因豪大雨致淹水成災地區大都位於地層下陷區
審計部於流綜計畫第2期特別決算審核報告(105至106年度)之重要審核意見二指出：「…按我國易淹水地區多位處地層下陷區或低窪地區，為加強防護標準，流域綜合治理計畫已參照易淹水地區水患治理計畫作法，明定地層下陷區內直轄市、縣（市）管河川及區域排水須考量加計預估5年地層下陷量，有助減緩該等地區淹水災情。惟據水利署統計資料，本年度全臺持續下陷面積達395平方公里，較民國105年度之106.4平方公里增加288.6平方公里，主要集中在雲林地區（366.2平方公里），彰化地區（16.9平方公里）次之，嘉義地區（7平方公里）再次之；最大年下陷速率以雲林、屏東及彰化3個地區較嚴重，分別為6.7公分、3.8公分及3.5公分，地層下陷面積及速率益趨擴大，又民國105及106年襲臺之6次大豪雨或颱風，共造成全臺5,527.39公頃淹水面積，其中地層下陷區市縣合計占9成以上，嚴重威脅當地居民生命財產安全…。」另查107年度全臺顯著下陷面積中以嘉義地區之114.2平方公里較往年增加最多(詳附錄11)，如對照當年度8月23日豪雨嘉義縣市通報積淹水筆數187筆、面積3萬3,296公頃、農林漁牧業產物及民間設施損失4.63億元占全臺總損失8.72億元之53.10%[34]，位居第一，益證地層下陷面積及速率影響防洪排水功能。
[34] 參自農委會官網統計資料107年第4次「重大災害財物損失統計表-農林漁牧業產物及民間設施損失統計」。
(二)地層下陷之主因為超抽地下水，而養殖魚業與農業灌溉均為地下水之使用者，近年政府陸續推動相關方案以達減抽目標
由於長期超抽地下水致雲林及彰化地區地層下陷日益嚴重[35]，不僅逢雨成災甚恐影響高鐵正常營運，爰行政院於100年8月核定「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫」(以下簡稱雲彰地層下陷解決方案)，由各相關部會共同防治雲彰地區地層下陷。嗣後為因應高鐵雲林段與台78號快速道路(以下稱簡台78線)跨交處地層不均勻沈陷問題，交通部成立「台78線路堤及地層下陷對高鐵結構之影響研析專案小組」並由農委會規劃研提「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」(以下稱簡黃金廊道農業方案)，將台78線路堤與高鐵跨交處(以彰化縣南部及雲林縣高鐵沿線軌道為中心左右各1.5公里範圍，簡稱黃金廊道)列為最優先推動區域，以輔導農民從事低耗水性農業生產，達減抽地下水目標，該等方案中對降低農業用水所訂目標如下：
[35] 依經濟部網站公開資訊，100年度全臺地層持續下陷面積計536.9平方公里，其中雲林及彰化即分別達397.6平方公里、51.4平方公里，合計449平方公里，占全臺下陷面積之83.63%。
1.雲彰地層下陷解決方案(計畫期程100至109年度)之具體目標：自100年度該方案實施起即逐年減少地下水抽取量，至109年度計畫完成後預計達每年農業用水減抽3.3億噸(包含灌溉用水減抽3億噸及養殖用水0.3億噸)，並以100年為基期，雲彰持續地層下陷面積減少一半為目標。
2.黃金廊道農業方案(計畫期程102至109年度)之具體目標：以黃金廊道區域內8,306公頃農業用地為輔導對象，其中新虎尾溪以南地區農地面積約4,363公頃(詳附圖4-8-1)，主要種植水稻及雜糧，為嚴重地層下陷區，農委會除辦理圳路更新改善、推行管路節水灌溉等節水節能設施外，並提供各項契作及節水獎勵措施，預計於109年度計畫結束時達成輔導新虎尾溪以南地區3,050公頃農田轉旱作、525公頃農田休耕種值綠肥，另輔導養殖漁民設置循環水養殖設施，以誘導農民減抽地下水。

附圖4-8-1：新虎尾溪以南地區農地轉旱作之推動面積 單位：公頃

※註：1.資料來源，摘自黃金廊道農業方案(102至109年度)。
(三)黃金廊道農田轉旱作推動成效不佳，近3年地層顯著下陷面積持續增加
依近年來臺灣地區農業用水之統計資料、農委會所提供資料及水利署網站所公開各年度地層下陷等相關資訊，顯示農業耕作結構之調整仍待加強，以避免地層下陷持續擴大，進而影響治水防災之成效，說明如下：
1.部分農田水利會106較102年度灌溉面積已減少，惟地下水實際使用量卻不減反增：經比較102及106年度臺灣地區農業用水之統計資料，全臺17個農田水利會106年度實際灌溉稻米與雜作之面積53萬7,437公頃(包含第一期作及第二期作)，較102年度之57萬4,530公頃減少3萬7,093公頃(減幅6.46%，詳附表4-8-1)，雖地下水配合量同步減少4,510.9萬噸(減幅-10.18%)，然實際灌溉總用水量卻不減反增7億9,774.1萬噸(增幅7.92%，主要係增加壩堰取水量)，並未隨灌溉面積減少而降低，其中宜蘭、台中、彰化、雲林、嘉南及花蓮等6個農田水利會實際灌溉面積減少而灌溉總用水量卻逆勢增加或減幅甚低(宜蘭)，尤以雲林、宜蘭、花蓮及嘉南等區地下水配合量增加最多，用水效率尚待提升。
附表4-8-1：臺灣地區各農田水利會102及106年度實際灌溉稻米與雜作等之面積及用水量比較表 單位：公頃；萬噸/年；%
農田水利會	106較102年度實際灌溉面積之增減情況					106較102年度實際灌溉用水之增減情況
	稻米		雜作		合計		總用水		地下水配合量
	面積 / 增減	增減 / 幅度	面積 / 增減	增減 / 幅度	面積 / 增減	增減 / 幅度	使用量 / 增減	增減 / 幅度	使用量 / 增減	增減 / 幅度
瑠 公	0	0	83	22.93	83	22.93	7.40	4.11	31.30	711.36
七 星	-6	-0.68	12	3.26	6	0.48	65.80	1.95	0	0
北 基	0	0	0	0	0	0	132.20	0.60	0	0
桃 園	2,529	14.66	1,443	18.38	3,972	15.82	-8,552.80	-20.48	2.60	-
石 門	1,133	7.02	0	0	1,133	7.02	-3,176.80	-15.23	0	0
新 竹	-658	-6.03	0	0	-658	-6.03	-3,027.80	-9.65	72.40	-
宜 蘭	-3,065	-22.24	0	0	-3,065	-22.24	-1,771.70	-2.40	204.10	162.11
苗 栗	-2,517	-17.24	0	0	-2,517	-17.24	-2,170.60	-5.72	-408.30	-71.47
台 中	-771	-1.78	-266	-9.82	-1,037	-2.25	32,977.60	34.98	25.40	22.68
南 投	-45	-0.27	45	0.57	-	0	536.20	0.89	0	0
彰 化	-3,626	-5.76	532	2.12	-3,094	-3.51	4,282.60	3.45	-60.50	-15.51
雲 林	-2,733	-5.45	-8,572	-14.30	-11,305	-10.27	16,672.30	16.11	4,591.50	115.73
嘉 南	316	0.50	-15,396	-42.39	-15,080	-15.20	5,301.90	7.06	80.30	49.35
高 雄	-100	-1.36	-1,077	-4.98	-1,177	-4.06	-4,808.70	-11.79	-2.30	-0.24
屏 東	1,759	37.98	-2,036	-5.24	-277	-0.64	-14,905.70	-16.11	-9,157.30	-24.31
花 蓮	150	1.15	-4,461	-39.90	-4,311	-17.79	32,993.20	36.23	155.30	204.88
台 東	254	1.79	-20	-0.55	234	1.31	25,219.20	26.64	-45.40	-16.38
合計	-7,380	-2.11	-29,713	-13.21	-37,093	-6.46	79,774.30	7.92	-4,510.90	-10.18

※註：1.資料來源，彙整自102及106年度臺灣地區農業用水之統計資料，其中106年度實際灌溉用水量為農委會108年4月間提供。
2.表列實際灌溉面積及用水量係將種植稻米、雜作等第一期作與第二期作加總後呈現。
2.黃金廊道農田轉旱作推動迄今，各年度實際轉旱作面積多未達預期目標：依農委會所提供資料，黃金廊道農業方案自102年度推動起迄107年度，該會輔導農田轉旱作之實際面積僅104年度達預期目標，餘各年度均未達標，據該會之說明係因高鐵沿線為農民種植水稻之重要產區，並無充分誘因推廣農田轉旱作爰農民不願改變原有耕作方式，致無法達原訂目標值，有待該會研謀改善。
附表4-8-2：農委會102至107年度推廣農田轉旱作之面積及相關經費概況表 單位：公頃、新臺幣千元
年度	農田轉旱作面積(公頃)		預算來源及決算金額(含節水獎勵金)
	目標值	實際面積	公務預算(A)	特別預算(B)	非營業基金(C)	其他 / (D)	合計 / E=A+B+C+D
102	-	-	-	-	-	-	-
103	50	45	-	222	-	-	222
104	320	622	-	15,326	-	-	15,326
105	2,385	1,177	-	11,171	-	-	11,171
106	2,555	1,746	-	11,896	-	-	11,896
107	2,700	2,428	-	10,305	-	-	10,305
合計	-	-	-	48,920	-	-	48,920

※註：1.資料來源，農委會提供。
2.表列各年度農田轉旱作面積係農委會以「黃金廊道農業新方案暨行動計畫」所列新虎尾溪以南農地面積4,363公頃為基礎所訂各年度輔導之累計目標值及實際轉作面積。
3.表列預算來源及決算金額係農委會為推廣農田轉旱作之相關支出決算數(包含契作獎勵及節水獎勵)，依農委會所提供資料相關經費僅編列於特別預算。
3.農田轉旱作推廣成效不佳及地層下陷區地下水使用量不減反增，肇致近年來全臺顯著地層下陷面積持續擴大：經彙整水利署所公布102至107年度臺灣地層下陷資料(詳附錄11)，近6年來(102至107年度)全臺顯著下陷面積係以雲林最為嚴重，並於104年度達高峰後，105年度雖見驟降，然106及107年度全臺顯著下陷面積又再度連升至395.0平方公里、419.6平方公里，其中107年度雲林、嘉義下陷面積分別達296.2平方公里及114.2平方公里，高居全臺前兩名，且嘉義最大年下陷速率達4.7公分，與顯著下陷面積同列為該地區近6年來最高，顯示該區地層下陷情況恐在惡化中，又參前開附表4-8-1及附表4-8-2，雲林及嘉南農田水利會106年度以地下水配合灌溉之用水量較102年度均有增加，加以黃金廊道農田轉旱作推動成效欠佳等因素，均將使地層下陷情況愈趨惡化，恐不利歷年推動治水防洪工程所作之努力。

九、農田排水渠道改善工程多集中於作物收成後之斷水期施工，宜依實際執行量能妥為分配預算，以增進預算執行效能
為降低輸水損失、提升灌溉用水效率，農委會除每年於公務預算編列經費補助直轄市、縣(市)政府、農田水利會辦理農地重劃、農水路及農田水利設施更新改善業務外，自95年度起亦分別於易淹水計畫、流綜計畫及前瞻計畫等編列特別預算辦理農田排水(含埤塘、圳路改善)工程，以提高農業產區內積水排放能力，維持汛期農田排水路暢通，減輕農田淹水損害及縮短淹水時間，惟相關預算之執行進度多有未如預期情況，允宜強化。茲說明如下：
(一)為落實流域綜合治理原則以達總合治水目標，迄107年度止農委會於特別預算業編列76.93億餘元辦理農田排水工程，惟預算執行多有未達預期情況
經彙整農委會自95年度起於易淹水計畫、流綜計畫及前瞻計畫等特別預算執行農田排水工程之情形(詳附表4-9-1)，迄107年度業編列76.93億餘元(含流綜計畫第3期108年度預算數2億元)，惟觀其歷年來各期別預算之執行情形，不含保留數之執行率除流綜計畫第3期外，餘介於39.07%至85.12%間，預算執行情況多未如預期，前瞻計畫第1期不含保留數之執行率更僅51.32%，允待研謀改善。
附表4-9-1：農委會95至107年度以特別預算辦理農田排水治理工程之執行概況表 單位：新臺幣千元；%
特別預算 / 名稱	期別 / (年度)	法定預算(A)	決算數				不含保留數之執行率F=(B+C)/A*100%
			實現數(B)	應付數(C)	保留數(D)	合計(E=B+C+D)
易淹水計畫	第1期 / (95-96)	1,260,000	492,318	-	767,682	1,260,000	39.07
	第2期 / (97-99)	2,000,000	1,581,853	42,956	196,053	1,820,862	81.24
	第3期 / (100-102)	2,240,000	1,762,314	144,344	254,913	2,161,571	85.12
流綜計畫	第1期 / (103-104)	415,000	281,700	54,741	72,897	409,338	81.07
	第2期 / (105-106)	400,000	264,327	29,609	72,216	366,152	73.48
	第3期 / (107-108)	392,900	179,535	-	-	179,535	93.07註2
前瞻計畫	第1期 / (106-107)	986,000	415,574	90,396	445,641	951,611	51.32
合計	-	7,693,900	4,977,647	604,350	1,363,761	6,945,758	-

※註：1.資料來源，各期特別預算之預算書、決算審核報告及行政院所編前瞻基礎建設計畫第1期特別決算。
2.表列流綜計畫第3期(107-108年度)法定預算3億9,290萬元，其中107年度預算數為1億9,290萬元，爰「不含保留數之執行率」係以107年度之預算數計算。
(二)審計部多次於易淹水計畫、流綜計畫之特別決算審核報告中指出農田排水預算執行欠佳
審計部於前開各期特別決算之審核報告中，多次指出農田排水工程之預算執行欠佳，顯示該治理工程辦理多年，相關預算執行不佳情況仍未有效改善，諸如：
1.易淹水計畫第1期：於重要審核意見7.指出：「農業委員會農田水利處辦理『農田排水』計畫，編列歲出預算12億6千萬元，核定25件工程，執行結果，僅完成2 件，核有：（一）治水工程規劃欠縝密，施工進度落後，影響水患治理成效；（二）預算執行進度落後，保留比率偏高；（三）未充分瞭解農田排水現況，工程核定作業欠周延；（四）尚無治水實績，自評高分欠妥適；…等缺失…。」
2.易淹水計畫第2期：於重要審核意見9.指出：「行政院農業委員會辦理『農田排水』計畫，編列歲出預算數20 億元，補助各區農田水利會辦理易淹水地區農田排水設施改善，實際支用經費15 億8千1百餘萬元，經查執行情形，間有：（一）工程契約項目及數量錯誤，致變更設計頻仍，延宕工期…。」
3.流綜計畫第1期：於重要審核意見15.指出：「農業委員會為有效協助地方改善淹水情形，…辦理農田排水、設施區域及農田排水瓶頸改善等2項計畫，主要係補助地方政府及農田水利會執行各該計畫，截至民國104年底止，…(一)農田排水、設施區域及農田排水瓶頸改善等2項計畫，實現數分別為2億8,170萬餘元及6,925萬餘元，分別占預算數4億1,500萬元、1億1,300萬元之67.88%及61.29%，預算執行成效有待提升…。」
(三)改善農田排水渠道工程之預算執行多有落後，然各期績效指標達成率卻高逾100%，績效指標之設定未能反映實況
依「前瞻基礎建設計畫-水環境建設107年度執行進度及績效報告」(修訂版)所載，農田排水工程預算執行落後之原因係為配合農業灌溉、取水需要，部分工程須於斷水期及農民農作採收後方可施做，可施工期間為11月至隔年1月，且各機關辦理年度計畫及特別預算工程招標案件較多，市場能量飽和，致工序較繁瑣、施工條件較差等類型之工程，廠商投標意願較低，而易發生流標情形，影響原規劃施工期程。然反觀各期特別預算績效目標之達成率(詳附表4-9-2)，除易淹水計畫未訂有各工作項目確切之量化目標值，僅由其第2及第3階段實施計畫執行情形及績效報告窺知其目標達成率分別為100.03%與99.73%外，餘各期特別預算實際績效均高逾目標值，與預算執行率頗不相稱，顯示績效指標之設定恐難反映實況。

附表4-9-2：各期特別預算中辦理改善農田排水渠道長度之量化績效指標值、實際值與預算執行率概況彙整表
        單位：公里；%
特別預算 / 名稱	期別 / (年度)	績效指標值(A)	實際值(B)	目標達成率(C=B/A*100%)	迄至當期(年)底不含保留數之預算執行率
易淹水計畫	第1期 / (95-96)	疏浚清淤	161	-	39.07
	第2期 / (97-99)	147.60	147.64	100.03	81.24
	第3期 / (100-102)	109	108.71	99.73	85.12
流綜計畫	第1期 / (103-104)	26	32.50	125.00	81.07
	第2期 / (105-106)	26	35.82	137.77	73.48
	第3期 / (僅107年度)	13	23.77	182.85	93.07
前瞻計畫	第1期 / (106-107)	35	35.59	101.69	75.89

※註：1.資料來源，各期特別預算各階段計畫執行情形及績效報告、執行總報告、成效檢討報告、附表4-9-1之「不含保留數之執行率」。

一０、近年中央政府以特別預算投入山坡地水土保持、國有林班地治理、農田排水及水產養殖排水等之整治經費高逾469億元，惟仍有部分治理成效待加強
經彙整農委會所提供資料，近年來中央政府對各水系上、中、下游辦理水土保持與治山防洪、國有林班地治理、農田排水(含埤塘及圳路改善，以下同)、水產養殖排水等投入之整治經費，除上游山坡地水土保持與治山防洪、國有林班地治理近5年度(103至107年度)分別於公務預算執行128.75億元及27.30億元外，餘概係以易淹水計畫、流綜計畫及前瞻計畫等3項特別預算經費辦理為主，惟相關整治計畫辦理多年仍有下列問題待強化改善：
(一)迄至108年3月底止前開3項特別預算投入於水土保持與治山防洪、農田排水及水產養殖排水之治理預算已逾469億元
由於各水系流經各縣市所屬區域排水系統龐雜，難以水系別統計整治經費，爰依農委會所提供前開3項特別預算投入於各縣市區域內排水系統之整治經費經彙整如附表4-10-1，可知已核定辦理水土保持與治山防洪、國有林班地治理、農田排水及水產養殖排水之經費分別356.57億元、81.49億元、88.15億元、23.73億元，總計549.94億元，迄至108年3月底止已執行經費各為321.76億元、54.96億元、72.39億元、19.95億元、合共執行469.06億元；所核定經費中係以南投縣66.57億元最高，主要為辦理埔里盆地排水系統、中央管濁水溪及烏溪上游之水土保持、治山防洪及國有林班地之治理工程；嘉義縣之64.41億元次之，主要係辦理中央管濁水溪、曾文溪、八掌溪、朴子溪等中、上游之水土保持與治山防洪及國有林班地治理工程，且其所轄地方管區排之農田排水及下游水產養殖排水等之整治經費亦不低，均列同類前茅。
附表4-10-1：95年度至108年3月底止以特別預算辦理水土保持與治山防洪、國有林班地、農田排水及水產養殖排水整治經費概況表 單位：新臺幣百萬元
縣市別	水土保持與治山防洪		國有林班地治理		農田排水 / (含埤塘、圳路改善)		水產養殖排水		合計

	核定經費	決算數	核定經費	決算數	核定經費	決算數	核定經費	決算數	核定經費	決算數
新北市	502	431	263	149	-	-	-	-	765	580
臺北市	28	-	-	-	-	-	-	-	28	-
桃園市	1,009	754	118	74	-	-	-	-	1,127	828
臺中市	3,553	3,185	847	546	191	162	-	-	4,591	3,893
臺南市	2,137	1,803	383	258	1,327	1,128	477	431	4,324	3,620
高雄市	2,417	2,202	846	571	317	271	239	214	3,819	3,258
宜蘭縣	2,658	2,466	761	561	1,332	1,074	411	308	5,162	4,409
新竹縣	2,932	2,702	296	206	-	-	-	-	3,228	2,908
苗栗縣	2,526	2,272	227	163	128	126	-	-	2,881	2,561
彰化縣	591	539	128	89	1,933	1,567	172	128	2,824	2,323
南投縣	4,975	4,625	1,329	880	353	317	-	-	6,657	5,822
雲林縣	834	790	103	65	1,482	1,234	320	238	2,739	2,327
嘉義縣	3,535	3,097	1,456	926	1,044	890	406	360	6,441	5,273
屏東縣	2,349	2,186	438	310	458	352	258	241	3,503	3,089
臺東縣	2,708	2,536	430	311	-	-	-	-	3,138	2,847
花蓮縣	2,719	2,419	505	374	9	9	-	-	3,233	2,802
澎湖縣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基隆市	23	21	-	-	-	-	-	-	23	21
新竹市	88	78	-	-	-	-	-	-	88	78
嘉義市	72	69	-	-	-	-	-	-	72	69
連江縣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	19	13	242	110	90	76	351	199
合計	35,657	32,176	8,149	5,496	8,815	7,239	2,373	1,995	54,994	46,906

※註：1.資料來源，農委會提供。
2.表列核定經費係包含以易淹水計畫(第1期至第3期)、流綜計畫(第1期至第3期)及前瞻計畫(第1期、第2期「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」及「加強水庫集水區保育治理計畫」)等特別預算所核定之經費；決算數中包含流綜計畫第3期及前瞻計畫第2期迄至108年3月底之執行數。
3.表列合計欄有四捨五入之尾差。
(二)投入臺南市及嘉義縣農田排水、埤塘及圳路改善治理經費均高逾10億元，惟107年度仍有部分受保護鄉鎮市出現淹水情況
依農委會所提供辦理前開各項治水工程後，受保護鄉鎮市107年度仍有淹水情形者主要均在農田排水部分，包含臺南市、嘉義縣及高雄市，且由附表4-10-1可知，近年來已核定由特別預算投入臺南市與嘉義縣農田排水之整治經費分別達13.27億元、10.44億元，均高逾10億元，然107年度臺南市仍有將軍區、佳里區、西港區、學甲區、麻豆區、下營區、後壁區、新營區、鹽水區、新市區、柳營區等11個區，及嘉義縣新港鄉與朴子市、高雄市阿蓮區遭淹水之害(詳附錄12)，相關主管機關允宜檢討原因加以改善。
(三)水產養殖排水計畫自執行以來屢有預算執行率不佳及未達量化績效目標情況，允待強化推動
近年來各特別預算中僅流綜計畫編列有水產養殖排水治理工程，主要係為改善臺南、高雄、宜蘭、彰化、雲林、嘉義及屏東等7縣市管養殖漁業生產區及魚塭集中區之水產養殖排水系統，以加速降低該等高淹水潛勢區之水患威脅。第1期至第3期法定預算計25億3,770萬元，迄至107年度止分配預算23億4,170萬元，實支數18億5,096萬8千元、應付未付數5,025萬4千元、節餘款2億9,904萬4千元、累計執行22億26萬6千元(預算執行率93.96%)[36]，惟該水產養殖排水計畫自103年開辦以來屢有預算執行率不佳及未達量化績效目標情況(詳附表4-10-2)，概係因工程用地相關權益人抗爭及配合養殖魚種、期程及收成時間而未能施工等因素致預算屢有執行落後情況，均待強化推動，以避免影響治理成效。
[36] 摘自水利署提供「流域綜合治理計畫截至107年底執行情形及績效報告」(初稿，108年4月)。
附表4-10-2：流綜計畫特別預算第1期至第3期中水產養殖排水治理工程預算執行及量化績效目標之達成概況表
單位：新臺幣千元；%
項 目			第1期 / (103-104)	第2期 / (105-106)	第3期		合 計	迄107年底執行情形
					107年度	108年度
預算執行情況	法定預算		476,000	1,222,000	643,700	196,000	2,537,700	2,341,700
	決算數	實現數	27,139	527,940	493,570	-	1,048,649	1,850,968
		應付數	3,976	51,241	27,026	-	82,243	50,254
		保留數	388,885	460,573	-	-	849,458	-
		合計	420,000	1,039,754	520,596	-	1,980,350	2,200,266
		不含保留數執行率	6.54	47.40	80.88	-	-	93.96
量化績效指標達成情況	目標值	淹水耐受力 (平方公里)	9.00	36.00	20.00	20.00	85.00	65.00
		保護面積 (平方公里)	4.00	15.00	9.00	6.00	34.00	28.00
	實際值	淹水耐受力 (平方公里)	1.06	48.27	19.10	-	68.43	68.43
		保護面積 (平方公里)	1.04	18.10	6.98	-	26.12	26.12
	達成率	淹水耐受力 (平方公里)	11.78	134.08	95.5	-	105.28	105.28
		保護面積 (平方公里)	26.00	120.67	77.56	-	93.29	93.29

※註：1.資料來源，審計部對流綜計畫第1期、第2期特別決算之審核報告，及經濟部、內政部、農委會所提之「流域綜合治理計畫截至107年底執行情形及績效報告」(初稿，108年4月)。
2.表列第1期及第2期之預算執行情況係摘自審計部各期之特別決算審核報告；第3期107年度及迄107年底執行情況則摘自「流域綜合治理計畫截至107年底執行情形及績效報告」(初稿，108年4月)，其中迄107年底決算合計數22億26萬6千元中除含累計實現數18億5,096萬8千元、應付數5,025萬4千元外，尚包含累計節餘數2億9,904萬4千元。

伍、結論
受全球暖化影響，發生極端氣候而致災之風險已漸次提高，為降低我國因地形關係常逢豪雨成災之困境，近10年來(99至108年度)中央政府平均每年約有1成之公共建設經費(約446億元)投入於重大水利建設，其中45.38%(約202.4億元)係以特別預算方式籌措，若以自95年度開始執行之易淹水計畫及接續辦理之流綜計畫、前瞻計畫成效觀之，雖迄107年底以特別預算推動之治水計畫大部分都已達原訂績效目標，惟相關計畫執行多年來仍發生已進行整治之地區時有淹水災情，除顯示傳統治理工程之保護有其極限，需輔以其他預警、避災、減災等非工程之措施外，尚有其他待精進之作為，諸如：宜儘速配合國土計畫法及產官學界於108年4月30日所召開全國治水會議之共識結論，擬訂短、中、長期具體行動方案以解決水患問題；宜因地制宜檢討現行防洪標準及非工程避災措施，以維民眾生命財產安全；部分易淹水地區雨水下水道實施率偏低情況尚待改善；流域上、中、下游整治單位不同，治理順序及設計介面仍待加強協調整合，以發揮整體治理綜效；山坡地仍有超限利用情形，且解除列管後再違規率及每年因違規遭裁罰之件數仍多，顯示現行罰則恐無法遏止違規行為，有礙山坡地水土保持；黃金廊道農田轉旱作推動成效不佳，且全臺顯著地層下陷面積持續擴大，恐將影響治水防災之成效；各期治水計畫應付保留款比率過高問題仍未有效改善，對相關計畫之管制及考核機制尚待強化落實；前瞻計畫用地及應急工程經費攀升，允宜檢討妥適性以避免排擠已完成綜合治水規劃之整治經費等，均待中央主管機關加以檢討並研謀改善，期以澈底解決臺灣長期以來之水患問題。
（分機：8657 石桂鳳、1928 施岑佩）
參考文獻
1.中央政府易淹水地區水患治理計畫第1期特別決算審核報告，審計部編印，97年8月。
2.中央政府易淹水地區水患治理計畫第2期特別決算審核報告，審計部編印，100年7月。
3.中央政府易淹水地區水患治理計畫第3期特別決算審核報告，審計部編印，103年7月。
4.中央政府流域綜合治理計畫第1期特別決算審核報告，審計部編印，105年7月。
5.中央政府流域綜合治理計畫第2期特別決算審核報告，審計部編印，107年7月。
6.易淹水地區水患治理計畫執行總報告，經濟部、內政部、行政院農業委員會，103年12月。
7.流域綜合治理計畫書第2期成效檢討報告，經濟部、內政部、行政院農委會，107年11月。
8.流域綜合治理計畫截至107年底執行情形及績效報告(初稿)，經濟部、內政部、行政院農業委員會，108年4月。
9.前瞻基礎建設計畫-水環境建設107年度執行進度及績效報告(修訂版)，經濟部，108年2月。
10.監察院098財正0017號糾正案，98年4月。
11.監察院104財正0001號糾正案，104年2月。
12.監察院108財正0007號糾正案，108年4月。
13.水舞百年/中華民國建國100年紀念專書-百年臺灣重大水利建設紀要，經濟部水利署，101年7月。
14.下水道誌/政府自辦雨水篇，內政部營建署，100年7月。
15.經濟部水利署前副署長吳憲雄，台灣河川治水、利水、環境危機與對策，台灣經濟論衡，103年3月。
16.國發會國土區域離島發展處，擘劃治水新策略邁向國土永續發展，台灣經濟論衡，103年3月。
17.林葳欣，河川治理建設計畫執行情形之審計，政府審計季刊，第31卷第4期，100年7月。
18.陳建仲、溫琇雯、喻璿，流域綜合治理計畫治水成效之審計，政府審計季刊，第37卷第2期，106年1月。
19.莊韻樺、林炤君，易致災地區水土保持與治山防災計畫執行情形之審計，政府審計季刊，第37卷第2期，106年1月。
20.中央災害防救會報官網各年度災害防救白皮書。
21.行政法人國家災害防救科技中心全球災害事件簿統計資料。
22.經濟部水利署易淹水地區水患治理計畫專屬網站。
23.經濟部水利署流域綜合治理計畫專屬網站。
24.行政院農業委員會官網各年度農業統計年報。
25.經濟部水利署官網各年度統計書刊。
附 錄
附錄1：102至107年度臺灣災害事件及縣市淹水情形彙整表
年度	災害事件	當年重大災害致縣市淹水之概況 / (公頃、處、通報筆數)
102	菲特颱風、天兔颱風、康芮颱風、潭美颱風、 西馬隆颱風、蘇力颱風、0831豪雨、0519豪雨、0517豪雨	蘇力颱風：淹水災情主要分布於臺中、南投及彰化等地區，臺中地區淹水面積約15公頃。 / 潭美颱風：臺北、新北、臺中、南投、彰化、雲林及嘉義地區均有淹水災情，其中以雲林與嘉義地區淹水面積分別約980公頃及900公頃，較為嚴重。 / 康芮颱風：豪雨造成臺北、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南及高雄等地區多處積、淹水，以雲林地區淹水面積最大，約7,890公頃，其後依序為嘉義地區5,780公頃、臺南地區3,310公頃、彰化地區527公頃、基隆地區143公頃、高雄地區80公頃、臺中地區51公頃。
103	鳳凰颱風、麥德姆颱風、哈吉貝颱風 、0807豪雨、0519豪雨	全年災情：臺南市126處、高雄市73處、臺中市47處、臺東縣45處、新北市17處、屏東縣9處、宜蘭縣7處、新竹縣5處、彰化縣5處、嘉義市5處。
104	杜鵑颱風、天鵝颱風、蘇迪勒颱風、蓮花颱風、昌鴻颱風、 紅霞颱風、0723豪雨、0614豪雨、0520豪雨	蘇迪勒颱風：淹水位置共有304通報點，分布在14縣市90鄉鎮，其中新北市積、淹水鄉鎮最多，多達21個鄉鎮積淹水。 / 全年災情：新北市177處、臺北市82處、宜蘭縣56處、基隆市29處、桃園市25處、高雄市18處、臺南市17處、花蓮縣17處、雲林縣14處、嘉義縣13處。
105	艾利暨豪雨颱風、梅姬颱風、馬勒卡颱風、莫蘭蒂颱風、德翔台北貨輪擱淺、尼伯特颱風	梅姬颱風：臺南市367筆、高雄市179筆、屏東縣21筆、臺北市16筆、嘉義縣市17筆、宜蘭縣9筆、雲林縣8筆、臺中市7筆、基隆市6筆、新北市5筆、花蓮縣4筆、澎湖縣3筆、桃園市2筆、新竹縣1筆、彰化縣1筆、苗栗縣1筆。 / 尼伯特颱風：臺南市83筆、高雄市93筆、屏東縣11筆、基隆市2筆、花蓮縣10筆、臺東縣8筆、金門縣2筆。
106	泰利颱風、0601豪雨、0613豪雨、1011豪雨、谷超颱風、天鴿颱風、海棠颱風、尼莎颱風	0601豪雨：全臺共有1,184筆積、淹水通報，包括：基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣與高雄市，等12縣市92鄉鎮609個村里有紀錄，積淹水地區大多集中在北北基與雲林等地。 / 尼莎與海棠颱風：兩颱風接連登陸台灣，在南部山區與平地出現強烈降雨造成臺南、高雄及屏東等地河川與區域排水水位暴漲。通報淹水災情共340餘處，分布在南部8個縣市。
107	0613豪雨、瑪莉亞颱風、山竹颱風、0909熱帶低壓、0823熱帶低壓水災	0823豪雨：共造成全台灣9個縣市111個鄉鎮計有1,545筆淹水通報紀錄，包含台南市700筆、高雄市557筆、嘉義縣市187筆、屏東縣51筆、雲林縣42筆、臺中市5筆、南投縣2筆、桃園市1筆，全臺淹水面積達4萬5,872公頃註3。

※註：1.資料來源，彙整自行政法人國家災害防救科技中心之全球災害事件簿，因其各年度對各縣市淹水災情之表達未有統一之格式，爰分別以淹水面積、通報筆數及淹水處數呈現。
2.表列103年度之「當年重大災害致縣市淹水之概況」未有個別災害造成縣市淹水之資料，爰以全年度各縣市淹水之整體情況表達；105年度梅姬颱風及尼伯特颱風之縣市淹水統計均參自國家災害防救科技中心對各該颱風之災情報告。
3.107年0823豪雨全臺淹水面積係參自「流域綜合治理計畫截至107年底執行情形及績效報告」。
附錄2：近年中央政府訂定特別條例推動地方水患治理概況表
條例名稱	公布施行日期	施行 / 期間	經費規範	重要內容
基隆河流域整治特別條例	90.10.31 / (100年10月屆滿廢止)	10年	未明定	1.目的：加速改善基隆河排水防洪功能，解決基隆河流域地區嚴重積水問題。 / 2.本條例所稱之基隆河及基隆河流域，係指基隆河集水區內之臺北市、新北市及基隆市行政區域內之河段及地區。
水患治理特別條例	95.01.27 / (103年1月屆滿廢止)	8年	1.上限1,160億元。 / 2.雨水下水道、水土保持及農田排水經費，上限360億元；治山防洪經費不得低於160億元。	1.目的：加速治理易淹水地區水患及治山防洪。 / 2.易淹水地區之治理，由中央逕予處理，不受地方制度法第76條代行程序及經費負擔之限制。 / 3.本條例適用範圍經行政院核定為直轄市及縣市管河川35水系、區域排水256系統（包括相關雨水下水道系統、農田排水及上游坡地水土保持等)及事業海堤4處。
流域綜合治理特別條例	103.01.29	至108年12月31日止 / （6年）	1.上限660億元。 / 2.河川及區域排水上限420億元、雨水下水道上限90億元、農田排水、水產養殖排水、上游坡地水土保持及治山防洪上限150億元。	1.目的：為加速推動流域整體治理，以國土規劃、綜合治水、立體防洪及流域治理等方式進行水患防治工作。 / 2.適用範圍經行政院核定同為易淹水地區水患治理計畫所訂之範圍。
前瞻基礎建設特別條例	106.07.07	以4年為期程 / (後續期程需經立法院同意，詳經費規範)	1.整體上限4,200億元。 / 2.期滿後，後續預算及期程，經立法院同意後，以不超過前期預算規模及期程為之。	1.目的：為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設。 / 2.本條例所定前瞻基礎建設之項目包含水環境建設。 / 3.行政院106年7月核定「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，期程106至113年度共計8年、總經費720億元(106.09-110.08由前瞻特別預算支應382.5億元)。

※註：1.資料來源，各特別條例內容及前瞻計畫，本中心自行彙整。
附錄3：中央政府推動3大地方治水計畫各縣市增加保護面積概況表
        單位：平方公里
縣市別	易淹水面積	改善淹水面積
		已屆期計畫實際改善情形					預計目標
		易淹水 / 計畫	流綜計畫 / 第1期	流綜計畫 / 第2期	前瞻計畫第1期	合計	流綜計畫第3期	前瞻計畫第2期
宜蘭縣	52.78	23.81	3.84	11.22	0.15	39.02	6.51	45
基隆市	0.14	0.05	0.03	小於0.01	0.03	0.11	-
新北市	10.63	3.19	8.87	8.88	0.86	21.8	-
桃園市	28.63	2.65	0.90	0.79	2.04	6.38	3.04
新竹縣	8.89	8.01	0.26	0.23	0.01	8.51	-
新竹市	2.08	1.34	0.75	0.23	0.02	2.34	0.06
苗栗縣	27.91	13.19	0.72	6.47	0.00	20.38	0.50
台中市	25.29	9.85	0.11	2.61	0.49	13.06	5.20
南投縣	13.27	6.68	0.12	0.13	0.14	7.07	小於0.01
彰化縣	146.33	63.68	5.78	7.9	0.12	77.48	3.70
雲林縣	216.77	98.88	1.21	7.41	0.03	107.53	15.70
嘉義縣	150.04	66.91	2.38	6.45	0.18	75.92	13.30
嘉義市	0.95	0.18	0.42	小於0.01	0.04	0.64	-
台南市	213.59	95.50	38.96	74.61	0.70	209.77	36.00
高雄市	75.84	26.85	0.99	9.75	0.88	38.47	1.80
屏東縣	154.22	104.93	0.07	2.93	0.10	108.03	2.60
台東縣	4.10	1.62	0.30	0.3	0.11	2.33	1.21
花蓮縣	16.26	8.60	9.21	10.35	0.01	28.17	4.30
澎湖縣	0.48	0.49	0.13	0.13	0.01	0.76	-
金門縣	1.78	1.56	小於0.01	0.74	0.01	2.31	-
合計	1,150	538.00	75.05	151.14	5.93	770.08	93.92 / （107年度完成65.18）

※註：1.資料來源，水利署提供。
附錄4：審計部對易淹水計畫執行情形之重要審核意見彙整表-關於地方政府未盡配合辦理事項
期別 / (年度)	重要審核意見	審核意見內容
第1期 / (95-96年度)	四、地方政府未配合籌措工程用地費及工程用地未取得，影響計畫執行進度與成效。	「易淹水地區水患治理計畫第1 階段（95 至96 年度）實施計畫」民國95 年起陸續發包80 個水系治理工程，其中78 個水系經查或因各縣(市)政府未能配合籌措用地經費；或因工程用地涉及農田水利會土地，能否無償徵收或應價購尚有爭議；或因都市計畫變更仍未完成，無法取得土地使用同意書等問題，致工程進度落後或中輟，耽延治理進度…。」
第2期 / (97-99年度)	六、經濟部水利署未有效督促地方政府加速執行疏濬清淤及應急工程，潛存洪災風險。	經濟部於民國97至99年度間，核定疏濬清淤工程420 件（契約金額7億3,800餘萬元），及應急工程657件（契約金額46億7,600餘萬元），經函請各受補助縣（市）政府於各該核定年度汛期前完成，…惟查該等工程執行結果，各受補助縣（市）政府或因辦理委外設計作業費時、工程招標多次流標，或因施工期間發現岩盤無法施作等問題，影響工進，…」
第3期 / (100-102年度)	十三、各市縣雨水下水道相關維護經費差異甚鉅，有待內政部營建署督促地方政府妥為籌編，並落實維護管理。	…興建完成之建造物，…各該地方目的事業主管機關接管建造物後，應逐年編列維護管理預算妥善維護管理…據該署統計，…各地方政府…平均每公尺雨水下水道維護經費介於3元至2,857元不等，差異甚鉅，…鑑於已完成建設之雨水下水道，後續仍有賴完善維護管理措施，以期持續發揮建設效益，經函請該署賡續督促各地方政府妥適籌編雨水下水道維護經費，並落實維護管理查核機制，以維居民生活品質及生命財產安全。

※註：1.資料來源，審計部「中央政府易淹水地區水患治理計畫」第1期至第3期特別決算審核報告。
附錄5：審計部對流綜計畫執行情形之重要審核意見彙整表-關於地方政府未盡配合辦理事項
期別 / (年度)	重要審核意見	審核意見內容
第1期 / (103-104年度)	四、河川及區域排水已治理長達10年餘，惟多數迄未公告河川區域及排水設施範圍，或未適時檢討變更，且間有違章建築尚待加強查緝及列管拆除，亟待督促檢討改善，俾落實河川及區域排水管理，有效維護優質水環境。	…政府為加強河川及區域排管理，維護河防安全，業於水利法明定河川區域或排水設施範圍內禁止填塞水路等相關行為…按河川區域及排水設施範圍之劃設、核定、公告及檢討變更，攸關落實河川排水管理及取締違反前開規定行為甚巨，惟查截至民國105年4月底止，…35個河川水系中，尚待辦理河川區域公告者計13個…256個區域排水系統中…254個尚未公告，不利落實管理及遂行取締違規行為。
	十二、各市縣政府整體年度水利構造物維護管理經費已有增加，惟檢查缺失處理或督導等作業流程欠周，且部分受督導市縣政府成績排名連年居後或呈現退步，亟待加強督促改善，以發揮水利設施治理成效。	…據各市縣政府查填調查表列載，本年度整體編列水利構造物維護管理經費合計為30億392萬餘元，較民國103年度之28億7,901萬餘元，已有增加。惟據經濟部本年度赴各市縣政府辦理水利建造物檢查工作督導結果，間有維護管理作業欠周情事…。有鑑於水利建造物係重要災害防救設施，為促使各市縣政府更臻落實維護檢查工作，早期發現損害或弱點問題，及時加以維護、修護或改建，以防範或減緩災情，經函請經濟部加強督促改善。
第2期 / (105-106年度)	六、易淹水地區已逐步構建相關防洪設施，惟多未公告河川區域及排水設施範圍，不利取締違規行為及維護河防安全，亟待督促檢討改善，俾營造安全宜居水環境。	政府為加強河川及區域排水管理，維護河防安全，業於水利法明定於河川區域或排水設施範圍內禁止填塞水路等相關行為…按流域綜合治理計畫治理範圍係延續易淹水地區水患治理計畫之河川及區域排水，包括直轄市及縣市管河川35水系、區域排水256系統，前開水系及排水系統自民國95年起展開治理，已逐步構建堤防、護岸、抽水站等相關防洪設施…截至民國106年底止…尚待辦理河川區域及排水設施範圍公告者，分別有新北市老梅溪等10個水系及新北市東門溪排水等254個區域排水系統，不利落實管理及遂行取締違規行為。

※註：1.資料來源，審計部「中央政府流域綜合治理計畫」第1期及第2期特別決算審核報告。
附錄6：迄107年底水利署於3大地方治水計畫中投入地方管河川及區排治理改善經費分配情形 單位：新臺幣千元
縣市別	易淹水計畫	流綜計畫	前瞻計畫第1期	合計
宜蘭縣	4,173,000	2,689,000	83,000	6,945,000
基隆市	160,000	11,000	79,000	250,000
新北市	4,117,000	188,000	5,000	4,310,000
桃園市	1,363,000	1,140,000	225,000	2,728,000
新竹縣	342,000	311,000	37,000	690,000
新竹市	476,000	133,000	1,000	610,000
苗栗縣	2,040,000	1,020,000	55,000	3,115,000
台中市	2,993,000	4,408,000	87,000	7,488,000
南投縣	852,000	170,000	-	1,022,000
彰化縣	6,133,000	3,557,000	110,000	9,800,000
雲林縣	8,309,000	4,813,000	123,000	13,245,000
嘉義縣	6,508,000	6,101,000	441,000	13,050,000
嘉義市	291,000	97,000	-	388,000
台南市	16,968,000	6,768,000	226,000	23,962,000
高雄市	10,137,000	3,197,000	283,000	13,617,000
屏東縣	6,478,000	4,008,000	53,000	10,539,000
台東縣	1,675,000	1,194,000	5,000	2,874,000
花蓮縣	828,000	494,000	32,000	1,354,000
澎湖縣	171,000	45,000	19,000	235,000
金門縣	387,000	88,000	100,000	575,000
全國性	5,539,000	1,562,800	86,000	7,187,800
小計	79,940,000	41,994,800	2,050,000	123,984,800

※註：1.資料來源，水利署提供（表列經費含所有規劃、治理、應急、用地及非工程措施等經費）；易淹水計畫為執行數(含賸餘繳回數)、流綜計畫、前瞻計畫第1期尚在執行中，表列金額為水利署核定數。
附錄7：迄107年底水利署投入前10大整治經費之地方管河川及區排概況表 單位：新臺幣千元
水系或區排名稱	易淹水計畫	流綜計畫	前瞻計畫 / 第1期	合計
1.將軍溪水系排水系統（台南市）	3,136,902	1,653,715	8,324	4,798,941
2.龍井大排排水系統（台中市）	149,400	3,990,700	-	4,140,100
3.塔寮坑溪排水系統（新北市）	4,091,249	-	-	4,091,249
4.洋仔厝溪排水系統（彰化縣）	2,155,898	1,774,642	4,538	3,935,078
5.後勁溪排水系統（高雄市）	2,939,701	513,045	4,722	3,457,468
6.龍宮溪排水系統（嘉義縣）	1,517,702	1,744,647	87,451	3,349,800
7.冬山河排水系統（宜蘭縣)	1,996,409	1,235,230	21,761	3,253,400
8.荷苞嶼排水系統(嘉義縣)	1,004,120	1,735,406	59,542	2,799,068
9.港尾溝溪排水系統(台南市）	1,741,280	666,518	12,000	2,419,798
10.柴頭港溪排水系統（台南市）	2,363,891	-	-	2,363,891
合計	21,096,552	13,313,903	198,338	34,608,793

※註：1.資料來源，水利署提供。
2.依水利署說明：塔寮坑溪排水系統、龍井大排排水系統及柴頭港溪排水系統等近年已無重大水患災情傳出，其餘排水系統於發生重大降雨事件時雖有淹水，惟淹水深度、時間及面積均較以前大幅縮減(例如：台南市將軍溪水系排水系統於94年海棠颱風淹水面積達10,944公頃，整治後於107年0823豪雨中淹水面積為2,103.56公頃；彰化縣洋仔厝排水系93年七二水災淹水面積254公頃，107年0702豪雨淹水面積減為12公頃)，多已發揮治理成效，將持續依據治理規劃成果辦理改善。
附錄8：迄107年底營建署投入各縣市都市雨水下水道治理改善經費分配情形彙整表 單位：新臺幣千元
縣市別	易淹水計畫	流綜計畫	前瞻計畫第1期	合計
臺北市	-	255,404	-	255,404
高雄市	656,495	752,224	326,757	1,735,476
新北市	674,863	570,113	318,901	1,563,877
臺中市	392,034	562,920	181,866	1,136,820
臺南市	613,675	1,166,982	257,963	2,038,620
宜蘭縣	443,290	503,269	54,759	1,001,318
桃園市	937,415	990,372	755,613	2,683,400
新竹縣	92,612	353,931	1	446,544
苗栗縣	437,535	107,598	100	545,233
彰化縣	288,581	345,156	43,694	677,431
南投縣	348,989	193,308	53,152	595,449
雲林縣	241,102	188,615	9,806	439,523
嘉義縣	132,040	224,267	65,347	421,654
屏東縣	211,780	338,021	36,200	586,001
臺東縣	58,543	25,420	42,300	126,263
花蓮縣	9,415	121,384	1,018	131,817
澎湖縣	-	2,870	2,720	5,590
基隆市	91,064	158,985	9,494	259,543
新竹市	107,995	130,870	6,250	245,115
嘉義市	230,072	32,370	16,050	278,492
金門縣	-	9,230	1	9,231
連江縣	-	4,722	11,008	15,730
全國性	27,500	426,969	56,000	510,469
小計	5,995,000	7,465,000	2,249,000	15,709,000

※註：1.資料來源，營建署提供；易淹水計畫為執行數(含賸餘繳回數)、流綜計畫、前瞻計畫第1期尚在執行中，表列金額為營建署核定數。
2.前瞻計畫第1期部分縣市核定數較低，係列屬跨年期工程，第1期僅辦理行政作業，主要工程經費將於前瞻計畫第2期及第3期執行。
附錄9：107年底各縣市雨水下水道實施情形 單位：公頃；公里；%
縣市別	總規劃面積	規劃總長度	建設總長度	雨水下水道實施率
合計	457,700.21	6,941.65	5,246.88	75.59
新北市	52,012.22	793.46	705.12	88.87
臺北市	26,186.00	540.00	522.16	96.70
桃園市	39,432.12	530.62	396.38	74.70
臺中市	38,465.33	889.37	667.42	75.04
臺南市	42,108.00	975.19	698.73	71.65
高雄市	64,358.23	891.05	669.59	75.15
宜蘭縣	10,117.00	189.16	128.75	68.06
新竹縣	12,386.00	157.42	114.64	72.82
苗栗縣	7,656.14	143.34	90.94	63.44
彰化縣	22,718.00	338.35	234.51	69.31
南投縣	13,809.00	118.76	82.96	69.86
雲林縣	12,370.17	154.40	123.13	79.75
嘉義縣	24,108.73	180.72	107.88	59.69
屏東縣	39,848.00	292.11	178.91	61.25
臺東縣	10,921.56	130.04	93.05	71.56
花蓮縣	13,071.07	297.69	205.55	69.05
澎湖縣	947.00	17.85	17.01	95.30
基隆市	12,597.00	100.46	69.42	69.10
新竹市	7,115.00	72.07	46.67	64.76
嘉義市	4,257.10	116.38	89.19	76.64
金門縣	1,186.00	9.89	3.88	39.27
連江縣	2,030.54	3.32	0.99	29.82

※註：1.資料來源，營建署提供；雨水下水道實施率=建設總長度/規劃總長度。
附錄10：103至108年5月底監察院對中央執行治水計畫提出糾正案彙整
年月 / （字號）	案 由	被糾正機關
104.02 / (104財正0001)	經濟部水利署暨所屬第六河川局辦理港尾溝溪排水中游疏洪工程，於「規劃、設計、審查、施工監造、驗收及案發初期」各階段，分別發生規劃時未納入中洲排水匯入流量、設計時未設置保護工或固床工、審查時未依契約規定辦理期末審查、施工監造驗收時未查核發現防汛道路未按圖施工，及案發初期怠忽中央氣象局連日且持續發布之豪雨特報，未及時搶險，徒耗公帑8千8百萬餘元等，均有失當，依法提案糾正。	經濟部水利署
105.01 / （105財正0003）	經濟部水利署第二河川局及第六河川局於區域防洪指揮中心興建執行過程，未依預算法第52條及水患治理特別條例之附帶決議執行規劃設計及工程發包，擅自擴增樓地板面積及一般行政辦公空間，逾越水利署規定標準及經濟部核定執行計畫書之興建規模，不當運用中央政府易淹水地區水患治理計畫特別預算，核有違失，爰依法提案糾正。	經濟部水利署
108.04 / （108財正0007）	水利署彙辦流域綜合治理計畫，已核定32座滯洪池（總設計蓄洪量為1,074萬4,350立方公尺）中，截至107年底，僅完成8座（蓄洪量為194萬6,809立方公尺），滯洪池興建完成率為25%（蓄洪量完成率為18%），執行率顯有延宕；台糖未配合「流域綜合治理特別條例」及行政院核定之「流域綜合治理計畫」中，以徵收方式取得滯洪池用地，對外宣稱配合政府政策可無償提供該公司土地，惟地方政府未與之簽約則無法動工，協調長達14個月，共涉及10座滯洪池，蓄洪量共計530萬9,156立方公尺，為總蓄洪量之49.4％，不顧特別立法排除各項法律限制、與行政院政務委員指示先行提供使用同意書以加速推動治水，嚴重影響滯洪池興建期程等，確有違失，爰依法提案糾正。	經濟部水利署、台糖公司

※註：1.資料來源，監察院網站/監察成果/糾正案文，本中心自行彙整。
2.有關流綜計畫所核定32座滯洪池中有10座涉及台糖公司土地，蓄洪量共計530萬9,156立方公尺，為總蓄洪量之49.4%，截至107年底進度均未及1%，經監察院糾正。台糖公司108年4月3日新聞稿「台糖公司配合政策提供滯洪池用地說明」略以：台糖公司土地將以不移轉所有權方式提供滯洪池使用，需地機關無需負擔龐大購地費用，即可實現防洪治水之目的；典寶溪D區滯洪池台糖配合施工需要已於107年3月31日先行出租高市府外，其餘10座滯洪池用地台糖均已與需地機關完成簽定土地使用契約，目前尚有部分由需地機關進行用地變更或工程發包作業中。
附錄11：102至107年度臺灣地層下陷概況表
單位：公尺；公分/年；平方公里
年 度		台北	宜蘭	桃園	苗栗	臺中	彰化	雲林	嘉義	臺南	高雄	屏東	恆春	合計
102	最大累積下陷量	2.10	0.47	0.12	0.02	0.02	2.49	2.46	1.50	1.02	0.25	3.40	-	-
	最大年下陷速率	1.5	-	-	-	-	4.8	3.8	2.5	-	-	3.9	-	-
	目前顯著下陷面積	0	-	-	-	-	13.9	16.5	0	-	-	4.1	-	34.50
103	最大累積下陷量	2.09	0.49	0.12	0.02	0.02	2.50	2.49	1.51	1.05	0.25	3.45	0.09	-
	最大年下陷速率	1.5	3.3	-	-	-	3.4	6.1	1.8	1.4	-	4.7	-0.6	-
	目前顯著下陷面積	0	0.01	-	-	-	1.5	307.6	0	0	-	17.6	0	326.71
104	最大累積下陷量	2.08	0.49	0.12	0.02	0.02	2.51	2.54	1.53	1.05	0.27	3.49	0.11	-
	最大年下陷速率	0.5	-	-	-	-	4.1	7.1	4.4	-	1.4	5.1	2.2	-
	目前顯著下陷面積	0	-	-	-	-	25.8	658.6	90.9	-	0	44.5	0	819.80
105	最大累積下陷量	2.08	0.49	0.12	0.02	0.02	2.50	2.55	1.53	1.05	0.27	3.51	0.13	-
	最大年下陷速率	0.5	-	-	-	-	3.5	5.6	2.6	-	1.6	3.1	2.5	-
	目前顯著下陷面積	0	-	-	-	-	1.4	104.9	0	-	0	0.1	0	106.40
106	最大累積下陷量	2.08	0.49	0.12	0.02	0.02	2.51	2.57	1.55	1.06	0.27	3.53	0.14	-
	最大年下陷速率	0.9	-	0.3	-	-	3.5	6.7	3.2	2.1	-	3.8	1.7	-
	目前顯著下陷面積	0	-	0	-	-	16.9	366.2	7.0	0	-	4.9	0	395.00
107	最大累積下陷量	2.09	0.53	0.12	0.04	0.01	2.52	2.59	1.58	1.06	0.27	3.56	0.15	-
	最大年下陷速率	1.6	2.0	-	0.3	0.2	3.4	6.6	4.7	-	-	3.1	1.2	-
	目前顯著下陷面積	0	0	-	0	0	9.1	296.2	114.2	-	-	0.1	0	419.60

※註：1.資料來源，彙整自水利署網站公開資訊。

附錄12：近年以特別預算投入農田排水及埤塘、圳路改善後107年度仍發生淹水情形者之治理經費概況表 單位：新臺幣百萬元
縣市別	所屬水系及排水系統	易淹水計畫		流綜計畫				前瞻計畫				合計		受保護鄉鎮市107年度仍有淹水情形者
		第一至三期		第一、二期		第三期		第一期		第二期
		核定 / 經費	決算數	核定 / 經費	決算數	核定 / 經費	執行數	核定 / 經費	決算數	核定 / 經費	執行數	核定 / 經費	執行數
嘉義縣	地方管區排-六腳鰲鼓排水系統	49	35	73	71	6	6	8	8	6	-	141	120	新港鄉
	地方管區排-荷苞嶼排水系統	66	65	104	103	54	54	65	64	-	-	288	286	朴子市
	地方管區排-埤子頭排水系統	-	-	8	8	-	-	83	83	-	-	92	91	新港鄉
臺南市	地方管區排-將軍溪排水系統	452	412	60	59	103	41	-	-	-	-	615	513	將軍區、佳里區、西港區、學甲區、麻豆區、下營區
	地方管區排-後鎮菁寮排水系統	12	11	-	-	-	-	22	22	-	-	33	33	後壁區
	地方管區排-新田寮排水系統	137	109	-	-	13	4	-	-	-	-	150	113	新營區、鹽水區
	地方管區排-鹽水溪排水系統	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	新市區
	地方管區排-龜子港排水系統	75	72	-	-	3	3	5	5	4	-	86	80	柳營區
	地方管區排-劉厝排水系統	84	84	21	21	52	52	-	-	-	-	158	157	西港區
高雄市	地方管區排-土庫排水系統	94	90	-	-	-	-	-	-	-	-	94	90	阿蓮區

※註：1.資料來源，農委會提供。
2.表列「執行數」統計至108年3月底止；合計欄有自千元四捨五入之尾差。