我國醫療網計畫執行成效及醫療資源分布之探討
一、醫療網計畫已推動逾30年，部分醫療網及緊急醫療網等規劃目標迄尚未達成，允宜持續強化辦理並提升執行能量
我國自75年起陸續推動各期醫療網計畫，目前刻正辦理第八期醫療網計畫(計畫期程106年度至109年度)，第一期至第八期計畫總經費高達1,447億元，期能促進醫療資源均衡之發展。經查：
(一)部分二級、次醫療區域未達成醫療網及緊急醫療網之規劃目標，且部分區域之緊急醫療量能仍待提升
衛福部依醫療法第88條第1項之規定，將全國劃分為6個一級醫療區域、17個二級醫療區域及50個次醫療區域，並訂定醫療網計畫，其規劃目標醫療網於二級醫療區域、次醫療區域分別為均有區域級醫院、社區醫院(詳附表3-1-1)。據衛福部說明，截至108年5月止，臺東-大武次醫療區域仍無地區級以上醫院。
復觀察緊急醫療網，全國共計200家急救責任醫院，其中重度級41家、中度級79家、一般級80家，其中重度級及中度級分別以臺北區及中區為多數，緊急醫療資源容有分布不均情形(詳附表3-1-2)。又由規劃目標達成情形觀之，二級、次醫療區域規劃目標分別為均有重度級急救責任醫院、急救責任醫院，暨具中度急救責任醫院之次醫療區域達90%；惟截至107年底止，南投、臺東、苗栗等二級醫療區域尚無重度級急救責任醫院，且次醫療區域尚無中度級以上急救責任醫院者，包括新竹-竹東、屏東-恆春、臺東-關山、臺東-成功、臺東-大武、花蓮-鳳林及花蓮-玉里等7個次醫療區域，完成率約87%，亦未達成前開90%目標，該等區域之在地及緊急醫療量能仍待檢討提升。
附表3-1-1：現行醫療網醫療區域之規劃目標及達成情形彙總表
項目	一級醫療區域	二級醫療區域	次醫療區域
數目	6	17	50
劃分原則	按健保六大分區	以縣市行政區為主，並搭以共同生活圈概念	以鄉鎮市生活圈為主，並考量交通運輸動線
規劃目標 / 醫療網	提供完整之三級醫療照護 / 每200萬人一家醫學中心	提供充分之急性住院照護 / 均有區域級醫院	提供初級照護 / 均有社區醫院
緊急醫療網 / 目標	-	均有重度級急救責任醫院	均有急救責任醫院 / 中度急救責任醫院達90%(第7期計畫目標)
未達成目標	南投、臺東、苗栗等二級醫療區域無重度級急救責任醫院 / 臺東-大武次醫療區域無地區級以上醫院 / 中度急救責任醫院達成率87%：新竹-竹東、屏東-恆春、臺東-關山、臺東-成功、臺東-大武、花蓮-鳳林及花蓮-玉里等7個次醫療區域尚無中度級以上急救責任醫院

※註：1.資料來源，綜合整理自衛福部醫事司司長石崇良之「醫療體系改革的回顧」簡報(107年4月21日)、歷年醫療網計畫及衛福部提供之資料。

附表3-1-2：急救責任醫院家數及其分區一覽表(108年2月11日公告) 單位：家
一級醫療 / 區域別	緊急醫療能力分級			小計
	重度	中度	一般
臺北區	16	17	19	52
北區	4	12	11	27
中區	9	18	12	39
南區	6	14	9	29
高屏區	5	15	20	40
東區	1	3	9	13
合計	41	79	80	200

※註：1.資料來源，整理自衛福部108年2月11日公告之急救責任醫院分區名單資料。又醫療區域劃分明細，請詳見附錄2。
(二)次醫療區域中，半數未能達成醫療網每萬人口35床之規劃目標；另金門縣、連江縣亦尚未達成
衛福部表示，醫療網計畫全程目標規劃值為急性一般病床平均每萬人口35床，且據醫院設立或擴充許可辦法規定，急性一般病床於次醫療區域，每萬人不得逾50床；於一級醫療區域，急性一般病床達500床以上醫院，其病床數，每萬人不得逾6床(現行我國病床管理及規劃目標，詳附表3-1-3)。
據衛福部108年5月14日及7月8日提供「每萬人口急性一般病床許可數」資料，截至108年5月止，全國平均值為37.54床，雖達醫療網每萬人口35床之規劃目標，惟50個次醫療區域中，尚未達成35床目標者，包括基隆、臺北-西北區、臺北-西區、臺北-南區、宜蘭-宜蘭、桃園-中壢、新竹-竹東、苗栗-海線、苗栗-中港、臺中-山線、南投-竹山、南投-南投、南投-草屯、彰化-南彰化、雲林-斗六、雲林-北港、嘉義-阿里山、臺南-新營、臺南-永康、高雄-旗山、屏東-恆春、澎湖、臺東-大武、臺東-成功、臺東-關山，高達25個次醫療區域(另尚有金門縣、連江縣)仍未達成醫療網每萬人口35床之規劃目標。
附表3-1-3：現行病床管理及規劃目標一覽表
過賸區界定	醫療網目標	病床規模	界定範圍	病床規劃目標
次醫療區域內，每萬人口50床以上	醫療區域每萬人口35床	急性一般病床500(含)床以上	一級醫療區域 / 6大區	6床/每萬人口(限建)
		急性一般病床500床以下	二級醫療區域 / 17區	35床/每萬人口(目標值)
			次醫療區域 / 50區	50床/每萬人口(限建)

※註：1.資料來源，衛福部108年5月14日提供之資料。

另據審計部106年度中央政府總決算審核報告略以，經查衛福部於79年核定之醫療網第二期計畫，規劃至89年應達急性一般病床平均每萬人口35床之目標，且參酌90年5月3日公告「行政院衛生署受理醫院設立或擴充案件審查原則一覽表」，於醫院設立或擴充許可辦法規定，急性一般病床於次醫療區域，每萬人不得逾50床，惟前揭急性一般病床設置之目標及上限，自79年、90年訂定至今，未能檢討修訂，難以引導醫療資源為合理配置，達成均衡醫療資源分布之政策目標。爰此，衛福部允宜參據審計部前述重要審核意見檢討辦理。