我國公共污水回收再利用政策及預算執行成效之探討
目錄 頁次
我國公共污水回收再利用政策及預算執行成效之探討

壹、前言
據2019年聯合國世界水發展報告[1]：「自20世紀80年代開始，全球用水量每年增長1%，到2050年，全球需水量預計比目前用水量將增加20-30%，主要原因歸咎於工業和生活用水增加。將有超過20億人生活在水資源嚴重短缺之國家，約40億人每年至少有一個月時間遭受嚴重缺水之困擾。隨著需水量不斷增長以及氣候變化影響愈加顯著，水資源面臨之壓力將持續升高。」全球面臨缺水困擾，世界部分先進國家，為水資源永續發展及緩解缺水危機，如日本、美國、新加坡及以色列等國家，均將再生水視為多元化水源之重要發展趨勢。
[1] 摘自年聯合國世界水發展報告中2019文執行摘要，資料來源：https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367303_chi。
受全球氣候變遷影響，臺灣豐枯雨量差距大、乾旱週期逐年縮短，致水資源存在缺口及季節性差異，加以傳統水源開發不易等因素，均使我國缺水風險升高，恐不利我國未來經濟與民生發展，解決水資源永續開發及運用為當務之急。我國於104年底訂定「再生水資源發展條例」，為我國推動再生水政策奠定法源基礎，為開發多元化水資源之重要依據。而公共污水處理廠之放流水即為再生水，其具有質穩量定、不受水文天候限制之特質，若能開發利用，對於水資源之多元化及穩定供應將有所助益，並可使既有之污水下水道等基礎建設發揮多重效益。
為建構我國之污水下水道系統，我國自81年起即實施污水下水道建設計畫，迄103底已完成第1期至第4期計畫，並自104年起進入第5期計畫；另外，中央政府擴大公共建設投資計畫（94-97年度）、中央政府振興經濟擴大公共建設投資計畫(98-100年度)及前瞻基礎建設計畫第1期(106-107年度)及第2期(108-109年度)特別預算，亦投入經費持續建構污水下水道建設，並推動公共污水處理廠放流水回收再利用計畫，建置八座水資源回收中心供應再生水，期可成為質量兼具之水資源來源，爰本報告擬探究我國公共污水回收再利用政策及預算執行成效。

貳、我國公共污水回收再利用之環境、法令及現況
臺灣降雨量於時間及空間之分佈極為不均，因而水資源永續開發及運用至為重要，再生水來源不受天候影響，一滴水至少使用兩次，使水資源獲得最大利用。其中公共污水處理廠之放流水具有水量供應穩定之特質，對於水資源供應之穩定將有所助益。茲就我國公共污水回收再利用之環境、法令及現況說明如下：
一、我國公共污水回收再利用之環境概況
(一)臺灣乾旱週期逐年縮短、豐枯雨量差距大
臺灣年降雨量為世界平均值之二倍半，但人均雨量僅全球平均值之1/7，另國際水協會(International Water Association, IWA)評估，氣候變遷使臺灣年均雨量每年降低0.9%，乾旱週期逐年縮短，由17年降為9至10年[2]。再者，據經濟部水利署與國家災害防救科技中心模擬110至129年降雨情境，顯示臺灣面臨「豐偏枯、枯愈枯」現象，豐枯期降雨量均有減少趨勢[3]。此外，雨量在時間及空間之分佈極不均勻，豐枯差距逐漸加大(詳附圖1)，枯豐期雨量比，北部區域4：6，中部區域2：8，南部區域1：9，越往南部豐枯期雨量差異越形懸殊[4]。
[2] 摘述自前瞻基礎建設計畫-水環境建設(水與發展)再生水工程推動計畫(第1次修正)，108年4月，第11頁。
[3] 摘述自前瞻基礎建設計畫-水環境建設伏流水開發工程計畫（核定本），106年7月，第2頁。
[4] 摘述自台灣地區水資源利用現況與未來發展問題，楊偉甫，第2頁。
附圖1: 臺灣豐枯水年雨量紀錄圖 　　 單位：mm(公釐)
※註：1.資料來源，摘自氣候變遷災害風險調適平台。網址：https://dra.ncdr.nat.gov.tw/Frontend/Disaster/RiskDetail/BAL0000022。
(二)亟待開發穩定水源，降低缺水風險
根據臺灣各區域人口變化、每人每日用水量、普及率、售水率、已核定用水計畫及現行因應作為等因子，推估至120年全臺水資源需求成長率約9.3%，各區水資源缺口合計將達每日68萬噸[5]，若未能妥善因應，將衝擊民生及經濟。惟臺灣地形陡峭及地質結構複雜，適合天然水資源開發之壩址原即有限，加上水庫興建亦須長期與外界溝通等因素，均造成傳統水源開發不易，因此水源供應之穩定度備受考驗。
[5] 摘述自前瞻基礎建設計畫-水環境建設伏流水開發工程計畫（核定本），106年7月，第3頁。
就產業用水而言，經評估106年度產業用水缺口每日40萬噸，且產業用水仍將持續成長，若未採取妥善因應作為，預估120年供水吃緊地區將擴增，涵蓋新竹、苗栗、臺中、彰化、嘉義、臺南、高雄及屏東等地區，供水缺口將達每日 116 萬噸[6]，將造成既有產業之損失。以中部科學園區為例，當工業用水之缺水率達20%時，將可能使50%之製程停止導致產能損失，造成之產值損失約為每日2.7億元[7]，亦將限制產業發展、影響投資意願，因而亟待開發穩定水源，俾降低缺水風險。
[6] 摘述自產業穩定供水策略行動方案，107年5月，第2頁。依該方案內容：「產業用水之現況 (106年)水源不足，供水較吃緊地區為桃園、臺中、彰化、嘉義、臺南及高雄等地區，合計供水缺口約每日40萬噸，…，產業用水仍將持續成長。如未儘速採取妥善因應作為，預估未來目標年民國120年供水吃緊地區將擴增，涵蓋新竹、苗栗、臺中、彰化、嘉義、臺南、高雄及屏東等地區，屆時預估全國供水缺口可能會達到每116萬噸。惟仍須視景氣變化及已核定用水計畫開發案之投資與廠商進駐情形而變動。」
[7] 摘述自前瞻基礎建設計畫-水環境建設(水與發展)再生水工程推動計畫(第1次修正)，108年4月，第 16頁。

二、我國公共污水回收再利用相關法令
近年全球氣候劇烈變遷，水資源政策應妥善全盤規劃思考，在傳統水源外，須規劃具前瞻性且務實水資源配置，以因應氣候變遷可能提高之缺水風險。為此，我國於104年12間制定再生水資源發展條例，賦予廢污水及放流水回收利用之明確法律框架，使水資源利用更加多元化，水資源除了水庫水、川流水、地下水、伏流水、海淡水等來源外，將再加入再生水，為我國政府推動再生水政策奠定法源基礎。而公共污水回收再利用為系統再生水，係屬再生水之一種[8]，其涉及前端之污水下水道建置、再生水之供需、再生水之水質標準等，主要之相關法令如下：
[8] 依再生水資源發展條例第3條規定，系統再生水係指取自下水道系統之廢（污）水或放流水，經處理後可再利用之水。
(一)中央主管機關相關法規
我國公共污水回收再利用涉及之中央主管機關包括經濟部、內政部、環保署、農委會及科技部等單位，除再生水資源發展條例係我國公共污水回收再利用之主要依據外，經濟部之水利法訂有水利事業興辦之相關規範；內政部則以下水道法、建築法等法令，對於建置下水道系統及建築設計設定標準予以規範；環保署則透過水污染防制法、環境影響評估法及土壤及地下水污染整治法等，訂有水回收再利用標準及審核機制；而農委會、科技部分別以農業科技園區設置管理條例及科技工業園區設置管理條例，規範園區內產業使用再生水之相關規定（詳附表1）。
附表1:中央主管機關針對公共污水回收再利用相關法令名稱一覽表
主管機關	法規名稱
經濟部	1.再生水資源發展條例 / 2.水利法
內政部	1.下水道法 / 2.建築法
環保署	1.水污染防制法 / 2.環境影響評估法 / 3.土壤及地下水污染整治法
農委會	農業科技園區設置管理條例
科技部	科技工業園區設置管理條例

※註：1.資料來源，整理自全國法規資料庫。
2.本表僅列出中央主管機關主管之法律層級法規，不包括地方政府或其他層級之相關法規。
 (二)再生水資源發展條例及相關子法訂定情形
再生水資源發展條例於104年12月14日經立法院三讀通過，並於12月30由總統令公布，係推動再生水開發、供給、使用及管理等之主要依據，重要內容包括如興辦或變更開發行為位於水源供應短缺之虞地區者，應使用一定比率之系統再生水；再生水之使用用途及其水質標準；再生水費之計算公式及其調整或爭議處理方式等事項，冀建置再生水發展之法治環境。
另該條例授權訂定9項子法，經濟部已於105年8月至11月間陸續完成針對水源供應短缺之虞地區使用再生水辦法、公共下水道系統污水或放流水無償供應之一定期間及計費準則、中央對直轄市及縣市政府再生水開發案建設費用補助辦法、再生水水質標準及使用遵行辦法、再生水經營業籌設許可及再生水開發案興辦許可辦法、下水道系統廢污水或放流水供自行使用許可申請辦法、再生水開發案取水構造物與水處理設施及供水設施專業技師簽證規則、再生水經營業收取再生水費計算公式準則、再生水設施檢查及水量申報辦法等9項子法之訂定(詳附表2)。
附表2: 再生水資源發展條例授權子法訂定情形
編號	名稱	依據 / 條文	已完成日期 / (年月日)
1	水源供應短缺之虞地區使用再生水辦法	第4條	105.11.04
2	公共下水道系統污水或放流水無償供應之一定期間及計費準則	第5條	105.08.16
3	中央對直轄市及縣市政府再生水開發案建設費用補助辦法	第6條	105.09.29
4	再生水水質標準及使用遵行辦法	第7條	105.10.17
5	再生水經營業籌設許可及再生水開發案興辦許可辦法	第9條	105.08.11
6	下水道系統廢污水或放流水供自行使用許可申請辦法	第11條	105.08.11
7	再生水開發案取水構造物與水處理設施及供水設施專業技師簽證規則	第13條	105.08.17
8	再生水經營業收取再生水費計算公式準則	第14條	105.08.09
9	再生水設施檢查及水量申報辦法	第15條	105.08.17

※註：1.資料來源，經濟部水利署提供。

三、我國公共污水回收再利用現況
公共污水回收再利用係取自公共污水下水道之系統再生水，廢(污)水經由污水下水道收集後，再透過污水處理廠處理為放流水，再由再生水資源中心處理達到水質使用標準後成為再生水。我國公共污水之收集及回收再利用之現況如下：
(一)公共污水下水道用戶平均接管普及率
公共污水下水道系統是生活污水集中之主要管道，透過污水之收集始得將其進一步處理為放流水及再生水，因此，公共污水下水道用戶接管普及率之高底，涉及生活污水是否能妥善被處理，亦是再生水水源穩定之重要關鍵。近年來我國公共污水下水道用戶平均接管普及率逐年提高，102年度至108年3月分別為24.78%、26.57%、28.35%、29.95%、31.96%、33.72%及34.02%(詳附表3)。
附表3：近年公共污水下水道用戶平均接管普及率情形表 　 單位：%
縣市別	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年
新北市	37.23	41.52	46.49	50.10	54.61	59.19	59.86
台北市	73.77	74.96	75.77	76.44	77.18	78.18	78.18
桃園市	3.61	3.79	4.43	5.31	8.78	11.18	11.77
台中市	11.07	12.09	13.19	14.46	16.19	17.80	18.05
台南市	13.65	15.04	16.00	16.97	18.32	19.03	19.32
高雄市	32.88	34.51	36.60	39.11	41.11	42.69	43.21
宜蘭縣	20.48	22.36	24.64	26.83	28.61	30.48	30.75
新竹縣	10.56	12.57	13.21	14.65	15.98	17.27	17.45
苗栗縣	5.03	7.68	11.66	14.00	14.86	17.10	18.03
彰化縣	0.58	0.62	0.70	1.01	1.00	1.04	1.04
南投縣	2.93	2.97	3.21	3.30	3.31	4.50	4.66
雲林縣	4.36	4.44	4.46	4.51	4.53	4.54	4.57
嘉義縣	4.83	5.44	6.51	7.54	7.69	8.21	8.31
屏東縣	8.70	10.90	12.23	12.60	12.78	12.89	12.88
台東縣	0.34	0.58	0.58	0.57	0.57	0.58	0.57
花蓮縣	15.97	20.44	24.70	27.95	30.12	33.06	33.48
澎湖縣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基隆市	15.58	19.05	24.89	27.63	31.12	34.22	34.84
新竹市	10.86	11.86	12.77	13.73	15.30	17.17	17.21
嘉義市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55
金門縣	25.93	27.17	30.41	31.93	33.49	34.50	34.61
連江縣	88.16	87.06	85.33	82.04	76.40	71.43	70.27
公共污水下 / 水道普及率	24.78	26.57	28.35	29.95	31.96	33.72	34.02
整體 / 目標值	23.11	25.04	27.60	29.10	30.60	32.10	33.60
整體目標 / 達成率	107.23	106.12	102.72	102.93	104.45	105.05	101.25

※註：1.資料來源，內政部營建署提供。
2.108年度為截至3月底之資料。
(二)污水處理廠及水資源回收中心（再生水廠）建置及運作概況
截至107年底，國內營運中之污水處理廠計63座，目前用戶接管率介於3.74%至100%之間、處理水量率則落於5.36%至152.33%之間(詳附表4)。依行政院102年核定之「公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動方案」及106年核定之「前瞻基礎建設計畫-水環境建設(水與發展)再生水工程推動計畫」等再生水計畫，已將鳳山溪、安平、福田、豐原、永康、臨海、仁德及水湳等8座水資源回收中心列入示範推動方案，其中鳳山溪水資源回收中心已於107年8月23日開始供水，每日供水2.5萬噸，108年8月擬再增加2萬噸之供水量。
附表4：營運中各污水處理廠之基本運作情形表 單位：%、CMD
序號	處理廠名稱	營運時間	用戶接管率(%)	設計水量(CMD)(a)	處理水量(CMD)(b)	處理水量率(c=b/a)%
1	迪化污水處理廠	093/01/01	60.56	500,00	433,709	86.74
2	內湖污水處理廠	092/10/01	45.09	150,000	117,224	78.15
3	淡水水資源回收中心	097/08/15	100.00	42,000	34,539	82.24
4	八里污水處理廠	087/07/01	54.16	1,320,000	1,047,354	79.35
5	林口水資源回收中心	095/11/02	84.07	23,000	18,372	79.88
6	烏來污水處理廠	085/04/30	100.00	1,300	1,014	78.00
7	直潭污水處理廠	085/04/30	100.00	3,300	1,005	30.45
8	坪林污水處理廠	088/09/20	100.00	3,300	1,002	30.36
9	基隆市六堵水資源回收中心	092/11/01	57.98	22,000	8,683	39.47
10	和平島水資源回收中心	101/01/01	23.36	63,500	10,109	15.92
11	宜蘭地區水資源回收中心	096/07/01	73.76	30,000	28,229	94.10
12	羅東地區水資源回收中心	098/06/26	77.57	45,000	20,986	46.64
13	竹東水資源回收中心	098/09/01	54.60	10,500	5,488	52.27
14	竹北水資源回收中心	098/06/16	47.44	20,000	18,179	90.90
15	大溪污水處理廠	101/12/23	53.35	3,750	2,848	75.95
16	龜山水資源回收中心	079/07/24	100.00	35,000	21,557	61.59
17	桃園北區水資源回收中心	104/11/09	23.30	50,000	26,530	53.06
18	石門水資源回收中心	102/06/19	51.73	10,400	2,508	24.12
19	復興鄉都市計畫區水資源回收中心	098/09/16	100.00	475	198	41.68
20	花蓮水資源回收中心	098/12/01	88.35	50,000	36,066	72.13
21	介壽村污水處理廠	097/05/01	100.00	450	123	27.33
22	新竹市客雅水資源回收中心	103/08/01	27.76	30,000	23,506	78.35
23	苗栗地區水資源回收中心	100/07/01	24.46	9,000	4,978	55.31
24	明德水庫特定區南岸水資源回收中心	103/04/23	51.16	25	9	36.00
25	明德水庫特定區水資源回收中心	102/03/01	30.42	600	80	13.33
26	竹南頭份水資源回收中心	101/08/23	58.37	15,500	10,483	67.63
27	臺中港特定區(一期)污水處理廠	087/05/25	3.74	8,500	3,680	43.29
28	福田水資源回收中心	090/11/01	41.81	166,250	98,878	59.48
29	台中市石岡壩水資源回收中心	103/07/07	33.71	22,000	5,586	25.39
30	水湳經貿園區水資源回收中心	106/02/14	28.30	18,000	2,116	11.76
31	文山水資源回收中心	106/06/27	29.41	5,000	1,987	39.74
32	環山水資源回收中心	095/07/20	54.55	400	115	28.75
33	梨山水資源回收中心	097/06/01	19.20	901	90	9.99
34	廍子水資源回收中心	104/11/03	54.20	12,500	2,024	16.19
35	二林污水處理廠	098/09/09	90.20	6,200	2,563	41.34
36	草屯水資源回收中心	107/05/17	13.94	10,000	536	5.36
37	溪頭污水處理廠	088/09/01	100.00	1,100	1,146	104.18
38	內轆污水處理廠	049/10/01	100.00	1,500	630	42.00
39	中正污水處理廠	084/10/01	100.00	1,300	672	51.69
40	斗六市水資源回收中心	097/09/01	51.95	20,000	7,417	37.09
41	嘉義縣民雄鄉水資源回收中心	103/10/01	42.70	5,800	2,475	42.67
42	嘉義縣擴大縣治污水處理廠	097/10/02	20.50	21,600	3,650	16.90
43	朴子市水資源回收中心	102/02/01	35.41	4,200	1,724	41.05
44	仁德水資源回收中心	105/08/01	3.88	15,500	1,224	7.90
45	安平水資源回收中心	088/07/01	84.58	132,000	148,714	112.66
46	柳營鄉水資源回收中心	094/09/01	42.97	6,000	2,239	37.32
47	官田區污水處理廠	100/08/14	47.45	2,125	885	41.65
48	安南水資源回收中心	106/01/26	19.59	13,500	3,686	27.30
49	虎尾寮污水處理廠	090/09/17	19.18	12,000	5,445	45.38
50	楠梓污水處理廠	098/12/31	36.75	75,000	29,173	38.90
51	中區污水處理廠	076/01/24	65.27	750,000	673,730	89.83
52	旗美污水處理廠	104/05/01	32.80	4,000	3,804	95.10
53	大樹污水處理廠	094/08/01	41.48	12,000	3,734	31.12
54	鳳山水資源回收中心	096/04/27	60.68	156,000	87,997	56.41
55	岡山橋頭污水處理廠	107/12/15	3.94	50,000	10,668	21.34
56	屏東縣恆春鎮水資源回收中心	101/09/12	87.42	4,600	2,459	53.46
57	六塊厝污水處理廠	095/11/27	95.36	50,000	37,265	74.53
58	知本水資源回收中心	102/10/15	17.35	5,400	1,149	21.28
59	金城水資源回收中心	091/12/20	95.27	4,275	2,852	66.71
60	榮湖水資源回收中心	088/08/15	29.09	3,000	667	22.23
61	東林水資源回收中心	093/04/01	100.00	300	457	152.33
62	太湖水資源回收中心	082/05/04	75.69	2,583	1,984	76.81
63	擎天水資源回收中心	083/04/15	16.30	500	199	39.80

※註：1.資料來源，內政部營建署提供，截至107年底資料。
2.CMD為噸/每日。
3.處理水量率超過100%，部分係因雨量過度集中所致。

參、我國公共污水回收再利用相關預算執行情形
為進行公共污水回收再利用，近年來於公務預算(編列於營建署單位預算)及特別預算(編列於中央政府擴大公共建設投資計畫及前瞻基礎建設計畫特別預算)編列相關經費(詳附表5)，以建置污水下水道、污水處理廠及水資源回收中心(再生水廠)等相關建設；近10年來預算規模均在百億元以上(詳附圖2)。茲說明如下：
一、公務預算
我國在73年制定下水道法後，行政院於77年8月18日核定「污水下水道發展方案」，該方案歷經 81 年10 月 5 日、87 年 3 月 12 日及 98 年 3 月 30 日三次修正[9]，81年起並於公務預算編列污水下水道建設計畫，迄103年度已完成第1至4期計畫，目前正進行第5期計畫。其中第1期建設計畫(81-86年度)、第2期建設計畫(87-92年度)、第3期建設計畫(92-97年度)及第4期建設計畫(98-103年度)預算數各為171.33億元、168.78億元、298.12億元及459.3億元；決算數分別為171.33億元、168.78億元、273.07億元及433.84億元；執行率各為100%、100%、91.60%及94.46%（詳附表5），前4期計畫主要著重於污水下水道系統工程之建置。
[9] 摘自中華民國 105 年度污水下水道統計要覽。
污水下水道建設第5期計畫(104-109年度)計畫，除延續前4期以「工程建設」為主之相關建設外，並納入「環保永續」思維，加入推動放流水回收再利用與污泥減量等計畫內容，以因應氣候變化對水資源之多元需求，並拓展污水下水道建設整體效益。第5期計畫於104至107年度累計預算數482.75億元、決算數470.48億元、執行率97.46%；108年度編列預算126.71億元，現仍持續進行中(詳附表6）。

二、特別預算
(一)中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算
為進行污水下水道建設，中央政府除於公務預算編列經費外，另於中央政府擴大公共建設投資計畫（94-97年度）及中央政府振興經濟擴大公共建設投資計畫(98-100年度)相關特別預算亦編列經費支應，其預算數各為252.14億元及360.63億元；決算數分別為247.18億元及337.79億元；執行率為98.03%及93.67%(詳附表5)。
(二)前瞻基礎建設計畫特別預算
為進行臺中水湳及高雄臨海地區再生水工程(列於水與發展項目)、協助地方政府改善污水系統管理及污水處理效能(列於水與環境)、辦理沙崙綠能科學城之污水系統建置工程(列於綠能建設)，於前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(106-107年度)編列18.9億元、決算數18.84億元、執行率99.69%。第2期特別預算(108-109年度)編列預算數32.68億元(詳附表5)，現正進行中。
附表5：公共污水回收再利用相關預算執行情形 單位：新台幣千元、%
項目	期程	預算數	決算數	執行率(%)
公務預算-污水下水道建設計畫
第1期	81-86	17,133,000	17,133,000	100.00
第2期	87-92	16,878,000	16,878,000	100.00
第3期	92-97	29,812,400	27,307,209	91.60
第4期	98-103	45,930,287	43,384,433	94.46
第5期	104-109	92,712,000	-	-
特別預算
中央政府擴大公共建設投資計畫	94-97	25,214,900	24,718,091	98.03
中央政府振興經濟擴大公共建設投資計畫	98-100	36,063,000	33,778,800	93.67
前瞻基礎建設計畫第1期特別預算	106-107	1,890,000	1,884,182	99.69
1.水與發展	106-107	20,000	19,052	95.26
2.水與環境	106-107	1,775,000	1,770,130	99.73
3.綠能建設	106-107	95,000	95,000	100.00
前瞻基礎建設計畫第2期特別預算	108-109	3,268,202	-	-
1.水與發展	108-109	818,202	-	-
2.水與環境	108-109	1,960,000	-	-
3.綠能建設	108-109	490,000	-	-

※註：1.資料來源，內政部營建署提供，本表為中央政府編列之相關經費。
2.污水下水道建設第5期計畫之預算數，暫以行政院核定數列示。108年度及109年度尚無預算數或執行數、執行率者，以「-」表示。
附表6：污水下水道第5期建設計畫預決算情形表
單位：新台幣千元、%
年度	預算數	決算數	執行率(%)
104	11,444,279	11,054,584	96.59
105	12,688,856	12,330,330	97.17
106	11,589,681	11,221,059	96.82
107	12,552,109	12,442,217	99.12
104-107合計	48,274,925	47,048,190	97.46
108	12,670,512	-	-

※註：1.資料來源，內政部營建署提供。108年度尚無執行數、執行率者，以「-」表示。

附圖2：近10年公共污水回收再利用相關預算編列趨勢圖
※註：1.資料來源，內政部營建署提供。本報告製圖。
肆、我國公共污水回收再利用政策與執行成效之檢討
一、我國公共污水回收再利用相關配套法令未順利推動，不利推展使用再生水，允宜適時檢討調整
我國雖已訂有再生水資源發展條例及其關子法，以做為推動我國公共污水回收再利用之政策依據，因其涉前端污水收集及處理，以及再生水之供需關係成立，方得達成，故相關配套法令亦須推動，方可推展使用再生水。惟：
(一)下水道使用費各縣市政府開徵情形不一，不利下水道建設之普及與營運維護管理
下水道使用費係依「使用者付費」原則，對使用污水下水道之特定對象收費，所收費用作為污水下水道之操作維護、營運管理成本。依下水道法第26條規定[10]，用戶使用下水道，應繳納使用費，並由直轄市、縣 (市) 主管機關擬訂徵收法令，據此，目前各地方政府針對事業用戶或一般用戶下水道使用費開徵情形不一，除高雄市及台北市全面開徵外；桃園市、台中市、台南市、宜蘭縣、嘉義縣、基隆市及新竹市等縣市針對部分事業用戶開徵下水道使用費，而尚未開徵家戶下水道使用費；其餘縣市則均尚未開徵(詳附表7)。未能徵收使用費，則地方政府須自行支付污水下水道之維護管理成本，長期將形成財政負擔，不利下水道建設之普及及營運維護管理。
[10] 下水道法第26條規定：「用戶使用下水道，應繳納使用費；其計收方式如左︰ 一、按下水道用戶使用自來水及其他用水之用量比例計收。 二、按下水道用戶排放之下水水質及水量計收。 三、其他經主管機關核定之方式。 前項使用費計算公式及徵收辦法，由直轄市、縣 (市) 主管機關擬訂，報請中央主管機關核定之。」
附表7：地方政府開徵下水道使用費情形表
縣市別	開徵情形	地方政府開徵之法令名稱
台北市	已針對家戶、事業用戶全面徵收使用費	台北市污水下水道使用費徵收自治條例
桃園市	已開徵部分事業用戶下水道使用費，尚未開徵家戶下水道使用費	桃園市污水下水道使用費徵收自治條例
台中市	已開徵事業用戶下水道使用費，尚未開徵家戶下水道使用費	台中市污水下水道使用費徵收自治條例
台南市	已開徵部分事業用戶下水道使用費，尚未開徵家戶下水道使用費	台南市污水下水道使用費徵收自治條例
高雄市	已針對家戶、事業用戶全面徵收使用費	高雄市污水下水道使用費徵收自治條例
宜蘭縣	已開徵部分事業用戶下水道使用費，尚未開徵家戶下水道使用費	宜蘭縣污水下水道使用費徵收自治條例
嘉義縣	已開徵部分事業用戶下水道使用費，尚未開徵家戶下水道使用費	嘉義縣污水下水道使用費徵收自治條例
基隆市	已開徵部分事業用戶下水道使用費，尚未開徵家戶下水道使用費	基隆市污水下水道使用費徵收自治條例
新竹市	已開徵部分事業用戶下水道使用費，尚未開徵家戶下水道使用費	新竹市污水下水道使用費徵收自治條例

※註：1.資料來源，內政部營建署提供。其他未列出之縣市，係尚未開徵。
(二)未劃設水源供應短缺之虞地區，致無法依相關規定推展使用再生水
為水資源之有效整合運用，依再生水資源發展條例第4條[11]及水源供應短缺之虞地區使用再生水辦法第2條[12]規定，水源供應短缺之虞地區係指經檢討水源開發情勢、水源整體調配措施、系統再生水發展潛勢及其他相關因素，於目標年自來水可供水量無法滿足需求水量，所公告之地區。前述辦法並規定，位於水源供應短缺之虞地區之新開發之用水端，其生活用水及其他用水需使用10%、工業用水需使用50%以上之再生水[13]，惟據行政院規劃[14]，目前尚未劃設水源供應短缺之虞地區。鑑於目前使用再生水之成本仍高於自來水等其他水源，因而若未劃該等地區，將導致相關單位無法依相關規定，督促規範推展事業單位使用再生水。
[11] 再生水資源發展條例第4條規定：「應提出用水計畫之開發單位，其興辦或變更開發行為位於區域水資源經理基本計畫之水源供應短缺之虞地區（以下簡稱水源供應短缺之虞地區），應依中央主管機關核定之用水計畫，使用一定比率之系統再生水。…。」
[12] 水源供應短缺之虞地區使用再生水辦法第2條規定：「本條例第4條所稱水源供應短缺之虞地區，指區域水資源經理基本計畫之各地區供需分析，經中央主管機關檢討水源開發情勢、水源整體調配措施、系統再生水發展潛勢及其他相關因素，於目標年自來水可供水量無法滿足需求水量，並經其公告之地區。」
[13] 依水源供應短缺之虞地區使用再生水辦法第4條第3項規定：「前2項應使用系統再生水之一定比率如下，其用水包含生活、其他及工業用水者，每日應使用系統再生水量得合計之： 一、用水計畫中屬生活及其他用水，應使用10%以上系統再生水。 二、用水計畫中屬工業用水，應使用50%以上系統再生水。」
[14] 行政院已於106年11月7日穩定供水記者會揭示，將以開源、節流、調度及備援等四大策略，穩定供應國內用水，於120年各縣市將有餘裕水源，尚無須公告水源供應短缺之虞地區。
(三)耗水費之徵收有利於鼓勵用水人使用再生水，然是否實施仍待凝具社會共識
105年5月25日公布增訂之水利法第 84-1 條第1項：「為水資源有效及永續利用，中央主管機關得向用水超過一定水量之用水人徵收耗水費。但已落實執行節約用水措施者，得於60%範圍內，酌予減徵。」賦予徵收耗水費之法源依據，並於同條第3項規定：「前2項各標的用水耗水費之計算與徵收方式、徵收對象、繳納期限、節水措施、減徵範圍與方式及其他相關事項之辦法，由中央主管機關會同相關中央目的事業主管機關定之。」準此，耗水費之徵收有利於鼓勵企業使用再生水，經濟部並得依前開法令訂定耗水費徵收辦法。
經濟部水利署為研擬耗水費徵收辦法草案，曾召開跨部會諮詢會議，及與利害關係人召開多場諮詢座談會[15]，惟因耗水費徵收對個別產業影響程度不一，或可能會牽動民生物價，或影響投資意願，且與企業經營規模、景氣循環等息息相關，目前仍待凝具社會共識。
[15] 依據經濟部107年5月18日經授水字第 10702551280 號函。
綜上，我國雖已訂有再生水資源發展條例及其關子法，以做為推動我國公共污水回收再利用之政策依據，惟相關配套法規未能順利推動，允宜持續督促協調各縣市政府適時檢討開徵下水道使用費；並視水資源調度情形及經濟產業狀況，適時檢討劃設水源供應短缺之虞地區之可行性；另針對耗水費是否徵收持續凝具社會共識，俾推展使用再生水。

二、整體污水處理率為影響我國世界競爭力排名之負面因素，且部分縣市建置公共污水下水道之工程進度落後，或普及率仍待提升，允宜檢討督促地方政府積極改善，以豐沛再生水源
營建署持續推動國內污水下水道建設，我國103年底至107年底之整體污水處理率各為48.91%、51.15%、53.35%、55.86%及58.21% ，公共污水下水道用戶平均接管普及率(以下簡稱接管普及率)各為26.75%、28.35%、29.95%、31.96%及33.72%(詳附表8)，均持續提升。經查：
(一)整體污水處理率為影響我國世界競爭力排名之負面因素
污水下水道建設之佈建及後續污水處理情形，為評定都市環境是否現代化之重要指標之一。而整體污水處理率係公共污水下水道用戶平均接管普及率、專用污水下水道普及率及建築物污水處理設施設置率之合計，該指標係瑞士洛桑國際管理發展學院世界競爭力報告（IMD World Competitiveness Yearbook）之「基礎建設」項目評比細項之一[16]。而我國在2015年至2019年世界競爭力報告中，整體排名各為第11名、第14名、第14名、第17名及第19名；基礎建設項目排名分別為第18名、第19名、第21名及第22名，而污水處理率排名則為第44名、第42名、第37名、41名及第39名（詳附表9），可知，整體污水處理率係為影響我國競爭力排名之負面因素。
[16] IMD評比有4大類項目，包括「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」及「基礎建設」，整體污水處理率為基礎建設之評比細項之一。
(二)部分縣市之公共污水下水道工程進度未如預期，或有普及率仍待提升情事，影響計畫成效，且不利豐沛再生水源
公共污水下水道為收集污水之重要管道，再生水則是透過污水收集再處理為可運用之水源，因此污水下水道建設之普及程度，攸關再生水源充足與否。營建署為推動國內污水下水道建設，針對各縣市政府訂有公共污水下水道用戶接管普及率之年度目標。惟部分縣市各年度建置公共污水下水道之工程，或因發包過程發生流標、未如期取得路權或施工過程不盡順利等情事，至工程進度未如預期。以106年度觀察，部分縣市未能達成該年度預定之接管普及率目標，包括苗栗縣(41.67%)、彰化縣(0%)、嘉義縣(51.85%)、花蓮縣(68.51%)等縣市政府(詳附表10)；107年度則有彰化縣(19.05%)及雲林縣(12.50%)等縣市(詳附表11)，均發生未達目標值之情事。
另截至108年3月底，部分縣市之公共污水下水道接管普及率甚至低於10%，包括彰化縣(1.04%)、南投縣(4.66%)、雲林縣(4.57%)、嘉義縣(8.31%)、台東縣(0.57%)、澎湖縣（0%）及嘉義市(0.55%)等(詳附表11)，已影響計畫成效，且不利豐沛再生水源。
附表8：我國近年來污水處理率情形表　　　　 　　　　　單位：%
年度底	公共污水下水道用戶平均接管普及率(1)	專用污水下水道 / 普及率(2)	建築物污水處理設施設置率(3)	污水處理率(1+2+3)
103	26.57	10.16	12.18	48.91
104	28.35	10.19	12.62	51.15
105	29.95	10.29	13.12	53.35
106	31.96	10.35	13.54	55.86
107	33.72	10.47	14.02	58.21

※註：1.資料來源，內政部營建署營建統計年報。
附表9：近年來IMD世界競爭力報告之我國相關項目排名情形表
報告出具時間	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
整體排名	11	14	14	17	19
基礎建設	18	19	21	22	19
污水處理率	44	42	37	41	39

※註：1.資料來源，內政部營建署提供。

附表10：106年度各縣市公共污水下水道用戶平均接管普及率達成情形表
縣市別	接管普及率 / 目標值%(A)	接管普及率實際值%(B)	普及率達成% / (B/A)%	未達目標值原因
苗栗縣	2.40	1.00	41.67	路證未及時取得，造成主次幹管工進延遲，進而影響用戶接管期程。
彰化縣	0.01	0.00	0.00	用戶工程標流標，遲至106年10月24日決標，後於12月進場施作以致年度接管戶數未達預期。
嘉義縣	0.27	0.14	51.85	路權申請及配合朴子市廟會活動而辦理停工約5個月，導致目標接管數無法達成。
花蓮縣	3.43	2.35	68.51	因工程廢標流標及調解等因素，延誤污水下水道系統分支網及用戶接管工程之預定開工及後續進度，影響當年度接管戶數績效。

※註：1.資料來源，內政部營建署提供。

附表11：107年度各縣市公共污水下水道用戶平均接管普及率達成情形表
縣市別	接管普及率目標值%	接管普及率實際值%	普及率達成% / (B/A)%	未達目標值原因
彰化縣	0.21	0.04	19.05	管線施工時遭遇管線問題，以致管網佈設進度未如預期，並影響後續用戶接管期程。
雲林縣	0.08	0.01	12.50	斗六市污水用戶接管開口合約標案設計監造廠商評選案107.08.16 第三次開標(流標)，多次流標影響本年度預定接管戶數。

※註：1.資料來源，內政部營建署提供。
綜上，污水下水道建設之佈建及後續污水處理情形，已是評定都市環境是否現代化之重要指標之一，瑞士洛桑國際管理發展學院世界競爭力報告（IMD World Competitiveness Yearbook）亦將整體污水處理率，列入「基礎建設」項目評比細項之一。然而近年來整體污水處理率係影響我國世界競爭力排名之負面因素，且部分縣市建置公共污水下水道之工程進度未如預期，或普及率仍待提升，允宜強化對各縣市政府對於污水下水道建設之進度控管，以提高整體污水處理率及部分縣市之公共污水下水道普及率，以豐沛再生水源。

三、污水處理廠運作效率欠佳、放流水之運用率甚低，允宜提升低度利用污水廠之接管普及率，並宣導鼓勵各界使用放流水
我國歷經污水下水道建設1-5期計畫、及中央政府擴大公共建設投資計畫、中央政府振興經濟擴大公共建設投資計畫及前瞻基礎建設計畫特別預算，業已逐步建置污水處理廠，惟現存污水處理廠運作效率欠佳、放流水之運用率尚低，顯示運用效率仍有待提升改善。茲敘明如下：
(一)污水處理廠再利用率尚低
鑒於污水下水道建設之功能展現於完成用戶接管，並得以傳送各種廢污水再經處理、回收利用等，應加速用戶接管，方可妥善運用污水處理廠之處理量能。惟因部分污水處理廠之用戶接管工程尚在建設中，或因當地人口外移(如部分小型污水處理廠受到部落人口外移影響，致污水處理量少)，及辦理機組汰舊換新或新擴建工程等情事，迄107年底止用戶接管率低於5成者，仍有29家(詳附表4[17])，占營運中污水處理廠總數63家之46.03%。迄107年底止，各污水廠每日實際處理水量占設計水量比率(處理水量率)未達5成者計35家(詳附表12) ，已逾半數。其中草屯水資源回收中心(5.36%)、仁德水資源回收中心(7.90)、梨山水資源回收中心(9.99%) (詳附表12)，甚未及1成，顯示污水處理廠存有污水系統設備低度使用情形。
[17] 包括附表4序號2、10、14、17、22、23、25、27-31、33、36、41-44、46-50、52、53、55、58、60、63之污水處理廠，共29家。
附表12：處理水量率未達50%之營運中污水處理廠一覽表
處理 / 水量率	污水廠名稱	家數
未達10%	草屯水資源回收中心(5.36%)、仁德水資源回收中心(7.90)、梨山水資源回收中心(9.99%)	3
10%以上未達20%	水湳經貿園區水資源回收中心(11.76%)、明德水庫特定區水資源回收中心(13.33%)、和平島水資源回收中心(15.92%)、廍子水資源回收中心(16.19%)、嘉義縣擴大縣治污水處理廠(16.90%)	5
20%以上未達30%	知本水資源回收中心(21.28%)、岡山橋頭污水處理廠(21.34%)、榮湖水資源回收中心(22.23%)、石門水資源回收中心(24.12%)、台中市石岡壩水資源回收中心(25.39%)、安南水資源回收中心(27.30%)、介壽村污水處理廠(27.33%)、環山水資源回收中心(28.75%)	8
30%以上未達40%	坪林污水處理廠(30.36%)、直潭污水處理廠(30.45%)、大樹污水處理廠(31.12%)、明德水庫特定區南岸水資源(36.00%)、斗六市水資源回收中心(37.09%)、柳營鄉水資源回收中心(37.32%)、楠梓污水處理廠(38.90%)、基隆市六堵水資源回收中心(39.47%))、文山水資源回收中心(39.74%)、擎天水資源回收中心(39.80%)	10
40%以上未達50%	朴子市水資源回收中心(41.05%)、二林污水處理廠(41.34%)、官田區污水處理廠(41.65%)、復興鄉都市計畫區水資源回收中心(41.68%)、內轆污水處理廠(42.00%)、嘉義縣民雄鄉水資源回收中心(42.67%)、臺中港特定區(一期)污水處理廠(43.29%)、虎尾寮污水處理廠(45.38%)、羅東地區水資源回收中心(46.64%)	9
合計		35

※註：1.資料來源，營建署提供，本報告整理。
(二)放流水之再利用率尚低
面對水資源日益缺乏之年代，積極開發水資源相形重要，而污水經公共污水處理廠處理後，已符放流水標準，若能妥適利用，可降低對其他水資源供應依賴。據經濟部水利署於107年度委託調查可悉，污水處理廠設計處理量約為413萬(噸/日)，實際處理量約為309萬(噸/日)，本計畫所統計採行放流水再利用廠家有43家，總再利用量為7萬(噸/日)，僅占總實際處理量之2.29%(詳附表13)，可知目前放流水之運用率甚低，用途以景觀澆灌及設備清洗為主，其他再利用用途包括生態池補注、消防用水、道路清洗、沖廁等。
附表13：公共污水處理廠處理水量及放流水再利用情形表
區域	設計水量 / (噸/日)	處理水量(A) / (噸/日)	放流水再利用量(B)(噸/日)	放流水再利用率(B/A)
北部區域	2,228,025	1,813,002	6,629	0.37%
中部區域	327,571	178,232	10,571	5.93%
南部區域	1,438,300	996,330	52,195	5.24%
東部區域	130,400	95,316	1,423	1.49%
離島地區	11,643	5,051	-	-
合計	4,135,939	3,087,931	70,818	2.29%

※註：1.資料來源，107年度經濟部水利署委託財團法人中興工程顧問社，建置再生水媒合與稽核系統及產業推動服務(2-2)，107年12月，第4-8頁。
2.北部地區為基隆市、台北市、新北市、桃園市；中部地區為新竹縣市、苗栗縣、彰化縣、臺中市；南部區域為雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣；東部區域為宜蘭縣、臺東縣、花蓮縣；離島地區為金門縣、連江縣(未回覆)。
綜上，我國多年來業已逐步建置污水處理廠，期能將污水妥適處理後之放流水，供用水者利用，以降低對其他水資源供應依賴。惟污水處理廠運作效率未盡理想、放流水之運用率不高，允宜結合並發揮全國公共污水廠營運管理平台資源整合功能，提升低度利用污水廠之接管普及率，並宣導鼓勵各界使用放流水，俾增進污水處理廠運用效能，及提高放流水之使用量。

四、推動公共污水回收再利用各項計畫，屢受限於用水端契約之協商議定或政策調整等因素，致預定供水日期隨之調整延後，或變更計畫，影響計畫成效，允宜強化再生水之供需媒合機制
為推動公共污水處理廠放流水回收再利用，營建署於102年度至109年度實施「公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動方案」，並納入污水下水道各期建設計畫；後為因應產業及廠商需求，於前瞻基礎建設計畫－水環境建設之水與發展項目，進行再生水工程推動計畫。前開計畫將鳳山溪、安平、福田、豐原、永康、臨海、仁德及水湳等8座水資源回收中心列入示範推動方案，惟執行期間屢受限於用水端契約之協商議定，致預定供水日期隨之調整延後，或變更計畫，影響計畫成效。茲說明如下：
(一)公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動方案
營建署於102年度至109年度實施「公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動方案」，原各廠預定供水時間分別為鳳山溪水資源回收中心（105年度）、安平水資源回收中心（108年度）、福田水資源回收中心(109年度)、豐原水資源回收中心(109年度)、永康水資源回收中心(108年度)、臨海水資源回收中心(109年度)[18]。
[18] 供水預定日期參酌污水下水道第5期建設計畫(104至109年度)103年9月核定本第70頁時程說明及103頁表5-11放流水回收再利用預期收益表，其中鳳山溪水資源回收中心預訂於105年間開始正式供水，於106年預計產生效益。
然受限於用水端用水期程及用水契約之簽訂情況，導致廠隨之調整進度，據營建署提供108年3月底各廠辦理現況，目前僅鳳山溪水資源回收中心已於107年8月23日開始供水、福田水資源回收中心改為112年度、永康水資源回收中心修正為110年度、臨海水資源回收中心延後至111年度、安平水資源回收中心配合南科環差用水期程分期供水，預計111年及113年分別供水1萬噸/日及3.75萬噸/日。而豐原水資源回收中心則因臺中市水湳水資源回收中心再生水工程與中部科學工業園區契約用戶之接管線路較近，因此，需視該案狀況調整，故目前仍無法預估供水日期(詳附表14)。
附表14：6個公共污水處理廠(水資源回收中心)辦理情形表
處理廠	辦理規劃設計		施工建設		開始供水		原定供水時間	再生水供給對象	已契約用戶之代表廠商
	預定 / 期程	辦理 / 現況	預定 / 期程	辦理 / 現況	預定 / 期程	辦理 / 現況
鳳山溪水資源回收中心	103	已完成	106	完成	107	107年8月23日開始供水	105	臨海工業區	中鋼
安平水資源回收中心	107	用水契約協商作業中	109	預計108年公告	111 / 113 / (註3)	辦理用水契約協商及招標文件研擬	108	南科-台南園區	協商中
福田水資源回收中心	103	個案計畫已由內政部核定	108	預計108年公告	112	辦理用水契約協商及招標文件研擬	109	台中港工業專區	協商中
豐原水資源回收中心	106	可行性先期作業臺中市辦理中	109	－	－	配合前瞻水湳案滾動檢討辦理期程(註2)並由水利署辦理用水媒合	109	媒合中	－
永康水資源回收中心	105	個案計畫奉行政院核定	108	已動工	110	－	108	南科-台南園區	台積電
臨海水資源回收中心	105	個案計畫已由內政部核定	108	已動工	111	－	109	臨海工業區	中鋼 / 中油

※註：1.資料來源，營建署提供；「原訂供水時間」係指污水下水道第5期建設計畫書所載之預定供水時間。
2.臺中市水湳水資源回收中心再生水工程與中部科學工業園區契約用戶之接管線路較近，因此，豐原水資源回收中心需視該案狀況調整。
3.安平水資源回收中心配合南科環差用水期程分期供水，預計111年及113年分別供水1萬噸及3.75萬噸。
(二)前瞻基礎建設計畫之再生水工程推動計畫
前瞻基礎建設計畫之再生水工程推動計畫於106年7月經行政院核定，原擬編列35億元預算用於水湳再生水工程、臨海再生水工程及福田再生水工程。其中福田再生水工程，根據105年經濟部水利署用水計畫與工業局用水推估資料顯示，彰濱工業區預計至120年將有10.8萬噸/日之用水需求，經評估存在用水缺口，而提出使用福田水資源回收中心再生水之需求。
後經濟部工業局配合政府綠能政策之推動，將彰濱工業區崙尾東區調整為綠能專區，重新調整用水需求，並於107年4月間決議福田再生水供應彰濱工業區延管工程停止辦理。據此，前瞻基礎建設計畫之再生水工程推動計畫修正，原預計福田再生水廠於112年預計可擴大供應3萬噸/日之回收放流水量予彰濱工業區產業使用，此部分暫停辦理，雖同時擬增加仁德再生水工程，計畫修正為21.425億元，惟福田水資源中心擬擴增供應再生水之計畫已受影響(詳附表15)。
附表15：前瞻基礎建設計畫之再生水工程推動計畫變更表
項目	原計畫	修正後計畫
計畫期程	106.8-112.12	106.8-113.12
計畫經費	36.43162億元(總經費) / 35億元(中央公務預算)	23.497億元(總經費) / 21.425億元(中央公務預算)
擬進行之再生水工程	1.水湳再生水工程預計於110年供水1萬噸/日予中部科學工業園區。 / 2.臨海再生水工程於110年可增加臨海廠示範案供水量2萬噸/日至供水3萬噸/日予臨海工業區。 / 3.福田再生水工程將配合示範案於112年供水予彰濱工業區。預計可擴大供應3萬噸/日之回收放流水量予產業使用。	1.水湳再生水工程預計於110年底供水1萬噸/日予中部科學工業園區。 / 2.臨海再生水工程於110年可增加臨海廠示範案供水量2萬噸/日至供水3萬噸/日予臨海工業區。 / 3.仁德再生水工程預計於113年底供水1萬噸/日。

※註：1.資料來源，前瞻基礎建設計畫之再生水工程推動計畫(第1次修正)。
(三)再生水之供需媒合機制待發揮功能，以尋求建置更多再生水廠之可能性
公共污水處理廠，具有水質與水量穩定之特性，若能建立穩定之供需關係，對於產業界而言，可降低缺水風險，政府對於水資源之調度運用亦將更具彈性。惟因再生水廠除取得污水而處理為符合標準之再生水外，能否運轉，係取決於需求端之用水戶是否存在，是以，能否成功媒合供需端，為再生水廠是否具可行性之重要因素，故目前僅推動8座再生水資源中心之再生水廠。
為推動國內再生水發展，經濟部於101年成立「經濟部水再生利用推動小組」，為配合再生水資源發展條例公布，嗣後更名為「經濟部再生水資源發展協調會報」，擬透過跨部會溝通、協調，協助排除個案之推動障礙，據水利署表示近年來各主辦單位陸續依現行計畫推動外，並未提出待協調案件。然依水利署提供資料，目前已評估國內約有26座公共污水處理廠具有開發擴增為再生水廠之潛力，其潛勢開發量約每65至74萬噸，其中北區(桃園及新竹地區)每日22.9至28萬噸、中區(苗栗、臺中、彰化及雲林地區)每日18.5至20萬噸及南區(嘉義、台南、高雄及屏東地區)每日23.6至26萬噸[19]。是以，再生水之供需媒合機制待發揮功能，尚需相關部會就潛在之供需端進行溝通協調，並進一步媒合，以尋求更多可能性。
[19] 據經濟部水利署108年5月間回復資料。
綜上，再生水廠於產製再生水後，是否具運轉可行性，係取決於需求端之用水戶是否存在。惟目前推動之鳳山溪、安平、福田、豐原、永康、臨海、仁德及水湳等8座水資源回收中心，屢受限於用水端契約之協商議定，致預定供水日期隨之調整延後，或變更計畫，顯示再生水之供需媒合機制待發揮功能，允宜檢討強化，俾如期以預定量供水，增進再生水廠使用效能，另就潛在之供需端進行溝通協調，並進一步媒合，以尋求更多再生水廠設置之可能性。

五、再生水成本較自來水源高，致降低廠商使用再生水意願，允宜積極開發相關技術以降低再生水產製成本，並加強宣導使用再生水，以提高廠商使用再生水意願
再生水案推動過程中主要困難在於用水契約協商及簽訂費時，在我國自來水價相對低廉之情況下，用水端廠商基於商業成本考量下，多所遲疑。以目前營運中之鳳山溪水資源回收中心為例，供應再生水價為18.8元/噸，較自來水價高出甚多幾乎達50%[20]，因此現況用水端除環評承諾外，均較無使用意願，致推動廠商使用再生水仍屬困難[21]。允宜積極開發相關技術以降低再生水產製成本，並加強宣導再生水循環利用及確保用水無虞之經濟效益，以提高廠商使用再生水意願。
[20] 據臺灣自來水公司網站資料，現行自來水每月抄表者，1-10度每度單價7.35元、11-30度每度單價9.45元、31-50度每度單價11.55元、51度以上每度單價12.075元。
[21] 據營建署108年5月間回復資料。

伍、結論與建議
為因應全球氣候變遷及水文豐枯差異日益擴大，解決水資源永續開發及多元化之問題刻不容緩。我國於104年底訂定「再生水資源發展條例」，為我國推動再生水政策及多元化水資源奠定法源基礎，並於公務預算及特別預算編列相關經費，以建置污水下水道、污水處理廠建設，及示範推動8座水資源回收中心，據此透過污水下水道建設收集污水、進而處理成為放流水，再淨化水質成為再生水，期可將公共污水回收再利用產製之再生水，成為水資源多元化之穩定來源。惟執行過程尚有未臻完善之處，容待改善強化。爰建議如下：
一、我國公共污水回收再利用相關配套法令未順利推動，不利推展使用再生水，允宜適時檢討調整。
二、整體污水處理率為影響我國世界競爭力排名之負面因素，且部分縣市建置公共污水下水道之工程進度落後，或普及率仍待提升，允宜檢討督促地方政府積極改善，以豐沛再生水源。
三、我國污水處理廠運作效率欠佳、放流水之運用率甚低，允宜提升低度利用污水廠之接管普及率，並宣導鼓勵民眾使用放流水。
四、為加速與再生水用水端契約之協商議定，使再生水廠如期以預定量供水，允宜健全及發揮再生水之供需媒合機制，另就潛在之供需端進行溝通協調，並進一步媒合，以尋求更多再生水廠設置之可能性。
五、積極開發相關技術以降低再生水產製成本，並加強宣導再生水循環利用及確保用水無虞之經濟效益，以提高廠商使用再生水意願。
（分機：8667楊慧敏）