近年中央政府對公路公共運輸推動及預算執行情形之探討目錄
頁次
近年中央政府對公路公共運輸推動及預算執行情形之探討
壹、前言
為推動我國公路公共運輸系統發展，自85年以來，交通部即辦理一系列方案或計畫，包括促進大眾運輸發展方案(85-90年)、振興公路大眾運輸發展計畫(90-93年)、提升地方公共交通網計畫(93-96年)人本公路客運提升計畫(98年)等，期間政府並於91年6月9日制定公布發展大眾運輸條例，作為推動各項發展公共運輸措施之法源依據。惟早期公路公共運輸計畫因缺乏整體性規劃，主要措施多侷限於營運虧損補助及車輛汰舊換新等，局部性因應作法無法帶動整體公路運輸環境改變，致執行成效未如預期[1]。
[1] 引自「101年運輸政策白皮書-公路公共運輸」，第1頁。
交通部自99年起擴大公路公共運輸輔導，由公車管理轉向公車服務思維，陸續推動公路公共運輸發展計畫(99-101年)、公路公共運輸提昇計畫(102-105年)及公路公共運輸多元推升計畫(106-109年)，強化投入資源、全國參與及區域均衡等，期望提升公路公共運輸服務品質及強化競爭力。公路公共運輸為發展大眾運輸不可或缺之一環[2]，為瞭解並進一步促進公共運輸發展，本研究將針對近10年度(99至108年度)我國公路公共運輸之推動及預算執行情形等蒐集相關資料，並就可能問題進行探討，以為後續政策推行之參考。
[2] 個別公共運輸系統具有及戶服務能力不足之特性，所以建造個別系統較難以在市場發揮全面反轉之效果，爰需強化公共運輸系統間(軌道與軌道、軌道與公車、公車與最後一哩服務等)之整合與分工，才能讓公共運輸系統展現更大之成效。

貳、中央政府對公路公共運輸之推動概況
一、近年度公路公共運輸汽車客運之運量情形
由近年度公路公共運輸汽車客運運量觀之(詳附表1-1)，汽車客運(含市區及公路汽車客運，以下同)之載客量與延人公里數[3]分別由98年度10.39億人次、158.82億人公里逐年成長，至107年度達12.46億人次、17,136億人公里，雖仍較80年度14.81億人次、20,549億人公里為低，卻已為近10年度最高，顯示隨著各期公路公共運輸計畫(以下簡稱公運計畫)資源之挹注下，對提升公路公共運輸發展已初具成效。
[3] 延人公里係指在某一特定期間內，汽車客運運送旅客之運程總和，即客運人數與其運程乘積之和。
另觀諸近年度公路公共運輸載客人次之成長率(詳附圖1-1)，則由99年度6.84%逐年減少，至104年度甚至出現負成長(-1.75%)，依據交通部運輸研究所(以下簡稱運研所)研究報告指出[4]，104年度公路載客量衰退之可能原因包括：受到其他替代性之公共運具影響(例如:捷運路網擴大、高鐵增班)、民眾自行開車誘因增加(例如：103年間油價大幅下跌、新建高快速公路陸續通車)、部分路線停駛及免費搭乘路線開始收費等。嗣公路公共運輸載客人次成長率雖於105至107年度回升，惟明顯呈現成長減緩之趨勢，顯示現有政策模式或已面臨邊際效益遞減之情形。
[4] 引自「公共運輸發展成果檢討及推動策略研析」，第51頁至第56頁。
附表1-1：近年度公路公共運輸(汽車客運)運量情形表
單位：百萬人次；百萬人公里
年度	合計(汽車客運)			市區汽車客運			公路汽車客運
	客運 / 人次	平均每日載客(萬人次)	延人 / 公里	客運 / 人次	平均每日載客(萬人次)	延人 / 公里	客運 / 人次	平均每日載客(萬人次)	延人 / 公里
80	1,481.44	405.87	20,548.77	965.19	264.44	6,528.38	516.25	141.44	14,020.39
98	1,038.78	284.60	15,882.31	800.97	219.45	6,433.08	237.80	65.15	9,449.23
99	1,109.83	304.06	16,307.05	877.07	240.29	7,021.09	232.76	63.77	9,285.96
100	1,164.30	318.99	17,038.89	943.69	258.55	7,503.86	220.60	60.44	9,536.03
101	1,191.31	325.49	17,585.57	994.26	271.66	8,188.12	197.05	53.84	9,397.45
102	1,219.61	334.14	17,927.53	1,045.84	286.53	8,904.39	173.77	47.61	9,023.14
103	1,238.80	339.40	18,384.48	1,066.90	292.30	9,326.31	171.90	47.10	9,058.17
104	1,217.18	333.47	17,565.27	1,048.56	287.28	9,037.32	168.62	46.20	8,527.96
105	1,225.34	334.79	17,378.67	1,056.90	288.77	8,988.25	168.44	46.02	8,390.42
106	1,235.07	338.37	17,053.46	1,093.16	299.50	9,342.25	141.90	38.88	7,711.21
107	1,245.67	341.28	17,136.29	1,109.74	304.04	9,770.85	135.92	37.24	7,365.44
108	513.72	340.21	7,052.78	459.50	304.31	4,093.55	54.21	35.90	2,959.23

※註：1.資料來源，交通部統計查詢網，本研究整理。
2.108年度為1月至5月之累計數。
3.本表平均客運人次細數之和與合計數或略有出入，係四捨五入關係。
附圖1-1：99至107年度公路公共運輸載客人次成長情形表 單位:%

※註：1.資料來源，本研究繪製。
二、99至108年度中央政府推動公路公共運輸發展之經費編列情形
目前中央政府辦理公路公共運輸發展相關業務之機關，包括交通部公路總局及所屬(以下簡稱公路總局)與運研所。99至108年度中央政府推動公路公共運輸發展預算共編列391.33億元，其中公路總局辦理各期公運計畫[5]累計編列390.84億元(占99.87%)，運研所辦理運輸科技應用研究業務計畫累計編列0.49億元(占0.13%)，顯示中央推動公路公共運輸發展之經費主要係由公運計畫挹注(詳附表1-2)。
[5] 以108年度為例，是項預算編列於公路總局及所屬「公路及監理業務管理-06公路公共運輸多元推升計畫」分支計畫項下。
按公運計畫之辦理類型分為一般型、競爭型及政策型3類[6]，其中以一般型計畫之「汽車客運營運虧損補貼」及「車輛汰舊換新」為大宗，該2項措施10年投入經費計232.18億元，占中央政府10年投入公路公共運輸發展總經費(以下簡稱總經費)391.33億元之59.33%；另由地方政府研提之競爭型計畫，10年投入經費計91.59億元，占總經費之23.4%；至配合交通部重點政策推動之各類措施，10年投入經費計52.36億元，占總經費之13.38%(詳附表1-2)。
[6] 公運計畫之「一般型計畫」係指依法律規定必須辦理，或不分區域可單獨實施即有成效者；「競爭型計畫」係指在計畫提案原則下，鼓勵地方政府依據各地區環境特性與需求，研提區域整體公共運輸發展計畫；「政策型計畫」係配合交通部重點政策推動者。
表1-2：99至108年度中央政府推動公路公共運輸發展預算編列情形
單位：新臺幣百萬元
年度 / 機關/項目	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	合計
公路總局
公運計畫(小計)	4,173	3,962	3,418	3,179	3,924	4,722	4,643	3,591	3,882	3,590	39,084
1.一般型計畫	2,897	2,526	2,419	2,215	1,729	2,861	3,271	2,150	2,232	2,389	24,689
汽車客運營運虧損補貼	1,162	1,131	1,140	1,151	1,140	1,208	1,288	1,285	1,164	1,310	11,979
車輛汰舊換新	1,688	1,267	1,203	935	497	1,453	1,782	661	753	1,000	11,239
建構候車亭與集中式站牌	31	111	51	100	70	134	99	71	117	40	824
大型疏運計畫	-	-	6	10	20	44	95	125	163	29	492
汽車客運業營運及服務評鑑	16	17	19	19	2	22	7	8	35	10	155
2.競爭型計畫	627	968	508	394	1,836	1,081	737	1,110	1,148	750	9,159
新闢路線增加供給	310	394	257	204	281	322	287	153	224	418	2,850
其他計畫	15	29	7	22	991	72	157	742	628	15	2,678
轉運中心規劃或建置	18	154	109	60	129	238	87	85	175	235	1,290
推動建置動態管理系統	194	150	32	13	84	174	74	22	8	12	763
轉乘設施改善、資訊提供	40	198	25	2	102	79	21	6	28	17	518
整體公共運輸規劃及調查	11	27	22	24	34	123	37	42	40	12	372
行銷計畫	12	16	17	19	121	60	59	9	8	5	326
公車捷運系統優先路線BRT	27	-	39	47	89	1	-	1	1	0	205
服務性路線推動需求反應式公車(DRTS)	-	-	-	3	5	12	15	50	36	36	157
3.政策型計畫	649	468	491	570	359	780	635	331	502	451	5,236
非接觸式優惠措施	400	388	278	210	230	217	186	271	460	425	3,065
計程車相關案件	5	-	163	323	97	439	221	50	36	25	1,359
多卡通電子票證設備	244	80	50	37	32	124	228	10	6	1	812
運研所
運輸科技應用研究業務	12	6	5	3	2	5	4	3	3	6	49
總計	4,185	3,968	3,423	3,182	3,926	4,727	4,647	3,594	3,885	3,596	39,133

※註：1.資料來源，交通部及公路總局提供，本研究整理。
2.本表-表示無數值，0表示數值不及半單位。
三、99至108年度中央政府辦理公路公共運輸相關計畫之執行情形
交通部自99年起，為解決當時公路公共運輸產業面臨之諸多問題[7]，陸續推動公路公共運輸發展計畫(99-101年)、公路公共運輸提昇計畫(102-105年)及公路公共運輸多元推升計畫(106-109年)，詢據該部說明，相關計畫執行迄今，已達成偏遠服務性路線一條不減、加速汰換老舊公車、推廣低地板公車等成效，其辦理概況詳如附表1-3。
[7] 依據公路公共運輸多元推升計畫說明，當時公路公共運輸產業面臨問題包括：老舊車輛無力汰換、業者經營意態闌珊、私有運具快速發展、搭乘人數逐年下滑、高鐵加入競爭市場、業內流血競爭嚴重，許多公路客運與市區路線面臨服務萎縮甚至停駛之情形等。
另由目前刻執行中之公路公共運輸多元推升計畫(106-109年)績效指標達成情形表顯示(詳附表1-4)，除尚在統計之資料外，106年及107年該計畫各項指標均達成原訂目標值。惟部分項目因執行成效頗佳，106年或107年實際值已大幅超過以後年度目標值(例如：永續、就業指標之106年實際值，已分別超越108年及109年目標值；效能、品質及人本指標之107年實際值，均已超越109年目標值)，為使績效指標具有激勵及衡量之實質意義，相關指標允宜參酌實際執行情形滾動檢討修正。
附表1-3：各期公路公共運輸計畫辦理概況表
項目	公路公共運輸 / 發展計畫	公路公共運輸 / 提昇計畫	公路公共運輸 / 多元推升計畫
辦理期程	99-101年	102-105年	106-109年
核定計畫經費	150億元	200億元	150億元
累計預算編列數	115.53億元	164.68億元	110.62億元
累計執行數	107.51億元	148.52億元	66.33億元 / (截至108年4月)
規劃理念/ / 執行重點	以「築底固本」與「拔尖創新」作為規劃理念，執行重點包括：偏遠服務性路線一條不減、加速汰換老舊公車、推廣低地板公車、公車票證多卡相通等。	以「創新模式」、「複製成功經驗」、「多元關懷」、「績效補助」作為規劃理念，除維持前期重要措施外，增加執行重點包括：車輛、候車設施及新闢路線補助更多元、補助無障礙運具及通用設施、公路公共運輸服務提升亮點計畫等。	以整合型公共運輸作為規劃理念，提出多元服務供給、多元需求整合、多元資訊整合、多元方案加值、多元資源整合、多元協作及多元行銷7大執行策略、22項行動方案及58項具體措施，期望達成提升公共運輸服務品質及強化競爭力等目標。

※註：1.資料來源，公路總局提供資料及相關計畫，本研究整理。
附表1-4：公路公共運輸多元推升計畫(106-109年)績效指標達成情形表
績效指標	106年 / 目標值	106年 / 實際值	107年 / 目標值	107年 / 實際值	108年 / 目標值	109年 / 目標值
1.公義指標 / (偏鄉地區公路公共運輸空間服務涵蓋率[8])	75%	75.5%	78%	78.08%	83%	88%
2.效能指標 / (公路公共運輸載客量)	較104年 / 成長0.5% / (12.26億 / 人次)	12.35億 / 人次	較104年 / 成長1% / (12.32億 / 人次)	12.45億 / 人次	較104年 / 成長1.5% / (12.38億 / 人次)	較104年 / 成長2% / (12.44億 / 人次)
3.品質指標 / (電子票證使用率)	非直轄市 / 公車77% / 一般公路 / 客運76%	非直轄市 / 公車78% / 一般公路 / 客運77%	非直轄市 / 公車78% / 一般公路 / 客運77%	非直轄市 / 公車81.2% / 一般公路 / 客運81.6%	非直轄市 / 公車79% / 一般公路 / 客運78%	非直轄市 / 公車80% / 一般公路 / 客運79%
4.人本指標 / (市區無障礙公車比例)	49%	53%	51%	59.84%	53%	55%
5.永續指標 / (發展公共運輸之碳排減量值)	較104年 / 成長3% / (19.57 / 萬公噸)	20.21 / 萬公噸	較104年 / 成長4.5% / (19.86 / 萬公噸)	統計中	較104年 / 成長6% / (20.14 / 萬公噸)	較104年 / 成長7.5% / (20.43 / 萬公噸)
6.就業指標 / (公共汽車客運業受雇員工數)	較104年 / 成長0.5% / (22,446人)	23,739人	較104年 / 成長1% / (22,557人)	23,719人	較104年 / 成長1.5% / (22,669人)	較104年 / 成長2% / (22,781人)
[8] 公路公共運輸空間服務涵蓋率係指偏鄉地區住戶可於步行500公尺範圍內使用公共運輸之家戶數與該行政分區總家戶數之比值。

※註：1.資料來源，交通部及公路總局提供，本研究整理。
參、相關問題探討
一、現行公路資源配置係以工程建設與養護為主，允宜落實軟硬體建設均衡投資之理念
依據交通部101年運輸政策白皮書-公路公共運輸之「軟硬體建設的均衡投資」原則(理念)指出：「過當的硬體建設不僅造成環境資源無可逆轉的改變外，也可能誤導民眾朝向不利永續的生活習慣發展(如過度仰賴私人運具)。因此，未來應著重善用既有硬體建設的成果擴大軟體投資，…。」另全國能源會議「能源管理與效率提升」核心議題分組結論，亦提出減少公路硬體建設之預算，移為公共運輸之財源之建議[9]。經查：
[9] 引自公路公共運輸多元推升計畫(106-109年)，第4頁。
(一)99至108年「公路建設及養護」與「發展公路公共運輸」之10年平均預算數分別占整體公路資源之95.2%及4.8%
由交通部、內政部及原民會提供資料顯示(詳附表3-1)，99至108年度中央政府平均每年可用於公路相關預算資源計815.88億元，其中「公路建設及養護」與「發展公路公共運輸」之年平均預算數分別為776.75億元及39.13億元，分別占95.2%及4.8%，公路資源配置係以道路工程建設與養護為主。公路建設及養護因其具硬體投資建設性質，致所需資源比重較高，尚屬合理；惟觀諸近年度發展公路公共運輸可運用預算資源之投入趨勢(詳附表3-1)，101至104年度發展公路公共運輸之預算金額或比率略有成長，惟105年度起復又減少，其資源配置似並未朝前述將公路硬體建設預算移為公共運輸財源之方向辦理外，亦尚難謂與101年公路公共運輸政策白皮書「軟硬體建設的均衡投資」之原則相符。
附表3-1：99至108年度中央政府辦理「公路建設及養護」與「發展公路公共運輸」相關預算情形表 單位：新臺幣百萬元
年度	公路建設及養護 / A	發展公路公共運輸 / B		合計 / C=A+B	公路建設及養護 / 占比D=A/C	發展公路公共運輸占比E=B/C
			公運計畫
99	107,196	4,185	4,173	111,381	96.24%	3.76%
100	88,095	3,968	3,962	92,063	95.69%	4.31%
101	79,666	3,423	3,418	83,089	95.88%	4.12%
102	71,242	3,182	3,179	74,424	95.72%	4.28%
103	65,786	3,926	3,924	69,712	94.37%	5.63%
104	63,997	4,727	4,722	68,724	93.12%	6.88%
105	73,447	4,647	4,643	78,094	94.05%	5.95%
106	77,588	3,594	3,591	81,182	95.57%	4.43%
107	72,851	3,885	3,882	76,736	94.94%	5.06%
108	76,879	3,595	3,590	80,474	95.53%	4.47%
10年 / 平均數	77,675	3,913	3,908	81,588	95.20%	4.80%

※註：1.資料來源，交通部、內政部及原民會提供，本研究整理。
2.本表包含中央政府可運用資源部分，不區分預算編列形式，包括公務預算、基金預算及特別預算(其中前瞻基礎建設計畫特別預算係以各期預算書所列各年度分配數計入各該年度)。
(二)我國公路系統網路建設已趨完善，惟運輸系統及需求管理仍待提升
我國公路建設發展迄今，已建置相當完整之路網，惟因投資長期偏重硬體建設，較未重視營運與軟體面，致易誤導民眾認為唯有高昂之硬體建設才能顯示政府對地方需求之重視，而忽略後續長期維護所帶給地方之財務負擔。此外，我國面臨少子女化與高齡化之社會人口變遷，未來城鎮規模恐不再擴張，以及節能減碳與環保意識發展等環境下，重大公路建設允宜妥慎規劃。近年來政府雖已朝發展公共運輸政策推進，惟民眾開車誘因仍在(便捷之道路系統、相對低廉之油價、較低之車輛持有與使用成本)，且地方政府或因擔心民眾反彈，而較少採取抑制私人運具措施，甚至提出減免停車費及增加興建停車場等計畫，各項政策間或有所扞挌。
另依運研所研究指出，我國目前辦理之公路公共運輸多元推升計畫(106-109年)規劃58項具體措施，相較國際道路運輸協會提出之47項大客車運量倍增策略，涵蓋面有過之而無不及，但推動過程中有下列兩點問題，可能影響我國公運計畫之推動成效，包括：1.我國公運計畫允許提案之項目雖多，但不一定每項措施均有單位提案推動。2.目前縣市政府提升公路公共運輸載客量之規劃，較著重從強化軟硬體設備服務品質來吸引乘客，較少從抑制私人運具使用著力，且推廣公運之行銷活動亦有加強空間[10]。參考國際經驗，未來發展公路公共運輸，允宜持續強化配合適當之運輸系統管理及運輸需求管理策略及手段(詳附表3-2)，並以循序漸進方式推行私人運具管理措施，以收事半功倍之效。
[10] 詳參「公共運輸發展成果檢討及推動策略研析」，第115頁至第124頁。
附表3-2：運輸系統管理及運輸需求管理之主要策略及手段
	運輸系統管理	運輸需求管理
主要策略/ / 手段	1.更有效率地使用現有道路。 / 2.減少交通擁擠地區之私有車輛使用。 / 3.改善大眾運輸服務。 / 4.增進大眾運輸內部經營管理效率。	1.交通管理手段： / (1)改善運輸設施使用:分散離峰時間、提高私有及公共運輸車輛承載率。 / (2)實質限制：車輛行駛區域限制、路段使用限制、停車場容量或停車限制。 / (3)原有定價制度調整：道路定價與停車定價調整、車輛稅制調整。 / 2.非交通管理手段：改變都市型態、社會行為、善用資通訊科技等。

※註：1.資料來源，整理自「未來交通政策的重要思維：系統管理與需求管理」，第18頁。
綜上，交通部於101年提出之公路公共運輸政策白皮書即已提出軟硬體建設投資均衡之理念，惟由近年度中央政府可運用於公路相關預算情形顯示，資源配置仍著重於道路工程建設與養護。考量我國公路建設路網已趨完整，允宜落實「自建設改為管理」之精神，強化運用各項運輸管理手段，俾利政府推動公路公共運輸發展政策目標之達成。

二、近年持續補助地方政府推動公運措施，惟尚未建立績效導向之多年期計畫，且公運計畫追蹤回饋機制未臻完善，允宜研謀改進
依據公路公共運輸多元推升計畫(106-109年)之目標說明：「本(交通)部身為公共運輸中央主管機關，除積極督導本部轄管城際公共運輸外，亦將透過政策與經費輔導協助縣市政府健全地方公共運輸發展。…為確保執行成效，本部必須掌握資源投入後帶出之供給改變、需求改變即使用者行為改變，始能掌握主客觀環境與條件的變化，與時俱進滾動式修正策略及手段。…。」經查：
(一)99至107年度公運計畫累計已補助各縣市政府212.97億元，占整體計畫經費之6成
依據公路總局統計資料顯示[11]，99至107年度公運計畫累計編列預算數354.94億元，其中補助各地方政府212.97億元(占60%)，餘141.97億元(占40%)用於辦理公路客運業者營運虧損補貼、汰換老舊車輛等無法區分所歸屬之縣市別項目。其補助各縣市之情形詳如附表3-3，詢據公路總局說明，各縣市獲得中央補助款之高低，與該縣市提案積極度、自籌多寡、承辦人力及轄管市區客運路線數等有關。
[11] 詳參「公路公共運輸計畫各縣市執行情況(107年12月)」，第2頁至第3頁。
附表3-3：99至107年度各期公運計畫補助各縣市概況表
單位：新臺幣億元
縣市別	案件數	補助金額	各縣市特色
新北市	80	17.48	新闢還狀捷運先導公車
臺北市	85	17.54	打造無障礙運輸環境
桃園市	81	16.53	新闢市區客運路線、捷運先導路線
臺中市	174	48.20	提升市區公路運輸環境、建置轉運站
臺南市	121	22.01	幹線公車全面汰換低地板、建置轉運站
高雄市	212	38.81	配合公路客運移撥整併路網、全市憑卡免費搭乘
基隆市	71	10.37	臺鐵捷運化接駁公車與提升市區客運運輸環境
新竹市	98	4.66	電動公車建置與推廣
新竹縣	67	4.68	新興市鎮與偏鄉基本民行服務
苗栗縣	31	1.33	偏鄉地區基本民行路線服務與完善候車設施
彰化縣	27	1.88	觀光接駁服務
南投縣	31	0.73	偏鄉地區基本民行路線服務
雲林縣	45	1.25	改善基礎候車設施、建置區域轉運站
嘉義市	33	0.98	持續維運嘉義BRT、行銷在地公共運輸
嘉義縣	45	2.21	改善基礎候車環境、建置區域轉運站
屏東縣	128	6.02	完善候車設施與觀光接駁
宜蘭縣	87	6.45	完善觀光接駁、提供轉運設施
花蓮縣	30	0.86	改善候車環境
臺東縣	58	1.34	完善基本民行路線服務及觀光接駁路線
澎湖縣	43	4.12	觀光接駁服務與提升市區客運運輸環境
金門縣	37	2.92	低碳觀光接駁服務與候車設施改善
連江縣	35	2.60	觀光接駁服務與提升市區客運運輸環境
合計	1,619	212.97

※註：1.資料來源，公路公共運輸計畫各縣市執行情況(107年12月)，第2頁。
 (二)近期公運計畫雖已導入績效補貼機制，惟地方政府之提案仍較缺乏多年期績效導向計畫，允宜強化輔導改善
近期公運計畫已導入績效補貼之精神，由附表1-2資料顯示，99至108年由地方政府研提之競爭型計畫，10年投入經費計91.59億元，占中央政府10年投入公路公共運輸發展總經費之23.4%，其中為鼓勵縣市政府採取更靈活之方式發展公路公共運輸，由提案單位研提績效獎勵計畫(歸屬其他計畫類)之金額，近年已躍升為競爭型計畫之資源主要配置項目。惟依據公路總局107年間檢討以前年度公運計畫執行情形資料顯示[12]，地方政府基於編列預算之考量，提案多屬單一年度計畫，成效較不易於凸顯；此外，亦有研究指出，地方政府傾向提出較易於執行而非較有效果之計畫，允宜強化輔導地方政府擬訂定中程目標，研提多年期計畫，並檢視績效獎勵計畫除達成短期目標外，是否有助於培養長期運量之效果。
[12] 詳參「公路公共運輸多元推升計畫策略規劃與執行」，第18頁。
 (三)審計機關多次指出地方政府執行公運補助計畫之缺失，或有影響計畫執行成效之虞，允宜建立適當之追蹤管考機制
宜蘭縣審計室曾於104年1月初運用走動式管理查核發現，宜蘭縣政府配合公路總局全面推動建置公路客運公車動態系統，針對縣內51座候車亭建置附掛式LED智慧型顯示站牌(決標金額260萬元，其中公路總局補助236.36萬元)，惟因縣府對系統供電問題欠缺周詳規劃，致站牌於102年12月5日完工驗收後1年餘仍未使用，及至審計部查核發現並函請改善後，方完成接電事宜，顯示公路總局對補助計畫之追蹤回饋機制未臻完善。
嗣後年度審計機關仍多有針對地方政府接受中央公運計畫補助項目之執行未盡妥適事項提出改善建議，以106年度各地方總決算審核報告為例，即有臺中市、臺南市、基隆市、新竹市、新竹縣、雲林縣、屏東縣、澎湖縣等8個縣市審計處(室)提出相關改善建議(詳附表3-4)。另監察院亦甫於108年4月間，針對公路總局未能掌握以前年度補助嘉義市先期交通轉運中心啟用後即閒置之情形，及後續未能即時輔導協助改善等疏失提出糾正[13]，為確保計畫執行成效，交通部及公路總局允待積極強化公運計畫補助成效之追蹤管考機制。
[13] 監察院108交正0002號糾正案由：「…；又，交通部公路總局未能掌握該轉運中心啟用後即閒置之情形，經媒體報導後，始提經行政院活化閒置公共設施專案小組列管追蹤，消極懈怠致斲傷政府形象，嗣於解除列管後，復未掌握該轉運中心前棟及後棟2樓室內空間持續閒置情形，即時輔導協助改善，亦有疏失，爰依法提案糾正。」
附表3-4：106年度各地方總決算審核報告指出運用中央公運計畫補助項目之相關待改善事項一覽表
序號	縣市別	重要審核意見
1	臺中市	為落實照顧年長、身心障礙等行動不變者行之需求，辦理無障礙計程車補助營運計畫，惟執行成效未盡理想，亟待檢討改善。
2	臺南市	積極推動無障礙計程車、低地板公車等友善交通運輸服務，惟執行成效未如預期，有待研謀改善。 / 補助業者開辦彈性公車提供偏遠地區旅運服務，照顧民眾基本交通需求，惟部分路線載客數偏低，有待研謀改善。
3	基隆市	載客人數與運輸收入逐年遞減，不敷支應營運成本，虧損仍未能有效改善，又路線營運情形允待建立分析機制，適時滾動檢討，以有效配置營運資源。
4	新竹市	為提升公共運輸使用率兼具節能減碳之功能，補助客運業者購置電動公車，惟廠商未能繼續提供供電服務致部分車輛停駛，且存有蓄電力衰減率高及更換蓄電池須支付高額成本之風險，允宜研謀改善。
5	新竹縣	為提升大眾運輸服務水準，已補貼市區汽車客運特殊服務性路線營運虧損，惟補貼之審核作業未盡確實，且監理強度不足，仍待機及檢討改善。
6	雲林縣	辦理公車動態系統計畫，有助減少民眾候車時間之不確定性，惟有智慧型站牌設置過於集中，APP下載使用次數偏低及多媒體電子看板允宜擴大加值服務範疇等情事，均待檢討精進。
7	屏東縣	為保障基本民行需求，新闢3條市區公車路線及屏東市外圍村里5條公車式小黃路線，惟空車比率偏高、乘車資訊未普及，徒增空污與補貼支出，亟待妥謀良策改進。
8	澎湖縣	持續辦理公車路線優化方案，提升營運作業效率，惟總載客數未見提升，營運虧損持續擴大，允宜以顧客服務為導向，研謀有效之經營策略及實施方案，以提供便捷優質服務，提升民眾搭乘意願。 / 積極爭取經費，全面建置公車電子票證收費系統，惟實際使用人次有待提升，允宜加強推廣並那列施政工作重點，以發揮電子票證系統建置效益，並作為公共運輸規劃評估之參據。

※註：1.資料來源，106年度各地方總決算審核報告，本研究整理。
2.本表係統計106年度地方總決算審核報告提出之相關項目，表列各項目中央之核定補助年度則介於101至107年度間。
綜上，99至107年度公運計畫累計已補助各縣市政府212.97億元，近期公運計畫雖已逐漸導入績效補助之精神，惟地方政府之提案仍較欠乏跨年度整合型計畫，允宜強化輔導機制，俾利延續公共運輸政策及發揮綜效；此外，歷年公運計畫補助項目屢經審計機關提出執行改善相關建議，又監察院甫於108年4月提案糾正公路總局未能及時掌握及輔導以前年度公運計畫補助項目之疏失，顯示未能針對補助項目建立適當之追蹤回饋機制，允宜積極研謀改善，以確保計畫執行成效。

三、多數縣市低地板公車比率仍未及5成，且無障礙運輸服務資源運用效率亦待提升，允宜研謀改善對策，並適時檢視無障礙運輸服務之適足性
我國自107年3月起已正式邁入高齡(aged)社會，預計於115年進入超高齡(super-aged)社會[14]；另依據衛福部統計資料顯示，自88年起至108年3月底止，我國身心障礙者人數由64.89萬人增為117.48萬人，占總人口數比率亦由2.94%成長至4.98%，顯示行動不便人士(包括年長者及身心障礙者)使用無障礙大眾運輸系統之需求將愈趨強烈。又依據身心障礙者權益保障法第53條[15]及發展大眾運輸條例第4-1條[16]規定，運輸營運業者與各級交通主管機關應規劃適當路線提供無障礙運輸服務，並應規劃設置便於各類身心障礙者行動與使用之無障礙設施及設備，近年來中央政府運用各期公運計畫之補助，鼓勵使用無障礙車輛及推動場站無障礙設施等。經查：
[14] 依據聯合國定義，65歲數以上之老年人口數占全國人口數14%以上稱為高齡社會，20%以上則稱為超高齡社會。依據國家發展委員會「中華民國人口推估(2018年至2065年)」顯示，預計於115年，我國老年人口占比將超過20%。
[15] 依據身心障礙者權益保障法第53條第1項與第3項分別規定：「運輸營運業者應於所服務之路線、航線或區域內，規劃適當路線、航線、班次、客車(機船)箱(艙)，提供無障礙運輸服務。」、「大眾運輸工具應規劃設置便於各類身心障礙者行動與使用之無障礙設施及設備。…。」
[16] 依據發展大眾運輸條例第4-1條規定：「各級交通主管機關應依實際需求，於運輸營運者所服務之路線、航線或區域內，規劃適當路線、航線、班次、客車(機船)箱(艙)，提供無障礙運輸服務，及規劃設置便於各類身心障礙者行動與使用之無障礙設施及設備。」
(一)截至108年4月底，全國低地板公車比率已近6成，惟仍有多數縣市政府之低地板公車比率顯著偏低，允宜研謀改善
1.國際推動低地板公車現況：由運研所研究調查國際推動低地板(含通用設計，以下同)公車概況顯示(詳附表3-5)，倫敦、柏林及紐約等城市已近乎全數採用低地板公車，且各國亦多有設定提升低地板公車比率之願景，顯示推動無障礙運輸已成為世界許多重要都市及國家之發展趨勢。
附表3-5：國際推動低地板公車之概況
都市/國家	現況	目標
倫敦/英國	98% / 58%	109年長途巴士均需具備無障礙設施
柏林/德國	100% / --
首爾/韓國	44% / --	111年85%、114年100%
紐約/美國	100% / 98%
新加坡	80%	109年100%
香港	89.3%	106年起所有專營巴士公司(除新大嶼山巴士有限公司外)，均具備無障礙設施

※註：1.資料來源，摘自「低地板公車運輸服務推動策略之研究」，第30頁。
2.本表--表示未取得相關資料。
2.我國低地板公車推動成效：詢據公路總局說明，該局自99年迄今已核定補助公路及市區汽車客運業者購置低地板公車超過3,700餘輛，全國低地板公車比率由100年10.82%，提升至108年4月59.5%，殊值肯定。惟由各縣市低地板公車比率觀之(詳附表3-6)，多數縣市政府比率仍未達5成，其中部分縣市政府甚至全無低地板公車，恐無法提供身心障礙者之基礎公共運輸服務，允宜深入瞭解原因，並妥謀改善對策。
附表3-6：108年4月底公路及市區汽車客運低地板公車比率
單位：輛
公路汽車客運
低地板車輛數		總車輛數	低地板車輛比率
2,644		5,172	51.12%
市區汽車客運(縣市別)
縣市別	低地板車輛數	總車輛數	低地板車輛比率
新北市	1,323	2,374	55.73%
臺北市	3,000	3,604	83.24%
縣市別	低地板車輛數	總車輛數	低地板車輛比率
桃園市	339	819	41.39%
臺中市	1,113	1,486	74.90%
臺南市	166	369	44.98%
高雄市	473	1,002	47.21%
宜蘭縣	48	108	44.44%
新竹縣	3	30	10.00%
苗栗縣	4	17	23.53%
彰化縣	17	35	47.57%
南投縣	5	6	83.33%
雲林縣	6	9	66.67%
嘉義縣	18	30	60.00%
屏東縣	17	107	15.89%
臺東縣	-	8	0%
花蓮縣	16	18	88.89%
澎湖縣	17	60	28.33%
基隆市	68	154	44.16%
新竹市	15	97	15.46%
嘉義市	-	22	0%
金馬地區	19	122	15.57%
小計	6,667	10,477	63.63%
汽車客運合計
低地板車輛數		總車輛數	低地板車輛比率
9,311		15,649	59.50%

※註：1.資料來源，公路總局提供，本研究整理。
2.本表-表示無數值。
(二)多元無障礙運輸服務分別由交通部及衛福部負責，資源運用效率尚待整合提升
我國無障礙運輸服務係分由交通部及衛福部負責，交通部透過地方政府補助運輸業者購置低地板公車及無障礙計程車，衛福部則透過公益彩券盈餘補助復康巴士。有研究指出，由於各縣市復康巴士數量有限，且搭乘費用較低(多為免費或為一般計程車費用之1/3等)，常造成供不應求之情況，惟得標之經營者非交通專業團隊，時有產生經營績效欠佳之情形，或有資源未能有效運用之虞[17]，爰此，交通部及衛福部允宜強化合作，整合提升無障礙運輸服務之資源運用效率。
[17] 引自「低地板公車運輸服務推動策略之研究」，第67頁及第69頁。
(三)無障礙運輸及場站設施仍待持續強化，並適時檢視相關措施及規範之妥適性
交通部業依身心障礙者權益保障法第53條第5項規定授權，訂定大眾運輸工具無障礙設施設置辦法，目前該辦法第二章針對公路及市區汽車客運部分，已規範應設置輔助乘客上下車之無障礙設施(如運行資訊標示設施、入站播報設施、引導設備等)及輔助乘客乘坐之無障礙設施(如站名播報及顯示設施、輪椅停靠及固定設施等)。惟目前公車候車設施及動線規劃往往未能友善輪椅使用者，時有被其他乘客或路樹擋住，致司機未能看到120公分輪椅使用者，而錯失上車機會等情形，顯示目前規範之無障礙設施仍有持續改善精進之空間，允宜定期檢視高齡者及身心障礙者使用公共運輸之需求，並適時檢討相關措施及規定之適足性。
綜上，104年12月16日身心障礙者權益保障法修訂第53條規定後，除少數例外狀況外，各運輸營運業者，於所服務路線提供適當之無障礙運輸服務成為必要措施，惟截至108年4月底止，多數縣市政府之低地板公車比率仍未及5成，允宜妥謀改善對策；此外，允應強化整合多元無障礙運輸服務資源，並定期檢視高齡者及身心障礙者使用公共運輸服務之需求，俾利達成101年公路公共運輸政策白皮書「打造行無礙的社會生活環境」之理念。

四、目前針對偏遠地區提供之公共運輸服務仍有不足，除宜賡續發展合理之營運虧損補貼制度外，允宜持續研謀強化提供彈性服務，以維持基本民行
偏鄉地區之公共運輸服務，由於乘客屬性多為老人、學生、經濟弱勢族群等受限搭乘者(Captive Rider)，其運具替代性相對較少，多需依賴以公路汽車客運為主之運輸服務，惟因業者甚難自足，為維持基本民行，前2期公運計畫主要係透過營運虧損補貼，以維持偏遠服務性路線一條不減。但定線定班服務若沒有充足運量支撐，除將成為政府財政負擔外，僅能開駛少數固定班次也會讓民眾覺得不夠便利，為改善偏鄉地區公共運輸可及性，公路總局自105年度起積極推動需求反應式公共運輸(Demand Responsive Transit System, 以下簡稱DRTS)。經查：
(一)營運虧損補貼制度雖為維持偏遠服務性路線不可缺少之必要措施，惟仍宜定期檢視補貼成效及補貼方式之妥適性
1.現行營運虧損補貼制度：交通部依據發展大眾運輸條例及大眾運輸事業補貼辦法等相關規定，針對經營偏遠、離島或特殊服務性路線[18]之公路及市區汽車客運業給予營運虧損補貼，其補貼方式詳如附表3-7。
[18] 依據大眾運輸事業補貼辦法第2條第2項規定：「前項偏遠、離島或特殊服務性路(航)線之認定，由主管機關報經中央主管機關核定。」
附表3-7：公路及市區汽車客運業經營偏遠、離島或特殊服務性路線之營運虧損補貼方式
	公路汽車客運業	市區汽車客運業
辦理依據	發展大眾運輸條例、發展大眾運輸事業補貼辦法 / 公路公共運輸多元推升計畫、交通部公路總局執行公路公共運輸多元推升計畫(106-109年)補助作業注意事項
	公路汽車客運偏遠服務路線營運虧損補貼審議及執行管理要點	由各縣市政府依其訂定之補貼作業規定辦理
虧損計算方式	最高補貼金額=﹝(合理營運成本×W1)+（合理資本設備投資成本×W2）－實際營運收入﹞× 班次數 × 路線里程 × 路線補貼分配比率。(其中W1＋W2＝1；W1為合理營運成本權重值，W2為合理資本設備投資成本權重值。)
經費分攤方式	中央政府負擔。	1.直轄市：中央政府1/3、直轄市政府2/3。 / 2.縣(市)：中央政府1/2、縣(市)政府1/2。
補貼條件	偏遠、離島或服務性路線(不含國道客運及旅遊路線)應符合： / 1.每日行駛班次2班次以上，30班次以下，且路線里程60公里以下。 / 2.行經特殊地區之服務性路線，經主管機關核定者，不受60公里限制。 / 3.平均每車公里載客2人公里以上，15人公里以下(以前一年度度資料為準)。	離島或特殊服務性路線應符合： / 1.每日行駛班次2班次以上，60班次以下，且路線里程30公里以下。 / 2.每日行駛班次超過60班次，且路線里程30公里以下，其申請補貼班次，以60班次為上限。 / 3.有特殊需求之服務性路線，經主管機關核定者，不受前2點規定之限制。 / 4.另依「公路公共運輸多元推升計畫提案原則」規範： / (1)既有路線之補貼以不高於前一年度核列金額為原則。 / (2)因地方政府實施免費搭乘措施而產生之營運虧損，應由該地方政府自行負擔。

※註：1.資料來源，整理自相關法規及本中心「近年政府度大眾運輸事業營運虧損補貼措施及預算執行情形之探討」專題報告。
2.近年度營運虧損補貼情形：由公路總局提供資料顯示(詳附表3-8)，99至107年度公路及市區汽車客運業營運虧損補貼路線數介於977條至1,193條，金額10.71億元至12.52億元，約占各年度公運計畫決算數之26.91%至43.94%，為該計畫主要辦理項目。詢據公路總局說明，公路客運因陸續移撥路線予市區客運業，致使補貼路線數及金額逐年減少；而市區客運之補貼路線數及金額，除107年度均略微減少外，概呈成長趨勢，106年度虧損補貼831條路線、補貼金額5.99億元，較99年度423條、2.32億元，分別成長96.45%、158.4%，主要係配合地方改制公路客運路線移撥市區客運，及新闢市區公車路線之運量尚待培養等，致市區客運營運虧損補貼路線及金額大幅增加，整體補貼路線及金額也隨之提高，該局未來規劃以DRTS方式檢討虧損補貼路線，降低營運虧損。
附表3-8：99至108年度公路及市區汽車客運業營運虧損補貼情形表
單位：新臺幣千元；%
年度	公路及市區汽車客運業營運虧損補貼					公運計畫 / 決算數B	虧損補貼占計畫比率C=A/B
	公路汽車客運業		市區汽車客運業		合計
	路線數	金額	路線數	金額	路線數	金額A
99	554	879,667	423	231,635	977	1,111,302	3,723,011	29.85
100	564	870,168	451	201,100	1,015	1,071,268	3,801,604	28.18
101	503	804,109	531	274,401	1,034	1,078,510	3,225,961	33.43
102	420	701,061	770	437,174	1,190	1,138,235	2,974,366	38.27
103	394	710,000	708	439,569	1,102	1,149,569	2,914,068	39.45
104	398	701,868	711	477,504	1,109	1,179,372	4,382,471	26.91
105	402	704,460	791	547,663	1,193	1,252,123	4,581,495	27.33
106	333	652,578	831	598,541	1,164	1,251,119	2,847,566	43.94
107	330	634,858	820	503,847	1,150	1,138,705	3,054,807	37.28
108	304	168,365	-	-	-	-	-	-

※註：1.資料來源，公路總局提供，本研究整理。
2.本表108年度為截至4月底統計資料，其中市區汽車客運業之資料刻由各縣市政府提送中，爰尚無統計資料。
3.本表營運虧損補貼金額不含地方政府負擔部分。
3.仍宜持續監督與改善虧損補貼之方式及成效：偏遠服務性路線受限於運量較少，自易產生營運虧損，為維持基本民行，營運虧損補貼制度確為不可缺少之必要措施。惟為達成補貼效益，確保業者於獲得補貼後，確實依其營運計畫提供客運服務並維持一定服務水準，以淘汰無心或無力經營偏遠服務性路線之業者，及以不合適型態經營之路線，同時避免運輸業者因常態性虧損補貼制度，而疏於成本控管或面臨道德風險之情形，允宜定期檢視補貼之分配方式與補貼效果，除持續運用電子票證等相關資料調整路線，並強化偏遠指標、績效指標、品質指標及分群管理補貼等措施外，亦可研謀提升黃金獲利路線與偏遠公益性路線合作等創新作為，俾強化政府與相關業者間之策略伙伴關係。
 (二)自105年度起積極推動DRTS，惟目前已有部分示範點暫停辦理，允宜務實檢討相關缺失，滾動檢討補助制度
1.105年度起優先擇定12個偏鄉試辦DRTS：為改善偏鄉地區[19]聯外公共運輸可及性，公路總局自105年度起積極推動DRTS專案計畫，於公路公共運輸空間服務涵蓋率較低之10個縣，擇定12個示範點優先推動，給予購車或營運費用補助[20]，其推動情形詳如附表3-9，服務方式採定班定線、隨招隨停、彈性預約或多種方式並行，以因應在地需求及特性；至服務費率在營運初期多採免費試乘，至正式營運階段多採公路客運或市區客運服務費率，或較低費率(部分針對鄉民、敬老、學生等身分另給予優惠)。
[19] 依據公路公共運輸多元推升計畫(106-109年)之定義，「偏鄉地區」係指該行政分區之人口密度低於全國人口密度平均值1/5之鄉鎮區。
[20] 考量偏鄉地區財務情形，申請購車補助者可同時申請「基礎營運費用補助」，未申請購車補助經營者則可申請「營運缺口補助」。
附表3-9：公路總局105年度推動需求反應式公共運輸專案補助之服務情形表
序號	示範點	路線範圍	服務方式
1	宜蘭縣壯圍鄉	大福村-宜蘭轉運站	彈性預約
2	苗栗縣泰安鄉	雪霸國家公園遊客中心-泰安警光山莊	隨招隨停
3	新竹縣尖石鄉	平日路線：竹120、竹60、竹62 / 假日路線1：竹120 / 假日路線2：竹60、竹62	定班定線 / 彈性預約
4	彰化縣二林鄉	二林、芳苑、大城及竹塘	彈性預約
5 / 6	南投縣仁愛鄉 / (合歡山、 / 中正村)	合歡山松雪樓-國民賓館	定班定線
		埔里-中正村	定班定線
		埔里-霧社-翠峰-廬山-奧萬大	彈性預約
7	雲林縣古坑鄉	斗六火車站-東和-荷苞山-桶頭-內湖-草嶺-石壁	隨招隨停
8	嘉義縣阿里山鄉	茶山-龍美-嘉義市區	定班定線 / 區段彈性預約
9	屏東縣春日鄉	就醫專車：南三村-枋寮醫院、北三村-枋寮醫院 / 學生通學專車：力里國小路線、枋寮中學路線 / 北三村-一般營運路線	定班定線 / 彈性預約
10	臺東縣延平鄉	紅葉村-鹿野	定班定線 / 彈性預約
11	花蓮縣玉里鎮 / (已停駛)	路線一：樂合社區-玉里火車站 / 路線二：安通社區-玉里火車站 / 路線三：源城里-玉里火車站	定班定線 / 彈性預約
12	花蓮縣萬榮鄉	南區DRTS路線 / 北區DRTS路線	定班定線 / 區段隨招隨停

※註：1.資料來源，摘自「需求反應式公共運輸服務(DRTS)執行成果之檢討」，第31頁至第32頁。
2.目前有部分示範點已暫停或修正辦理：詢據公路總局說明，該局補助之DRTS中，截至108年5月底，已有2案停止或修正辦理中(詳附表3-10)，其中花蓮縣玉里鎮DRTS自106年起營運，惟因當地計程車業者抗議由外來車隊營運之DRTS服務票價較便宜，影響在地業者生計，爰自107年起即未繼續提供服務。另花蓮縣萬榮鄉DRTS因原經營3條路線，每日提供2至6班次定線定班服務，部分路線營運成效不佳，爰檢討整併路線為1線。
附表3-10：截至108年5月底，補助地方政府辦理DRTS已停止或修正辦理情形表 單位：新臺幣千元
序號	補助項目	中央補助 / 金額	地方配合 / 編列金額	執行成果	失敗/停辦原因 / 及未來改進措施
1	花蓮縣玉里鎮基礎營運費用	1,408	184	玉里火車站至樂合社區、安通社區、源城里等3條路線。	1.因收費低於在地計程車業者100元起跳價，引起業者反彈，於107年初停駛。 / 2.未來將請地方積極與當地民眾及業者討論溝通，規劃可行及有效之營運模式。
2	花蓮縣萬榮鄉基礎營運費用	2,818	118	萬榮鄉公所-馬遠5.6鄰(21人座中巴)、馬遠村-紅葉-瑞穗火車站(21人座中巴)、萬榮村-花蓮慈濟醫院(9人座小巴)	1.3條路線由鄉鎮公所營運，每日提供2-6班次定線定班服務，106年6月至11月載客數為188人次，因部分路線營運成效不佳，檢討整併路線後維持「馬遠-瑞穗國中」1條。 / 2.交通部自107年11月起推動「花東地區智慧交通便捷經營輔導計畫」，進行在地多元車輛共享服務輔導試辦，目前規劃於萬榮鄉試辦。

※註：1.資料來源，公路總局提供。
3.運研所研究指出目前DRTS之執行課題：除前述因地方溝通與需求掌握不足，或營運成效不佳而停辦之情形外，另依據運研所於108年6月提出之研究報告[21]指出，目前DRTS計畫執行之課題尚包括：乘車資訊提供不完整(例如：部分公所網站缺少預約電話、行駛班次、收費制度、站牌設置地點及路線圖)、預約派遣機制未能普及(例如：缺乏提供APP或網路預約機制)、缺乏跨鄉鎮合作或異業結盟合作機制、運輸業資源未能有效整合等。
[21] 詳參「需求反應式公共運輸服務(DRTS)執行成果之檢討」，第37頁至第38頁。
4.允宜持續參據試辦經驗，滾動檢討相關制度：詢據公路總局說明，該局目前仍持續推動DRTS，惟為便於一般民眾理解等，自108年度起將DRTS改稱為「幸福巴士」，截至108年4月底止，幸福巴士(含幸福小黃)共計142輛，各縣市推動情形詳如附表3-11。該局經檢討現行幸福巴士推動方式，發現仍有需加強改善之處，包括：盤點調查運輸供需、適時調整營運模式、落實預約機制、鬆綁在地服務法規等，允宜持續依據試辦經驗檢討改善，俾提供因地制宜之幸福巴士服務。
附表3-11：108年4月底各縣市政府幸福巴士推動情形表
       單位：輛
縣市別	幸福巴士	幸福小黃	合計
臺中市	-	6	6
臺南市	-	10	10
高雄市	-	48	48
基隆市	-	18	18
新竹縣	5	-	5
苗栗縣	7	-	7
彰化縣	8	-	8
南投縣	4	-	4
雲林縣	2	-	2
嘉義縣	2	-	2
屏東縣	12	12	24
宜蘭縣	2	-	2
花蓮縣	2	-	2
臺東縣	1	3	4
合計	45	97	142

※註：1.資料來源，公路總局提供。
2.詢據公路總局說明，該局將DRTS統稱幸福巴士(包含幸福小黃，本表係依運具不同分項表達)。
3.本表-表示無數值。
綜上，詢據公路總局說明，公運計畫績效衡量指標設定之公義指標(偏鄉地區公路公共運輸空間服務涵蓋率)109年度目標值為88%，截至108年4月底，是項指標實際值78.39%，仍待持續積極推動。為維持基本民行，政府自86年度起即辦理偏遠服務性路線之汽車客運營運虧損補貼，惟為確實達成補貼效益，允宜持續監督與改善虧損補貼之方式：另政府自105年度起即積極推動需求反應式公共運輸服務，截至108年4月底，全國之幸福巴士達142輛，允宜持續參酌試辦經驗，滾動檢討改善相關制度，俾有效提升並引導偏鄉地區公共運輸之發展。

五、創新服務對公路公共運輸傳統業態和監管體制已然造成衝擊，惟交通主管機關未能及時因應市場發展，通盤檢視監管法規之合宜性，允宜檢討改進
公共運輸事業因涉及民眾基本行之安全與消費者權益，被世界多數國家列為管制事業，然而隨著科技發展與共享經濟(Sharing Economic)觀念之普及，交通共享服務亦蓬勃發展，包含汽車、自行車及停車位共享等創新服務推陳出新，帶給公共運輸服務新挑戰與發展契機。經查：
(一)截至108年5月公路總局針對Uber公司、與Uber合作之駕駛人及小客車租賃業，提供載客服務等違規事項之裁罰金額達25.67億元，僅收繳0.87億元
1.公路法部分條文於106年1月修正施行，加重非法提供運輸服務之罰則：Uber公司於102年間申請來台投資，並獲准設立台灣宇博數位服務有限公司，登記從事資料處理服務、電子資訊供應服務及第三方支付服務業等，惟實際利用手機APP招募自用車輛提供載客服務，涉及未經申請核准經營汽車運輸業，而引起監管、保險、稅務等相關爭議，經公路總局自103年9月起，以違反公路法第77條陸續進行裁罰。嗣為遏止Uber非法營業行為，提高嚇阻效果，經本院委員提案通過修正公路法相關規定，加重罰則，其中未依法申請核准而經營汽車或電車運輸業者，罰鍰由5萬元以上15萬元以下，修正為10萬元以上2,500萬元以下，並提高吊扣牌照之期限等，相關修正條文自106年1月4日公布施行[22]。
[22] 本院於105年12月26日三讀通過公路法增訂第78條之1條文，並修正第77條條文，嗣經總統於106年1月4日公布施行，同年月6日生效。
2.裁罰繳納率僅3.54%，允宜積極清理：由交通部提供資料顯示(詳附表3-12)，自102年7月起至108年5月7日止，公路總局對Uber公司、與Uber合作之駕駛人及小客車租賃業提供載客服務等違規事項，共計裁罰1,468件，金額達25.67億元，惟實際收繳0.87億元，繳納率僅3.4%，允待積極清理。詢據公路總局說明，該局於前述公路法修正後，積極辦理稽查取締及裁罰作業，鉅額之罰鍰雖促使Uber暫停營運，惟該公司均未繳納相關罰鍰，針對Uber未繳納部分，該局皆已移送法務部行政執行署。惟Uber公司不服裁罰而提起行政訴訟，其中台北高等行政法院甫於108年5月間判決認定公路總局對4件(3件台北市載客，1件台中市載客)共計1億元罰鍰之處分並無管轄權，應由直轄市公路主管機關裁罰，交通部及公路總局允宜妥為辦理後續作業相關事宜。
附表3-12：我國針對Uber 自102年7月起提供服務之相關裁罰與繳納情形一覽表 單位：新臺幣千元
年度	Uber公司			與Uber合作 / 駕駛人			與Uber合作 / 小客車租賃業			合計
	處分件數	罰鍰 / 金額	繳納 / 金額	處分件數	罰鍰 / 金額	繳納 / 金額	處分件數	罰鍰 / 金額	繳納 / 金額	處分件數	罰鍰 / 金額	繳納 / 金額
102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	137	15,760	15,760	24	800	658	-	-	-	161	16,560	16,418
104	108	15,800	15,800	106	4,040	3,792	-	-	-	214	19,840	19,592
105	308	46,200	33,900	264	12,350	11,410	-	-	-	572	58,550	45,310
106	197	1,663,740	-	112	5,079	3,915	53	504	504	362	1,669,323	4,419
107	32	800,000	-	24	1,650	700	67	603	558	123	802,253	1,258
108	-	-	-	-	-	-	36	342	288	36	342	288
合計	782	2,541,500	65,460	530	23,919	20,475	156	1,449	1,350	1,468	2,566,868	87,285

※註：1.資料來源，交通部108年6月3日提供(統計時間自102年7月起至108年5月7日止)，本研究整理。
2.本表-表示無數值。
(二)為滿足消費者多元需求，交通部於105年間提出多元化計程車方案，惟截至108年5月23日僅占計程車總數量之2.81%
為滿足消費者多元需求，輔導計程車產業開拓新客源等，交通部參考Uber營運模式，於105年間提出多元化計程車方案，並於105年10月25日修正汽車運輸業管理規則，提供多元化計程車[23]之營業規範，鬆綁部分計程車管制法規，例如多元化計程車外觀顏色任意但不得為黃色，車款可申請為4門以上非轎式小客車等，但限制其不得巡迴攬客或於計程車招呼站排班候客，且應於乘客叫車前提供車牌、駕駛人、費率、車輛定位及行車軌跡、乘車評價機制等相關服務，其與一般計程車之主要差異詳如附表3-13。
[23] 依據汽車運輸業管理規則第2條第3項、第4項分別規定：「計程車客運業為因應特定消費型態所需，得經營多元化計程車客運服務」、「前項多元化計程車客運服務，係指以網際網路平臺，整合供需訊息，提供預約載客之計程車服務。」
附表3-13：一般計程車、多元化計程車之主要差異比較表
	一般計程車	多元化計程車
申請核准籌備	應具備籌備申請書	應檢具營業計畫書
車身顏色	黃色	任意(不可為黃色)
費率	應裝設計程車計費表，依照各縣市費率	應裝設計程車計費表，由計程車客運業於核定運價範圍內自行訂定，報請該管公路主管機關備查
付款方式	現金或電子支付	限於電子支付
叫車方式	可預約載客、隨招隨停	限於預約載客，不得巡迴攬客或於計程車招呼站排班候客
車款	4門轎車、設置輪椅區得使用4門以上非轎式小客車	4門轎車、4門以上非轎式小客車
應提供服務	-	應提供下列服務： / 於消費者叫車前提供車牌(至少包括車輛廠牌、牌照號碼、出廠年份等)、駕駛人(至少應包括有效計程車駕駛人職業登記證、消費者乘車評價)及費率(至少應包括預估車資)之相關資訊。 / 車輛定位及行車軌跡。 / 依營業計畫書所定期程採全面電子支付。 / 可供消費者乘車後進行服務品質評價。

※註：1.資料來源，汽車運輸業管理規則，本研究整理。
由公路總局提供資料顯示(詳附表3-14)，多元化計程車推動迄今已2年餘，惟截至108年5月23日止，登記之車輛僅2,458輛，占整體計程車輛數8萬7,400輛之2.81%，顯示尚未獲得普遍支持，且有輿論指出或有部分多元計程車登記者並未真實營業，係為規避繳納牌照稅及汽燃費等[24]，仍待持續檢視現行制度能否有效管理並提升計程車產業之服務品質與競爭力。
[24] 107年5月24日中國時報：「逃稅 多元計程車掛牌不營運」(https://www.chinatimes.com/newspapers/20180524000608-260114?chdtv)。
附表3-14：各縣市多元計程車登記情形表 單位：輛
縣市別	多元計程車登記車輛數	計程車整體車輛數	占比
新北市	744	22,041	3.38%
臺北市	1,123	28,543	3.93%
桃園市	58	5,480	1.06%
臺南市	135	4,012	3.36%
高雄市	313	8,564	3.65%
基隆市	36	3,838	0.94%
新竹市	8	583	1.37%
新竹縣	2	583	0.34%
苗栗縣	13	403	3.23%
宜蘭縣	26	831	3.13%
其他縣市	-	12,522	0.00%
合計	2,458	87,400	2.81%

※註：1.資料來源，公路總局提供截至108年5月23日登記情形。

(三)監察院調查報告指出，Uber事件反映出運輸產業運用科技創新服務之規管疑義，惟交通部似仍欠缺通盤檢視及具體對策
依據監察院調查報告[25]指出，計程車客運業、小客車租賃業及小貨車租賃業，係依公路法及汽車運輸業管理規則相關規定分類營運。由附表3-15觀之，小客車租賃業無營業區域限制，係提供車輛租用人自行使用，亦可代僱駕駛提供租用服務，其營運市場與計程車客運業重疊；至小客車租賃業與小貨車租賃業在「以小客貨兩用車租與他人自行使用」部分，亦存在重疊性。
[25] 詳參監察院107財調0027號調查報告(107年7月4日審議，108年5月7日公告)。
又網路時代下各種網路叫車平臺推陳出新，其登記類別多以資訊業為主，惟所提供之服務與既有汽車運輸業間，已或多或少產生競合衝突(詳附表3-16)，且各汽車運輸業間業態之界線已日趨模糊，例如計程車包車服務與小客車租賃業租車服務雷同，營運市場產生重疊及競合，交通部雖提出多元化計程車以為因應，但對於運輸業本質問題及如何界定網路運輸服務，似仍缺乏全盤檢視及具體對策，亟待審慎思忖。
附表3-15：計程車客運業、小客車租賃業及小貨車租賃業之定義
汽車運輸業別	定 義
計程車客運業	在核定區域內，以小客車出租載客為營業者。
小客車租賃業	以小客車或小客貨兩用車租與他人自行使用為營業者。
小貨車租賃業	以小貨車或小客貨兩用車租與他人自行使用為營業者。

※註：1.資料來源，汽車運輸業管理規則第2條。
附表3-16：計程車叫車方式及營運模式
產品	一般計程車	Uber	TaxiGo	呼叫小黃 / (頑皮工坊)	滴滴計程車
登記 / 業別	計程車客運業	管理顧問業、資料處理服務業、電子資訊供應服務業、第三方支付服務業、其他工商服務業	計程車客運服務業、第三方支付服務業、人力派遣業、汽車零售業	資訊軟體批發業、資訊軟體服務業、資料處理服務業、電子資訊供應服務業	資訊軟體服務業、資料處理服務業、電子資訊供應服務業、第三方支付服務業
性質 / (派遣/媒合)	無	媒合租賃車輛及乘客之資訊平台	派遣	媒合	APP代理商，媒合計程車輛及乘客之資訊平台
叫車 / 方式	計程車牌班等候區、隨招隨停	APP網路叫車	通訊軟體(Line、FB)	APP網路叫車	APP網路叫車
合作 / 對象	合法計程車業者	租賃公司	合法計程車業者	合法計程車業者	天籃交通企業股份有限公司及合法計程車業者
法令 / 規範	公路法第34條、汽車運輸業管理規則第91條至第96條	汽車運出業管理規則第97條至第103條	計程車客運服務業申請核准經營辦法	公路法第34條、汽車運輸業管理規則第91條至第96條	汽車運輸業管理規則第91條至第96條

※註：1.資料來源，監察院107財調027調查報告，第12頁至第13頁。
(四)交通部甫於108年6月6日增訂汽車運輸業管理規則第103-1條條文，並訂有4個月之緩衝期，允宜妥為規劃相關配套措施
Uber自102年7月在臺營運起(詳附錄一)，即因衝擊到計程車客運業者之經營環境而衝突不斷，期間雖因面臨高額罰鍰而於106年2月10日宣布暫停營運，終止與自用小客車合作，嗣旋於同年4月13日宣布重返我國市場，改與國內小客車租賃業者合作。惟其營運模式復又引起「假合作真涉嫌違規」之疑慮，交通部為落實汽車運輸業分業管理，於108年2月21日預告修正汽車運輸業管理規則，增訂第103-1條(俗稱Uber條款)，將「小客車租賃業與資訊平台業者合作提供附駕載客服務者」全面納管，相關修正重點包括：1.不得將租賃車輛外駛巡迴、排班待客租賃；2.造冊列管駕駛人及車輛資料，並提供租賃資訊供主管機關查核；3.平臺應充分揭露車輛、駕駛人、計費方式等訊息；4.以日租或時租方式計費，並以1小時為起租時數。但地方政府另有決定者，得報公路主管機關備查後實施之；5.車輛應黏貼專用標識[26]。惟是項條文修正案預告後，即有不少Uber司機與消費者表達抗議、甚至美國政府亦透過美國在台協會(AIT)表達對修法之關切，質疑我國政府對外資不友善等。惟Uber條款業於108年6月6日修正發布，並給予4個月之緩衝期[27]，交通部允宜持續與各界溝通，並妥為規劃相關配套措施(包含輔導欲轉入多元化計程車之Uber司機等)。
[26] 詳交通部108年2月21日預告修正汽車運輸業管理規則第103-1條之新聞稿。
[27] 依據汽車運輸管理規則第103-1條第4項規定：「本規則中華民國108年6月6日修正之條文施行前已提供第1項規定之服務者，應自修正施行之日起4個月內，依本條例規定辦理。」
綜上，交通共享新興服務模式之出現，對於傳統行業造成顛覆性之影響，並對於現行法令規範形成嚴峻挑戰，惟從uber事件之發展顯示，交通主管機關似未能及時針對新創產業與時俱進，通盤檢視監管法規之合宜性，允宜檢討改進；此外，交通部甫於108年6月6日修正汽車運輸業管理規則第103-1條條文，並訂有4個月之緩衝期，允宜與各界妥為溝通，並及早規劃相關配套措施。

肆、結論
交通部為推動我國公路公共運輸之發展，自99年度起陸續公路公共運輸發展計畫(99-101年)、公路公共運輸提昇計畫(102-105年)及公路公共運輸多元推升計畫(106-109年)，99至108年度累計已編列390.84億元，截至108年4月底累計執行數322.36億元，經檢視其推動及預算執行發現尚有未盡之處，容有待持續強化精進。包括：
1. 現行公路資源配置係以工程建設與養護為主，約占整體公路資源之95.2%，允宜落實軟硬體建設均衡投資之理念，並參考國際經驗，強化配合適當之運輸管理策略及手段，減少民眾開車之誘因。
2. 近年持續補助地方政府推動各項公運措施，惟各縣市政府之提案仍欠較缺乏跨年度整合型績效導向計畫，允宜強化輔導機制；又公運計畫之追蹤回饋機制未臻完善，允宜積極研謀改進。
3. 截至108年4月底，多數縣市之低地板公車比率仍未及5成，允宜深入瞭解原因，妥謀改善對策；此外，無障礙運輸服務資源允待整合提升，並宜適時檢視提供高齡者及身心障礙者使用公共運輸服務相關措施及規範之適足性。
4. 目前針對偏遠地區提供之公共運輸服務仍有不足，為維持基本民行，允宜持續監督及改善營運虧損補貼之方式及成效；另政府自105年度起積極推動需求反應式公共運輸(DRTS)，允宜務實參據試辦經驗，持續研謀強化提供彈性服務。
5. 交通共享創新服務對公路公共運輸之傳統業態和監管體制已然造成衝擊，惟交通主管機關未能及時因應市場多元競爭與技術發展情勢，通盤檢視監管法規之合宜性並妥擬具體對策，允宜檢討改進。
(分機：1937叢宏安)
附錄一 Uber在我國營運相關重要記事
時間	事件
102年4月2日	UBER公司向經濟部投資審議委員會申請來台投資，獲准登記設立「台灣宇博數位服務股份有限公司」，從事資料處理服務業、電子資訊供應服務業、第三方支付服務業等業務。
102年7月起	Uber於臺北營運。
103年7月7日	中華民國計程車客運商業公會全國聯合會、全民計程車協會等團體至交通部陳情。 / 交通部於當日發布新聞稿強調：「現階段Uber如與租車公司合作，皆須符合現行小客車租賃業相關規定，以合法租賃車營業，並由租車公司代僱持有職業駕照之駕駛提供服務，並善盡管理責任，不得任其自行接受派遣業務，該部亦已責成公路總局儘速著手進行可能涉及違反運輸業管理相關法規之稽核作業，如查有違規情事，會立即依法查處。」
103年9月起	經公路總局調查確認屬實，以違反公路法第77條第2項之規定，對Uber開罰。
103年12月5日	交通部發布新聞稿(將落實相關Uber查核作業)。
103年12月19日	交通部發布新聞稿(呼籲自用車主勿加入Uber派遣違規載客營業，以免受罰)。
103年12月26日	交通部發布新聞稿(Uber違規營業，公路總局結合計程車與消費者力量擴大稽查)。
103年12月31日	交通部發布新聞稿(再次重申Uber應理性面對我國法律)。
104年1月5日	交通部發布新聞稿(呼籲Uber回歸體制，合法經營)。
104年1月14日	Uber代表與交通部進行意見交流。 / 交通部重申「政府目前針對自用車與營業用車採取之管理模式，不會為Uber破例」、「交通部作為Uber從事運輸業之主管機關」、「Uber有中華民國來源所得，必須依法繳稅」，請Uber在上述前提下尋求合法經營方式。
104年11月24日	Uber亞太區總經理拜會行政院，向政府表達略以：「將會積極與國內保險公司洽商乘客保險，以保障消費者權益，該公司將依循我國法令規範，朝申請計程車客運服務業或與合法汽車運輸業合作方向，在臺設立營業據點，並遵照我國公司經營法令規範，且依法納稅」等承諾。
105年7月11日	國內業者為反對Uber搶生意，2,000輛計程車分赴立法院、總統府前凱道陳情，要求交通部嚴格取締Uber違法載客，投審會應撤銷Uber在台灣設立公司之投資許可等。
105年8月12日	逾百輛計程車路過行政院，包圍抗議Uber非法經營運輸服務。
105年10月25日	交通部完成多元化計程車法制作業(修正汽車運輸業管理規則)，鬆綁部分計程車管制法規。
105年12月27日	行政院發布新聞稿(企業追求創新經營的同時，應遵守我政府相關法規，與其他企業公平競爭)。
106年1月4日	修正公布公路法第77條並增訂第78-1條，提升非法營業之罰則(包括對於未依法申請核准而經營汽車運輸業及計程車客運服務業者之相關罰則，參照公平交易法調整至10萬元以上、2,500萬元以下罰鍰)。
106年2月10日	Uber終止與自用車輛之合作業務。
106年4月13日	Uber改與租賃車業者合作之方式提供服務。
107年3月30日	公路總局訂頒「小客車租賃業違反汽車運輸業管理規則事件統一裁量基準」供監理所站執法認定，小客車租賃業如將供租賃車輛外駛攬客違規營業達7次以上，除處9萬元罰鍰外，並廢止汽車運輸業營業執照及吊銷其全部營業車輛牌照。
107年5月23日	Uber新營運模式衍生「Uber與小客車租賃業假合作、真涉嫌違規」疑義，即代僱駕駛靠行小客車租賃業，以租賃小客車經營計程車之載客業務。引發全民計程車司機聯誼會等團體向交通部陳情。
108年2月21日	交通部預告修正汽車運輸業管理規則第103-1條條文。
108年4月19日	AIT發函表達，質疑我國汽車運輸業管理規則第103-1條草案中，1小時起租等規定不合理，要求我國政府重新考慮措施草案。
108年4月21日	Uber司機於總統府前凱道陳情，希望停止修改汽車運輸業管理規則第103-1條。
108年4月26日	汽車運輸業管理規則第103-1條預告期結束。
108年6月6日	交通部修正汽車運輸業管理規則第103-1條條文，並給予4個月之緩衝期。

※註：1.資料來源，監察院107財調0027調查報告、交通部新聞稿及媒體相關新聞，本研究整理。

參考文獻
101年運輸政策白皮書-公路公共運輸，交通部，101年7月。
公路公共運輸多元推升計畫策略規劃與執行，交通部公路總局，107年4月20日。
公路公共運輸計畫各縣市執行情況(107年12月)，交通部公路總局，108年1月。
吳玉珍、陳天賜、張朝能、蔡欽同，公共運輸發展成果檢討及推動策略研析，交通部運輸研究所，108年4月。
施岑佩，近年政府度大眾運輸事業營運虧損補貼措施及預算執行情形之探討，立法院預算中心，107年7月。
馮正民、邱裕鈞等，強化公路公共運輸發展政策研析，交通部運輸研究所，100年12月。
張朝能、吳招億，需求反應式公共運輸服務(DRTS)執行成果之檢討，交通部運輸研究所，108年6月。
張學孔、陳雅雯、朱純孝等，低地板公車運輸服務推動策略之研究，交通部運輸研究所，108年3月。
鄭羽哲，未來交通政策的重要思維：「系統管理」與「需求管理」，新社會，第43期，105年2月15日，第16頁至第18頁。