國有非公用土地被占用之清理及不動產活化運用執行情形之探討
三、近年國有非公用土地被占用之清理計畫內容及執行情形
財政部為加速清查及處理被占用之國有非公用土地，前於99年10月21日核定「被占用國有非公用土地加速處理方案」，國產署依該方案於100年、101年及102年訂定當年度「被占用國有非公用不動產加強處理計畫」據以推動執行。嗣財政部依「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」規定，函報「被占用國有非公用不動產加強清理計畫(以下簡稱清理計畫)」，經行政院於102年11月4日核定。該計畫自103年1月1日至108年12月31日止，預定清查24萬6,514筆(錄)及處理27萬筆(錄)之被占用土地(另預定清查及處理776棟被占用房屋)，預計收取使用補償金、租金、權利金共166億3,092萬2千元。103年度編列計畫經費1億5,000萬元、104至107年度各年編列1億4,751萬6千元、108年度編列1億8,301萬元，總經費編列9億2,307萬4千元。
上揭清理計畫實施迄今已逾5年，103年度至107年度實際執行結果詳如附表3，期間清查土地28萬583筆(錄)、面積3萬2,514.86公頃、經費支用計1億564萬7千元(含清查房屋879筆)；處理被占用土地22萬6,195筆(錄)、面積2萬3,667.43公頃、經費支用6億6,466萬1千元(含處理被占用之房屋923筆)，實際收取使用補償金計47億5,997萬8千元、租金149億9,896萬9千元、權利金25億6,953萬8千元，實際執行結果尚能達成所訂計畫目標。
附表3：103年度至107年度「被占用國有非公用不動產加強清理計畫」執行情形表
        單位：筆(錄)；公頃；新臺幣千元
年度	清查			占用處理
	土地		經費 / 支用	土地		權利金等			經費 / 支用
	筆錄	面積		筆錄	面積	使用補償金	租金	權利金
103	54,758	6,884.35	20,420	46,413	4,264.85	802,059	2,501,286	325,152	129,376
104	52,810	6,307.48	21,082	43,033	4,164.13	869,418	2,660,951	460,374	129,390
105	53,745	6,476.12	22,645	37,332	4,360.38	963,122	3,481,243	335,362	132,024
106	58,505	5,735.46	20,415	50,630	6,016.02	1,120,264	3,085,971	445,534	132,986
107	60,765	7,111.45	21,085	48,787	4,862.05	1,005,115	3,269,518	1,003,116	140,885
合計	280,583	32,514.86	105,647	226,195	23,667.43	4,759,978	14,998,969	2,569,538	664,661

     ※註：1.資料來源，財政部國產署提供。
 2.截至107年底止，尚清查房屋879筆(錄)、面積15萬4,211平方公尺；處理被占用房屋923筆(錄)、面積19萬4,729平方公尺。表列清查及占用處理之經費支用皆含房屋部分。