近年司法院及所屬各機關辦公廳舍擴遷建計畫執行成效之探討目錄 頁次
近年司法院及所屬各機關辦公廳舍擴遷建計畫執行成效之探討
二、積極提升各司法園區遷建計畫之規劃品質，並研議透過協調外部機關協助解決用地問題之機制
(一)華山司法園區遷建計畫是為司法百年大計，計畫完成後將可大幅提升各機關辦公環境、空間機能及辦公設備，惟本案自司法院105年6月24日提出後，計畫即數度變更，目前仍處於計畫核定審議階段，顯見司法院先期規劃統合、計畫可行性評估及執行能力等均待加強，爰建議採行例外管理方式，聚焦各年度無法達成目標之重大資本支出計畫，由司法院積極協助所屬各機關提升計畫規劃品質，並嚴密考核獎懲作為，使資本支出預算執行適當課責，以免計畫執行延宕影響計畫之推行。
(二)新北、金門司法園區遷建計畫因所需用地無法取得，而有計畫推動停滯之虞，顯示用地問題仍為相關計畫進度落後之重要影響因素。為加速推動公共建設，提高預算執行率，行政院於92年2月12日函准行政院公共工程委員會研擬之「加速推動公共建設方案」修正備查據以實施，按月列管追蹤1億元以上公共建設計畫之執行情形。該方案對各機關推動公共建設過程中遭遇之用地、土方、砂石、管線及環保等問題，則分由內政部、經濟部及環保署成立專案小組負責協調解決，其作法頗值參採，爰建議司法院允可研議透過上開專案小組之協調機制及功能，提案請求協助解決司法園區用地取得不易難題，避免進度持續落後，影響預算執行。