本報告僅供委員參考 編號：第108－088號

近年司法院及所屬各機關辦公廳舍
擴遷建計畫執行成效之探討

立法院預算中心
中華民國108年7月
近年司法院及所屬各機關辦公廳舍擴遷建計畫執行成效之探討目錄 頁次
近年司法院及所屬各機關辦公廳舍擴遷建計畫執行成效之探討
壹、前言
為營造友善司法環境與因應司法改革各項重大法制變革，司法院近年來積極推動多項辦公廳舍擴(遷、興)建計畫，邇來已陸續完工落成啟用；然此類資本支出計畫往往需要耗費龐鉅資金，基於財政困難之考量，行政院歷年來(100年度至108年度)針對司法院主管概算有關重大資本支出計畫部分，已多次加註「整併新增廳舍需求」、「改善國有財產運用效能」及「降低政府財政支出」等意見，俾期撙節經費支出，提升資源運用效益；於此同時，監察院及審計部等外部監督機關亦對之提出有關計畫編審機制、預算編列與執行，以及所興建辦公廳舍涉長期閒置或低度利用等面向之缺失，造成政府施政能力備受民眾質疑，實值深入探討分析，就缺失癥結所在謀求改善對策，以避免類似情形一再發生。基此，本研究擬藉由個案調查，蒐集資料深入分析，探討各項司法機關擴遷建計畫辦理成效，包括決策形成與規劃過程是否適當、相關計畫之提報、審查、核定、執行及管控機制是否周延、有限預算資源能否充分利用與經費安排是否合理，以及計畫能否達成預訂目標及未能達成目標之原因等，期作為繼續執行或改進該項計畫參據。

貳、近年司法機關擴遷建計畫推動概況
一、建置辦公廳舍相關規定及作業流程概述
(一)辦公廳舍計畫評估報告審查階段：依據「司法院及所屬各機關新設購置及拆除改增擴遷建法院辦公廳室評估審查要點」，司法院及所屬辦理五千萬元以上之新設、購置及拆除、改、增、擴、遷建法院辦公廳舍，除依相關法令規定辦理外，應提出評估報告，並陳報臺灣高等法院辦理計畫初審。臺灣高等法院於收受所屬各機關陳報評估報告後，應於15日內完成初審，擬具初審意見或通知辦理補正後轉陳司法院。司法院受理各機關陳報之評估報告後，由司法行政廳先行辦理初步審查，有需補正者，通知計畫主辦機關補正。俟計畫案之評估報告完備後，即由司法行政廳簽請召開專案審查會議，如認評估報告內容已完備，即應作成准否之決議，並確認計畫於次年度編列概算之優先順序及所需額度；如認仍有補正之必要時，應定期補正，並俟補正後再行審查。
(二)新興房屋建築計畫核定審議階段：前揭評估報告報奉核可後，如涉新建、增建、改建、遷建法院辦公廳舍之新興房屋建築者，由計畫主辦機關續依「司法院及所屬各機關新興房屋建築計畫審核要點」規定提出新興房屋建築計畫，於計畫編列建築工程費第1年度開始15個月前陳報臺灣高等法院。臺灣高等法院於受理計畫案後之15日內檢附初審檢核表並擬具初審意見轉陳司法院。司法院於受理新興房屋建築計畫後，應即由秘書處同時分會各業務廳處，並於彙齊相關廳處審查意見後一併通知計畫主辦機關補正。各機關陳報之新興房屋建築計畫毋需補正或補正完竣後，秘書處應簽請由司法院召開專案審查會審查建築物樓層構造型式、計畫經費總額及計畫優先順序，俾於適當年度納入概算處理。
二、司法院主管國有財產及近年預算資源分配概況
(一)司法院主管國有財產種類
1.土地及土地改良物類：根據司法院主管108年第1季國有財產結存統計表所載，司法院及所屬各機關經管土地699筆．面積為110.49公頃，財產總值約205億1,629萬餘元，主要係供各法院興建辦公大樓、宿舍等使用；另同期間尚有土地改良物18筆．財產總值約427萬餘元，主要是橋樑、圍牆等不動產。
2.房屋建築及宿舍類：截至108年3月底止，司法院及所屬經管辦公房屋203棟，面積為89萬7,687.27平方公尺；另經管宿舍1,803棟，面積為28萬7,470.50平方公尺，以上2者合計之財產總值約144億8,264萬5千元。
(二)近10年司法機關擴遷建計畫資源配置概況
近10年（98年度至108年度）來司法院主管歲出預算，由98年之186億9,353萬元逐漸成長至108年之227億2,108萬8千元，增幅21.55%，其中人事費、資訊業務相關計畫及對財團法人法律扶助基金會(以下簡稱法扶會)捐助等項目亦隨之同步增長，98年度至108年度成長率分別為22.26%、68.23%及35.66%；同期間司法機關擴遷建計畫預算陸續執行，最高曾於105年度編列44億6,534萬4千元；102、103年度亦皆在20億元以上(詳附表1）。
自105年11月起總統積極召開司法改革國是會議，會中列有多項司法改革計畫亟待實施，推動司法改革為司法院現階段首要目標，為使有限預算資源發揮更大效益，如何促其所屬各機關秉零基預算精神，縮減較無急迫性之固定支出，以容納司法院新興施政計畫需求，已成為近年來司法院概算編列之重要課題。
附表1：98年度至108年度司法院主管預算資源配置與經費運用概況表
單位：新台幣百萬元；%
項目 / 年度		人事費	資本支出		對法扶會捐助			經常性經費及其他	總計	預 算 / 執行率
			司法機關 / 擴遷建計畫	資訊業務及其他	經常門	資本門	小計
98	預算	13,846	175	434	782	217	999	3,238	18,694	91.23%
	決算	12,908	174	425	642	217	859	2,688	17,055
99	預算	14,069	17	530	700	219	919	3,194	18,729	94.16%
	決算	13,573	17	517	563	219	781	2,747	17,635
100	預算	14,425	598	327	692	214	906	3,085	19,342	95.32%
	決算	13,953	597	315	661	214	875	2,695	18,436
101	預算	15,155	1,589	332	718	208	926	3,059	21,061	95.37%
	決算	14,623	1,560	327	702	202	904	2,671	20,085
102	預算	15,138	2,076	296	687	209	896	2,971	21,377	96.83%
	決算	14,904	2,015	280	687	209	896	2,605	20,699
103	預算	15,333	2,807	313	737	210	947	2,876	22,275	97.64%
	決算	15,133	2,794	303	737	210	947	2,574	21,751
104	預算	15,630	1,435	385	820	166	986	2,843	21,278	97.83%
	決算	15,458	1,429	378	820	166	986	2,566	20,817
105	預算	15,969	4,465	406	1,080	87	1,167	2,847	24,854	85.34%
	決算	15,605	1,444	393	1,080	87	1,167	2,601	21,210
106	預算	16,121	850	474	1,154	55	1,209	2,984	21,638	96.79%
	決算	15,608	848	466	1,154	55	1,209	2,812	20,944
107	預算	16,372	463	590	1,326	49	1,374	3,181	21,979	97.67%
	決算	16,011	463	598	1,326	49	1,374	3,021	21,467
108	預算	16,929	528	731	1,296	60	1,355	3,178	22,721	-

※註：1.資料來源，司法院提供。本表司法機關擴遷建計畫含土地、營建工程等。
2.表列預算金額包含動支第二預備金數。107年度資本支出決算數大於預算數，主要係辦理經費流用等因素所致。

三、司法院近期推動方案與因應司法改革之規劃構想
(一)司法院近期推動方案
司法院及所屬近年辦理之各項重大擴遷建、古蹟修復計畫如下：
1.籌建橋頭地院(即臺灣橋頭地方法院之簡稱，以下各法院名稱均以簡稱表示)：鑒於高雄地院訴訟案件及員額逐年增加，且高雄市轄區幅員遼闊、人口眾多，為便利民眾使用法院，司法院於高雄市橋頭區籌建橋頭地院，已於105年9月1日正式揭牌成立並開始受理案件。
2.新建法官學院及臺北高等行政法院：該2機關原均向他機關租借場地做為辦公廳舍，經整體規劃及多方協商後，共同取得台北市美國學校舊址土地興建院舍，於103年7月1日落成啟用。
3.遷建新竹、彰化地院：新竹地院原辦公廳舍建築因老舊需時加修繕，且位處新竹市中心區域，民眾洽公停車不易，整體辦公環境不佳，爰另擇於竹北市興隆路、莊敬南路路口新建院舍，並於106年8月1日啟用；彰化地院則因辦公空間不足，遷建至彰化縣員林鎮中正路，並新建檔證大樓，目前該2大樓均已興建完成，於105年10月14日啟用。
4.遷建桃園地院：桃園地院因訴訟案件量逐年攀升，辦公廳舍空間及相關設備不符需求，為提升為民服務品質，於桃園市興建辦公大樓及檔證大樓，103年4月開工，原預計於106年8月完工：嗣因裝修施工及設備財物採購等作業延宕，預計於109年7月始可完工進駐。
5.聯合檔案暨贓證物庫大樓興建計畫：臺灣高等法院新建聯合檔案暨贓證物庫大樓自106年起編預算，目前因進行臺北市政府都市設計審議作業而致停滯，需俟辦理基地整合平差作業後，再續依計畫執行。
6.臺南地院古蹟修復及再利用：臺南地院辦理之舊院舍國定古蹟修復案前於102年5月開工後，已於105年9月1日竣工、11月8日辦理文物展並持續籌劃再利用進駐作業。
(二)司法園區設置概況
司法院近年來多方爭取司法園區興建計畫用地，以改善審判環境。各規劃中之司法園區已見初步雛形，包括：
1.華山司法園區遷建計畫：
(1)計畫目標：期透過整體規劃、集中設置司法園區方式，減少共用空間面積，以有效解決部分機關辦公、審判空間不足問題。
(2)設置地點：為司法院及所屬各機關遷建之需，業已獲財政部國有財產署(以下簡稱國產署)無償撥用取得臺北市中正區成功段6筆國有土地(面積21,024平方公尺)，並有償撥用交通部臺灣鐵路管理局(以下簡稱臺鐵局)經管之成功段一小段120、120-7及120-8地號等3筆國有土地(均為持分地，持有面積約1,393平方公尺)，總計撥用面積22,417平方公尺[1]，為臺北市少有之大面積國有精華土地。
[1] 臺鐵局同意就其保留持分部分出具土地使用同意函，故實際建築基地面積仍為9筆土地全部面積23,269平方公尺。
(3)經費需求：本案原經費總額91億2,469萬6千元，辦理期程105年至112年；嗣臺灣高等法院於106年10月間調整進駐單位，提報第1次修正計畫經費調整為91億1,548萬4千元，期程則延長至114年；另司法院於107年11月16日同意本計畫改由臺北地院主辦，目前刻正由該院提報第2次修正計畫及經費需求。
2.新北司法園區遷建計畫：
(1)計畫目標及設置地點：因智慧財產法院目前尚無自有辦公廳舍，新北少年及家事法院及司法院資訊處資訊備援中心亦亟待設立，為此司法院乃積極籌設「新北司法園區」，計劃有償撥用位於「新北市新莊北側知識產業園區」中之機關用地，以供前述機關單位興建自有辦公廳舍之用。
(2)經費需求：新北市新莊北側知識產業園區之機關用地為新北市新莊區新知段43 地號土地，全由新北市政府地政局經管，計畫依法辦理有償撥用；因該基地為新北市少有之大面積精華土地，經新北市區段徵收委員會第3次會議審定，有償撥用單價為22萬5,400元/平方公尺，登記面積為2萬5,531.76 平方公尺，換算總價格約為57億5,485萬9千元，並規劃由智慧財產法院等機關單位於105年度、106年度分別編列30.1億元、27.55億元購地預算支應。
3.金門司法園區遷建計畫：
(1)計畫目標及設置地點：因金門高分院、金門地院與金門高檢署、地檢署4機關現於金城地區合署辦公，基地狹小，且容積率及建蔽率均已滿載，無法於原地擴建。故金門地院自102年即著手尋覓適當遷建土地，於同年11月與軍方達成協議，釋出「乳南二營區」土地，作為籌設「金門司法園區」之機關用地。
(2)經費需求：本案經司法院協助金門地院與金門縣政府多方折衝溝通，最終達成金門司法園區之撥用共識，並經行政院於105年3月17日同意無償撥用土地。
(三)因應司法改革所需硬體設施
茲就司法院及所屬各機關因應司法改革法案施行所需擴增法庭及附屬空間，概述如下：
1.司法院為落實司法改革國是會議「建立效能、透明大法官釋憲程序」之決議，重新修正原送立法院審議之「司法院大法官審理案件法」版本，引進裁判憲法審查制度，於107年3月再函請立法院審議，並於107年12月18日三讀通過，更名為「憲法訴訟法」。本次修正因應大法官審理案件全面司法化、裁判化及法庭化之重大變革，考量新制運作宜有充足準備時間及必要之配套建置，爰明定本法自公布後三年施行[2]，屆時如有新增法庭及辦公廳室之需求，尚待務實檢討因應。
[2] 憲法訴訟法第95條規定：「本法自公布後三年施行。」
2.大法庭在我國倡議近20年後，相關之法院組織法、行政法院組織法部分條文修正業於107年12月7日經立法院三讀通過、108年1月4日總統公布，將於108年7月4日施行，最高法院及最高行政法院需設置大法庭，以統一終審法院法律見解[3]，目前該二法院之硬體設備、空間等尚待務實檢討，以因應未來大法庭新制業務所需。
[3] 司法院司法行政廳廳長王梅英，大法庭新制，司法周刊(司法文選別冊)第1948期，108年4月19日。
3.司法院近年來亦積極推動公務員懲戒法、法院組織法、國民參與審判制度等重要變革，均有擴增法庭及附屬空間之需要。

四、近10年司法院整體辦公廳舍計畫辦理情形
近10年司法院主管重大資本支出計畫總經費大致呈現成長趨勢，由98年之96億5,338萬8千元逐年上升至107年之201億9,053萬4千元，大幅增加105億3,714萬6千元，增幅高達109.15%，經費需求龐大，主要係近年司法院及所屬各機關業務大幅成長，進而提報多項中、大型新建或擴(遷)建計畫(如華山司法園區遷建計畫等)所致。截至107年底止，司法院主管1億元以上資本支出計畫計有7項，計畫總經費201億9,053萬4千元，累計已編列預算數95億8,679萬6千元、累計執行數93億849萬4千元，執行率97.10%；其中尚在進行中之計畫包括：華山司法園區遷建計畫、臺灣高等法院新建聯合檔案暨贓證物庫大樓與桃園地院遷建辦公廳舍及檔證大樓等3項。據行政院對108年度司法概算加註之意見：上開3項計畫109年度(含)以後尚待編列數高達92億5,430萬7千元，有待賡續依計畫期程加速辦理[4]。
[4] 行政院對108年度司法概算加註之意見略以：「四、辦公廳舍遷建計畫部分：…。(二)108年度編列辦公廳舍遷建等分年延續性資本計畫…，且各項計畫109及以後年度尚待編列數為92億5,430萬7,000元，所需經費相當龐大，…。」

附表2：98年度至108年度司法院主管重大資本支出計畫預算執行情形
單位：新臺幣千元；%；項
年 / 度	計畫 項數	計 畫 / 總經費	累計編列 預 算 數	累計實際 執 行 數	年度預算
					可支用 預算數	執行數	執行率%
98	9	9,653,388	3,212,157	1,740,680	1,677,857	206,380	12.30
99	9	12,311,117	1,700,304	490,500	1,487,699	277,894	18.68
100	10	11,847,543	2,410,823	1,167,740	1,800,376	557,294	30.95
101	9	14,717,869	3,681,485	2,630,945	2,832,193	1,781,653	62.91
102	9	13,778,893	5,180,811	4,383,761	3,106,428	2,309,337	74.34
103	9	13,666,320	7,933,800	7,206,440	3,594,675	2,867,314	79.77
104	11	13,695,603	9,368,390	8,382,491	2,161,951	1,176,051	54.40
105	12	28,191,406	13,751,837	13,025,692	5,484,795	4,758,650	86.76
106	9	22,669,017	11,359,133	11,159,949	1,724,315	1,525,132	88.45
107	7	20,190,534	9,586,796	9,308,494	741,417	463,114	62.46
108	5	18,420,244	7,023,227	-	850,875	-	-

※註：1.資料來源，司法院提供。
2.據司法院表示：「本表查填之『執行數』含實際支用數、應付未付數及賸餘數。」與審計部審編各年度中央政府總決算審核報告所採「執行數」計算基礎不同(執行數不含計畫未執行之賸餘)，致部分年度執行率有明顯差距，說明如下：
(1)本表105年度預算執行率為86.76%；惟審計部105年度中央政府總決算審核報告敘及「該年度司法院主管重大資本支出計畫預算執行僅31.72%」，主要係新北司法園區遷建計畫105年度已編列用地經費30億1,909萬5千元，經行政院核復免予保留，改列賸餘數；司法院嗣將未執行之賸餘30億1,909萬5千元，納列該年度之「執行數」，致執行率提高，而審計部並未將之計列執行數。
(2)本表101年度預算執行率為62.91%；惟審計部101年度中央政府總決算審核報告敘及「該年度司法院主管重大資本支出計畫預算執行僅53.85%」，主要係行政院自99年度迄今仍未核定林口機1用地整體規劃方案，致使土地購置款6億元，經行政院核復免予保留，改列賸餘數；司法院嗣將此計畫未執行之賸餘，納列「執行數」，而審計部並未將之計列執行數。

參、司法機關擴遷建計畫推動成效之檢討
一、司法院所屬部分法院辦理辦公廳舍計畫，因事前評估未臻審慎或審議作業時程冗長等因素，致影響執行進度
(一)部分計畫擬編及審議作業時程冗長，影響執行進度
依據司法院訂頒之「司法院及所屬各機關新設、購置及拆除改、增、擴建法院辦公廳室評估審查要點」第2、6點[5]，以及「司法院及所屬各機關新興房屋建築計畫審核要點」第1、6點[6]規定，司法院及所屬各機關計畫新設法院辦公廳舍，應提出評估報告及新興房屋建築計畫，並經核定後納編整體計畫，據以編列概算；惟部分法院辦公廳室計畫之擬編及審議期程冗長，管控機制有待強化，以近年甫完工進駐之新竹地院遷建辦公大樓新興房屋建築計畫(已於106年8月1日啟用，以下同)、彰化地院遷建辦公廳室工程計畫及興建檔證大樓計畫（105年10月14日）、高雄地院籌建橋頭地院辦公廳舍計畫(105年9月1日)等為例，自開始擬編評估報告至新興房屋建築計畫經司法院核定日止(含計畫修正)，辦理總時程分別為492天、1,009天及1,451天，平均耗時逾2年，且計畫經核定後，尚有因結構型式變更(高雄地院)或漏列部分設備經費(彰化地院)等，再次辦理計畫變更之情事，延宕計畫執行進度。
[5] 司法院及所屬各機關新設、購置及拆除改、增、擴建法院辦公廳室評估審查要點第2、6點：「司法院及所屬各機關規劃土地計畫案，應提出評估報告，…。」、「…。司法院辦理第1點之計畫案時，應由秘書處彙整相關廳處提供之現況檢討、計畫目標及需求說明等資料，依第2點、第3點之規定提出評估報告，…。」
[6] 司法院及所屬各機關新興房屋建築計畫審核要點第1、6點：「司法院及所屬各機關辦理新臺幣五千萬元以上之新興房屋建築計畫，應於新建、增建、改建、遷建法院辦公廳舍評估報告報奉核定，…後，依本要點規定辦理。」、「司法院就中程施政計畫及年度歲出概算，屬於新興房屋建築計畫部分，以專案審查會審查結果及所通過之優先順序，檢討編列。…。」
(二)未妥適評估業務成長需求，導致新興房屋建築計畫核定後仍需調整相關空間規劃面積及數量，規劃設計作業未臻周妥
依據「司法院及所屬各機關辦公處所管理作業要點」第7點規定：「新建、改建或進行空間規劃時，辦公室及各類法庭面積應參酌附表標準定之。」另依「司法院及所屬各機關新興房屋建築計畫審核要點」之附件一「司法院及所屬各機關新興房屋建築計畫應包含內容格式」規定：「…。七、各類空間需求面積明細表(各空間均請逐項列明空間名稱、數量)。…。」各機關新興房屋建築計畫所附之「各類空間需求面積明細表」，係以未來業務成長需求推估員工人數，再規劃配置各類空間之面積及數量，俟司法院審查通過後始核定計畫。有鑑於上開計畫附表列載空間數量及面積係考量各種主客觀環境變動之因素及其影響，審慎訂定，倘經核定後，尚不宜任意更動，以免影響執行進度及預期目標之達成。然審計部查核時發現[7]，各主辦機關俟計畫核定後，於實際進行規劃設計時，仍間有未依核定計畫辦理，自行調整相關空間之面積及數量，致實際施作面積(數量)與核定面積(數量)產生差距，例如臺北高等行政法院辦公廰舍新建工程計畫、新竹地院遷建辦公大樓新興房屋建築計畫、彰化地院遷建辦公廳室工程計畫及興建檔證大樓計畫、高雄地院籌建橋頭地院辦公廳舍計畫等，皆有此情事(詳附表3)。
[7] 審計部102年6月3日台審部五字第1020002486號函。
附表3：司法院所屬辦公室及法庭空間不符計畫數量或標準面積者一覽表
主辦機關	計畫名稱	空間名稱		司法院說明
		數量	面積(平方公尺)
臺北高等行政法院	辦公廳舍新建工程計畫	1.依據司法院97年9月核定計畫書列載需求：庭長室20間，法官辦公室41間，評議室3間。	1.依據104年9月2日修正前「司法院及所屬各機關辦公處所管理作業要點」附表(辦公室及法庭類型面積)規定，一、二審法院法官辦公室面積為20至25平方公尺。	空間面積之規劃設計須考量整體建築物之長度、寬度、柱距及門窗開口等諸多因素，為達到充分利用整體樓地板面積，發揮運用空間資源之目的，因此部分種類空間之法官辦公室面積無法配合。
		2.實際設計施作：庭長室12間，法官辦公室35間，評議室1間。	2.實際設計施作之法官辦公室面積(共35間)，達32.45至33.66平方公尺之間。
新竹地院	司法機關擴遷建計畫	1.依據司法院98年核定計畫書列載需求：一般法庭18間，小法庭16間，評議室10間，庭長室6間，法官辦公室41間，公設辯護人辦公室3間。	1.依據104年9月2日修正前「司法院及所屬各機關辦公處所管理作業要點」附表(辦公室及法庭類型面積)規定，一、二審法院法官辦公室面積為20至25平方公尺。
		2.實際設計施作：一般法庭32間，小法庭3間，評議室0間，庭長室21間，法官辦公室51間及公設辯護人辦公室2間。	2.實際設計施作之民事及刑事法官辦公室(共51間)面積，均介於30.62至32.32平方公尺之間。
彰化地院	司法機關擴遷建計畫	1.依據司法院98年核定計畫書列載需求：一般法庭38間，評議室12間，庭長室14間，法官辦公室85間。		因應實務，調整原核定計畫施作間數。
		2.實際設計施作：一般法庭35間，評議室10間，庭長室15間，法官辦公室84間。
高雄地院	籌建臺灣橋頭地院辦公廳舍計畫	1.依據司法院94年核定計畫書列載需求：一般法庭57間，庭長室15間，法官辦公室107間。	1.依據104年9月2日修正前「司法院及所屬各機關辦公處所管理作業要點」附表(辦公室及法庭類型面積)規定，大法庭面積為180至250平方公尺，一般法庭面積為100至150平方公尺，一、二審法院庭長室面積為25至35平方公尺，一、二審法院法官辦公室面積為20至25平方公尺。	空間面積之規劃設計須考量整體建築物之長度、寬度、柱距及門窗開口等諸多因素，而庭長室部分另因加計共同使用之評議室(約20平方公尺)故顯面積較大，扣除後尚在合理誤差範圍，為達到充分利用整體樓地板面積，發揮運用空間資源之目的，因此部分種類空間之法官辦公室面積無法配合。
		2.實際設計施作：一般法庭41間，庭長室26間，法官辦公室78間。	2.實際設計施作之刑事大法庭面積為288.27平方公尺，民事大法庭380.31平方公尺，民事法庭9、10及13之面積分別為187.75、179.08、177.72平方公尺，民事及刑事庭庭長室面積介於53.22至57.23平方公尺，刑事法官辦公室13及18之面積均為29.75平方公尺。

※註：1.資料來源，司法院提供。
(三)檔證大樓興建計畫因土地鑑界不符，需辦理整合平差作業時間冗長，影響預算執行
臺灣高等法院原預定於103至107年度辦理「新建檔卷大樓暨法官職務宿舍計畫」，嗣依立法院審查103年度中央政府總預算案時，有關建請不得用於不符興建職務宿舍條件之規劃等決議[8]，陳報司法院核備撤銷未執行[9]。嗣經臺灣高等法院變更計畫，並於104年4月邀集臺灣臺北、士林、新北地方法院召開「聯合檔案暨贓證物庫大樓興建計畫」推動小組會議，規劃於臺北市木柵區興建聯合檔案暨贓證物庫大樓(地下2層，地上10層，以下簡稱檔證大樓)，計畫自105年10月起辦理，總經費4億8,756萬8千元，預計於109年底完工。截至107年底止，累計已編列預算2,776萬6千元，累計執行數801萬9千元，累計執行率28.88%；107年度可支用預算數2,308萬7千元，執行結果，本期執行數334萬元(均為實現數)，預算執行率僅為14.47%，究其原因主要係臺灣高等法院會同地政機關於107年5月8日辦理建案用地鑑界作業時，臺北市古亭區地政事務所測量發現現場建築線與地籍線似有不符(基地界點座標系統誤差致基地現場建築線與地籍線不一致情形)，需辦理整合平差作業，時間較為冗長，致延宕計畫推動時程，並影響預算執行。
[8] 參見103年度中央政府總預算案審查總報告(修正本)(下冊)第703-704頁，略以：「(一)司法院及所屬機關經管各類職務宿舍，耗費鉅資興建，卻長期閒置或未依原計畫用途使用，核有財務運用效能過低之情形，且有借用人資格審查未盡確實之宿舍管理問題。行政院頒訂之中央各機關學校職務宿舍之設置管理規定事項第2點闡釋：1.各機關學校符合業務性質特殊，其員工需要安全保護、輪值夜班或機動值勤者。2.位處離島、高山或偏遠地區者。3.為提供派駐國外人員職務輪調回國服務期間居住之需要者。4.因延攬海外人才之特殊需要者。上開行政院規定之興建職務宿舍條件，與該院業務性質未合。早期政府爰借用宿舍予員工，惟借用宿舍並非政府義務，又耗資鉅額興建職務宿舍在低價借予薪資待遇優渥之法官，全國軍公教唯獨編列預算租賃房舍借用予薪資待遇優渥之法官及檢察官，顯然有失公平合理並增加國庫負擔。如今又耗費鉅資興建法官職務宿舍，對照當前政府財政困境及社會各界有關居住正義訴求，更顯不公。爰建請不得用於不符合上開興建職務宿舍條件之規劃。」
[9] 該計畫業經司法院秘書長103年5月27日秘台處二字第1030011188號函同意核備撤銷。

二、司法院近年積極爭取司法園區興建計畫用地已見初步雛形，惟間有園區籌設計畫主要內容變更頻仍，或用地取得困難等因素，以致園區開發期程不斷遞延，影響原訂計畫目標之達成
(一)華山司法園區遷建計畫因多次修正進駐單位，致執行進度較原計畫期程落後，預算執行率欠佳
1.華山司法園區之規劃設置：司法院及部分位於臺北市博愛特區之所屬機關廳舍經內政部核定為國定古蹟，囿於建築物使用受古蹟維護相關法令限制，且司法案件量逐年成長，致司法院及所屬所需法庭數量、空間及相關設施漸趨不敷，影響案件審理效率，司法院爰自105年度編列預算辦理司法院所屬機關遷建華山司法園區新興房屋建築計畫(下稱華山司法園區遷建計畫)，以解迫切需要。該計畫原規劃預算總金額91億2,469萬6千元，預計112年12月完工，建物為地上14層，地下4層，完工後擬提供司法院、三終審法院(最高法院、最高行政法院、公務員懲戒委員會)暨臺灣高等法院院本部及刑事庭進駐使用。
2.2次修正計畫：嗣司法院於105年5月間取得(部分價購)華山司法園區遷建計畫用地，同(105)年8月間核定計畫後，司法院曾召開2次籌建委員會議，並於106年2月22日第二次會議決議，自107年起由司法院改由臺灣高等法院主辦，其調整後之第1次修正計畫經司法院107年1月8日備查在案；惟嗣後行政院於107年8月28日函請司法院將臺北地院納入華山行六基地，原計畫規模及輪廓大幅變更。故司法院以進駐單位須再重新檢討等為由，於107年10月31日召開會議決議，將該遷建計畫再改由臺北地院主辦，並請該地院重新檢討規劃，儘速提報第2次修正計畫。
3.園區籌設計畫主要內容變更頻仍，致完工期程延宕：審計部107年查核時發現[10]，本案因司法院於105年度研提計畫之前置作業階段，未確實規劃進駐(需用)單位及空間，致原計畫核定僅1年餘，旋於106年10月間調整進駐單位，並由臺灣高等法院提報第1次修正計畫，其中建物地上層數由14層調整為15層，預算金額修正為91億1,548萬4千元，計畫期程由112年底展延至114年底。該遷建計畫因重新規劃，致完工期程較原規劃期程延後2年，推遲計畫目標之達成。
[10] 審計部108年1月21日台審部一字第1071002457號函：司法院及所屬法官學院、臺灣高等法院、桃園、嘉義地院107年度1至8月財務收支，經依法派員抽查案。
4.107年度預算執行情形欠佳：本案107年度可支用預算數7,985萬2千元，執行數(均為實現數)卻僅有35萬元，執行率0.44%，核屬偏低，顯示華山司法園區遷建計畫因多次修正進駐單位迄仍未決(詳附表4)，致107年度預算幾乎未執行且期程延宕，不利原訂計畫目標之達成。
5.計畫延宕期間因物價上漲，致總經費將大幅增加：本案自司法院105年8月間核定計畫，原預計以7年5個月執行，各階段預計辦理事項及所需時程詳如附表5，惟因諸多延誤，肇致前後已耗時2年8個月餘後(約為原辦理期程之2/5)，迄108年5月底止，相關作業程序卻仍僅停留在「計畫核定審議階段」（即附表5之第(一)階段「各機關空間分配及需求確認、新興房屋建築計畫審核」)，嚴重耽延後續細部設計及工程發包作業；復以延宕期間物價上漲，造成建造成本大幅增加，據承辦機關估計[11]總經費將增至124億7,507萬2千元，期程亦將再延後至116年5月，除影響園區預期完工啓用時程外，並徒增園區開發之困難度及政府財務負擔。
[11] 有關遷建華山司法園區計畫之規劃及經費調整事宜，司法院依北院最新陳報計畫說明如下：「經進駐機關調整納入臺北地院後之評估報告，本院業於108年2月1日以院台廳司一字第1080002106號函准予備查，而續提報之新興房屋建築計畫總面積為167,073平方公尺(較原定158,538平方公尺增加約5%)，預計興建地下5層地上17層之鋼骨構造辦公大樓，得配合未來進駐機關分棟最佳規劃方案調整總樓層數，以不超過25層為原則，又檢討需因應代辦機關營建署提供之109年共同性費用編列基準研析資料，因工程會建議之參考造價已大幅調高，爰以每平方公尺45,000元暫估(較105年34,220元增加約30%)而預定修正為124億7,507萬1,817元，執行期程調整為108年5月至116年5月。因前開額度為暫定，後續將視行政院主計總處109年度共同性費用編列基準表核定公告後，再行調整。」
附表4：華山司法園區遷建計畫修正變動概況表 單位：新臺幣千元
日期	依據計畫	主辦機關	進駐單位	預算金額	建物樓層
105.08.11	司法院、三終審法院、臺灣高等法院院本部與刑事庭遷建華山司法園區新興房屋建築計畫(105.7.29版)	司法院	1.司法院 / 2.最高法院 / 3.最高行政法院 / 4.公務員懲戒委員會 / 5.臺灣高等法院院本部與刑事庭	9,124,696	地上14樓 / 地下4樓
107.01.22	司法院、三終審法院、臺灣高等法院院本部與刑事庭遷建華山司法園區新興房屋建築計畫(106.10.20版)	臺灣高等法院	1.司法院雲端資訊中心 / 2.最高法院 / 3.最高行政法院 / 4.公務員懲戒委員會 / 5.臺灣高等法院	9,115,484	地上15樓 / 地下4樓
108.06.01	尚未核定	臺灣臺北地方法院	1.臺北地方法院 / 2.臺灣高等法院	尚未核定	尚未核定

※註：1.資料來源，整理自司法院提供資料。
附表5：華山司法園區遷建計畫分期實施工作項目一覽表
工作項目	所需 / 時程	預計辦理事項
(一)委託專案管理或代辦採購及技術服務廠商招標文件撰擬	60天	各機關空間分配及需求確認、新興房屋建築計畫審核。
(二)初步規劃階段	270天	公開徵圖及評選、完成初步規劃圖面、地質鑽探、現況測量等建管程序。
(三)細部設計階段	420天	完成建築、結構、水電、空調、消防、電梯、外部監視等工程細部設計圖說、施工規範。此階段同時申請建造執照、候選綠建築證書等。
(四)主體工程招標階段	120天	招標文件公開閱覽、廠商申請釋疑案答覆、巨額採購等標期。
(五)主體工程施工階段	1,350天	主體工程建築、結構、水電、空調、消防、電梯、外部監視系統工程施工及主體工程驗收結算等(辦理主體工程及各項設備系統驗收及結算)。
(六)內部裝修工程及辦公設備安裝、購置	395天	由各進駐機關本於實際需求自行辦理；針對法庭、單一窗口聯合服務中心、國際會議廳、司法圖書館等特殊空間進行細部裝修，並辦理辦公設備購置。司法園區公共藝術徵選則由司法院統一辦理，以求主題完整。

※註：1.資料來源，立法院議案關係文書，院總第887號政府提案第15350號之1549，105年11月2日。
(二)新北司法園區因用地無法取得，計畫推動停滯，迄未發揮規劃效益
1.新北司法園區之規劃設置：立法院於99年11月19日三讀通過少年及家事法院組織法時曾作成附帶決議，建請司法院應考量城鄉差距及業務需要，於5年內在北、中、南、東地區各成立1所少年及家事法院，以解決少年及家事問題。嗣司法院於101年成立臺灣高雄少年及家事法院後，認有必要於北部地區成立全國第2所少年及家事專業法院(下稱新北少年及家事法院)。另考量智慧財產法院租用臺鐵局經管板橋車站大樓之辦公空間，因法院動線規劃不明、專業鑑定空間狹窄及法台高度不足等問題，無法妥善規劃運用，爰擬規劃成立新北司法園區，將上開機關予以納入。
2.園區用地有償撥用預算處理歷程：
    　司法院為籌建上開新北司法園區，擬有償撥用新北市新莊知識產業園區區段徵收範圍內之機關用地(新莊區新知段43地號，面積25,531.76㎡)，所需購地款約57.60億元；為業務順利推展，司法院[12]爰先於105年度概算編列30.1億元，嗣經立法院104年12月18日審議通過。然行政院104年11月4日檢附內政部意見[13]並函復司法院：「本案有償撥用價格似有高估之情形，宜請司法院洽新北市政府再行釐清。」；105年8月4日再函復：「考量本案有償撥用價格與開發成本計價數額差異甚大，請檢討有無興建必要，如仍須興建，建議納入已撥用取得之華山行六土地綜合規劃。」惟司法院整編106年度概算時仍予以納編，106年度歲出概算續行編列新北司法園區用地經費27.55億元。
[12] 司法院104年10月19日、105年7月6日函請行政院同意智慧財產法院分二年編列預算辦理本件有償撥用案。
[13] 內政部意見略以：「依土地徵收條例第44條第4項規定，有償撥用土地價格以開發總費用為基準，係以回收開發總費用為原則，以避免區段徵收財務計畫發生虧損情形，內政部核准新北市政府申請補辦區段徵收計畫開發總費用30億餘元，平均開發成本約6.1萬元/㎡ ,惟該府所提有償撥用價格22.54萬元/㎡似有高估。」
　　　立法院審議106年度中央政府總預算案，參酌行政院上開加註意見，以各單位若有新增辦公廳舍需求，本即優先運用現有閒置廳舍予以整建，以撙節公帑，且司法院擬新建之辦公廳舍更應配合司法改革之進程再檢討並妥為規劃，爰對司法院106年度續編列用地經費27.55億元予以全數刪除。配合立法院上開決議，105年度已編列用地經費30.1億元，行政院未予核准保留，其經費全數列入賸餘解繳國庫[14]。
[14] 囿於行政院與新北市政府對於土地撥用價款仍未取得共識，無法執行相關預算，故該計畫保留案於106年2月20日奉行政院院授主預政字第1060100248 號函示免予保留，全數繳回國庫。
3.計畫推動停滯，嚴重影響園區建置時程：承前所述，新北司法園區遷建計畫土地撥用價款未能取得共識[15]，且106年度預算案編列數27.55億元經立法院審議後刪除，復依行政院函示105年度預算免予保留、全數繳庫，行政院並建議將興建地點改為華山行六土地，併入華山司法園區遷建計畫重新規劃；惟該用地目前除已確定交由臺北地院重新評估規劃進駐機關外，是否仍有可供新北少年及家事法院等使用之土地，尚待評估。又本案如另覓他地，則土地所有權及管理機關、地價高低、交通便利性、區塊是否完整等因素均須重新評估，是否有足供使用之土地不明，能否符合使用目的，存有諸多變數，未必能符合專業法院之需求。本案自105年起編預算迄今已耗時3年餘，惟相關計畫仍遲遲無法定案，虛擲多年作業時間，迄未發揮任何規劃效益，嚴重影響新北司法園區之建置時程。
[15] 嗣經內政部與新北市政府多次協調，新北市則以：「本案評估機關用地價格時，已將其非屬市場上之正常交易標的之因素納入考量，其有償撥用價格已低於區內住宅區土地標售底價及商業局土地市場正常交易價格甚多，又該機關用地104年度公告現值為30.4萬元/㎡，亦高於該府所提22.54萬元/㎡估價結果，…，未有高估情事。」爰新北司法園區用地價格仍未有共識。
(三)金門司法園區部分遷建用地已改撥為金門縣政府使用，致實際撥用面積大幅縮減，不利後續建築使用
金門縣近年來人口大幅增加，102年設籍人口已高達11萬餘人，致法院辦公空間不足，民眾洽公設施環境亟待改善，爰金門地院自102年起即著手尋覓適當遷建土地，並於同年11月與軍方達成協議，釋出「乳南二營區」土地。該營區鄰近金門航空站，交通便利。惟其後金門縣政府亦規劃於該營區設置行政園區，經司法院協助金門地院與金門縣政府多方折衝溝通，最終達成金門司法園區之撥用共識，並經行政院於105年3月17日同意無償撥用取得土地，嗣再整體規劃作為金門司法園區使用(預定於新興房屋建築計畫核定後5年內完工)。
福建高等法院金門分院辦理金防部「乳南二營區」土地撥用所需拆遷補償經費，原核列金額為2,346萬元，需求坪數為5公頃，因金門縣政府嗣將原撥作「金門司法園區」使用之部分土地，改撥為該府使用，致撥付土地面積範圍縮小(原5公頃，實際撥付2公頃)，以致支付金額減少，105年度可用預算數2,346萬元，執行數僅870萬元，預算執行率為37.08%，未支用之賸餘數1,476萬元於105年度全數繳庫；本案因撥付建築基地面積減小，不易規劃使用，且原規劃設計已不符現況，致計畫停滯迄今，己影響「金門司法園區」之建置時程。

三、公務用財產帳面價值龐鉅，惟部分法院辦理土地撥用(價購)作業，間有土地於取得後，長期呈現低度利用或閒置情形，影響土地資源有效利用
(一)辦理公有土地撥用或價購作業，事前應審慎評估，並依規定確實執行，以免土地長期閒置而浪費國家寶貴資源
按公有土地乃人民共享之國家寶貴資源，各級政府機關如因公務或公共用途等需要而需使用其他機關經管之公有土地，固得依土地法第26條[16]或國有財產法第38條[17]等有關規定申請撥用，然撥用前自應善盡審慎評估其必要性及開發時程之責，並於撥用後確實執行，如撥用後卻未依撥用計畫使用、消極低度使用或任其閒置，即背離公有土地撥用之精神與目的。另國有財產法第39條亦明定：「非公用財產經撥為公用後，遇有下列情事之一者，應由財政部查明隨時收回，交財政部國有財產局[18]接管。但撥用土地之收回，應由財政部呈請行政院廢止撥用後為之：一、用途廢止時。二、變更原定用途時。三、於原定用途外，擅供收益使用時。四、擅自讓由他人使用時。五、建地空置逾1年，尚未開始建築時。」至於政府機關如因公務或公共用途等需要而價購土地，同應比照前揭撥用制度，於事前審慎評估，並依規定確實執行，以免浮濫價購及浪費國家資源。
[16] 土地法第26條規定：「各級政府機關需用公有土地時，應商同該管直轄市或縣（市）政府層請行政院核准撥用。」
[17] 國有財產法第38條規定：「非公用財產類之不動產，各級政府機關為公務或公共所需，得申請撥用。但有左列情形之一者，不得辦理撥用：一、位於繁盛地區，依申請撥用之目的，非有特別需要者。二、擬作為宿舍用途者。三、不合區域計畫或都市計畫土地使用分區規定者。前項撥用，應由申請撥用機關檢具使用計畫及圖說，報經其上級機關核明屬實，並徵得財政部國有財產局同意後，層報行政院核定之。」
[18] 102年1月1日改制為財政部國有財產署。
(二)截至107年底止，司法院仍有高達11餘公頃土地於取得後長期呈現低度利用甚至閒置情形
據司法院統計，截至107年底止臺灣高等法院、臺南高分院、臺灣苗栗、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南及花蓮地院、高雄少家法院等10機關撥用或價購取得之37筆土地（大多為撥用取得），面積達11萬4,692.42平方公尺(107年度公告土地現值總額為37億5,356萬元)，於取得後土地現況或為空地，或為綠地，或為樹林覆蓋等，呈空置或低度利用情形(詳如附表6)，其中不乏位處都市發展繁盛、地價高昂地區(如臺南高分院及臺南地院經管之土地等)，或已閒置數十年之土地（如苗栗地院及嘉義地院經管之土地等），亟待通盤檢討研謀改善之道。
(三)部分法院經管之大面積、高價值國有建築用地自撥用後未依撥用計畫使用，或無運用計畫呈閒置或低度利用狀態
1.臺南高分院部分：該院經管座落臺南市安平區金華段81地號土地1筆，面積28,004平方公尺(107年度公告土地現值為每平方公尺4萬7,000元，公告土地現值總額為13億1,618萬8千元)。據監察院調查發現[19]，該地號土地原計畫作為興建臺南高等行政法院等用地，嗣臺南高分院依司法院95年5月1日之會議決定，規劃該基地除供臺南高分院遷建使用外，亦預留未來籌設臺灣臺南地方行政法院、智慧財產法院臺南分院(庭)等機關辦公廳舍之使用，並於99年3月24日完成撥用登記事宜；臺南高分院於99年10月雖已完成「臺灣高等法院臺南分院(高雄高等行政法院臺南分庭及臺灣臺南地方行政法院、智慧財產法院臺南分院)遷建辦公廳室評估報告書」，惟據司法院補充說明，本案迄108年2月25日審查會議始予核定，並進行報告書細部修正，以致臺南高分院迄未依撥用計畫完成遷建，該等高價值土地閒置多年，既浪費國家寶貴土地資源，亦未能有效解決前述各機關辦公空間不足等問題。
[19] 監察院調查報告，李委員月德、陳委員慶財、江委員明蒼調查「審計部104年度中央政府總決算審核報告，部分法院經管國有建築用地間有自撥用後迄未依撥用計畫使用，或無運用計畫呈閒置狀態，或為低度利用，亟待通盤檢討研謀改善等情案」報告，106年4月12日。
2.臺南地院部分：該院於82年間所取得座落臺南市安平區金華段120、126地號(有償撥用)及285地號(價購)土地，面積合計14,212平方公尺(107年度公告土地現值為每平方公尺2萬9,000元，公告土地現值總額為4億1,214萬8千元)，原規劃作為籌設南部地區司法人員培訓中心之用地，嗣因無設置依據而停止規劃，目前係設置壘球場供少年假日體能訓練使用，呈低度利用狀況。
(四)辦理公有土地取得作業，因事前評估未臻審慎或缺乏成本效益考量，部分土地於取得後長期呈低度利用或閒置情形
1.苗栗地院部分：該院於81年間以無償撥用所取得座落苗栗縣苗栗市勝利段14筆土地，面積合計3,151.13平方公尺，原係配合該院辦公廳舍興建而取得，嗣該辦公廳舍已於86年1月9日啟用興建完成，惟上開土地卻仍作球場及綠地使用，呈低度利用狀況。另該院於98年間價購座落苗栗縣苗栗市勝利段3116-3地號土地1筆，面積3,003平方公尺，作為第二辦公大樓預定地，惟該院仍未提出興建計畫，現況僅作公園綠地，亦呈低度利用狀況。
2.彰化地院部分：該院於80年間價購所取得彰化縣北斗鎮大安段土地3筆，合計1,907平方公尺，現況均為草地，呈閒置狀態。該院前已重新整地並委託林務局南投林區管理處協助綠美化植栽作業，嗣將規劃做為北斗簡易庭之停車場使用。
3.雲林地院部分：該院於82年間以有償撥用所取得雲林縣虎尾鎮龍安段等3筆土地，面積合計29,064.6平方公尺，原規劃興建虎尾簡易庭辦公大樓，嗣因考量該址交通不便，為便利民眾洽公，爰與該院原擬改建法官職務宿舍之基地互換，致上開3筆土地最終僅興建1棟16戶之法官職務宿舍與1棟首長宿舍，其餘均為停車場、空(綠)地，呈低度利用狀況。
4.花蓮地院部分：該院經管之座落花蓮縣花蓮市民勤段1199(36年間分割登記之早期取得土地)及1217地號(87年間接管自臺灣省政府)2筆土地，合計15,024平方公尺，現況均為閒置空地，主要係該等土地屬配合花蓮縣政府整體規劃所留設之開放空間，目前僅能做為美化環境使用。
附表6：司法院及所屬各機關經管土地截至108年3月底止係屬閒置或低度利用情形一覽表 單位：新臺幣千元；平方公尺
機關 / 名稱	土地標示		面積 / (A)	取得年度	107年度公告現值(B)	公告現值總額(C=A*B)	現況	經管機關 / 說明用途
	縣市 / (鄉鎮市區)	段名 / (地號)
臺灣高等法院	臺北市(文山區)	木柵段 / 4小段(154)	106.00	55	179	18,974	閒置空地	暫作綠化處理。
臺灣高等法院臺南分院	臺南市(安平區)	金華段(81)	28,004.00	99	47	1,316,188	閒置空地	已作成遷建評估報告書，108年2月25日審查會議准予核定，現進行報告書細部修正。
臺灣苗栗地方法院	苗栗縣 / (苗栗市)	勝利段 / (2298)	557.00	81	17	9,469	球場綠地	1.苗栗市勝利段2298等14筆土地，因有地層下陷之虞，已依國有財產法等相關規定陳報核准繼續管理使用。 / 2.其中勝利段地號3116-3土地，經審慎評估暫無新建第二辦公廳舍暨檔案大樓之急迫需求。目前提供少年勤勞輔導、團體輔導及法警體能訓練等活動使用。
		勝利段 / (2302)	380.00			6,460	綠地
		勝利段 / (2303)	391.00			6,647	球場綠地
		勝利段 / (2303-1)	25.00			425	綠地
		勝利段 / (2304)	1,540.00			26,180	球場綠地
		勝利段 / (2305-2)	54.00			918	圍牆綠地
		勝利段 / (2306-1)	4.00			68	圍牆綠地
		勝利段 / (2321-1) / (654/1000)	7.85			133.45	球場綠地
		勝利段 / (2323-2)	1.31			22.27	圍牆空地
		勝利段 / (2324) / (654/1000)	1.96			33.32	圍牆空地
		勝利段 / (2325) / (654/1000)	148.46			2,523.82	球場綠地
		勝利段 / (2326) / (654/1000)	16.35			277.95	圍牆綠地
		勝利段 / (2327) / (654/1000)	4.58			82.45	球場綠地
		勝利段 / (2328) / (654/1000)	19.62			333.54	圍牆綠地
		勝利段 / (3116-3)	3,003.00	98	28.43	85,375.29	公園綠地
臺灣彰化地方法院	彰化縣 / (北斗鎮)	大安段(35)	176.00	80	2.1	369.6	綠地使用	委由林務局美化綠地使用。日後研擬做為北斗簡易庭之停車場使用。
		大安段(39)	560.00			1,176
		大安段(76)	1,171.00			2,459.1
臺灣南投地方法院	南投縣 / (南投市)	三塊厝段(1-216)	525.00	59	31.54	16,558.5	綠地使用	土地係與臺灣南投地方檢察署共同使用，基於院區土地利用整體性，認該2筆土地仍以綠地使用較為適當。
		三塊厝段(33-5)	1,228.00	78	27.356	33,593.168
臺灣雲林地方法院	雲林縣 / (虎尾鎮)	龍安段(398)	16,424.12	82	43	706,237.16	宿舍區及閒置空地	龍安段398號目前作為宿舍區使用外，其他為停車場、草坪、籃球場；龍安段402號、401號，部分為巷道，大部分為空地。
		龍安段(401)	249.61			10,733.23
		龍安段(402)	12,390.87			532,807.41
臺灣嘉義地方法院	嘉義市 / (嘉義市)	盧厝段(275-7)	115.00	66	0.92	105.8	樹林	大部分為坡地凹陷區，臨流水區旁，雜草蔓生無法使用。檢討辦理廢止撥用交財政部接管。
		盧厝段(275-8)	85.00	67		78.2
		盧厝段(275-9)	526.00	68		483.92	樹林、 / 部分 / 建物
		盧厝段(275-10)	132.00	67		121.44	樹林
		盧厝段(275-5)	2,780.00	69		2,557.6
		盧厝段(275-4)	5,013.00	70		4,611.96
臺灣臺南地方法院	臺南市 / (安平區)	金華段(120)	6,735.00	82	29	195,315	停車棚、壘球場等	配合本院使用計畫，除民事執行處公佈欄、停車棚、壘球場及傳達室外，空置土地部分將規劃為戶外停車場。
		金華段(126)	6,386.00			185,194
		金華段(285)	1,091.00		29	31,639
臺灣高雄少年及家事法院	高雄市 / (楠梓區)	清楠段(493-1)	9,816.69	96	20	196,333.8	少年戶外體能訓練等活動場地	各項少年戶外體能訓練、少年戶外團體輔導及親職教育輔導等活動場地、停車場。俟未來國家整體財政稍寬，立即提出完整興建規劃，以建構完整之少年及家事司法保護大樓。
臺灣花蓮地方法院	花蓮縣 / (花蓮市)	民勤段(1199)	10,932.00	36	23.9	261,274.8	美化環境使用	係配合花蓮縣政府整體規劃而留設之開放空間,目前僅能做為美化環境使用。
		民勤段(1217)	4,092.00	87		97,798.8

※註：1.資料來源，整理自司法院提供資料。
四、近年部分法院經管辦公廳舍之使用效益欠佳，且迭有空置或低度利用情事，容有欠當，亟待檢討強化整體資產之運用效能
(一)部分法院經管之宿舍配住率偏低，且宿舍自建置以來迭有未曾配住或配住經收回後長期閒置之情形，財物運用效能待加強
按行政院81年10月19日函訂定中央各機關學校職務宿舍之設置管理規定事項，其中第2點規定：「各機關學校符合下列情形之一者，得規劃興建職務宿舍：(一)業務性質特殊，其員工需要安全保護、輪值夜班或機動值勤者。(二)位處離島、高山或偏遠地區者。(三)為提供派駐國外人員職務輪調回國服務期間居住之需要者。(四)因延攬海外人才之特殊需要者。」司法院為中央一級機關，當宜參據前揭得規劃興建職務宿舍之相關規範辦理。
截至107年12月31日止，司法院暨所屬機關經管之職務宿舍總計2,375戶，未配住而閒置戶數有296戶，配住率為87.54%。其中，閒置戶數超過所經管宿舍數2成，致該機關宿舍配住率未及80%者，計有公務員懲戒委員會、法官學院（0%，均為1戶首長宿舍未能借出）、高雄高等行政法院（74.19%）、臺中高分院（77.52%）、橋頭地院(77.78%)及高雄地院（79.74%）等6機關(詳附表7)。另據司法院統計，宿舍自建置後迄107年底止，未曾配住或雖曾配住但經收回後已長期閒置者計有87戶，占閒置戶總數29.39%，包括高雄高分院(8戶)、臺南地院(8戶)、高雄地院(36戶，105年橋頭地院成立之法官調動尚在調整中)、澎湖地院(4戶)、臺南高分院(10戶)、新竹地院(9戶)、高雄少年法院(3戶)、臺中高分院(9戶)，亟待司法院持續督促各機關配合實際需要改善。
(二)司法院及所屬機關低度利用及閒置之國有眷舍，亟待檢討有無持續保留之必要
依國有財產法第33條、第35條第1項規定：「公用財產用途廢止時，應變更為非公用財產。…。」、「公用財產變更為非公用財產時，由主管機關督飭該管理機關移交財政部國有財產局(現為財政部國有財產署，簡稱國產署)接管。…。」各管理機關經管之國有眷舍房地，如有被占用、用途廢止、低度利用及閒置情形者，經檢討確無保留之必要時，應限期騰空收回，並交由國產署積極處理，以提升公產效用。截至107年12月31日止，司法院暨所屬機關經管低度利用宿舍計有532戶，占總戶數2,375戶之22.40%，宿舍使用效能欠佳。由於司法院及所屬各機關經管國有眷舍房地不乏位於都市計畫商業區、住宅區或其他可建築使用地區，亟待通盤檢討該等眷舍之整體運用方式，倘已無使用需求者，亦應儘速移交國產署，以提高國家資產之運用效率。
附表7：107年度司法院及所屬各機關經管職務宿舍使用情形概況表
單位：戶數；%
比較項目 / 法院名稱	可借用宿舍戶數				低度利用戶數	位於繁盛地區戶數
	總戶數	已借用戶數	待借用戶數	配住率 / (%)
司法院	23	20	3	86.96	22	23
最高法院	36	30	6	83.33	1	36
最高行政法院	10	9	1	90.00	10	10
臺北高等行政法院	12	11	1	91.67	0	12
臺中高等行政法院	39	37	2	94.87	0	39
高雄高等行政法院	31	23	8	74.19	0	0
公務員懲戒委員會	1	0	1	0.00	0	1
法官學院	1	0	1	0.00	0	0
智慧財產法院	11	11	0	100.00	0	11
臺灣高等法院	81	76	5	93.83	24	74
臺灣高等法院臺中分院	129	100	29	77.52	60	126
臺灣高等法院臺南分院	92	79	13	85.87	11	81
臺灣高等法院高雄分院	41	33	8	80.49	0	41
臺灣高等法院花蓮分院	37	32	5	86.49	10	37
臺灣臺北地方法院	85	82	3	96.47	30	63
臺灣士林地方法院	68	65	3	95.59	0	7
臺灣新北地方法院	125	122	3	97.60	0	0
臺灣桃園地方法院	91	80	11	87.91	30	91
臺灣新竹地方法院	67	56	11	83.58	5	67
臺灣苗栗地方法院	76	75	1	98.68	0	0
臺灣臺中地方法院	195	150	45	76.92	40	149
臺灣南投地方法院	32	29	3	90.63	0	2
臺灣彰化地方法院	106	99	7	94.00	32	80
臺灣雲林地方法院	47	44	3	93.62	47	3
臺灣嘉義地方法院	93	86	7	92.47	26	67
臺灣臺南地方法院	144	131	13	90.97	38	1
臺灣橋頭地方法院	81	63	18	77.78	0	0
臺灣高雄地方法院	227	181	46	79.74	47	120
臺灣屏東地方法院	96	85	11	88.54	34	36
臺灣臺東地方法院	54	47	7	87.04	27	8
臺灣花蓮地方法院	83	79	4	95.12	0	83
臺灣宜蘭地方法院	47	43	4	91.49	1	12
臺灣基隆地方法院	51	45	6	88.00	25	0
臺灣澎湖地方法院	26	22	4	84.62	10	26
臺灣高雄少年及家事法院	20	17	3	85.00	0	0
福建高等法院金門分院	2	2	0	100.00	2	2
福建金門地方法院	15	15	0	100.00	0	0
福建連江地方法院	0	0	0	0.00	0	0
小計	2,375	2,079	296	87.54	532	1,308

※註：1.資料來源，司法院提供。
2.據洽司法院表示，本表主要係參據國家資產經營管理一元化執行要點(已於98年05月22日停止適用)第5點規定：「…所稱閒置之不動產，係指其空置未使用；所稱低度利用之不動產，係指其建築改良物已逾耐用年限或建築容積率未達法定容積率50%。」
3.表內所稱「繁盛地區」係指眷舍座落基地屬都市計畫住宅區或商業區等。
(三)臺中高分院早期於台中霧峰借用之土地擬撥還出借機關，惟地上建物座落土地部分登記為法院用地，無法一併撥用，致未能順利完成撥用程序，影響國有房地活化再運用
臺中高分院於63年向臺中縣霧峰鄉公所(後更名為臺中市霧峰區公所)借用臺中市霧峰區地利段等5筆土地[20](面積為906平方公尺)，並於土地上興建1棟2層樓建物，作為辦公廳舍之用，嗣因該分院於89年遷至臺中司法新廈現址辦公後，曾將建築物變更為替代役男服勤宿舍。又霧峰區公所於99年6月間以業務推展需要為由，請該分院同意撥還前述借用土地外，並請其同意由該所撥用該棟建物，以符管用合一。案經該分院於99年10月間同意撥還，惟囿於建物座落部分土地用途登記為「建置高分院宿舍之用」，經臺中市政府於101年4月間函復該公所，請於霧峰區未來辦理都市計畫通盤檢討時再行提出變更指定用途，致公所所有土地與高分院所有地上建物管用不一長達數年，不利國有房地活化再運用[21]。
[20] 緣臺中高等法院臺中分院民國50年初成立於臺中縣霧峰鄉，因當時辦公場所不敷使用，乃會同臺灣高等法院臺中分院檢察署向臺中縣霧峰鄉公所撥用霧峰段霧峰小段292-3、292-12、292-13地號土地3筆(嗣因分割增加為地利段1116、1116-1、1115、1138-1、1138-9地號等5筆土地)籌建辦公室1棟2層樓建物面積為487.50平方公尺(門牌：臺中縣霧峰鄉法治北街12號，建號：地利段471)，該建物占用本院經管霧峰鄉地利段1138地號之少許土地，經霧峰鄉公所編定使用分區為機關用地，作為總務科、統計室、會計室辦公場所。
[21] 監察院編印，106年監察報告書，107年4月。監察院調查報告，李月德委員、江明蒼委員、章仁香委員調查「有關部分法院已報廢宿舍遲未拆除點交，影響國有土地活化再運用，又間有獲登錄為歷史建築，未依規定列帳管理，另借用土地已撥還出借機關，惟地上建物坐落土地部分屬法院用地，無法一併撥用，致建物長期閒置，有待檢討妥處案」報告，107年4月11日(107司調0008號)。
另由於目前臺中市政府刻正辦理「變更霧峰都市計畫(第四次通盤檢討案)」，已將本案(解除該建物土地之特定使用限制)納入審查，惟內政部都市計畫委員會僅於108年1月22日召開第1次專案小組會議，俟專案小組會議審查通過後，再提送內政部都市計劃委員會大會續審，未來仍待臺中高分院於臺中市政府「變更霧峰都市計畫(第四次通盤檢討案)」發布實施後，協助該區公所儘速辦理撥用，俾利落實國有房地管用合一。
(四)臺中高分院搬遷至新址辦公後，原址除部分建物短暫作為司法替代役役男宿舍使用外，多長期閒置未利用
臺中高分院於89年遷至臺中司法新廈現址(臺中市南區五權南路99號）與臺中高等行政法院合署辦公後，所騰出之霧峰司法新村辦公廳舍因霧峰區公所未能順利完成撥用(交)程序[22]，故該分院於99年至103年期間，短暫利用作為司法替代役役男宿舍使用，後因宿舍老舊，在安全考量下搬離，迄今原址均處於長期閒置狀態。是以，霧峰區公所無法順利辦理撥用前述國有房地，雖係受限於都市計畫通盤檢討程序之冗長之故，然期間臺中高分院僅將部分建物短暫規劃作為替代役役男宿舍使用，餘多長期閒置，恐不利國家資源作最有效之配置及運用。
[22] 經查臺中高分院經管之臺中市霧峰區地利段土地，於86年變更霧峰都市計畫第二次通盤檢討時，即已指定為臺中高分院部分宿舍使用，而95年變更霧峰都市計畫第三次通盤檢討，亦仍指定作為臺中高分院部分宿舍使用，嗣因霧峰區公所業務推展之需，於99年6月間請臺中高分院撥還前述5筆土地外，並同意由該公所撥用該棟建物，以符管用合一；惟本案因原都市計畫土地指定用途限制之故，致霧峰區公所無法撥用順利辦理撥用。

五、近年司法機關規劃辦理辦公廳舍計畫所需經費龐鉅，惟部分計畫有執行率偏低、多項計畫未執行等情事，預算編列與執行未臻配合
(一)近年司法院主管重大資本支出計畫執行情形欠佳，尚待賡續依計畫期程加速辦理
近年司法院辦理多項辦公廳舍及檔案大樓興建計畫，98年度至107年度可支用預算數介於7億4,141萬7千元至54億8,479萬5千元間，實際執行結果，實現數僅介於1億9,014萬1千元至26億6,132萬7千元、預算執行率(不含應付未付保留數及賸餘數)則介於11.33%至78.43%之間，執行情況欠佳；另由該等計畫各年度預算執行情形觀之，近年來司法機關擴遷建計畫預算整體執行率雖略見提升，由98年度之11.33%，先升後降至107年度之47.04%，惟最高僅近八成，仍屬偏低(詳附表8)，顯示各項計畫執行進度與預算編列仍未能適切配合。
(二)近年歲出應付及保留數頗鉅，保留比率亦偏高，影響國家資源之有效配置，允應加強督促檢討改進
1.部分歲出應付保留數保留時間已逾4年：司法院主管107年度及以前年度申請保留數6億6,860萬2千元，行政院核復略以：「本案歲出保留款6億6,860萬2,446元，除102年度臺北高等行政法院與法官學院『司法機關擴遷建計畫』科目項下2,353萬9,514元及2,421萬5,236元，以及106年度司法院『司法機關擴遷建計畫』科目項下2,162萬3,116元，合共6,937萬7,866元，免予保留，並請司法院視實際業務需求，於108年度預算相關經費調整支應或於以後年度循預算程序辦理外，其餘5億9,922萬4,580元，同意保留轉入108年度繼續處理。」究其原因，主要係臺北高等行政法院與法官學院辦公廳舍計畫自獲行政院同意保留轉入102年度繼續處理以來，已連續多年(102年度-107年度)全數未執行，已逾決算法第7條規定之4年保留期限等原因所致。
2.未妥適衡量預算執行能力，致各年度保留經費比率偏高：參據中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範第壹、乙、七點規定：「(購建固定資產)各項計畫均應審慎規劃辦理期程，並配合政府政策、工程進度、實際執行能力及財務狀況，核實編列年度預算；…。一般建築及設備計畫，應力求撙節，從嚴核列；…。」各機關確實依工程實際進度及預算執行能力核實編列預算；惟由附表8所示，98年度至107年度保留金額或比率雖從98年度之14億7,562萬8千元、87.95%，大幅降低至107年度之3億2,310萬4千元、43.58%，惟其中除106及107年度外，其餘各年度保留金額均超逾7億元；各年度保留比率除105及106年度外，亦均達2成以上，顯示各年度保留金額龐鉅，保留比率亦偏高，影響計畫推展。
3.保留數多集中於少數機關：司法院主管107年度及以前年度歲出保留數為5億9,922萬4千元，較106年度累計之歲出保留數4億372萬3千元大幅增加1億9,550萬1千元及48.42%；其中107年度司法機關擴遷建計畫保留數為3億2,310萬4千元，占該年度保留數53.92%，較106年度之2億7,875萬1千元增加4,435萬3千元及15.91%，且鉅額預算保留之機關與其前一年度多屬相同[23]，主要係桃園地院擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新興房屋建築計畫因徵收遷建機關用地及評估工程採購案件招標方式等作業未臻周延，致延宕整體計畫推動進度，相關經費須予保留等因素所致。
[23] 107年度臺灣桃園地方法院擴遷建辦公廳舍及檔證大樓計畫保留數為2億4,018萬2千元，占該年度司法機關擴遷建計畫保留數3億2,310萬9千元之74.34%；106年度臺灣桃園地方法院擴遷建辦公廳舍及檔證大樓計畫保留數為1億2,887萬4千元，占該年度司法機關擴遷建計畫保留數2億7,875萬1千元之46.23%。
(三)近年司法機關擴遷建計畫累計賸餘數已高達41億餘元，顯見其預算之編列未盡覈實嚴謹
107年度司法機關擴遷建計畫經費賸餘數為6,955萬8千元，占可支用預算數9.38%，較106年度之9,317萬6千元減少2,361萬8千元及25.35%；惟據統計，近年(98年度至107年度)前開計畫累計賸餘數高達41億2,650萬8千元，金額頗鉅，足見其預算編列未盡覈實，影響預算資源之有效運用。
(四)整體規劃及資料蒐集等作業未盡周延，致多項計畫辦理撤銷、緩(停)辦或終止
1.司法院籌建智慧財產法院辦公廳舍購地計畫：本計畫原擬購置前臺北縣林口鄉機一用地，並由智慧財產法院擬訂不動產撥用計畫書，請司法院轉請內政部審議，計畫總經費13億3,600萬元，於95至97年間已編列預算6億元，惟因行政院遲未核定林口機一用地規劃，無法辦理土地撥用，故相關購地預算均未執行，續予保留至101年度；嗣後因前項保留預算已逾決算法第7條規定之4年保留期限，司法院爰於101年度全數辦理註銷，並終止計畫，另覓其他適當地點。
2.智慧財產法院及臺灣高等法院之新北司法園區興建辦公廳舍計畫2項：有鑑於新北司法園區土地有償撥用價格與依開發成本核算計價數額差異甚大，行政院與新北市政府就土地撥用價款無法取得共識，行政院爰於106年度司法概算加註意見，建議不再辦理有償撥用，嗣司法院106年度預算案為該案編列之27.55億元亦經立法院審議後刪除，並依行政院函示105年度原編列購地預算30.1億元免予保留，全數繳庫，致新北司法園區遷建計畫幾近停滯。
3.屏東地院民事庭辦公大樓增建第3、4層樓計畫及新建檔案大樓計畫2項：
(1)民事庭辦公大樓增建第3、4層樓計畫：該增建計畫於98年12月18日核定，嗣因耐震法規修正，增建計畫部分建物耐震係數不足，爰基於增建結構安全及結構安全補強之經濟效益等因素終止增建計畫。
(2)新建檔案大樓計畫：前揭増建計畫終止致辦公空間不足，並基於院區整體配置規劃考量，爰終止原規劃辦理之新建檔案大樓計畫。
4.福建高等法院金門分院辦理金防部乳南二營區土地撥用所需拆遷補償經費：因金門縣政府申請將原撥作「司法園區」使用之部分土地，改撥供該府使用，致撥用面積大幅縮減，爰將所編列之部分土地拆遷補償費繳庫。
附表8：近10年(98年度至107年度)司法機關擴遷建計畫經費賸餘及應付保留數概況表 單位：新臺幣千元；%
年度	可支用預 / 算數(A)	執行數(B) (實現數)	執行率=(B)/(A)	賸餘數		保留數
				金額	占預算數	金額	占預算數
98	1,677,857	190,141	11.33%	12,088	0.72%	1,475,628	87.95%
99	1,487,699	277,011	18.62%	883	0.06%	1,209,805	81.32%
100	1,800,376	557,294	30.95%	-	-	1,243,082	69.05%
101	2,832,193	1,159,482	40.94%	622,171	21.97%	1,050,540	37.09%
102	3,106,428	2,248,445	72.38%	67,148	2.16%	790,835	25.46%
103	3,594,675	2,661,327	74.04%	205,987	5.73%	727,361	20.23%
104	2,161,951	1,133,291	52.42%	9,208	0.43%	1,019,452	47.15%
105	5,484,795	1,563,863	28.51%	3,046,289	55.54%	874,643	15.95%
106	1,724,315	1,352,388	78.43%	93,176	5.40%	278,751	16.17%
107	741,417	348,755	47.04%	69,558	9.38%	323,104	43.58%

※註：1.資料來源，司法院提供。本表「執行率」為實支(實現數)執行率，不含應付未付保留數及賸餘數。

六、司法機關建置辦公廳舍，間有部分空間規劃乏具標準可循，有失公平、客觀及明確性，加以近年各法院新增辦公廳舍需求急遽擴增，整併成效欠佳，致仍有部分機關長期向外租賃，不符資產運用效益
(一)辦公廳舍計畫處理原則
1.總統前曾指示各機關辦公廳舍處理原則：為健全政府財政，行政院秘書長105年6月13日函示：「依總統指示，未來各機關如有新增辦公廳舍需求，應優先運用現有閒置廳舍予以整建，如需興建新的辦公廳舍亦應從嚴審核，爰請儘速會同行政院主計總處等相關機關檢討近年來各中央機關辦公廳舍興建及運用情形，並研提相關管制措施。」故司法院允應確實依照上開函示處理原則辦理，俾提升國有財產運用效能及降低政府財政支出。
2.行政院近年迭針對司法概算有關辦公廳舍擴遷建計畫部分提出加註意見：近年(100年度至108年度)司法院所提出之主管歲出概算，行政院均針對辦公廳舍計畫部分提出加註意見，請司法院兼顧政府財政負擔能力，妥為安排各項工程辦理之優先順序，以避免同時進入施工高峰，致經費需求加劇，嚴重排擠該院其他重要施政所需；另規劃時應以容積最大化為目標，整併所屬機關需求，經濟有效運用辦公室空間，且未來建築物內部空間，亦應朝多目標使用規劃，評估納入未涉及公權力及司法專業之其他具收益自償性質空間，以降低政府財務負擔。
(二)辦公廳舍各類辦公室之附屬空間皆得依實際需要設置，規劃彈性似嫌過大，宜審酌行政院所加註之意見辦理
目前司法院及所屬各機關提出評估報告所規劃之空間面積標準，係依「司法院及所屬各機關辦公處所管理作業要點」附表所訂標準提出，惟該要點僅針對辦公室及法庭空間訂有合理之面積範圍，至其餘各類專業空間、特殊需求空間及一般性共通空間之設置則缺乏一致性基準，數量與面積均得依實際需要設置，規劃彈性似嫌過大，不利推動辦公廳舍之有效運用。
舉例而言，司法院為配合籌設新北司法園區等整體規劃，預定在北部地區成立新北少年及家事法院，作為處理相關案件之專業法院，其應有之辦公空間及其附屬空間規劃如下：
1.辦公室及法庭空間：依據「司法院及所屬各機關辦公處所管理作業要點」附表之規定，並參酌臺北、士林與新北地院「機關員額人數」及「案件量」，規劃員工辦公及法庭所需空間面積為9,140平方公尺，占規劃總面積2萬8,187平方公尺之32.43%(詳附表9)。
2.辦公室之附屬空間[24]：另特殊活動及專業空間與其他空間等附屬空間之規劃，因尚無客觀一致性之評估基準，目前皆係以「依實際需要設置」之原則進行規劃。經估算所需樓地板總面積約為1萬9,047平方公尺，占規劃總面積之67.57%，遠遠超過上開法庭及辦公空間之規劃設計面積(9,140平方公尺，占比32.43%，詳附表9)，除不易節省空間之利用外，亦與行政院加註意見「各機關建置國內辦公廳舍應力求撙節，採行空間運用複合性及多元性設計」等意旨未合。
[24] 辦公室之附屬空間包括專家諮詢室、法官研究室、少年觀察室、少年個別輔導商談室、少年鑑定室、心理測驗室、少年輔導教室(小)、少年輔導教室(大)、成長團體輔導室(地板型)、少年保護、輔導志工室、調保專業研商及諮詢室、少年庭務兼跨域業務聯繫會報會議室、少年電腦室、少年圖書室、少年報到等候區、少年夜間不訊問休息室、被害人、關係人隱密陳述室、檢察官休息室、當事人休息室、證人休息室、鑑定人休息室、律師、輔佐人休息室、性侵害預防認知教室、採驗室、遊戲治療室(含觀察室)、調解室、程序監理人、社工會談室、家事事件商談室(諮商)、家事個別輔導商談室、家暴服務處、家事服務中心、家暴及家事事件晤談室、家暴、家事事件當事人、關係人保護室、家事觀察室、兒少溫馨表意室、家事鑑定室、家事專業研商及諮詢室、家事庭務兼跨領域業務聯繫會報會議室、家暴預防性認知教育室、履行勸告室、執行交付子女室、子女會面交往室、子女會面交往室(特殊用，如設單面鏡等)、當事人休息室、程序監理人、陪同社工、專家及鑑定人休息室、閱卷室、程序監理人會談室，以及調解委員休息室等各類專業空間、特殊需求空間；單一窗口聯合服務中心(訴訟輔導、提存所等)、律師接見室、法警夜間值班休息室、法警夜間值班盥洗室、少年刑事候審室、少年保護候審室、成年共犯候審室、鎮定室、候保室、訊問室、候訊室、會議室(大)、會議室(小)、多媒體教室、記者室、員工哺乳室、物品庫、檔案室、贓證物庫、圖書室、電腦機房、電話總機室、員工文庫室、影印室及地下停車場等其他空間，皆得視實際需要設置。
附表9：司法院「新北少年及家事法院」新建辦公廳舍及職務宿舍整體空間規劃表 單位：平方公尺；%
項目 / 類型	需用面積		占比
	未加計三成	加計三成
一、員工辦公空間	4,715	6,129	16.73%
二、法庭空間	4,425	5,753	15.70%
三、特殊活動及專業空間	9,651	12,546	34.24%
四、其他空間	9,396	12,215	33.33%
小 計	28,187	36,643	100.00%
五、職務宿舍	9,628	12,516	-
合 計	37,815	49,159	-

※註：1.資料來源，立法院議案關係文書，院總第887號政府提案第14714號之22，新北少年及事法院空間規劃表，104年10月28日。
2.本表規劃基準日為104年7月22日。本表「未加計三成」及「加計三成」欄位係指是否加計三成公共設施(走廊、樓梯、電梯、公用配電空間等)。
(三)司法院近年來雖積極推動各項辦公廳舍計畫，惟部分機關卻遲未覓得自有房舍，致需支付高額租金，不符長期實質效益
承前所述，依總統指示及歷年行政院對司法概算加註之意見，未來司法院應加強整併所屬機關新增辦公廳舍需求，並優先運用現有閒置辦公廳舍予以整建，俾兼顧施政需求及國有資產效益；惟近年司法院及所屬各機關新增辦公廳舍需求雖急遽擴增，整併成效卻欠佳，致仍有部分機關如智慧財產法院、新北、桃園地院等(詳附表10)長期向外租賃，每年均需支付高額租金支出。以智慧財產法院為例，該院於97年7月1日成立之初，即承租臺鐵局板橋火車站辦公大樓西側3、4、5F，東側3、4F等作為辦公場所，因辦公處所位於新北市行政中心區域及交通運輸樞紐，因此租金較為昂貴，每年均需編列預算支付逾3千萬元之高額租金，且近3年來其租金支出大致呈上漲趨勢，由106年度之3,235萬3千元上升至108年度之3,613萬6千元，增加378萬3千元，增幅11.69% (詳附表10)，長期而言，將造成國家財政沉重負擔[25]。
[25] 立法院議案關係文書，院總第 887 號政府提案第14714 號之22，104年10月28日，其內容略以：「租用辦公廳舍，因建物租金居高不下，每月租金將成為國庫一大負擔，租期屆滿後，仍無法取得所有權，長期而言，將造成國家財政重大負擔，…。」
附表10：106年度至108年度司法院及所屬各機關租用辦公廳舍明細表
單位：新台幣千元
機關名稱	租用建物 / 或 地 點	租賃期間	租金費用			備 註
			106年度	107年度	108年度
司法院	臺灣銀行股份有限公司萬華分公司	1.104.4.1~ / 107.3.31 / 2.107.4.1~ / 110.3.31	9,040	5,030	5,030	1.舊合約(含增租)：每年租金2,711萬元，其中第一年903萬5千元，第二年903萬5千元，第三年904萬元。 / 2.新合約(含減租)：每年租金1,511萬元，其中第一年503萬元，第二年503萬元，第三年505萬元。
智慧財產法院	新北市板橋區縣民大道2段7號(含停車場)	1.101.8.13~ / 106.8.12 / 2.106.8.13~ / 111.8.12	32,353	36,135	36,136	1.舊合約：辦公廳室每年2,915萬3千元+停車位每年90萬元=3,005萬3千元。 / 2.新合約：辦公廳室每年3,498萬3千元＋停車位每年115萬2千元=3,613萬5千元。
臺灣臺北地方法院	臺灣臺北地方法院檔卷倉庫、桃園市龍潭區工五路69號6樓	1.104.4.3~ / 107.4.2 2.107.4.3~ / 109.4.2	3,120	3,120	3,120	每月租金：26萬元。
臺灣新北地方法院	新北市土城區青雲路152號8樓及8樓之1	1.98.3.2~ / 108.3.1 / 2.108.3.2~ / 114.3.1	9,635	9,635	10,370	1.舊合約每月租金：80萬3千元。 / 2.新合約每月租金：87萬6千元。
臺灣桃園地方法院	本院檔案倉庫租金	1.102.1.3~ / 106.12.31 / (舊合約) / 2.107.1.1~ / 111.12.31 / (新合約)	3,180	3,180	3,180	每月租金：26萬5千元。
	本院民事執行處及提存所辦公室	1.100.4.18~ / 105.12.31 / (舊合約) / 2.106.1.1~ / 110.12.31 / (新合約)	5,520	5,520	5,520	每月租金：46萬元。
臺灣高雄地方法院	高雄市財稅行政大樓(新興區中正三路25號9、10及11樓)	1.105.9.1~ / 106.08.31 / 2.106.9.1~ / 111.8.31	4,658	4,597	4,978	1.舊合約：每月租金39萬4千元：包括土地月租金4萬4千元，房屋月租金35萬元。 / 2.新合約：每月租金38萬6千元：包括土地月租金4萬4千元，房屋月租金34萬2千元。
臺灣屏東地方法院	檔案大樓	104.1.1~ / 107.12.31	1,284	1,284	1,285	每月租金：10萬7千元。
合		計	68,790	68,502	69,619	-

※註：1.資料來源，整理自司法院提供資料。
2.本表106年度、107年度為決算數，108年度為預算數。

肆、結論與建議
本報告針對近10年司法機關擴遷建計畫之空間規劃、司法園區建置情形、各級法院經管土地及辦公廳舍運用成效、相關計畫與預算執行情形，以及資源配置與整合等面向經研析後發現：部分計畫擬編及審議作業時程冗長，影響執行進度；華山司法園區遷建計畫執行期間改弦易轍，數度變更籌設主要內容，遲延計畫目標之達成；間有部分土地於取得後，長期呈現低度利用或閒置情形；耗費鉅資興建之辦公廳舍長期閒置時有所聞；近年司法院主管重大資本支出計畫執行情形多未盡理想；近年各法院新增辦公廳舍需求急遽擴增，惟相關計畫整併成效欠佳，致仍有部分機關長期向外租賃，不符資產運用效益等。針對上述問題，爰提出下列建議供參考：
一、就各類資本支出計畫研訂相關作業手冊或計畫範本(例)，並加強檢核規劃設計成果
據審計部102年相關查核報告指出，部分機關辦公廳舍計畫之擬編及審議時程冗長，主要係機關人員較缺乏撰寫報告(計畫)能力或經驗，且人員更迭頻繁，須歷經多次提報及審核始獲核定等因素所致[26]。為利加速辦公廳舍計畫評估報告及計畫作業時程，建議參酌行政院所訂「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」，針對專案型、彙總型及兼具司法園區整合開發等類型資本支出計畫，研訂相關作業手冊或計畫範本(例)，供所屬機關人員參考運用，並建議於評估及計畫審查要點明訂完成時限，俾有效管控計畫擬編及審議作業時程。另鑑於核定計畫列載空間數量及面積，係基於未來員工人數及業務成長需求加以規劃，任意變動恐有影響計畫執行進度及無法達成預期使用目標之虞，建請司法院應督促所屬機關恪遵空間面積標準規定，加強檢核規劃設計成果，俾確保達成計畫使用目標。
[26] 審計部102年6月3日台審部五字第1020002486號函。主旨：「本部調查大院暨所屬辦理『智慧財產法院等購地計畫』等6項計畫執行情形，據報核有建請大院參酌及督促所屬辦理事項，…。」
二、積極提升各司法園區遷建計畫之規劃品質，並研議透過協調外部機關協助解決用地問題之機制
(一)華山司法園區遷建計畫是為司法百年大計，計畫完成後將可大幅提升各機關辦公環境、空間機能及辦公設備，惟本案自司法院105年6月24日提出後，計畫即數度變更，目前仍處於計畫核定審議階段，顯見司法院先期規劃統合、計畫可行性評估及執行能力等均待加強，爰建議採行例外管理方式，聚焦各年度無法達成目標之重大資本支出計畫，由司法院積極協助所屬各機關提升計畫規劃品質，並嚴密考核獎懲作為，使資本支出預算執行適當課責，以免計畫執行延宕影響計畫之推行。
(二)新北、金門司法園區遷建計畫因所需用地無法取得，而有計畫推動停滯之虞，顯示用地問題仍為相關計畫進度落後之重要影響因素。為加速推動公共建設，提高預算執行率，行政院於92年2月12日函准行政院公共工程委員會研擬之「加速推動公共建設方案」修正備查據以實施，按月列管追蹤1億元以上公共建設計畫之執行情形。該方案對各機關推動公共建設過程中遭遇之用地、土方、砂石、管線及環保等問題，則分由內政部、經濟部及環保署成立專案小組負責協調解決，其作法頗值參採，爰建議司法院允可研議透過上開專案小組之協調機制及功能，提案請求協助解決司法園區用地取得不易難題，避免進度持續落後，影響預算執行。
三、加強辦公廳舍建置計畫替選方案之分析評估，並通盤考量既有閒置空間再利用
各機關建置國內辦公廳舍應力求撙節，並確依「中央政府機關辦公廳舍建置審核原則」辦理需求評估、可行性評估及替選方案等效益分析；惟部分機關使用國有資產因缺乏成本效益觀念，對於已無公用必要之房地，任其閒置或低度利用；爰建議各項資本支出計畫建案階段，即需導入成本效益評核機制，以避免預算「備而未用」或「用而未備」，影響資源有效運用。此外，司法院後續允應加強辦理相關計畫替選方案之分析及評估，如考量既有閒置空間再利用、推動都更分回國有房舍等土地及資產活化做法，俾能妥善運用有限之國家資源。
四、辦公廳舍之興建允宜具備整體財政思維，且機關原址房地之運用應妥為規劃，以避免搬遷後閒置或低度利用
興建辦公廳舍除應依「中央政府機關辦公廳舍建置審核原則」辦理外，為落實充分運用及資源共享等財政思維，宜配合機關業務發展趨勢，審慎評估未來宿舍、檔證大樓及辦公空間實際需求，並據以通盤檢討各機關土地房舍之整體規劃情形，倘已無公用需求者，允應變更為非公用財產，移交國產署接管處理，俾提升該等國有房地之使用效能；而獲調配機關搬遷後，本屬自有房舍之原址允可研議交由國產署統籌調配處理，以避免因本位主義而淪為閒置房舍或低度利用情形。
五、允宜參酌以往年度執行能力覈實編列預算，採取專案控管措施，提升預算執行效能
司法院及所屬各機關近年來積極推動各項辦公廳舍擴遷建計畫，惟部分年度預算執行不佳，且間有未配合實際需求編列預算，或因事前未妥善規劃之情事，致連年產生鉅額保留款及決算賸餘，爰建議司法院應就已核定之辦公廳舍計畫配合施工期程覈實編列預算，避免預算執行不佳造成鉅額之保留及賸餘；從嚴審核各機關歲出保留申請案件，並分析保留原因，回饋供預算籌編及執行管考作業之參據。另尚待核定之遷(興)建計畫應確實考量政府財政負擔力與各該計畫之急迫性及必要性，排列優先順序，妥為安排各項計畫施工期程，並預為規劃未來數年所需經費額度，再於預算額度可容納之範圍內予以核列，避免未來核定後，因預算額度限制發生執行困難。
六、司法機關建置辦公廳舍，應本撙節原則朝向空間多元利用方向規劃，建立一致性空間基準
鑒於司法機關擴遷建計畫所需經費多頗為龐大，在政府資源有限情況下，應依總統揭示之「整建優先」、「新建嚴審」之原則，評估廳舍興建之必要性，審度政府財政負擔能力，整併所屬機關需求，妥為安排各項興建計畫辦理之優先順序及期程，並創新財源籌措方式，如引進或結合民間資源，提高計畫自償率，以減少政府支出。至未來建築內部空間，應朝向多目標使用規劃，採行複合性及多元性設計，增進各類空間之使用率，有效降低總樓地板面積之需求數。另對於一般性共通空間部分，建議參酌行政院訂頒之「辦公室一般性共通空間計算原則」，以達成空間設置基準一致性規範，並期透過對整體資源妥善配置與運用，落實達成各項新興施政目標。
（分機：8665鍾俊華）
參考文獻
1.司法院司法行政廳廳長王梅英，大法庭新制，司法周刊(司法文選別冊)第1948期，108年4月19日。
2.立法院議案關係文書，院總第887號政府提案第14714號之22，案由：司法院函送105年度智慧財產法院、新北少年及家事法院、該院資訊處備援資訊中心，遷建新北司法園區新興重大施政計畫之成本效益分析資料，請查照案，104年10月28日。
3.立法院議案關係文書，院總第887號政府提案第15350號之1549，案由：司法院函送「司法院、三終審法院、臺灣高等法院院本部及刑事庭遷建華山司法園區」成本效益分析報告，請查照案，105年11月2日。
4.行政院公共工程委會，政府公共工程計畫與經費審議作業手冊，99年2月。
5.李翊柔、陳桂華(行政院主計總處公務預算處科長、專員)，司法院新北司法園區用地有償撥用預算處理歷程，主計月刊第737期，106年5月。
6.李靕富，由資本支出之重要性淺談國軍生產及服務作業基金固定資產投資執行管制作法，主計季刊第58卷3期，106年10月。
7.湯智勝(司法院會計處專員)，司法院主管辦公廳室資本支出計畫預算編審概況，主計月刊第730期，105年10月。
8.監察院編印，106年監察報告書，107年4月。
9.監察院調查報告，李月德委員、江明蒼委員、章仁香委員調查「有關部分法院已報廢宿舍遲未拆除點交，影響國有土地活化再運用，又間有獲登錄為歷史建築，未依規定列帳管理，另借用土地已撥還出借機關，惟地上建物坐落土地部分屬法院用地，無法一併撥用，致建物長期閒置，有待檢討妥處案」報告，107年4月11日（107司調0008）。
10.監察院調查報告，李委員月德、陳委員慶財、江委員明蒼調查「審計部104年度中央政府總決算審核報告，部分法院經管國有建築用地間有自撥用後迄未依撥用計畫使用，或無運用計畫呈閒置狀態，或為低度利用，亟待通盤檢討研謀改善等情案」報告，106年4月12日(106司調0009)。
11.趙珮雲，專案控管資本支出預算執行、提升執行效能，主計月刊第716期，104年8月。
12.簡信惠、李湘羚，中央各機關設備及投資支出執行數與資本資產變動表增加數差異之探討，主計月刊，第730期，105年10月。