近年度中央政府重大軌道建設計畫
預算執行及相關問題之探討
三、部分軌道建設規劃作業計畫預算執行未盡理想，允宜研議提升規劃作業之效率，及早完成規劃階段，俾加速計畫之推動
行政院於106年下半年度起推動前瞻計畫，對於納入前瞻計畫之軌道建設新興計畫先編列規劃作業計畫預算，依相關規定辦理可行性研究、綜合規劃、環境影響評估及都市計畫等各項審議程序，俟審議通過後再編列後續施工等所需預算。前瞻第1期特別預算計編列21項軌道建設規劃作業計畫[1]，分屬5大建設主軸，以「都市推動捷運」計7項規劃作業計畫最多，其次為「鐵路立體化及通勤提速」及「中南部觀光鐵路」各5項計畫，而「高鐵臺鐵連結成網」及「臺鐵升級及改善東部服務」則各有2項計畫(詳附表3.3.1)。經查：
[1] 前瞻計畫之規劃作業計畫預算視計畫規劃起始時間而定，或編列可行性研究及綜合規劃階段等經費，或僅編列綜合規劃階段經費。
(一)軌道建設規劃作業計畫預算執行情形
前瞻計畫第1期特別預算編列之21項軌道建設規劃作業計畫，預算執行率合計為28%。除「高鐵延伸屏東案站址規劃作業」、「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫規劃作業」[2]、「北宜鐵路提速工程計畫規劃作業」、「桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業」及「東港觀光鐵道計畫規劃作業」[3]等5項計畫之特別預算執行率達9成以上且計畫執行進度符合預期外，其餘計畫之特別預算執行率均未達6成，其中，包括「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫規劃作業」等11項計畫預算完全未執行且計畫執行進度未如預期，整體而言，軌道建設規劃作業計畫預算執行未盡理想(詳附表3.3.1)。
[2] 「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫規劃作業」前瞻第1期特別預算執行率為100%，惟加計以前年度公務預算後之整體計畫累計執行率為51%，請參考本報告参、二之探討。
[3] 「東港觀光鐵道計畫規劃作業」依可行性研究評估結果建議暫緩辦理，並視未來情勢及經濟發展狀況再予適時啟動，前瞻第1期特別預算所編2,500萬元全數賸餘繳庫。
附表3.3.1：截止107年度前瞻計畫第1期特別預算軌道建設規劃作業計畫預算執行概況 單位：新臺幣千元、%
序號	建設主軸	計畫名稱	前瞻第1期特別預算			累計預算執行率	累計計畫 / 執行進度
			預算數	執行數	執行率		預定	實際
1	高鐵臺鐵連結成網	高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫規劃作業	15,000	0	0	0	50.0	49.9
2		高鐵延伸屏東案站址規劃作業	8,000	7,282	91	91	100.0	100.0
3	臺鐵升級及改善東部服務	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫規劃作業	1,000	1,000	100	51	50.0	50.0
4		北宜鐵路提速工程計畫規劃作業	12,000	11,042	92	92	100.0	100.0
5	鐵路立體化及通勤提速	新竹大車站平台計畫規劃作業	12,000	1,170	10	10	90.0	89.9
6		桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業	50,000	50,000	100	100	50.0	50.0
7		臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫規劃作業	5,000	0	0	0	30.0	28.6
8		大臺中地區山海線計畫第一階段(大甲－追分、大慶－烏日)暨彩虹線系統型式選擇評估規劃作業	5,000	0	0	0	30.0	28.6
9		嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業	50,000	0	0	0	100.0	90.9
10	都市推動捷運	桃園綠線延伸至中壢規劃作業	4,000	0	0	0	40.0	37.6
11		新竹環線輕軌計畫規劃作業	12,000	1,982	17	17	100.0	99.3
12		臺中捷運藍線規劃作業	16,920	0	0	0	30.0	22.7
13		臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業	8,000	0	0	0	20.0	17.1
14		臺南市先進運輸系統第一期藍線規劃作業	15,000	0	0	0	50.0	17.1
15		高雄捷運延伸環線規劃作業	85,000	0	0	0	100.0	89.9
16		基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業	20,000	11,610	58	76	70.0	70.0
17	中南部觀光鐵路	集集支線基礎設施改善規劃作業	16,500	0	0	0	50.0	49.9
18		恆春觀光鐵道計畫規劃作業	30,000	0	0	0	10.0	9.8
19		東港觀光鐵道計畫規劃作業	25,000	25,000	100	100	20.0	20.0
20		雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業	8,000	1,904	24	24	100.0	90.5
21		嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站評估規劃作業	8,000	3,920	49	49	100.0	100.0
合計			406,420	114,910	28	32

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
2.前瞻第1期特別預算相關欄位係106及107年度編列之前瞻特別預算合計數；累計預算執行率及累計計畫執行進度係指整體計畫截至107年度之累計數，資金來源除前瞻特別預算外，尚可能包含以前年度編列之公務預算。
3.執行數含實現數、應付數及賸餘數。
4.各項執行率及執行進度百分點係引用交通部提供資料，故至小數點以下位數不一致。
(二)規劃作業進度落後，致部分計畫預算執行率欠佳
上述規劃作業計畫中央負擔經費之比率除「桃園綠線延伸至中壢規劃作業」為37%外，其餘計畫均介於77%至100%[4]，執行機關包括交通部所屬臺鐵局、鐵道局及臺北市、桃園市、新竹市、臺中市、臺南市、高雄市等地方政府。據交通部資料，前述部分軌道建設規劃作業計畫預算執行率欠佳，主要係因臺鐵局及地方政府等執行機關相關作業進度落後、報核作業延遲或可行性研究尚未經核定等因素所致。
[4] 共5項由中央政府負擔約77%-84%之經費(新竹環線輕軌計畫規劃作業84%、臺中捷運藍線規劃作業78%、臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業78%、臺南市先進運輸系統第一期藍線規劃作業83%、高雄捷運延伸環線規劃作業77%)，其餘計畫規劃作業經費全數由中央負擔。
(三)允宜研議提升規劃作業之效率，俾加速計畫之推動
軌道建設規劃作業計畫預算主要由中央政府編列，因範圍廣及全國各縣市，計畫之規劃過程多須由中央與地方政府討論協調，廣納各方意見，地方政府欲提出之計畫尚須取得地方議會同意函，倘計畫影響鐵路營運機構之營運或管有用地者等，亦須取得鐵路營運機構之確認函或同意函後，始能提出計畫報核[5]。核定過程中須經交通部初核、行政院相關機關複審及會審[6]，參酌各審議階段之審查意見修正計畫，作業程序繁瑣，處於提報、審核及修正計畫之循環狀態，導致部分計畫未能依期程辦理。惟規劃作業計畫辦理時間過長，衍生工程能否順利推動之變數(例如因地方政府首長交替而重新審視)，交通部允宜研議提升規劃作業之效率，俾加速計畫之推動。
[5] 資料來源，「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」及「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」。法規查詢時間：108年5月31日。
[6] 資料來源，整理自行政院國家發展委員會網站「政府重大公共建設計畫109年度預算先期作業辦理流程」，https://www.ndc.gov.tw/cp.aspx?n=9CDFC65181CC2AEA&s=CC963EE95ECC65B0。
綜上，前瞻第1期特別預算編列21項軌道建設規劃作業計畫，部分計畫預算執行率未盡理想，主要係規劃進度未能依期程辦理所致。交通部為交通建設主管機關，允宜研議提升規劃作業效率，及早完成規劃階段，俾利後續計畫之推動。