近年度中央政府重大軌道建設計畫
預算執行及相關問題之探討
六、軌道建設計畫營運期間長，通車後短、中、長期之運量及自償率資訊允宜於規劃時估算，並建置相關資料庫，俾供未來相關建設計畫規劃之參考
如前題所述，現行做法，自償率主要係用於計畫審議時之財源籌措及預算資源分配評估參考，而預計運量為未來營運預測，係軌道建設計畫估算自償率之主要參數，經洽交通部提供已完工軌道建設之實際與核定自償率、運量比較資訊供參，據復其部分計畫因未達目標年而未提供實際數據以供比較。惟：
(一)軌道建設計畫自償率評估期間長
軌道建設計畫自償率多以營運年期30年(詳附表3.5.4)作為評估期間，而大型軌道建設之施工期間可能長達十餘年，爰部分計畫實際自償率需通車30年後始能評估實際達成情形，與開始興建起始年相距40年之久，未能適時提供評估預測值合理性之回饋資訊。
(二)預計運量及自償率恐偏樂觀
財務計畫納入自償率分析後，自償率高之計畫較易通過，為順利推動計畫，部分計畫恐有高估運量以提高自償率之虞，惟實際營運結果未如預期。再者，由交通部訂定之捷運及鐵路建設計畫相關審查作業要點可知，相關計畫中央補助門檻原則上以係以自償率為衡量基準[1]，同財力級次之地方政府，計畫自償率愈高補助比率愈高(詳第參之五題)，為爭取中央補助，亦恐對運量估算採用較樂觀之預測值致高估自償率。兹以下列計畫之預估運量與實際運量說明如下：
[1] 詳大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點第7點及鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點第8點。
1.建設南北高速鐵路計畫興建期程為89年度至96年度，採BOT興建，自償率為42.5%，計畫總經費4,315.81億餘元，其中中央政府負擔1,057.02億餘元，其餘為台灣高鐵公司投資；預估運量為108年度達8,238萬人次[2]，惟據高鐵公司網站，107年度運量為6,396.3萬餘人次，較106年度6,057.1萬餘人次成長5.6%，設算108年度運量為6,754.5萬餘人次[3]，較預估運量減少1,483.5萬餘人次，減幅18%，顯示實際運量與預估運量有不小之差距；高鐵公司通車後因財務規劃及營運計畫均無法如預期執行，營運狀況未盡理想，遂於104年間實施財務改善方案，透過先減資再由政府主導[4]增資300億元及延長特許35年等措施[5]，其財務結構始獲得改善。
[2] 據交通部資料，高鐵計畫之計畫總經費為4,315.81億餘元，總興建成本為4,419.19億餘元。
[3] 按高鐵公司網站公開之營運資訊(每月旅客人次)彙計全年數值；http://m.thsrc.com.tw/tw/Article/ArticleContent/117f6de2-ed8b-403a-ab4a-820d123e37bf。
[4] 政府主導係透過公營及泛公營企業增資高鐵公司。
[5] 整理自台灣高鐵企業社會責任報告書2015-2016，第24頁至26頁。
2.高雄捷運紅橘線建設計畫期程為90年度至112年度，採BOT興建，自償率為16.74%，計畫總經費1,839.63億餘元，其中中央政府負擔1,201.75億餘元，高雄市政府負擔329.84億元及民間投資308.04億元。預估125年度日運量達82.5萬人次，換算全年為3億112.5萬人次，查高雄捷運紅橘線自97年間通車以來運量呈成長趨勢，以107年度之6,472萬餘人次為歷年最高，平均每日17.73萬餘人次，108年第1季平均日運量為18.77萬餘人次，維持成長趨勢。雖108年距預測目標年仍有17年，惟臺北捷運自85年木柵線通車後淡水、新店、南港、小南門及中和線陸續通車，至91年間運量始突破3億人次[6]；而臺北捷運路網相對完整且使用率高，105年度外出民眾運具次數之捷運市占率顯示，臺北市17.9%、新北市13.2%，高雄市僅2.2%[7]，是以，高雄捷運紅橘線建設計畫於目標年達3億餘人次能否達成，仍待持續觀察。
[6] 高雄捷運紅橘線建設計畫至125年度之預估日運量係交通部提供，其餘分別查自交通部、臺北捷運公司網站。
[7] 資料來源：「臺閩地區105年民眾日常使用運具狀況調查－運具次數市占率統計表」表15。
(三)軌道建設計畫之路網逐漸形成及調整，無法以整體運量評估各路線預測值之達成情形
以臺北捷運為例，初期路網包括木柵線、淡水線、新店線、南港線、小南門線（原維修線）、中和線、板橋線、新店線小碧潭支線、土城線及內湖線；繼85年木柵線通車後，各路線陸續通車，及至98年內湖線通車，初期路網建置完成；初期路網預算由中央補助50%，2,203.05億餘元，相關規劃距今久遠且當時計畫多未計算自償率。
而後續路網包括南港線東延段、蘆洲線、新莊線、信義線、松山線、土城線延伸頂埔段等，陸續於99年至104年通車，各路線自償率介於1.11%至35.02%間，中央政府補助金額由52億餘元至1,022億餘元不等(詳附表3.6.1)，通車後實際運量公開資訊，僅有高運量及文湖線(屬中運量)2類，未依原計畫路線公開實際運量；再者，現行營運路線名稱係經整合，如98年將捷運木柵線及內湖線合併更名「文山內湖線(簡稱文湖線)」[8]，103年松山線通車後原淡水新店線分流，致現行路線名稱與原計畫不盡相同，故各路線之核定運量如信義線、松山線於目標年(110年)分別達全日18.35萬人次、26.39萬人次，隨著整體路網形成及調整，無法以整體運量評估各路線預測值之達成情形，允宜按原計畫路線公開實際運量資訊，俾反饋規劃時預測值之達成情形。
[8] 資料來源，捷運公司網站首頁/關於我們/大事紀；https://www.metro.taipei/cp.aspx?n=B27E7BC8CBBCDA61。
附表3.6.1：臺北捷運後續路網已完工通車路線自償率及中央政府補助情形
路線名稱	自償率	中央政府補助情形	通車年別
新莊線及蘆洲線	15.41%	總經費扣除自償性財源後補助75%，補助金額為1,022.59億元。	蘆洲支線：99 / 新莊線：102
南港線東延段	29.67%	總經費扣除自償性財源後補助50%，補助金額為52.75億元。	100
信義線	33.71%	建設總經費扣除自償性財源及交通工程設施補償費後補助50%，補助金額為106.14億元。	102
松山線	35.02%	建設總經費扣除自償性財源及交通工程設施補償費後補助50%，補助金額為142.85億元。	103
土城線延伸頂埔段	1.11%	總經費為76.27億元；中央負擔60.47億元，新北市政府負擔15.8億元（含自償性經費）	104

※註：1.資料來源，自償率(不含南港線東延段)係交通部提供，其餘之資料(包括南港線東延段自償率)整理自臺北捷運工程局107年5月出版之106年捷運統計年報。
綜上，在順利推動計畫及爭取中央補助之誘因下，軌道建設計畫自償率及運量估算恐偏樂觀，且軌道建設計畫核定自償率及運量係以通車後數年(自償率多為30年)為目標年，時間相隔過長，因人員更迭，歷史資訊回溯難度高，不利營運期間監督及評估計畫成效；且屆時已近使用年限，隨著人口結構改變及都市發展，相關建設將面臨重置(建)或更新需求。自償率為各計畫財源籌措(如各計畫之中央與地方政府經費負擔及引進民間參與可行性等)之重要參考，而運量為未來營運預測，為計算軌道建設計畫自償率之主要參數，預測值之合理性攸關中央與地方之長期財政負擔，爰通車後短、中、長期之運量及自償率資訊允宜於規劃時估算，並依原計畫路線建立實際運量公開資料庫，定期提出與原規劃預測值之分析比較，以供適時監督及未來相關建設計畫規劃之參考。