近年度中央政府重大軌道建設計畫
預算執行及相關問題之探討目錄
頁碼
近年度中央政府重大軌道建設計畫
預算執行及相關問題之探討
壹、前言
隨著時代進步，環保意識增強，交通建設朝降低環境污染之綠色運輸發展，軌道運輸成為推動公共運輸之重要發展趨勢，軌道輸運所需之建設經費龐大，囿於我國近年國內投資動能不足，行政院106年度起編列特別預算推動「前瞻基礎建設計畫」(以下計畫簡稱前瞻計畫，預算簡稱前瞻特別預算)，將建構安全便捷之「軌道建設」納於其中，爰中央政府之軌道建設計畫預算分列於中央政府總預算及前瞻特別預算。本中心前於106年7月提出「我國近年度軌道建設計畫推動及執行情形之探討」專題報告，就我國近年度推動軌道運輸公共工程之審議作業、政府經費投入、完工營運及即將推動之前瞻軌道建設計畫等進行評析[1]；前瞻第1期特別預算(106及107年度)於107年底屆期，第2期特別預算(108及109年度)於107年12月28日經立法院審議通過，為瞭解中央政府軌道建設計畫完整輪廓之推動情形，本文擬探討近年度中央政府總預算及前瞻特別預算編列之重大軌道建設計畫[2]執行及相關問題，俾供參考。
[1] 引用自本中心「我國近年度軌道建設計畫推動及執行情形之探討」專題報告第1頁。
[2] 本文探討交通部主管103年度至108年度之中央政府總預算、前瞻第1期(106及107年度)及第2期(108及109年度)特別預算辦理之重大軌道建設計畫。

貳、近年度重大軌道建設計畫之預算編列概況
中央政府總預算每年度均編列數百億元之軌道建設預算，而106年度起推動前瞻計畫並編列2期特別預算，第1期實施期程為106年度至107年度，第2期實施期程為108年度至109年度，辦理項目包括全國鐵道(或稱軌道)網全面性規劃及建置，故自106年度起中央政府軌道建設預算係分列於中央政府總預算及前瞻特別預算中。
另交通部鐵道局組織法經立法院106年12月26日三讀通過，107年6月11日施行，將原交通部任務編組之交通部鐵路改建工程局及交通部高速鐵路工程局整併為交通部鐵道局(以下簡稱鐵道局)，並自108年度起編列該局單位預算，原列於交通部單位預算(係指交通部本部之單位預算，以下同)之部分軌道建設後續經費移由該局編列；此外，部分軌道建設計畫由臺灣鐵路管理局(以下簡稱臺鐵局)營業基金及高速鐵路相關建設基金(係交通作業基金之分基金，以下簡稱高鐵基金)支應部分資金，因此，目前中央政府軌道建設預算主要係於交通部單位預算及鐵道局單位預算(或稱公務預算)、臺鐵局營業基金預算及高鐵基金預算(或稱特種基金預算)，及前瞻特別預算中編列。
103年度至108年度交通部主管之公務、特種基金預算(案)及前瞻第1期、第2期特別預算之軌道建設計畫合共編列2,739億餘元，其中，公務預算43項計畫2,100億餘元、前瞻特別預算42項計畫576億餘元、臺鐵局4項計畫23億餘元及高鐵基金1項計畫37億餘元，以上扣除各年度重複計算之計畫(如延續性計畫或分列於不同預算之同計畫，以下同)後共72項計畫(詳附表2.1)。
倘以軌道建設計畫之種類區分，103年度至109年度[3]鐵路共編列40項計畫1,602億餘元、捷運29項計畫1,097億餘元、高鐵3項計畫39億餘元；而該期間各類軌道建設計畫項數及預算占總數之比率，以鐵路居高，計畫項數占比55.56%及預算占比58.50%；其次為捷運，計畫項數占比40.28%及預算占比40.05%；以上2類計畫項數及預算之占比合計皆逾9.5成，顯示近年度中央政府軌道建設資源主要配置於鐵路及捷運；而高鐵建設自台灣高鐵96年間營運通車後，103年度至108年度預算係持續辦理南港站及後續新增3站相關之路權用地取得、工程監督及管理、高鐵延伸屏東規劃作業等經費，計畫項數占比及預算占比各為4.17%及1.45%(詳附表2.2)。
[3] 109年度中央政府總預算於108年9月送立法院審議，本文調查期間至108年3月底止，故109年度僅有前瞻第2期特別預算。
附表2.1：近年度交通部主管軌道建設預算編列概況
單位：項；新台幣百萬元
年度	公務預算		前瞻特別預算		營業基金-臺鐵局營運資金支應部分		非營業基金-高鐵基金自有資金支應部分		合計
	計畫數	金額	計畫數	金額	計畫數	金額	計畫數	金額	計畫數	金額
103	27	53,301	-	-	-	-	1	788	28	54,088
104	30	40,954	-	-	2	1,631	1	753	31	43,339
105	29	40,770	-	-	1	156	1	589	31	41,515
106	35	38,522	8	162	1	51	1	701	44	39,435
107	16	16,298	35	16,338	1	81	1	721	52	33,438
108	12	20,235	30	16,342	1	470	1	228	43	37,275
109	-	-	33	24,845	-	-	-	-	33	24,845
總計	43	210,079	42	57,686	4	2,390	1	3,780	72	273,935

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
2.公務預算係交通部及鐵道局各年度單位預算編列數；除108年度營業基金及非營業基金為預算案數外，其餘均為法定預算數。
3.總計列與合計欄之計畫數係扣除重複計算之計畫，故與細項加總不符；因尾數以下4捨5入，故細項金額之和與總計/合計數可能存有尾差。
附表2.2：近年度交通部主管各類軌道建設預算編列概況
單位：項；新台幣百萬元
年度	鐵路建設		都市大眾捷運系統建設		高鐵建設		合計
	計畫數	金額	計畫數	金額	計畫數	金額	計畫數	金額
103	14	35,129	12	18,138	2	822	28	54,088
104	16	23,184	13	19,362	2	792	31	43,339
105	15	20,664	14	20,230	2	621	31	41,515
106	24	15,977	17	22,735	3	723	44	39,435
107	30	21,000	19	11,674	3	764	52	33,438
108	19	26,574	21	10,462	3	239	43	37,275
109	16	17,734	16	7,100	1	10	33	24,845
總計	40	160,263	29	109,701	3	3,971	72	273,935
比率	55.56%	58.50%	40.28%	40.05%	4.17%	1.45%	100.00%	100.00%

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
2.總計列與合計欄之計畫數係扣除重複計算之計畫，故與細項加總不符；因尾數以下4捨5入，故細項金額之和與總計/合計數可能存有尾差。

參、重大軌道建設計畫預算執行及相關問題之探討
一、為利交通運輸政策規劃、推動、執行及評估，中央主管機關允宜強化科技技術建構公共運輸使用狀況之大數據資料庫及相關運用
交通建設投資金額龐大，行經路段多涉及土地徵收，易招致抗爭，加上施工期程長，部分民眾需忍受長期施工造成之不便，對民眾生活品質造成嚴重影響。因此，交通政策之規劃應審慎評估，相關建設須符合整體社會經濟發展，而完整充分反應公共運輸結構及現況之調查統計資訊，可供作決策基礎、監督工具與政策修正等參考。經查交通部曾辦理民眾對於公共運輸使用狀況之統計，惟連續辦理8次後停辦，說明如下：
(一)交通部辦理之民眾對於公共運輸使用狀況調查統計概述
交通部自98年起按年辦理「民眾日常使用運具狀況調查」，參考歐美先進國家之定義與調查方式，建立公共運輸使用率相關指標，供作該部推動公路公共運輸相關計畫參考[4]，概述如下：
[4] 整理自「交通調查統計與決策應用之互動-2010.9.29」簡報資料，https://e-survey.dgbas.gov.tw/signup/m_990929/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E7%B5%B1%E8%A8%88%E8%88%87%E6%B1%BA%E7%AD%96%E6%87%89%E7%94%A8%E4%B9%8B%E4%BA%92%E5%8B%95.pdf；「105年民眾日常使用運具狀況調查摘要分析」，https://www.motc.gov.tw/ch/home.jsp?id=56&parentpath=0%2C6&mcustomize=statistics101.jsp。
1.該調查主要內容包括各縣市別之運具次數及旅次主運具市占率、民眾外出旅次分析及搭乘運具之滿意度分析等資訊，其中：公共運具包括捷運、公車、客運、計程車、臺鐵、高鐵等[5]；私人機動運具包括機車、自用客車、自用貨車等[6]；非機動運具包括步行與自行車。
[5] 公共運具分類如下：捷運、公車、客運、計程車、臺鐵、高鐵、交通車及其他(含飛機及渡輪)。
[6] 私人機動運具分類如下：機車、自用小客車及其他(含自用大客車及自用貨車)。
2.透過該調查可瞭解全國運具使用之狀況，有助交通建設之規劃。例如：105年最後1次之統計結果顯示，與98年(第1次)相較，公共運具次數市占率[7]上升1.8個百分點，呈緩步成長趨勢、軌道運輸市占率8年上升1.9個百分點；而我國民眾外出使用率最高之運具為機車及自用小客車，均為私人運具，歷年市占率分別高居46%及24%上下，並無明顯降低；以上顯示，政府部門仍需積極努力提高公共運具之便利性以提高民眾搭乘意願。倘以居住地區檢視公共運具之市占率顯示，「捷運」、「市區公車」及「計程車」在6都市占率高於非6都；而「臺鐵」在非6都市占率略高於6都；若以年齡別觀察，未滿30歲年輕族群公共運輸市占率8年間亦有明顯提升。
[7] 該統計市占率包括「運具次數市占率」及「旅次主運具市占率」二類，為求簡單易讀，本文以引用運具次數市占率為主。
(二)我國民眾各類運具使用情形之唯一常態性官方統計於106年停辦，部分引用該統計結果之計畫指標爰配合調整予以刪除
民眾日常使用運具狀況調查統計為各類運具使用情形之唯一常態性官方統計，惟交通部106年9月19日於官網發布[8]，106年起停止辦理「民眾日常使用運具狀況調查」。茲就該統計停辦後是否研議新統計指標乙節，詢據交通部表示，該部業於106年12月6日奉行政院核定「公路公共運輸多元推升計畫(106-109年)」第1次修正計畫，改以更為直接客觀之「公共運輸載客量」(係原計畫既有之指標，並未修正)取代「公共運輸市占率」，作為呈現公共運輸推動成果評鑑指標。上開計畫修正後刪除原計畫引用該統計「公共運輸市占率」之競爭力指標及「公共運輸服務滿意度」之品質指標共2項指標，增加「電子票證使用率」作為品質指標，是以，該計畫指標由7項修正為6項(詳附表3.1.1)。
[8] 交通部106年9月19日發布停止辦理106年「民眾日常使用運具狀況調查」，內容如下：「本處於98年創辦本調查，調查期間為每年9月至12月，結果作為本部年度施政計畫績效指標之參據。惟106年起本部重新調整績效指標，為節省公帑，爰簽奉核准停止辦理是項調查。」；https://www.motc.gov.tw/ch/home.jsp?id=6&parentpath=0&mcustomize=statistmessage_view.jsp&dataserno=201709190001&aplistdn=ou=bulletin,ou=statistics,ou=ap_root,o=motc,c=tw&toolsflag=Y&imgfolder=img%2Fstandard。
公共運輸市占率計算基礎係涵蓋私人及公共等所有運具在內，透過觀察全國各縣市民眾之不同運具使用狀況及趨勢，可瞭解城鄉差異及需求、近年度綠色運輸推動情形及公共與私人運具之消長等，而目前我國公開之載客量資訊係呈現部分公共運具使用人次，尚無法直接取代市占率資訊，是以，相關指標修正後，刪除市占率資訊，則計畫推動後公共運具取代私人運具之成效，恐無適當之衡量指標；另取消民眾對公共運輸滿意度調查後，政府投入巨資推動之公共運輸相關政策將無民眾回饋資訊，容有未盡周妥之虞。
附表3.1.1：公路公共運輸多元推升計畫(106-109年)」第1次修正計畫績效指標修正情形表
績效指標		未修正	修正情形
			修正前	修正後
公義指標：偏鄉地區公路公共運輸空間服務涵蓋率		V	-	-
競爭力指標：公共運輸市占率			106年度：16.70% / 107年度：17.05% / 108年度：17.40% / 109年度：17.75%	刪除
效能指標：公路公共運輸載客量		V	-	-
品質指標	公共運輸服務滿意度	-	各性別民眾滿意度維持90%以上	刪除
	電子票證使用率	-	-	1.非直轄市公車：106年度77%、107年度78%、108年度79%、109年度80%。 / 2.一般公路客運：106年度76%、107年度77%、108年度78%、109年度79%。
人本指標：市區無障礙公車比例		V	-	-
永續指標：發展公共運輸之碳排減量值		V	-	-
就業指標：公共汽車客運業受僱員工數		V	-	-

※註1.資料來源，「公路公共運輸多元推升計畫(106-109年)」第1次修正計畫及原計畫之相關附表；本報告整理。
(三)民眾日常使用運具狀況調查統計辦理多年，其統計結果為各界廣泛引用，停辦後我國民眾使用各類運具情形之全貌統計資訊闕如
由於民眾日常使用運具狀況調查涵蓋各縣市之公私運具使用情形，多年來已為各界廣泛引用，除上開公路公共運輸相關計畫直接引用統計結果作為績效指標外，尚有其他交通計畫亦參考該調查，例如：交通部智慧運輸系統發展建設計畫(106-109年)參考該調查研定「提高公共運輸使用量10%」之衡量方式，係以該統計數據為基礎[9]；交通部「101年運輸政策白皮書-綠運輸」中，訂有配合我國減碳目標預訂於114年度公共運輸市占率提升至30%之目標，而公共運輸市占率係出自該統計調查。
[9] 詳「智慧運輸系統發展建設計畫(106-109年)」第18頁。
此外，該統計亦為運輸業者經營措施及學術機構研究分析之重要參考，停辦該調查後，我國各縣市民眾使用各類運具情形及市占率資訊闕如，且行政院於「公路公共運輸多元推升計畫(106-109年)」修正計畫核定函中表示，該等指標多年來已被廣泛引用，請交通部審慎評估刪除後之影響[10]。
[10] 整理自行政院院臺交字第1060038333號函，說明二、「本計畫績效指標刪除調整『競爭力指標(公共運輸市占率)』及『品質指標(公共運輸服務滿意度)』2項部分，因該等指標多年來已被廣泛引用，仍請審慎評估刪除後之影響，並本於權責妥處。」
綜上，交通建設可縮短城鄉距離，提高民眾生活品質、促進國家經濟及地區觀光之發展，掌握各縣市民眾使用運具之現況對政策擬定至關重要，相關統計可提供具體數據以利各界瞭解政策推動背景、原因並評估效益。且民眾日常使用運具狀況調查統計為我國民眾使用各類運具情形之唯一常態性官方統計，為各界廣泛引用，該統計自106年起停辦，考量公共運輸相關數據由源頭蒐集較能掌握運具之使用狀況，隨著社會進步，電子票證日益普及，為期全國一致及後續彙整分析所需，中央主管機關允宜強化科技技術建構公共運輸使用狀況之大數據資料庫及相關運用，俾利交通運輸政策之規劃、推動、執行及評估。

二、部分公務預算移至前瞻特別預算編列之軌道建設既有計畫，先執行後編列之前瞻特別預算，允宜改善預算編製及執行時間先後不一致之情形
行政院於106年下半年度起編列特別預算推動前瞻計畫，各分項計畫之挑選原則包括4年內可執行加速完成或具成效之已核定計畫或4年內可啟動之新興計畫等軌道建設在內[11]，爰交通部主管之部分推動中軌道建設計畫，自107年度起由公務預算移至前瞻特別預算編列(以下簡稱前瞻軌道建設既有計畫)。經查：
[11] 資料來源，前瞻基礎建設Q&A/推動必要性/各分項計畫之挑選原則為何？https://infra.pdis.tw/%E6%8E%A8%E5%8B%95%E5%BF%85%E8%A6%81%E6%80%A7.html#%E5%90%84%E5%88%86%E9%A0%85%E8%A8%88%E7%95%AB%E4%B9%8B%E6%8C%91%E9%81%B8%E5%8E%9F%E5%89%87%E7%82%BA%E4%BD%95%EF%BC%9F。
(一)前瞻軌道建設既有計畫之預算執行概況
交通部主管前瞻軌道建設既有計畫計有14項，於前瞻第1期特別預算共編列155.91億元，執行104.38億元，執行率為67%；倘加計以前年度編列之公務預算，截至107年度上開14項計畫累計共編列預算247.51億元，執行180.23億元，累計執行率為73%(詳附表3.2.1)。
附表3.2.1：交通部主管前瞻軌道建設既有計畫預算執行概況
單位：新臺幣億元、%
計畫名稱		前瞻第1期特別預算			整體計畫(至107年度)
		預算數	執行數	執行率	累計編列預算數	累計 / 執行數	累計 / 執行率
1	臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程	3.00	3.00	100	3.50	3.50	100
2	臺鐵電務智慧化提升計畫	7.10	7.10	100	8.24	8.24	100
3	票務系統整合再造計畫	4.89	3.96	81	4.99	4.06	81
4	臺北都會區大眾捷運系統三鶯線暨周邊土地開發計畫	16.62	14.76	89	36.12	32.93	91
5	淡海輕軌運輸系統	1.60	1.60	100	10.99	9.39	85
6	安坑線輕軌運輸系統暨周邊土地開發計畫	3.18	3.18	100	8.46	8.46	100
7	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫	16.05	0.48	3	25.71	2.18	8
8	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)暨周邊土地開發計畫	3.89	1.18	30	4.14	1.43	34
9	臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	68.04	47.93	70	93.77	73.66	79
10	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫規劃作業	0.01	0.01	100	0.51	0.26	51
11	臺南市區鐵路地下化計畫	29.75	19.82	67	48.07	34.31	71
12	嘉義市區鐵路高架化計畫	1.29	1.25	97	2.16	1.54	71
13	基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業	0.20	0.12	58	0.35	0.27	76
14	恆春觀光鐵道計畫規劃作業	0.30	0	0	0.50	0	0
合計		155.91	104.38	67	247.51	180.23	73

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
2.本表既有計畫前瞻第1期特別預算係於107年度編列及執行，整體計畫之預算數及執行數係截至107年度累計數，包括前瞻第1期特別預算及公務預算。
3.本表計畫之預算數及執行數，係交通部主管部分，其中「5.淡海輕軌運輸系統」之預算數及執行數不含「內政部營建建設基金－新市鎮開發基金」支應部分。
4.執行數含實現數、應付數及賸餘數。
5.「14.恆春觀光鐵道計畫規劃作業」106年度公務預算編列2,000萬元，前瞻第1期特別預算編列3,000萬元。詢據交通部表示，106年度所編預算全數賸餘繳庫，前瞻第1期特別預算亦未執行，爰累計執行數為0。
6.本表金額係4捨5入至億元下小數點2位，爰合計數及執行率可能產生尾差。
7.交通部公務預算申請保留之部分計畫，經行政院主計總處核定免予保留(刪減)，交通部院編版107年度單位決算書及前瞻第1期特別決算之計畫累計編列預算數係調減免予保留金額後之餘額。為呈現原編預算數之執行實況，本表所列整體計畫之累計編列預算數，係未調減前之金額，故部分計畫與院編版決算書有差異。
(二)部分前瞻軌道建設既有計畫存有先執行特別預算，公務預算持續保留或視需要由以後年度預算支應之情形
交通部主管之前瞻軌道建設既有計畫，公務預算編列至106年度，107年度起移由前瞻第1期特別預算編列，惟前揭部分軌道建設之預算執行，存有先執行特別預算，公務預算持續保留或視需要由以後年度預算支應之情形(詳附表3.2.2)。例如：
1.「淡海輕軌運輸系統」：前瞻第1期特別預算編列1億6,018萬8千元，107年度全數執行完畢；而公務預算至106年度累計編列9億3,916萬3千元，至107年度累計執行7億7,876萬9千元，未執行部分免予保留，視需要由108年度預算相關經費調整支應或於以後年度循預算程序辦理[12]。
[12] 「淡海輕軌運輸系統」公務預算(107年度及以前年度歲出保留款)未執行部分，交通部原申請保留，經行政院主計總處核定免予保留(即刪減)，請交通部視業務實際需要，由108年度預算相關經費調整支應或於以後年度循預算程序辦理。資料來源，行政院108年3月12日院授主預經自第1080100502號函。
2.「嘉義市區鐵路高架化計畫」：前瞻第1期特別預算編列1億2,900萬元，107年度執行1億2,520萬元；而公務預算106年度編列8,700萬元，至107年度累計執行2,894萬6千元，未執行部分續予保留。
3.「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫規劃作業」：前瞻第1期特別預算編列100萬元，107年度全數執行完畢；而公務預算106年度編列5,000萬元，至107年度累計執行2,490萬6千元(含賸餘數2,000萬元)，未執行部分續予保留。
附表3.2.2：部分先執行特別預算之前瞻軌道建設既有計畫
單位：新臺幣千元
計畫名稱 / 項目		淡海輕軌 / 運輸系統	嘉義市區鐵路 / 高架化計畫	花東地區鐵路 / 雙軌電氣化計畫 / 規劃作業
計畫總金額		15,305,590	23,898,012	51,000
交通部負擔		1,670,400	20,065,012	51,000
計畫預計期程(年度)		102-114	106-115	106-107
截至107年度預算編列數	公務預算	939,163	87,000	50,000
	前瞻第1期特別預算	160,188	129,000	1,000
	整體計畫	1,099,351	216,000	51,000
截至107年度執行數	公務預算	778,769	28,946	24,906
	前瞻第1期特別預算	160,188	125,200	1,000
	整體計畫	938,957	154,146	25,906
截至107年度執行數占預算編列數比率	公務預算	83%	33%	50%
	前瞻第1期特別預算	100%	97%	100%
	整體計畫	85%	71%	51%

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
2.本表既有計畫之截至107年度預算編列數，其中公務預算係自計畫開始至106年度，前瞻第1期特別預算係107年度，整體計畫包含公務預算及前瞻第1期特別預算。
3.本表計畫之預算數及執行數，係交通部主管部分，其中「淡海輕軌運輸系統」之預算數及執行數不含「內政部營建建設基金－新市鎮開發基金」支應部分。
4.執行數含實現數、應付數及賸餘數。本表除「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫規劃作業」公務預算執行數含2,000萬元之賸餘數外，其餘計畫執行數均為實現數。
5.「淡海輕軌運輸系統」公務預算(107年度及以前年度歲出保留款)未執行部分，交通部原申請保留，經行政院主計總處核定免予保留(刪減)。交通部院編版107年度單位決算書及前瞻第1期特別決算之計畫累計編列預算數係調減免予保留金額後之餘額。為呈現原編預算數之執行實況，本表所列截至107年度預算編列數，係未調減前之金額，故部分計畫與院編版決算書有差異。
(三)前瞻條例規定各期特別預算案應視上期特別預算之保留款或結餘款予以適度減縮
前瞻基礎建設特別條例第6條第2項：「執行本條例各期特別預算如有保留款或結餘款者，行政院於編製下期特別預算案時，除有特別理由外，應予適度減縮。」因前瞻第2期特別預算(108至109年度)於107年8月底送立法院審議、同年12月底3讀通過，爰前瞻第2期特別預算編製及審議期間，第1期特別預算期程尚未結束，故第1期特別預算之保留款或結餘款，將因時間差造成無法確實依上開規定減縮第2期特別預算案，亦可能影響行政機關預算執行之優先順序，致部分前瞻既有軌道建設存有先執行特別預算之情形。
(四)允宜改善預算編製及執行時間先後不一致之情形
政府預算編製及執行有其先後順序，依計畫之規劃配合實施進度逐年編列及執行，惟部分前瞻軌道建設既有計畫卻因跨預算別而出現先執行後編列之前瞻特別預算，先編列之公務預算持續保留或視需要由以後年度預算支應之現象。前瞻基礎建設特別條例第6條第2項之規定旨在配合實際需求覈實編列預算，交通部允宜改善預算編製及執行時間先後不一致之情形，俾較符合該規定精神；再者，倘依預算編列先後順序執行，則應可減縮同計畫之前瞻特別預算編列數，更有利於相關預算資源之妥適配置及有效運用。
綜上，交通部主管之前瞻計畫軌道建設中，計14項計畫於前瞻計畫推動前已編列公務預算辦理，其中部分計畫存有先執行前瞻第1期特別預算，公務預算持續保留或視需要由以後年度預算支應之情形；前瞻基礎建設特別條例第6條第2項對各期特別預算如有保留款或結餘款者，原則上編製下期特別預算案時應予適度減縮之規定，惟因前瞻第1期特別預算尚在執行中，即接續編列第2期特別預算，恐使行政機關產生無法確實依規定減縮之疑慮，致影響預算執行之優先順序。然政府預算編製及執行有其先後順序，且上開應予適度減縮之規定旨在配合實際需求覈實編列預算，鑒於前瞻第2期特別預算尚在執行中，允宜改善預算編製及執行時間先後不一致之情形，較符合前瞻基礎建設特別條例規定精神，且更有利於相關預算資源之妥適配置及有效運用。

三、部分軌道建設規劃作業計畫預算執行未盡理想，允宜研議提升規劃作業之效率，及早完成規劃階段，俾加速計畫之推動
行政院於106年下半年度起推動前瞻計畫，對於納入前瞻計畫之軌道建設新興計畫先編列規劃作業計畫預算，依相關規定辦理可行性研究、綜合規劃、環境影響評估及都市計畫等各項審議程序，俟審議通過後再編列後續施工等所需預算。前瞻第1期特別預算計編列21項軌道建設規劃作業計畫[13]，分屬5大建設主軸，以「都市推動捷運」計7項規劃作業計畫最多，其次為「鐵路立體化及通勤提速」及「中南部觀光鐵路」各5項計畫，而「高鐵臺鐵連結成網」及「臺鐵升級及改善東部服務」則各有2項計畫(詳附表3.3.1)。經查：
[13] 前瞻計畫之規劃作業計畫預算視計畫規劃起始時間而定，或編列可行性研究及綜合規劃階段等經費，或僅編列綜合規劃階段經費。
(一)軌道建設規劃作業計畫預算執行情形
前瞻計畫第1期特別預算編列之21項軌道建設規劃作業計畫，預算執行率合計為28%。除「高鐵延伸屏東案站址規劃作業」、「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫規劃作業」[14]、「北宜鐵路提速工程計畫規劃作業」、「桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業」及「東港觀光鐵道計畫規劃作業」[15]等5項計畫之特別預算執行率達9成以上且計畫執行進度符合預期外，其餘計畫之特別預算執行率均未達6成，其中，包括「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫規劃作業」等11項計畫預算完全未執行且計畫執行進度未如預期，整體而言，軌道建設規劃作業計畫預算執行未盡理想(詳附表3.3.1)。
[14] 「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫規劃作業」前瞻第1期特別預算執行率為100%，惟加計以前年度公務預算後之整體計畫累計執行率為51%，請參考本報告参、二之探討。
[15] 「東港觀光鐵道計畫規劃作業」依可行性研究評估結果建議暫緩辦理，並視未來情勢及經濟發展狀況再予適時啟動，前瞻第1期特別預算所編2,500萬元全數賸餘繳庫。
附表3.3.1：截止107年度前瞻計畫第1期特別預算軌道建設規劃作業計畫預算執行概況 單位：新臺幣千元、%
序號	建設主軸	計畫名稱	前瞻第1期特別預算			累計預算執行率	累計計畫 / 執行進度
			預算數	執行數	執行率		預定	實際
1	高鐵臺鐵連結成網	高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫規劃作業	15,000	0	0	0	50.0	49.9
2		高鐵延伸屏東案站址規劃作業	8,000	7,282	91	91	100.0	100.0
3	臺鐵升級及改善東部服務	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫規劃作業	1,000	1,000	100	51	50.0	50.0
4		北宜鐵路提速工程計畫規劃作業	12,000	11,042	92	92	100.0	100.0
5	鐵路立體化及通勤提速	新竹大車站平台計畫規劃作業	12,000	1,170	10	10	90.0	89.9
6		桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業	50,000	50,000	100	100	50.0	50.0
7		臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫規劃作業	5,000	0	0	0	30.0	28.6
8		大臺中地區山海線計畫第一階段(大甲－追分、大慶－烏日)暨彩虹線系統型式選擇評估規劃作業	5,000	0	0	0	30.0	28.6
9		嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業	50,000	0	0	0	100.0	90.9
10	都市推動捷運	桃園綠線延伸至中壢規劃作業	4,000	0	0	0	40.0	37.6
11		新竹環線輕軌計畫規劃作業	12,000	1,982	17	17	100.0	99.3
12		臺中捷運藍線規劃作業	16,920	0	0	0	30.0	22.7
13		臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業	8,000	0	0	0	20.0	17.1
14		臺南市先進運輸系統第一期藍線規劃作業	15,000	0	0	0	50.0	17.1
15		高雄捷運延伸環線規劃作業	85,000	0	0	0	100.0	89.9
16		基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業	20,000	11,610	58	76	70.0	70.0
17	中南部觀光鐵路	集集支線基礎設施改善規劃作業	16,500	0	0	0	50.0	49.9
18		恆春觀光鐵道計畫規劃作業	30,000	0	0	0	10.0	9.8
19		東港觀光鐵道計畫規劃作業	25,000	25,000	100	100	20.0	20.0
20		雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業	8,000	1,904	24	24	100.0	90.5
21		嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站評估規劃作業	8,000	3,920	49	49	100.0	100.0
合計			406,420	114,910	28	32

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
2.前瞻第1期特別預算相關欄位係106及107年度編列之前瞻特別預算合計數；累計預算執行率及累計計畫執行進度係指整體計畫截至107年度之累計數，資金來源除前瞻特別預算外，尚可能包含以前年度編列之公務預算。
3.執行數含實現數、應付數及賸餘數。
4.各項執行率及執行進度百分點係引用交通部提供資料，故至小數點以下位數不一致。
(二)規劃作業進度落後，致部分計畫預算執行率欠佳
上述規劃作業計畫中央負擔經費之比率除「桃園綠線延伸至中壢規劃作業」為37%外，其餘計畫均介於77%至100%[16]，執行機關包括交通部所屬臺鐵局、鐵道局及臺北市、桃園市、新竹市、臺中市、臺南市、高雄市等地方政府。據交通部資料，前述部分軌道建設規劃作業計畫預算執行率欠佳，主要係因臺鐵局及地方政府等執行機關相關作業進度落後、報核作業延遲或可行性研究尚未經核定等因素所致。
[16] 共5項由中央政府負擔約77%-84%之經費(新竹環線輕軌計畫規劃作業84%、臺中捷運藍線規劃作業78%、臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業78%、臺南市先進運輸系統第一期藍線規劃作業83%、高雄捷運延伸環線規劃作業77%)，其餘計畫規劃作業經費全數由中央負擔。
(三)允宜研議提升規劃作業之效率，俾加速計畫之推動
軌道建設規劃作業計畫預算主要由中央政府編列，因範圍廣及全國各縣市，計畫之規劃過程多須由中央與地方政府討論協調，廣納各方意見，地方政府欲提出之計畫尚須取得地方議會同意函，倘計畫影響鐵路營運機構之營運或管有用地者等，亦須取得鐵路營運機構之確認函或同意函後，始能提出計畫報核[17]。核定過程中須經交通部初核、行政院相關機關複審及會審[18]，參酌各審議階段之審查意見修正計畫，作業程序繁瑣，處於提報、審核及修正計畫之循環狀態，導致部分計畫未能依期程辦理。惟規劃作業計畫辦理時間過長，衍生工程能否順利推動之變數(例如因地方政府首長交替而重新審視)，交通部允宜研議提升規劃作業之效率，俾加速計畫之推動。
[17] 資料來源，「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」及「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」。法規查詢時間：108年5月31日。
[18] 資料來源，整理自行政院國家發展委員會網站「政府重大公共建設計畫109年度預算先期作業辦理流程」，https://www.ndc.gov.tw/cp.aspx?n=9CDFC65181CC2AEA&s=CC963EE95ECC65B0。
綜上，前瞻第1期特別預算編列21項軌道建設規劃作業計畫，部分計畫預算執行率未盡理想，主要係規劃進度未能依期程辦理所致。交通部為交通建設主管機關，允宜研議提升規劃作業效率，及早完成規劃階段，俾利後續計畫之推動。

四、軌道建設計畫執行期間長，部分計畫多次修正，導致期程展延或增加經費，允宜研謀相關改善措施，俾利計畫順利推動
軌道建設計畫規劃作業經行政院核定後，原則上依核定計畫每年度循預算程序編列預算辦理後續施工等作業。依交通部提供資料，該部主管於103年度至108年3月底辦理之軌道建設計畫共計75項[19]，扣除21項規劃作業及6項尚未核定之計畫後，已核定之軌道建設計畫計48項，其中65%之計畫曾辦理修正，說明如下：
[19] 包括103年度以前保留款執行之3項計畫。
(一)軌道建設計畫6成5曾辦理修正，逾4成修正2次以上
軌道建設計畫自規劃、施工至完工之執行期間長，部分計畫執行逾10年，甚至達20年以上，爰自行政院核定後辦理計畫修正者不在少數。交通部於103年度至108年3月底所辦之已核定軌道建設計畫計48項，其中17項計畫依原核定內容辦理，31項曾辦理計畫修正(占65%)。前揭31項修正計畫中，11項計畫修正1次，20項計畫修正2次以上(分別為11項計畫修正2次、7項計畫修正3次、2項計畫修正4次)，修正2次以上之計畫占已核定計畫之42%(詳附表3.4.1、附表3.4.3)。
附表3.4.1：軌道建設計畫修正次數統計表
計畫修正情形	未修正	修正1次	修正2次	修正3次	修正4次	合計
計畫項數	17	11	11	7	2	48
占比	35%	23%	23%	15%	4%	100%

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
2.本表所指計畫，係交通部103年度至108年3月底所辦之已核定軌道建設計畫，爰不包括規劃作業計畫及尚未核定計畫。
(二)軌道建設計畫修正後多展延期程，且逾半數調增經費
交通部103年度至108年3月底所辦之已核定且曾修正之31項軌道建設計畫中，以最新1次修正計畫與原核定計畫相較，僅「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(2001-2015年)」1項計畫期程不變，其餘30項計畫均展延期程。此外，由計畫總經費觀之，13項不變、2項調減經費，其餘逾半數計16項調增經費，其中以「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」增加最多，該計畫規劃期間長，實際施工時因營造工程物價總指數大漲，耐震標準調整及確認管線遷移等因素[20]，致總經費由原規劃287億餘元，經2次計畫修正後調增306億餘元，迄108年3月底止總經費為593億餘元，完工期程由原規劃之100年度，展延11年至111年度；另2項計畫調減經費，分別係「臺北都會區大眾捷運系統建設計畫－萬大－中和－樹林線（第一期工程）」調減36億餘元及「臺北都會區大眾捷運系統建設計畫－信義線向東延伸段」調減37億餘元(詳附表3.4.2、附表3.4.3)。
[20] 計畫修正原因參考臺北市政府捷運工程局網站「臺中捷運烏日文心北屯線路線說明」，https://www.dorts.gov.taipei/cp.aspx?n=63C89670B003AEF8。
附表3.4.2：軌道建設計畫修正後對期程及計畫總經費影響概況表
計畫修正後影響	期程			計畫總經費
	展延	不變	合計	增加	減少	不變	合計
修正計畫項數	30	1	31	16	2	13	31
占比	97%	3%	100%	52%	6%	42%	100%

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
2.本表所稱修正計畫，係交通部103年度至108年3月底所辦之已核定且曾修正之軌道建設計畫。
3.計畫修正後對期程及計畫總經費影響，係以截至108年3月止最新1次核定計畫內容與原核定計畫內容比較。倘原核定計畫內容未包括期程或計畫總經費，則以第1次核定期程或計畫總經費之修正計畫內容替代。
附表3.4.3：軌道建設修正計畫概況表 單位：新臺幣千元
序號	修正計畫名稱	修正次數	計畫總經費	修正後 / 經費增減	起始年度	預計完工年度
1	高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫	4	16,537,000	3,203,000	92	109
2	臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊蘆洲線建設計畫	4	167,690,000	0	86	108
3	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統計畫	3	113,849,794	20,284,534	92	107
4	臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段)	3	69,973,000	20,203,000	93	109
5	臺鐵高雄屏東潮州捷運化建設計畫	3	24,565,000	15,770,000	94	106
6	臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	3	31,045,401	2,214,055	95	109
7	臺北機廠遷建建設計畫	3	15,510,872	1,110,872	94	104
8	基隆火車站都市更新站區遷移計畫	3	2,727,087	100,000	98	106
9	臺北都會區大眾捷運系統後續路網信義線建設計畫	3	33,862,000	0	93	104
10	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	2	59,337,000	30,602,000	94	111
11	高雄市區鐵路地下化計畫	2	71,582,351	14,320,037	95	112
12	高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫	2	66,219,189	11,330,269	87	108
13	花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫	2	25,429,000	10,429,000	97	107
14	高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫(BOT)	2	183,963,000	2,584,000	79	112
15	臺鐵新竹內灣支線改善計畫	2	8,259,070	1,944,070	94	102
16	臺鐵臺南沙崙支線計畫	2	5,843,244	1,012,244	94	102
17	臺北都會區大眾捷運系統後續路網松山線建設計畫	2	49,930,000	0	93	105
18	花東線鐵路整體服務效能提升計畫	2	6,081,000	0	98	108
19	臺北都會區大眾捷運系統建設計畫－萬大－中和－樹林線（第一期工程）	2	74,178,000	-3,603,000	99	116
20	臺北都會區大眾捷運系統建設計畫－信義線向東延伸段	2	9,369,800	-3,731,200	99	113
21	員林市區鐵路高架化計畫	1	5,885,725	1,813,879	95	105
22	高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	1	13,481,765	511,900	102	110
23	臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(2001-2015年)	1	35,977,000	0	90	104
24	高雄鐵路地下化延伸左營計畫	1	10,661,697	0	98	112
25	臺南市區鐵路地下化計畫	1	29,359,862	0	98	113
26	桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫	1	13,800,000	0	99	118
27	高速鐵路後續工程建設計畫	1	2,230,003	0	99	109
28	高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫	1	17,625,381	0	100	112
29	鐵路行車安全改善六年計畫(104至111年)	1	27,522,400	0	104	111
30	票務系統整合再造計畫	1	1,073,560	0	105	109
31	高鐵左營站轉乘台鐵至屏東地區服務優化計畫	1	246,000	0	106	108
合計		62	1,193,815,201	130,098,660

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
2.修正計畫：係交通部103年度至108年3月底所辦之已核定且曾修正之軌道建設計畫。
3.計畫總經費：由於軌道建設計畫執行期程長，且有跨預算別及涉地方政府之情形，加上部分計畫未完工，為免數據混淆，本表以截至108年3月止之最新1次核定計畫總經費呈現，與決算數可能存有差異。
4.修正後經費增減：係以截至108年3月止最新1次核定計畫總經費減原核定計畫總經費。倘原核定計畫內容未包括計畫總經費，則以第1次核定計畫總經費之修正計畫內容替代。
5.起始年度及預計完工年度：係截至108年3月止最新1次核定計畫內容。交通部提供之資料，因不同單位對計畫起始及預計完工年度之認定有差異，致少數計畫資料未能一致，本表係以交通部會計處提供之資料填列。
6.本表計畫係先依修正次數(由多到少)排序，修正次數相同時再依修正後經費增減(值由大到小)、起始年度(值由小到大)排序。
(三)軌道建設計畫主要修正原因雷同
交通部103年度至108年3月底所辦已核定且曾修正之31項軌道建設計畫中，主要修正原因雷同，近半數計畫修正原因包括設計改變(15項計畫、48%)或土地徵收或撥用(14項計畫、45%)，逾3成計畫修正原因包括物價調整(12項計畫、39%)、都市計畫變更(11項計畫、35%)及民眾抗爭(10項計畫、32%)等。此外，修正計畫常見原因尚包括承攬廠商問題、流(廢)標、文化古蹟保存、政策變更、建照或使用執照未能如期取得及施工障礙等(詳附表3.4.4)。
附表3.4.4：軌道建設修正計畫主要原因彙計表
修正原因	修正計畫
	項數	占比
設計改變	15	48%
土地徵收或撥用	14	45%
物價調整	12	39%
都市計畫變更	11	35%
其他	11	35%
民眾抗爭	10	32%
承攬廠商問題	7	23%
流(廢)標	6	19%
文化古蹟保存	4	13%
政策變更	4	13%
建照或使用執照未能如期取得	2	6%
施工障礙	2	6%
已核定且曾修正之計畫項數	31

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
2.修正計畫：係交通部103年度至108年3月底所辦之已核定且曾修正之軌道建設計畫。
3.修正原因係採複選，各項修正計畫原因可能不只1個，爰各修正原因計畫項數相加不等於已核定且曾修正之計畫項數。
4.修正原因係由各計畫承辦機關勾選或電洽承辦機關確認。「其他」原因包括以匯率差額及標餘款加購車輛、建置票務資訊系統上線後隔年尚有保固維運分期付款需要、環境影響差異評估遲未定案、因應原計畫僅核定路線爰辦理工程財務計畫核定、配合高雄鐵路地下化期程、受高雄石化氣爆影響展延通車期程、地方政府配合工項延宕、管線遷移、為辦理南港延伸線工程及因應高鐵公司財務改善需法律及財務等專業顧問協助，及配合各車站特定區產業專用區共同管線部分經費之估算、土地之規劃及處分時程修訂高鐵財務計畫等。
綜上，軌道建設計畫自規劃、施工至完工之執行期間長，爰自行政院核定後辦理計畫修正者不在少數。經調查發現，交通部於103年度至108年3月底所辦之已核定軌道建設計畫中，6成5曾辦理修正，逾4成修正2次以上，計畫修正後多展延期程，且逾半數調增經費，而主要修正原因雷同，包括設計改變、土地徵收或撥用、物價調整、都市計畫變更及民眾抗爭等。軌道建設可提供民眾便捷之運輸服務，帶動區域經濟發展，惟施工期長，且周圍多佈滿圍籬，易產生噪音與落塵，影響周遭商家生意、民眾交通動線及生活品質，施工期間之不確定性恐衍生對政府施政效能不滿之民怨。再者，計畫修正或使工程一再展延、通車時間延後，造成民眾期待落差；或調增經費，增加政府財政負擔。鑒於軌道建設計畫近年來主要修正原因雷同，允宜研謀相關改善措施，俾利計畫順利推動。

五、軌道建設計畫興建成本龐大，且自償率不高，財務效益評估結果多無法回收，仰賴中央政府預算挹注，財務負擔沉重
軌道建設興建成本龐大，為使政府資源有效運用，各計畫主辦單位於先期規劃(可行性研究)階段需辦理經濟效益評估；於綜合規劃階段需研擬完整之財務計畫。其中經濟效益係衡量計畫對整體社會創造之效益；財務計畫係以營運觀點衡量計畫之財務效益，包括投資效益分析、自償率分析及融資可行性分析等[21]。而各項財務效益分析中以衡量興建成本由營運收入回收情形之自償率較常被引用，亦為計畫審議時評估各級政府資源投入之重要基準及中央政府補助之門檻。為免財務效益過於樂觀而失準造成未來營運困難之現象，交通部於「前瞻基礎建設-軌道建設」網站表示，後續地方政府提報捷運或軌道建設，應審慎評估後提出完整計畫並逐年落實相關配套作為[22]。經查：
[21] 整理自經濟建設委員會(國家發展委員會前身)研訂之公共建設計畫經濟效益評估及財務計畫作業手冊。
[22] 資料來源，前瞻基礎建設-軌道建設Q&A/Q10：人口成長漸緩中，捷運需求何來？https://event.motc.gov.tw/home.jsp?id=1653&parentpath=0,1652&websiteid=201705040001。
(一)中央政府依各級政府財力級次及各計畫自償率，訂定非自償經費之補助比率[23]
[23] 相關規定或稱比例或稱比率，惟相關補助係以「%」表達，爰本文一律以比率稱之。
依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第8條規定，中央政府對地方政府計畫型經費之補助係按其財力級次區分，各級政府財力分為5級，其中臺北市政府列為第1級，其餘地方政府依近3年度決算自有財源比率平均值區分其財力級次，直轄市列為第2級至第3級，縣（市）政府列為第3級至第5級[24]；爰交通部訂頒之捷運建設計畫審查要點、鐵路建設計畫審查要點，依各級政府財力級次及各計畫自償率訂定非自償經費之中央政府補助比率(以下簡稱中央補助比率) [25]，財力較弱(第1級財力最佳，第2級次之，依此類推)之地方政府，自償率補助門檻較低，中央補助比率較高，財力級次相同時，補助比率隨計畫自償率提高而增加，分述如下：
[24] 中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第8條：「中央對直轄市及縣（市）政府之計畫型補助款，應依財力級次給予不同補助比率，除臺北市政府列為第1級外，其餘直轄市及縣（市）政府應依最近3年度決算審定數之自有財源比率之平均值為其財力，並依序平均分列級次如下：一、直轄市政府列為第2級至第3級。二、縣（市）政府列為第3級至第5級。前項直轄市及縣（市）政府之財力級次，於依地方政府財政紀律異常之控管機制運作期間列為第5級。第1項平均值，由行政院主計總處每3年檢討1次。」
[25] 詳大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點(本文中簡稱捷運建設計畫審查要點)第7點及鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點(本文中簡稱鐵路建設計畫審查要點)第8點。
1.捷運建設計畫非自償經費中央補助比率：財力第1級者，計畫補助門檻為自償率35%，中央補助32%，補助隨自償率提高而增加，最高者為自償率45%以上者補助50%；財力第5級者，計畫補助門檻為自償率10%，中央補助57.6%，最高者為自償率15%以上者補助90%(詳附表3.5.1)。倘地方主管機關所提之自償率未達最低值，應以其他替代方式辦理或就財務可行性再評估後另案提報。
2.鐵路建設計畫非自償經費中央補助比率：財力第2級者[26]，計畫補助門檻為自償率14%，中央補助60%，補助隨自償率提高而增加，最高者為自償率20%以上者補助78%；財力第5級者，計畫補助門檻為自償率8%，中央補助84%，最高者為自償率10%以上者補助90%(詳附表3.5.2)。惟交通部所屬鐵路機關（構）為辦理因應重大交通緊急需要或外部效益無法內部化等之鐵路新建或改善計畫，並經行政院核定者；或已奉行政院核定計畫，因配合法規異動或經費基準調整而未涉及其他實體計畫修正者，不適用該要點規定。
[26] 臺北市財力級次列為第1級，因臺北市已無鐵路平交道，故附表未列第1級。
附表3.5.1：各級政府自償率與非自償經費中央補助比率表-捷運建設
政府財力級次（第1級）		政府財力級次（第2級）		政府財力級次（第3級）		政府財力級次（第4級）		政府財力級次（第5級）
自償率	非自償中央補助比率	自償率	非自償中央補助比率	自償率	非自償中央補助比率	自償率	非自償中央補助比率	自償率	非自償中央補助比率
≧45%	50.00%	≧35%	78.00%	≧25%	84.00%	≧20%	86.00%	≧15%	90.00%
44%	48.20%	34%	75.20%	24%	81.00%	19%	82.90%	14%	83.50%
43%	46.40%	33%	72.40%	23%	78.00%	18%	79.80%	13%	77.00%
42%	44.60%	32%	69.60%	22%	74.90%	17%	76.70%	12%	70.60%
41%	42.80%	31%	66.80%	21%	71.90%	16%	73.60%	11%	64.10%
40%	41.00%	30%	64.00%	20%	68.90%	15%	70.50%	10%	57.60%
39%	39.20%	29%	61.20%	19%	65.90%	14%	67.40%	-	-
38%	37.40%	28%	58.40%	18%	62.80%	13%	64.30%
37%	35.60%	27%	55.60%	17%	59.80%	12%	61.20%
36%	33.80%	26%	52.80%	16%	56.80%	11%	58.10%
35%	32.00%	25%	50.00%	15%	53.80%	10%	55.00%

※註：1.資料來源，行政院公報，第024卷第029期，大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點第7點。
2.政府財力級次係依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第8條規定辦理。
附表3.5.2：鐵路立體化計畫自償率與中央對各級政府非自償經費補助比率
第2級		第3級		第4級		第5級
自償率	非自償中央補助比率	自償率	非自償中央補助比率	自償率	非自償中央補助比率	自償率	非自償中央補助比率
≧20%	78%	≧14%	84%	≧12%	86%	≧10%	90%
19%	75%	13%	81%	11%	83%	9%	87%
18%	72%	12%	78%	10%	80%	8%	84%
17%	69%	11%	75%	9%	77%	-	-
16%	66%	10%	72%	-	-	-	-
15%	63%	-	-	-	-
14%	60%	-	-	-	-	-	-

※註：1.資料來源，行政院公報，第024卷第033期，鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點第8點。
2.參據行政院公報，交通部107年2月21日交路字第10700026871號令將「 鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」名稱修正為「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」，並自即日生效，其附表名稱仍為鐵路立體化計畫。
3.政府財力級次依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第8條規定辦理。
(二)軌道建設計畫自償率不高，財務效益評估結果多無法回收，近6成經費由中央負擔
103年度至108年3月底交通部主管辦理之重大軌道建設計畫共75項[27]，總經費高達2兆5,563億餘元，包括已核定48項2兆1,061億餘元、未核定6項4,489億餘元及規劃中21項12億餘元(係已編列之規劃預算，整體計畫經費規模視規劃結果可能向上調增)；而上開軌道建設計畫之經費中央政府負擔1兆4,872億餘元，占58.18%，地方政府負擔7,124億餘元，占27.87%，民間投入3,566億餘元，占13.95%(詳附表3.5.3)。
[27] 附表2.1所列72件計畫及金額為103年度至108年度(前瞻第2期特別預算至109年度)編列預算之計畫及預算數，而本題75件計畫及金額係包括103年度以前保留執行之3項計畫，兩者計算基礎不同，故件數及金額存有差異。
上開75項軌道建設計畫，扣除規劃中21項、未核定6項及停辦2項後，以其餘已核定之46項計畫自償率觀之，大於0者共31項，惟僅「高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫」自償率達100%[28]，其餘30項中，自償率達30%以上者12項；自償率逾20%未達30%者3項；自償率逾10%未達20%者7項，自償率1%以上未達10%者8項。另自償率為0或負值或因計畫性質未評估自償率者共15項(詳附表3.5.4)。
[28] 高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫於87年度核定時期程至93年度，自償率為121.56%；於91年度核定第1次修正計畫，期程延至97年度，自償率為102%；於95年度核定第2次修正計畫，期程延至108年度，自償率為111.59%。詢據交通部表示本案將於108年度屆期後辦理財務結算作業。
可知，軌道建設興建成本龐大，自償率不高，財務效益評估結果多無法回收，近6成經費由中央政府負擔。
附表3.5.3：103年度至108年3月底交通部主管辦理之重大軌道建設計畫經費概況表 單位：新台幣百萬元
項目		項數	計畫 / 總金額	中央政府負擔				地方政府負擔	民間投入
				公務 / 預算	附屬單位預算	前瞻特別預算	小計
已核定	完工或辦理中	46	2,064,838	1,082,215	91,078	55,238	1,228,531	479,622	356,684
	結案或停辦	2	41,263	30,393	-	-	30,393	10,870	-
	小計	48	2,106,101	1,112,608	91,078	55,238	1,258,924	490,492	356,684
未核定		6	448,963	225,728	-	1,428	227,156	221,807	-
規劃中		21	1,295	105	-	1,020	1,125	169	-
合計		75	2,556,358	1,338,441	91,078	57,686	1,487,205	712,468	356,684
金額占比			100.00%	52.36%	3.56%	2.26%	58.18%	27.87%	13.95%

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
2.規劃中之計畫總經費係已編列之規劃預算。
3.未核定計畫起始年度為107年度至109年度(前瞻特別預算)。
4.民間投入係採BOT辦理之建設南北高速鐵路計畫及高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫之民間資金。
5.由於軌道建設計畫執行期程長，且有跨預算別及涉地方級政府之情形，加上部分計畫未完工，為免數據混淆，本表計畫總金額、中央政府負擔、地方政府負擔及民間投入為截至108年3月止之最新1次核定計畫金額，與決算數可能存有差異。
6.因尾數以下4捨5入，故細項之和與小計/合計數可能存有尾差。
附表3.5.4：103年度至108年3月底交通部主管完工或辦理中之重大軌道建設核定計畫自償率及經費負擔概況表-按自償率降冪排序
        單位：新台幣百萬元
序號	計畫名稱	計畫 / 總金額	自償率		中央政府負擔	地方政府負擔	民間投入
			%	評估年數
1	高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫	66,219	111.59	22	66,219	0	0
2	淡海輕軌運輸系統	15,306	65.77	30	8,761	6,545	0
3	安坑線輕軌運輸系統暨周邊土地開發計畫	16,632	55.18	30	3,968	12,664	0
4	建設南北高速鐵路計畫(BOT)	431,582	42.50	30	105,702	0	325,880
5	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫	98,264	41.77	30	39,744	58,520	0
6	臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段)	69,973	40.14	35	21,459	48,514	0
7	高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫	16,537	39.64	30	6,363	10,174	0
8	臺北都會區大眾捷運系統建設計畫－萬大－中和－樹林線	74,178	39.47	30	20,307	53,871	0
9	臺北都會區大眾捷運系統三鶯線暨周邊土地開發計畫	50,200	39.38	30	18,540	31,660	0
10	臺北都會區大眾捷運系統建設計畫－信義線向東延伸段	9,370	37.59	30	1,514	7,856	0
11	高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫	17,625	36.50	30	12,401	5,225	0
12	臺北都會區大眾捷運系統後續路網松山線建設計畫	49,930	35.02	30	14,124	35,806	0
13	臺北都會區大眾捷運系統後續路網信義線建設計畫	33,862	33.71	30	10,499	23,363	0
14	桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫	13,800	27.49	30	7,026	6,775	0
15	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第一階段）暨周邊土地開發計畫	3,020	27.39	30	1,511	1,509	0
16	臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫（第二期工程）	55,530	26.58	30	17,486	38,044	0
17	高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫(BOT)	183,963	16.74	30	120,175	32,984	30,804
18	臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊蘆洲線建設計畫	167,690	15.41	30	123,302	44,388	0
19	高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	13,482	15.35	30	13,482	0	0
20	臺鐵臺南沙崙支線計畫	5,843	13.43	20	5,843	0	0
21	臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	27,613	12.64	30	27,613	0	0
22	高雄市區鐵路地下化計畫	71,582	12.35	30	50,299	21,283	0
23	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	59,337	12.06	30	32,834	26,503	0
24	臺鐵新竹內灣支線改善計畫	8,259	9.74	20	8,259	0	0
25	嘉義市區鐵路高架化計畫	23,898	7.13	30	20,065	3,833	0
26	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統計畫	113,850	6.64	30	113,850	0	0
27	機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	5,294	6.64	30	5,294	0	0
28	軌道技術研究暨驗證中心計畫	4,176	3.48	30	4,176	0	0
29	臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)	99,730	3.09	30	99,730	0	0
30	臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫	24,565	2.44	30	24,565	0	0
31	臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網土城線延伸頂埔	7,627	1.11	30	6,047	1,580	0
32	臺北機廠遷建建設計畫	15,511	自償率小於0或因計畫性質未評估自償率	35	15,511	0	0
33	臺鐵電務智慧化提升計畫	30,610		40	30,610	0	0
34	臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	31,045		30	30,203	842	0
35	員林市區鐵路高架化計畫	5,886		30	5,108	778	0
36	高雄鐵路地下化延伸左營計畫	10,662		30	7,569	3,093	0
37	臺南市區鐵路地下化計畫	29,360		30	25,690	3,670	0
38	花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化	25,429		30	25,429	0	0
39	花東線鐵路整體服務效能提昇計畫	6,081		30	6,081	0	0
40	臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(2001-2015年)	35,977		30	35,977	0	0
41	鐵路行車安全改善六年計畫(104至111年)	27,522		40	27,522	0	0
42	臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫	1,541		30	1,541	0	0
43	高鐵左營站轉乘台鐵至屏東地區服務優化計畫	246		10	246	0	0
44	票務系統整合再造計畫	1,074		-	1,074	0	0
45	基隆火車站都市更新站區遷移計畫	2,727		30	2,585	142	0
46	高速鐵路後續工程建設計畫	2,230		-	2,230	0	0
合計		2,064,838			1,228,531	479,622	356,684

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理，製表基礎同附表3.5.3。
2.軌道建設計畫執行期程長，且有跨預算別及涉地方級政府之情形，加上部分計畫未完工，為免數據混淆，本表計畫總金額、中央政府負擔、地方政府負擔及民間投入各欄以截至108年3月止之最新1次核定計畫數呈現，與決算數可能存有差異。
3.自償率未不一定隨計畫修正調整(如「高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫」修正4次，僅第1次及第2次修正計畫調整自償率)，本表係以歷次修正計畫中有自償率之最新數據供參。
4.第26項「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統計畫」規劃報告書已包含第27項「機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫」，故2項計畫之自償率相同。
5.第28項「軌道技術研究暨驗證中心計畫」自償率係含研發挹注(每年接受政府、營運機構及業者提撥捐贈或挹注經費)計算之數據，倘不含研發挹注則自償率為負值(-85.28%)。
6.因尾數以下4捨5入，故細項之和與合計數可能存有尾差。
(三)軌道建設計畫之自償率主要用於規劃階段，後續計畫修正時多未評估自償率
由上可知自償率主要係規劃階段供作相關計畫之中央與地方政府經費負擔參考，計畫核定且財源負擔比重確定後，其後續之修正計畫多未重新評估自償率；而計畫修正結果主要為展延期程或變更經費規模，其中展延期程最常見，通車時間亦隨之延後，雖自償率評估之營運年數不變，但通車時間與原規劃未盡相同，例如：臺灣桃園國際機場聯外捷運系統計畫之規劃報告書及計畫分別於93年度及95年度核定[29]，自償率為6.64%，原期程至102年度，經3次修正計畫分別展期至104年度、106年度及107年度，歷次修正計畫均未調整自償率；然該計畫因期程展延，並無法依原規劃於102年通車，原規劃自償率與修正計畫應存有極大之差異，卻未配合調整。另自償率係衡量興建成本由營運收入回收之情形，則計畫總經費變更，自償率亦隨之變動。
[29] 「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統計畫」規劃報告書於93年3月9日經行政院核示原則同意；該計畫依大眾捷運法第14條規定於95年1月10函報行政院相關文書資料，行政院於95年4月7日原則同意；資料來源，98年中華民國年鑑第670頁，https：//lis.ly.gov.tw/yearbookc/yearbookkm?.3da5009D001010000007000006000000N553065177dfp^20-^980^00040000A00000100CB105f80#tudorkmtop。
綜上，軌道建設之興建首重公共利益，財務效益並非單一之決定因素，爰現行做法係將自償率作為規劃階段時財源分擔之參考，較不重視實際達成情形，是以，計畫自償情形是否隨修正計畫而改變並非修正計畫時關注之重點。經調查近年度辦理之軌道建設計畫自償率顯示，自償率不高，近6成經費由中央政府負擔，而規劃階段時提出之自償率於後續計畫修正時多未再調整。惟為免財務效益過於樂觀造成未來營運困難，交通部於「前瞻基礎建設-軌道建設」網站表示，地方政府後續提出之軌道建設，應明確提出如何培養或提升運量，及規劃接駁轉乘等配套措施，並逐年落實，以達損益平衡；鑒於軌道建設資金龐大，辦理之期程長，期間因土地取得、設計、物價或廠商等因素修正計畫予以展期及變更經費規模之情形甚為普遍，自償率既作為財政負擔之參考，允宜隨同修正計畫適時調整，提高相關數據之準確度，俾供評估計畫實際執行成效之參考。

六、軌道建設計畫營運期間長，通車後短、中、長期之運量及自償率資訊允宜於規劃時估算，並建置相關資料庫，俾供未來相關建設計畫規劃之參考
如前題所述，現行做法，自償率主要係用於計畫審議時之財源籌措及預算資源分配評估參考，而預計運量為未來營運預測，係軌道建設計畫估算自償率之主要參數，經洽交通部提供已完工軌道建設之實際與核定自償率、運量比較資訊供參，據復其部分計畫因未達目標年而未提供實際數據以供比較。惟：
(一)軌道建設計畫自償率評估期間長
軌道建設計畫自償率多以營運年期30年(詳附表3.5.4)作為評估期間，而大型軌道建設之施工期間可能長達十餘年，爰部分計畫實際自償率需通車30年後始能評估實際達成情形，與開始興建起始年相距40年之久，未能適時提供評估預測值合理性之回饋資訊。
(二)預計運量及自償率恐偏樂觀
財務計畫納入自償率分析後，自償率高之計畫較易通過，為順利推動計畫，部分計畫恐有高估運量以提高自償率之虞，惟實際營運結果未如預期。再者，由交通部訂定之捷運及鐵路建設計畫相關審查作業要點可知，相關計畫中央補助門檻原則上以係以自償率為衡量基準[30]，同財力級次之地方政府，計畫自償率愈高補助比率愈高(詳第參之五題)，為爭取中央補助，亦恐對運量估算採用較樂觀之預測值致高估自償率。兹以下列計畫之預估運量與實際運量說明如下：
[30] 詳大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點第7點及鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點第8點。
1.建設南北高速鐵路計畫興建期程為89年度至96年度，採BOT興建，自償率為42.5%，計畫總經費4,315.81億餘元，其中中央政府負擔1,057.02億餘元，其餘為台灣高鐵公司投資；預估運量為108年度達8,238萬人次[31]，惟據高鐵公司網站，107年度運量為6,396.3萬餘人次，較106年度6,057.1萬餘人次成長5.6%，設算108年度運量為6,754.5萬餘人次[32]，較預估運量減少1,483.5萬餘人次，減幅18%，顯示實際運量與預估運量有不小之差距；高鐵公司通車後因財務規劃及營運計畫均無法如預期執行，營運狀況未盡理想，遂於104年間實施財務改善方案，透過先減資再由政府主導[33]增資300億元及延長特許35年等措施[34]，其財務結構始獲得改善。
[31] 據交通部資料，高鐵計畫之計畫總經費為4,315.81億餘元，總興建成本為4,419.19億餘元。
[32] 按高鐵公司網站公開之營運資訊(每月旅客人次)彙計全年數值；http://m.thsrc.com.tw/tw/Article/ArticleContent/117f6de2-ed8b-403a-ab4a-820d123e37bf。
[33] 政府主導係透過公營及泛公營企業增資高鐵公司。
[34] 整理自台灣高鐵企業社會責任報告書2015-2016，第24頁至26頁。
2.高雄捷運紅橘線建設計畫期程為90年度至112年度，採BOT興建，自償率為16.74%，計畫總經費1,839.63億餘元，其中中央政府負擔1,201.75億餘元，高雄市政府負擔329.84億元及民間投資308.04億元。預估125年度日運量達82.5萬人次，換算全年為3億112.5萬人次，查高雄捷運紅橘線自97年間通車以來運量呈成長趨勢，以107年度之6,472萬餘人次為歷年最高，平均每日17.73萬餘人次，108年第1季平均日運量為18.77萬餘人次，維持成長趨勢。雖108年距預測目標年仍有17年，惟臺北捷運自85年木柵線通車後淡水、新店、南港、小南門及中和線陸續通車，至91年間運量始突破3億人次[35]；而臺北捷運路網相對完整且使用率高，105年度外出民眾運具次數之捷運市占率顯示，臺北市17.9%、新北市13.2%，高雄市僅2.2%[36]，是以，高雄捷運紅橘線建設計畫於目標年達3億餘人次能否達成，仍待持續觀察。
[35] 高雄捷運紅橘線建設計畫至125年度之預估日運量係交通部提供，其餘分別查自交通部、臺北捷運公司網站。
[36] 資料來源：「臺閩地區105年民眾日常使用運具狀況調查－運具次數市占率統計表」表15。
(三)軌道建設計畫之路網逐漸形成及調整，無法以整體運量評估各路線預測值之達成情形
以臺北捷運為例，初期路網包括木柵線、淡水線、新店線、南港線、小南門線（原維修線）、中和線、板橋線、新店線小碧潭支線、土城線及內湖線；繼85年木柵線通車後，各路線陸續通車，及至98年內湖線通車，初期路網建置完成；初期路網預算由中央補助50%，2,203.05億餘元，相關規劃距今久遠且當時計畫多未計算自償率。
而後續路網包括南港線東延段、蘆洲線、新莊線、信義線、松山線、土城線延伸頂埔段等，陸續於99年至104年通車，各路線自償率介於1.11%至35.02%間，中央政府補助金額由52億餘元至1,022億餘元不等(詳附表3.6.1)，通車後實際運量公開資訊，僅有高運量及文湖線(屬中運量)2類，未依原計畫路線公開實際運量；再者，現行營運路線名稱係經整合，如98年將捷運木柵線及內湖線合併更名「文山內湖線(簡稱文湖線)」[37]，103年松山線通車後原淡水新店線分流，致現行路線名稱與原計畫不盡相同，故各路線之核定運量如信義線、松山線於目標年(110年)分別達全日18.35萬人次、26.39萬人次，隨著整體路網形成及調整，無法以整體運量評估各路線預測值之達成情形，允宜按原計畫路線公開實際運量資訊，俾反饋規劃時預測值之達成情形。
[37] 資料來源，捷運公司網站首頁/關於我們/大事紀；https://www.metro.taipei/cp.aspx?n=B27E7BC8CBBCDA61。
附表3.6.1：臺北捷運後續路網已完工通車路線自償率及中央政府補助情形
路線名稱	自償率	中央政府補助情形	通車年別
新莊線及蘆洲線	15.41%	總經費扣除自償性財源後補助75%，補助金額為1,022.59億元。	蘆洲支線：99 / 新莊線：102
南港線東延段	29.67%	總經費扣除自償性財源後補助50%，補助金額為52.75億元。	100
信義線	33.71%	建設總經費扣除自償性財源及交通工程設施補償費後補助50%，補助金額為106.14億元。	102
松山線	35.02%	建設總經費扣除自償性財源及交通工程設施補償費後補助50%，補助金額為142.85億元。	103
土城線延伸頂埔段	1.11%	總經費為76.27億元；中央負擔60.47億元，新北市政府負擔15.8億元（含自償性經費）	104

※註：1.資料來源，自償率(不含南港線東延段)係交通部提供，其餘之資料(包括南港線東延段自償率)整理自臺北捷運工程局107年5月出版之106年捷運統計年報。
綜上，在順利推動計畫及爭取中央補助之誘因下，軌道建設計畫自償率及運量估算恐偏樂觀，且軌道建設計畫核定自償率及運量係以通車後數年(自償率多為30年)為目標年，時間相隔過長，因人員更迭，歷史資訊回溯難度高，不利營運期間監督及評估計畫成效；且屆時已近使用年限，隨著人口結構改變及都市發展，相關建設將面臨重置(建)或更新需求。自償率為各計畫財源籌措(如各計畫之中央與地方政府經費負擔及引進民間參與可行性等)之重要參考，而運量為未來營運預測，為計算軌道建設計畫自償率之主要參數，預測值之合理性攸關中央與地方之長期財政負擔，爰通車後短、中、長期之運量及自償率資訊允宜於規劃時估算，並依原計畫路線建立實際運量公開資料庫，定期提出與原規劃預測值之分析比較，以供適時監督及未來相關建設計畫規劃之參考。

七、為達提升軌道產業國產化比例之預期目標，政府相關部門允宜研謀措施，扶植國內廠商提升技術品質，以帶動我國軌道產業發展
依交通部107年3月對國內軌道建設計畫之盤點，前瞻計畫推動之32項軌道計畫，加計臺鐵購車計畫後，總經費高達1兆518億元(含中央公務預算、特別預算及地方負擔款)[38]，政府於推動軌道建設之際，同時思考建立軌道系統技術自主能力及軌道產業發展等課題，爰由交通部會同經濟部與行政院公共工程委員會等單位成立跨機關之「軌道產業推動會報」，於107年3月5日首次開會，以每2個月開會1次為原則，研商範圍包括確認軌道產業推動政策、供應鏈與需求端間之媒合關鍵績效指標及推動期程等，並成立工作小組追蹤決議事項及關鍵議題辦理進度[39]。經查：
[38] 32項軌道計畫係盤點需求面時暫未納入軌道計畫規劃案件之項數，加計臺鐵購車計畫總經費後約1兆518億元，其中包括土建4,467.95億元及機電系統2,896.24億元(車輛1,400.08億元、其他機電1,366.52億元及機廠設備129.64億元)；資料來源，整理自107年3月15日「加速投資臺灣專案會議第9次會議－軌道產業興建及維修關鍵績效指標」交通部簡報附件1。
[39] 迄108年5月31日止，業召開3次推動會報及8次工作小組會議。
(一)我國軌道產業現況
據經濟部工業局最近期統計，我國軌道產業106年度廠商為165家，從業人員約1萬5千人，產值為736億元。軌道產業各項系統設備中，供給廠商及從業人員以車輛系統最多，達74家及7,100人，分占我國軌道產業供給廠商及從業人員之45%及47%；產值則以土建系統最高，達411億元，占我國軌道產業總產值之56%(詳附表3.7.1)。
附表3.7.1：106年度我國軌道產業現況 單位：家、人、新臺幣億元
項目	土建 / 系統	軌道 / 系統	車輛 / 系統	供電 / 系統	號誌通 / 訊系統	機廠 / 設備	合計
家數	10	29	74	22	23	7	165
從業人數	2,500	2,100	7,100	1,800	1,000	500	15,000
產值	411	66	60	95	53	51	736

※註：1.資料來源，經濟部工業局(交通部提供)。
(二)軌道產業關鍵指標及目標值之研訂
行政院於107年3月15日召開「加速投資臺灣專案會議第9次會議」，由交通部會同經濟部等提報軌道產業興建及維修關鍵績效指標(KPI)。國內軌道分為高鐵、臺鐵、捷運及輕軌4大系統，基於國內廠商已具臺鐵通勤電聯車及輕軌部分系統之參與設計及產製能力，而高鐵及捷運則尚無完整技術能力及產業鏈之考量下，配合前瞻計畫推動、各地輕軌建設需求及國內產業優勢項目，以臺鐵通勤電聯車、輕軌車輛為現階段優先發展重點，臺鐵城際電聯車、捷運電聯車、高鐵車輛現階段以維修備品國產化為優先發展目標[40]，相關KPI及目標值如下：
[40] 整理自107年3月15日「加速投資臺灣專案會議第9次會議－軌道產業興建及維修關鍵績效指標」交通部簡報。
1.興建KPI[41]－國產化比例(詳附表3.7.2)：
[41] 興建KPI，係以鐵道營運機構所購置軌道車輛之國產化產製比例，評估軌道產業興建部分之推動成效。以下所稱興建，均指軌道購車。
(1)臺鐵通勤電聯車：以臺鐵EMU800之國產化比例52%推估，預計111年達62%，115年達70%。
(2)輕軌車輛：以淡海輕軌之國產化比例21.5%推估，預計111年達50%，115年達70%。
2.維修KPI－國產化比例(詳附表3.7.3)：以106年維修國產化比例高鐵公司15%、臺鐵局35%、臺北捷運公司15%及高雄捷運公司15%推估，預計115年維修國產化比例高鐵公司達30%、臺鐵局42%、臺北捷運公司24%及高雄捷運公司20%。
附表3.7.2：興建KPI－國產化比例目標值及現況
項目	目標值設定依據		目標值		現況(108年3月)
			111年	115年
	車型/系統	國產化 / 比例	國產化 / 比例	國產化 / 比例	車型/系統	國產化 / 比例
臺鐵通勤電聯車	EMU800	52.0%	62%	70%	EMU900	尚未定案(初估8%-10%)
輕軌車輛	淡海輕軌	21.5%	50%	70%	安坑輕軌	尚未定案(初估41.9%)

※註：1.資料來源，交通部提供及軌道產業推動工作小組第7次會議紀錄，本報告整理。
2.興建KPI－國產化比例=向國內廠商採購設備零組件金額/車輛採購金額。
3.國產化產品依「原產地證明書及加工證明書管理辦法」第5條對於原產地之定義，另於國內已完成重要製程或提供勞務服務之部分亦納為國產化產品認定範圍。
4.目標值設定依據係依以往採購之臺鐵通勤電聯車、輕軌車輛之國產化比例為基礎，臺鐵通勤電聯車EMU800交通部未提供採購契約簽訂日，淡海輕軌係103年12月簽訂採購契約。
附表3.7.3：維修KPI－國產化比例目標值及現況
系統	目標值設定依據 / (106年度)	目標值(115年)	現況(107年度)
高鐵	15%	30%	24.04%
臺鐵	35%	42%	38.04%
北捷	15%	24%	18.61%
高捷	15%	20%	21.00%

※註：1.資料來源，交通部提供。
2.維修KPI－國產化比例=向國內廠商採購金額/年度維修零組件採購金額。
3.國產化產品依「原產地證明書及加工證明書管理辦法」第5條對於原產地之定義，另於國內已完成重要製程或提供勞務服務之部分亦納為國產化產品認定範圍。
(三)提升軌道興建(購車)國產化比例，容待持續精進核心關鍵技術
經濟部88年起推動工業合作計畫(ICP)[42]，藉軌道車輛及重要機電設備採購案執行工業合作互惠協定，提升國產化能力；101年簽署政府採購協定(GPA)後，大部分軌道採購案不得再有工業合作之規定[43]，則外國供應商並無義務採購國內貨品及提供技術移轉。再者，由國內廠商得標之興建(購車)國產化比例應相對高於國外廠商得標之國產化比例，致研訂適當目標值之難度頗高；且因核心關鍵技術仍仰賴進口，致部分系統國產化比例之提升面臨挑戰。為期順利達預計目標，政府允宜研謀相關措施協助國內廠商提升技術品質，說明如下(詳附表3.7.2)：
[42] 「工業合作」在國際間，一般稱為「補償貿易(OFFSET) 」，係指利用政府重大國外採購案，要求國外承包商依採購總金額之某一比例，換算成工業合作額度，執行投資、採購、技術移轉等義務性活動，以協助我國達成促進產業升級，提高國際競爭力目標；資料來源，經濟部「工業合作推動簡報」。
[43] 政府採購協定(GPA)係規範政府採購權利義務之國際框架，旨在降低對國內產品及供應商之保護，減少對外國產品及供應商之歧視。我國於98年7月15日正式成為GPA會員國，並自101年起，行政院及所屬機關、臺北市政府、高雄市政府、臺鐵局(公營事業機構)等辦理500萬特別提款權金額(108年換算金額為新臺幣2.126億元)以上之「工程採購」，或臺鐵局辦理40萬特別提款權金額(108年換算金額為新臺幣1,700萬元)以上之「財務採購」，不得要求採取採購國內貨品比率、技術移轉等補償性措施；資料來源，交通部提供。
1.臺鐵車輛：以往臺鐵EMU800購車計畫由國內廠商得標，國產化比例達52%，並以此為基礎預計臺鐵購車國產化比例111年達62%，115年達70%；嗣EMU900購車計畫於107年6月由韓商得標，受GPA限制，臺鐵局雖媒合國內廠商參與，初估國產化比例僅為8%至10%，與原訂目標值差距甚大，108年5月20日召開之軌道產業推動工作小組第8次會議結論略以，通勤電聯車興建KPI值似已不具實質列管意義，建議臺鐵局可於下次推動會報會議提議不再列管[44]。
[44] 資料來源，108年5月20日召開之軌道產業推動工作小組第8次會議紀錄。
2.輕軌車輛：國內廠商已具輕軌部分系統之參與設計及產製能力，預計111年國產化比例達50%，115年達70%；安坑輕軌於106年2月決標，國產化比例初估41.9%，雖較以往淡海輕軌之21.5%大幅提升，惟國產化比例之提升不一定隨時間呈線性成長，容待持續精進核心關鍵技術。
(四)提升軌道維修零組件國產化比例，容有發展空間
1.我國軌道產業發展3大策略[45]之一係提升維修零組件國產化比例，鐵道營運機構(如臺鐵局、各捷運公司等)辦理維修零組件採購雖多不受GPA限制[46]，惟維修零組件需與國外原廠系統設備相容且採購規模小，不容易吸引國外供應商辦理工業合作相關事宜，換言之，難以藉由國外供應商工業合作提升國產化比例。
[45] 軌道產業發展3大策略包括籌組軌道產業推動會報、提升維修零組件國產化比例及建置軌道技術研究暨驗證中心。
[46] 臺鐵局(公營事業機構)辦理40萬特別提款權金額(108年換算金額為新臺幣1,700萬元)以下之「財務採購」不受GPA限制，惟仍需依政府採購法相關規定辦理採購，另高雄捷運公司等民營公司則不受GPA等相關規定限制。
2.107年度高鐵公司、臺鐵局、臺北捷運公司及高雄捷運公司之維修採購總額合計55.48億元，其中國產維修採購額合計為16.86億元，維修零組件國產化比例介於18.61%至38.04%間。又軌道營運機構預估107年度至115年度國產維修商機為116.7億元，即預估平均每年國產維修採購額為12.9億餘元，惟107年度實際已達16.86億元，較預估值為高(詳附表3.7.4)，顯示國產維修商機容有發展空間。
附表3.7.4：國內軌道營運機構維修採購概況 　　 單位：新臺幣億元
系統	107年度			107年度至115年度 / 預估 / 國產維修採購額 / (國產維修商機)
	維修採購總額 / (A)	維修國產化比例 / (B)	國產維修採購額 / =(A)*(B)
高鐵	15.53	24.04%	3.73	19.4
臺鐵	29.10	38.04%	11.07	76.2
北捷	9.29	18.61%	1.73	18.1
高捷	1.56	21.00%	0.33	3.0
合計	55.48		16.86	116.7

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
2.國產維修採購額係向國內廠商採購維修零組件金額。
3.國產化產品依「原產地證明書及加工證明書管理辦法」第5條對於原產地之定義，另於國內已完成重要製程或提供勞務服務之部分亦納為國產化產品認定範圍。
綜上，政府於推動軌道建設之際，同時思考建立自主之軌道系統技術能力及軌道產業發展等課題，研訂軌道產業興建及維修關鍵績效指標，興建部分以臺鐵通勤電聯車、輕軌車輛為現階段優先發展重點，維修部分以維修備品國產化為發展目標。自107年3月推動迄今1年餘，提升軌道興建(購車)國產化比例方面，隨得標者為國內廠商或國外廠商而異，致研訂適當目標值之難度頗高，且因核心關鍵技術仍仰賴進口，容待持續精進研發；提升軌道維修零組件國產化比例方面，亦容有發展空間。是以，亟待政府相關部門研謀措施，扶植國內廠商提升技術品質，帶動我國軌道產業發展。

八、為因應超高齡化社會之來臨，未來軌道建設建置允宜審酌人口結構之改變，妥適規劃相關配套措施，俾提供安全可靠之公共運輸服務
為因應綠色交通運輸趨勢，考量國內迄今仍面臨偏鄉交通不便、私人運具持有比例高、公共運輸量提升已達瓶頸等課題，政府爰加強推動軌道建設[47]；據國家發展委員會(以下簡稱國發會)人口推估，我國於2018年成為高齡社會，高齡人口占總人口比率超過14%，預計將於2026年成為超高齡社會，高齡人口占總人口比率超過20%，由高齡社會轉為超高齡社會之時間僅8年，預估將較日本、美國、法國及英國為快，與韓國及新加坡相當[48]；是以，發展軌道建設之際，允宜審酌人口結構之改變，妥適規劃相關配套措施。經查：
[47] 資料來源，行政院網站https://www.ey.gov.tw/Page/5A8A0CB5B41DA11E/daa0fa4a-46c7-4b7c-8b52-3520300f8d43。
[48] 高齡社會轉為超高齡社會之時間日本為11年、美國為15年、法國為29年、英國為51年、韓國為7年及新加坡為7年；資料來源，國發會2018年8月之中華民國人口推估（2018至2065年） 第1頁。
(一)捷運建設計畫集中於人口較密集及公共運輸較為發達之縣市
103年度至106年度每年公務預算編列12項至15項，181億餘元至227億餘元之捷運系統建設預算，107年度及108年度各6項，70餘億元，而前瞻特別預算107年度至109年度編列13項至16項，33億餘元至71億餘元(詳附表3.8.1)，可知106年度起推動前瞻計畫，部分交通部主管之捷運建設計畫，自107年度起由公務預算移至前瞻特別預算編列。
據交通部「前瞻基礎建設-軌道建設」網站說明，雖人口成長趨緩，考量人口有越往都會區集中之趨勢，前瞻軌道建設中之捷運或輕軌建設，集中於人口較密集及公共運輸較為發達之6都與都市化地區[49]，是以交通部主管103年度至109年度編列臺北、新北、基隆、桃園、新竹、臺中、臺南及高雄等地區之捷運建設及規劃經費(含輕軌，以下同)共 29項[50]，計畫總經費高達1兆3,541億6千萬元，截至108年度中央政府總預算及前瞻第1期、第2期特別預算共編列4,533億9千萬元(詳附表3.8.2)。
[49] 資料來源，前瞻基礎建設-軌道建設Q&A/ Q10：人口成長漸緩中，捷運需求何來?https://event.motc.gov.tw/home.jsp?id=1653&parentpath=0,1652&websiteid=201705040001。
[50] 包括交通部主管103年度至108年度之中央政府總預算、前瞻第1期(106及107年度)及第2期(108及109年度)特別預算辦理之捷運建設計畫。
附表3.8.1：近年度交通部主管都市大眾捷運系統建設(含輕軌)預算編列概況表-依年度彙整 單位：項；新台幣百萬元
年度	公務預算(含投資臺鐵局)		前瞻特別預算		合計
	項數	金額	項數	金額	項數	金額
103	12	18,138	-	-	12	18,138
104	13	19,362	-	-	13	19,362
105	14	20,230	-	-	14	20,230
106	15	22,729	2	6	17	22,735
107	6	7,335	13	4,338	19	11,674
108	6	7,137	15	3,325	21	10,462
109	-	-	16	7,100	16	7,100
小計	18	94,931	17	14,770	29	109,701
截至102年度預算編列數					-	343,689
總計					29	453,390

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
2.項數係扣除重複計算之計畫，合計/小計/總計不等於細項之和；因尾數以下4捨5入，故各細項金額之和與合計/小計/總計數可能存有尾差。
3.「截至102年度預算編列數」欄係表列計畫以前年度預算編列數，故無計畫項數。
附表3.8.2：近年度交通部主管都市大眾捷運系統建設(含輕軌)預算編列概況表-依計畫別分列 單位：新台幣百萬元
項數	計畫名稱	計畫 / 總金額	預算數
			截至102年度累計	103-109年度	合計
1	臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊蘆洲線建設計畫	167,690	97,457	10,442	107,899
2	臺北都會區大眾捷運系統後續路網松山線建設計畫	49,930	10,444	2,706	13,150
3	臺北都會區大眾捷運系統後續路網信義線建設計畫	33,862	10,074	425	10,499
4	臺北都會區大眾捷運系統建設計畫－信義線向東延伸段	9,370	35	308	343
5	臺北都會區大眾捷運系統建設計畫－萬大－中和－樹林線	74,178	408	5,032	5,440
6	臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發計畫	137,792	0	235	235
7	臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫（第二期工程）	55,530	0	147	147
8	臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段)	69,973	9,785	10,674	20,459
9	臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網土城線延伸頂埔	7,627	3,924	2,123	6,047
10	臺北都會區大眾捷運系統三鶯線暨周邊土地開發計畫	50,200	0	7,683	7,683
11	淡海輕軌運輸系統	15,306	49	1,181	1,230
12	安坑線輕軌運輸系統暨周邊土地開發計畫	16,632	0	1,871	1,871
13	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫	98,264	0	5,490	5,490
14	桃園綠線延伸至中壢規劃作業	143	0	53	53
15	新竹環線輕軌計畫規劃作業	69	0	58	58
16	臺中捷運藍線規劃作業	75	0	59	59
17	臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業	20	0	16	16
18	臺南市先進運輸系統（藍線、綠線、紅線）規劃作業	134	0	112	112
19	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第一階段）暨周邊土地開發計畫	3,020	0	822	822
20	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二階段）暨周邊土地開發計畫	27,269	0	575	575
21	高雄捷運延伸環線規劃作業	111	0	85	85
22	高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)建設及周邊土地開發計畫	144,079	0	50	50
23	高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫(BOT)	183,963	117,464	2,711	120,175
24	高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫	16,537	892	4,838	5,731
25	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統計畫	113,850	87,272	26,577	113,850
26	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	59,337	4,379	20,985	25,364
27	桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫	13,800	1,506	3,734	5,240
28	機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	5,294	0	603	603
29	基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業	105	0	105	105
合計		1,354,160	343,689	109,701	453,390

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
2.因尾數以下4捨5入，故細項之和與合計數可能存有尾差。
(二)全國高齡人口6都合占66.91％，惟除臺北市外，人口高齡化程度較明顯者多非都會區縣市，且有較前一年同期嚴重之情形
依內政部統計資料，108年4月底我國各縣市戶籍登記65歲以上人口(以下簡稱高齡人口)以6都居多，依序為新北市55萬餘人、占全國高齡人口之15.83%，臺北市46萬餘人、占13.31%，高雄市42萬餘人、占12.13%，臺中市34萬餘人、占9.97%，臺南市28萬餘人、占8.23%，及桃園市25萬餘人、占7.44%(詳附表3.8.4)，以上6都高齡人口合占全國22縣市高齡人口之66.91%，以人數而言，高齡人口集中在6都。
另依各縣市觀察高齡人口結構，108年4月底各縣市65歲以上人口占該縣市總人口比率(以下簡稱高齡人口結構比)前10名之縣市，依序為嘉義縣19.28%、雲林縣18.23%、臺北市17.47%、南投縣17.41%、屏東縣16.77%、臺東縣16.32%、苗栗縣16.19%、宜蘭縣16.18%、花蓮縣16.17%及澎湖縣16.15%，除臺北市為都會區外，其餘縣市均非都會區；復與前一年同期(107年4月底)相較，108年4月底前揭縣市之高齡人口結構比較前一年同期增加0.5至0.83個百分點，除澎湖縣外，各縣市總人口均減少，惟前揭縣市高齡人口卻不減反增(詳附表3.8.3)，顯示高齡化程度有較前一年同期嚴重之情形。
附表3.8.3：我國高齡化程度較明顯之前10名縣市概況表
單位：%、人
序號	縣市別	各縣市65歲以上人口之結構比			近1年總人口增減	近1年65歲以上人口 / 增減
		108年4月 / (1)	107年4月 / (2)	近1年增減 / (1)-(2)
1	嘉義縣	19.28	18.63	0.65	-4,269	2,485
2	雲林縣	18.23	17.71	0.52	-5,105	2,671
3	臺北市	17.47	16.64	0.83	-17,378	19,368
4	南投縣	17.41	16.74	0.67	-3,988	2,618
5	屏東縣	16.77	16.02	0.75	-5,815	5,261
6	臺東縣	16.32	15.75	0.57	-1,509	1,014
7	苗栗縣	16.19	15.62	0.57	-4,404	2,469
8	宜蘭縣	16.18	15.57	0.61	-1,334	2,595
9	花蓮縣	16.17	15.52	0.65	-1,334	1,906
10	澎湖縣	16.15	15.65	0.50	562	610

※註：1.資料來源，內政部戶政司人口統計資料108年4月及107年4月「縣市人口年齡結構指標」，本報告整理。
2. 「各縣市65歲以上人口之結構比」=各縣市65歲以上人口/該縣市總人口；「近1年」人口增減係以108年4月減107年4月之數。
3.本表係依「各縣市65歲以上人口之結構比－108年4月(1)」降冪排序。
(三)高齡人口對公共運輸需求較高，惟部分高齡化程度較明顯之縣市高齡人口公共運輸市占率反而較低
進一步比較各縣市之全體民眾公共運輸市占率[51] (以下簡稱縣市平均值)與高齡人口公共運輸市占率發現(詳附表3.8.4)，僅苗栗縣、新竹市、嘉義縣、屏東縣及雲林縣等5個縣市高齡人口公共運輸市占率低於縣市平均值，其餘17個縣市高齡人口公共運輸市占率高於縣市平均值，占全國22個縣市77.27%，整體而言，高齡人口對公共運輸使用率較高。
[51] 交通部「臺閩地區105年民眾日常使用運具狀況調查－運具次數市占率統計表」以「公共運具市占率」表達民眾使用公共運輸之情形，本文通稱為公共運輸市占率，較貼近一般生活用語。
惟前述5個高齡人口公共運輸市占率低於該縣市平均值之縣市中，嘉義縣、雲林縣、屏東縣及苗栗縣係高齡化程度較明顯之縣市，高齡人口結構比分居全國第1名(19.28%)、第2名(18.23%)、第5名(16.77%)及第7名(16.19%)(詳附表3.8.3)，上開縣市高齡人口公共運輸市占率反而較該縣市平均值為低，可能係因公共運輸容未切合高齡人口需求所致。
附表3.8.4：我國各縣市高齡化及使用公共運輸概況 單位：%；人
序號	縣市別	65歲以上民眾公共運輸市占率(1)	全體民眾公共運輸市占率(2)	公共運輸市占率差異(1)-(2)	各縣市65歲以上之人口結構比	全國65歲以上人口之各縣市比率	65歲以上 / 人口數
1	基隆市	55.58	39.78	15.80	15.98	1.69	59,091
2	臺北市	48.62	42.84	5.78	17.47	13.31	464,997
3	新北市	47.79	33.79	14.00	13.83	15.83	553,032
4	連江縣	35.36	12.11	23.25	11.50	0.04	1,502
5	金門縣	23.19	10.20	13.00	13.03	0.52	18,179
6	臺中市	21.92	12.21	9.71	12.40	9.97	348,271
7	宜蘭縣	16.84	10.30	6.54	16.18	2.11	73,587
8	桃園市	15.33	15.02	0.31	11.65	7.44	259,892
9	臺南市	13.37	6.73	6.64	15.27	8.23	287,534
10	高雄市	12.08	9.30	2.78	15.28	12.13	423,759
11	新竹縣	10.57	10.01	0.56	12.43	1.99	69,398
12	澎湖縣	9.86	7.00	2.86	16.15	0.48	16,908
13	臺東縣	8.88	6.08	2.79	16.32	1.02	35,598
14	花蓮縣	8.48	6.05	2.42	16.17	1.52	52,928
15	苗栗縣	8.27	8.76	-0.49	16.19	2.54	88,647
16	南投縣	8.04	5.93	2.11	17.41	2.47	86,311
17	彰化縣	7.70	5.48	2.21	15.58	5.69	198,734
18	新竹市	7.23	8.35	-1.12	12.18	1.56	54,430
19	嘉義市	6.35	4.93	1.42	15.05	1.16	40,395
20	嘉義縣	4.20	6.19	-1.99	19.28	2.79	97,459
21	屏東縣	3.16	5.21	-2.05	16.77	3.95	138,003
22	雲林縣	3.11	5.29	-2.18	18.23	3.57	124,659
合計							3,493,314

※註：1.資料來源，交通部「臺閩地區105年民眾日常使用運具狀況調查－運具次數市占率統計表」附表14及內政部戶政司人口統計資料108年4月「縣市人口年齡結構指標」，本報告整理。
2.公共運輸市占率相關資料係交通部105年(最近期)調查資料，人口統計相關資料係108年4月資料。
3.「各縣市65歲以上之人口結構比」=各縣市65歲以上人口/該縣市總人口，「全國65歲以上人口之各縣市比率」=各縣市65歲以上人口/全國65歲以上人口。
4.本表係依「65歲以上民眾之公共運具市占率(1)」降冪排序。
(四)為因應超高齡社會來臨，未來軌道建設建置允宜審酌人口結構之改變，妥適規劃相關配套措施
高齡者之交通需求將隨著年齡增長而調整，且部分高齡者尚需搭配輔具行動，鑒於軌道建設計畫規劃及施工時間較長，部分已完工之建設爰配合調整，如：臺北市捷運古亭站9個出口僅1部電梯，不利高齡者及搭配輔具行動者之民眾通行，經反映多年後增設電梯；有鑒於此，辦理中之軌道建設可能未完工之際已處於超高齡社會，為避免甫完工後即因原設計未盡周延而增修建之情形，未來軌道建設計畫允宜納入高齡者之角度，強調便利性及安全性，如不同交通工具之接駁(轉乘)與銜接、軌道系統電(扶)梯數量及月台設計等。
綜上，高齡者對公共運輸需求較高，我國捷運建設係集中於都會化程度較高之縣市，上開縣市高齡人口占全國高齡人口比重高，而我國已於2018年成為高齡社會，預估2026年轉為超高齡社會，兩者僅相隔8年，高齡者之交通需求將隨年齡增長而調整，且部分高齡者尚需搭配輔具行動。鑒於軌道建設規劃及施工時間較長，為因應超高齡社會之來臨，避免甫完工後即因原設計未盡周延而增修建之情形，未來軌道建設之建置允宜審酌人口結構之改變，妥適規劃相關配套措施。此外，除臺北市外，高齡化程度較明顯者多非都會區縣市，且高齡化程度有較前一年同期嚴重之情形，其中部分縣市之高齡人口公共運輸市占率反而較該縣市平均值為低，允宜早日籌謀因應。

肆、結論
政府於106年度編列特別預算推動前瞻計畫，並將建構安全便捷之「軌道建設」納入其中，前瞻第1期特別預算於107年底屆期，第2期特別預算業經立法院審議通過，經調查交通部主管103年度至108年度之中央政府總預算、第1期(106及107年度)及第2期(108及109年度)前瞻特別預算辦理之重大軌道建設計畫執行情形，發現尚有未盡之處，容有持續強化精進之處。包括：
一、為各界廣泛引用之我國民眾使用各類運具情形統計自106年起停辦，為利政府決策、評估、監督及外界參考，容待研擬新統計指標。
二、政府預算編製及執行有其先後順序，惟部分公務預算移至前瞻特別預算編列之軌道建設既有計畫，存有先執行後編列前瞻特別預算之現象，允宜改善俾利預算妥適配置及有效運用。
三、前瞻第1期特別預算編列之部分軌道建設規劃作業計畫預算執行未盡理想，允宜研謀提升規劃作業之效率，俾利計畫推動及如期完成。
四、部分軌道建設計畫多次修正，導致期程展延或增加經費，允宜研謀改善。
五、軌道建設計畫之興建成本龐大，且自償率不高，財務效益評估結果多無法回收，仰賴中央政府預算挹注，財務負擔沉重，允宜提高評估自償率相關數據之準確度，俾作財源分擔之參據及利資源合理配置。
六、軌道建設計畫營運期間長，為供未來相關建設計畫規劃之參考，通車後短、中、長期之運量及自償率資訊允宜於規劃時估算，並建置相關資料庫。
七、為促進我國軌道產業之發展，加強我國軌道系統技術自主能力，有賴國內廠商持續精進核心關鍵技術及品質，以提升軌道興建(購車)、維修國產化比例。
八、為因應超高齡社會之來臨，未來軌道建設建置容待審酌人口結構之改變，妥適規劃相關配套措施，俾提供安全可靠之公共運輸服務。
(分機：8669馮于容；1916黃怡娟)
伍、附錄：交通部主管軌道建設計畫總經費及財源概況表
單位：新台幣百萬元
編號	計畫名稱	起始年度	預計完工年度	計畫 / 總金額	中央政府負擔				地方政府負擔及民間投入
					年度預算		前瞻特別預算	小計
					公務 / 預算	基金 / 預算
1	臺北機廠遷建建設計畫	94	104	15,511	12,897	2,614	0	15,511	0
2	高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	102	110	13,482	9,639	3,843	0	13,482	0
3	臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(2001-2015年)	90	104	35,977	35,977	0	0	35,977	0
4	鐵路行車安全改善六年計畫(104至111年)	104	111	27,522	27,522	0	0	27,522	0
5	臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)	104	113	99,730	92,212	7,518	0	99,730	0
6	臺鐵北迴線蘇新~花蓮間瓶頸路段改善計畫	106	110	10,419	10,419	0	0	10,419	0
7	臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫	106	109	1,541	66	0	1,475	1,541	0
8	高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫規劃作業	107	109	15	0	0	15	15	0
9	高鐵左營站轉乘台鐵至屏東地區服務優化計畫	106	108	246	0	0	246	246	0
10	臺鐵電務智慧化提升計畫	106	113	30,610	22,886	0	7,724	30,610	0
11	票務系統整合再造計畫	105	109	1,074	10	206	858	1,074	0
12	臺鐵集集支線基礎設施改善計畫規劃作業	107	108	17	0	0	17	17	0
13	臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	108	113	2,347	2,041	0	306	2,347	0
14	臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊蘆洲線建設計畫	86	108	167,690	123,302	0	0	123,302	44,388
15	臺北都會區大眾捷運系統後續路網松山線建設計畫	93	105	49,930	14,124	0	0	14,124	35,806
16	臺北都會區大眾捷運系統後續路網信義線建設計畫	93	104	33,862	10,499	0	0	10,499	23,363
17	臺北都會區大眾捷運系統建設計畫－信義線向東延伸段	99	113	9,370	1,514	0	0	1,514	7,856
18	臺北都會區大眾捷運系統建設計畫－萬大－中和－樹林線	99	116	74,178	20,307	0	0	20,307	53,871
19	臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發計畫	107	118	137,792	32,897	0	235	33,132	104,660
20	臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫（第二期工程）	107	119	55,530	17,339	0	147	17,486	38,044
21	臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段)	93	109	69,973	21,459	0	0	21,459	48,514
22	臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網土城線延伸頂埔	97	105	7,627	6,047	0	0	6,047	1,580
23	臺北都會區大眾捷運系統三鶯線暨周邊土地開發計畫	104	114	50,200	12,807	0	5,733	18,540	31,660
24	淡海輕軌運輸系統	102	114	15,306	1,380	7,090	291	8,761	6,545
25	安坑線輕軌運輸系統暨周邊土地開發計畫	104	112	16,632	2,625	0	1,343	3,968	12,664
26	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫	105	119	98,264	35,220	0	4,524	39,744	58,520
27	桃園綠線延伸至中壢規劃作業	106	110	143	0	0	53	53	90
28	新竹大車站平台計畫規劃作業	106	109	36	0	0	36	36	0
29	新竹環線輕軌計畫規劃作業	106	109	69	0	0	58	58	11
30	臺中捷運藍線規劃作業	106	109	75	0	0	59	59	16
31	臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業	106	109	20	0	0	16	16	4
32	臺南市先進運輸系統（藍線、綠線、紅線）規劃作業	106	109	134	0	0	112	112	22
33	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第一階段）暨周邊土地開發計畫	105	109	3,020	714	0	797	1,511	1,509
34	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二階段）暨周邊土地開發計畫	108	116	27,269	15,767	0	575	16,342	10,927
35	高雄捷運延伸環線規劃作業	106	107	111	0	0	85	85	26
36	高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)建設及周邊土地開發計畫	109	117	144,079	80,349	0	50	80,399	63,680
37	高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫(BOT)	79	112	183,963	120,175	0	0	120,175	63,788
38	高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫	92	109	16,537	6,363	0	0	6,363	10,174
39	臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	95	109	31,045	29,067	1,136	0	30,203	842
40	員林市區鐵路高架化計畫	95	105	5,886	4,906	202	0	5,108	778
41	花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化	97	107	25,429	24,851	578	0	25,429	0
42	臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫	94	106	24,565	22,893	1,672	0	24,565	0
43	高雄市區鐵路地下化計畫	95	112	71,582	50,299	0	0	50,299	21,283
44	高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫	100	112	17,625	12,401	0	0	12,401	5,225
45	高雄鐵路地下化延伸左營計畫	98	112	10,662	7,569	0	0	7,569	3,093
46	花東線鐵路整體服務效能提昇計畫	98	108	6,081	6,081	0	0	6,081	0
47	基隆火車站都市更新站區遷移計畫	98	106	2,727	2,585	0	0	2,585	142
48	臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫	98	106	30,844	19,975	0	0	19,975	10,870
49	臺鐵新竹內灣支線改善計畫	94	102	8,259	8,259	0	0	8,259	0
50	臺鐵臺南沙崙支線計畫	94	102	5,843	5,843	0	0	5,843	0
51	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統計畫	92	107	113,850	113,850	0	0	113,850	0
52	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	94	111	59,337	32,834	0	0	32,834	26,503
53	桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫	99	118	13,800	7,026	0	0	7,026	6,775
54	建設南北高速鐵路計畫(BOT)	79	97	431,582	105,702	0	0	105,702	0
55	高速鐵路後續工程建設計畫	99	109	2,230	2,230	0	0	2,230	0
56	高鐵延伸屏東規劃作業	106	109	28	0	0	28	28	0
57	臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫	102	111	27,613	9,804	0	17,809	27,613	0
58	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫規劃作業	106	107	51	50	0	1	51	0
59	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	109	117	41,067	41,037	0	30	41,067	0
60	北宜鐵路提速工程計畫規劃作業	106	109	24	0	0	24	24	0
61	軌道技術研究暨驗證中心計畫	106	109	4,176	2,252	0	1,924	4,176	0
62	臺南市區鐵路地下化計畫	98	113	29,360	15,510	0	10,179	25,690	3,670
63	桃園都會區鐵路地下化計畫規劃作業	106	109	150	0	0	150	150	0
64	桃園都會區鐵路地下化計畫	109	116	96,409	53,637	0	232	53,869	42,540
65	嘉義市區鐵路高架化計畫	106	115	23,898	18,479	0	1,586	20,065	3,833
66	臺南市區鐵路立體化延伸至善化地區計畫規劃作業	106	110	76	20	0	56	76	0
67	大臺中地區山海線計畫第一階段（大甲－追分、大慶－烏日）暨彩虹線系統型式選擇評估規劃作業	106	109	15	0	0	15	15	0
68	嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合規劃作業	106	109	80	0	0	80	80	0
69	機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	106	112	5,294	4,691	0	603	5,294	0
70	基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業	106	109	105	15	0	90	105	0
71	恆春觀光鐵路建設計畫規劃作業	106	109	105	20	0	85	105	0
72	東港觀光鐵道計畫規劃作業	106	107	25	0	0	25	25	0
73	雲林糖鐵延伸雲林高鐵站評估規劃作業	106	107	8	0	0	8	8	0
74	嘉義蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站評估規劃作業	106	107	8	0	0	8	8	0
75	高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫	87	108	66,219	0	66,219	0	66,219	0

※註：1.資料來源，交通部。
2.計畫包括103年度至108年度及前瞻第1期、第2期特別預算編列或執行之交通部主管軌道建設計畫(包括已完竣者)，含臺鐵局及高鐵基金執行之計畫。