九三、部分國營事業投資計畫設備(能量)利用率不如預期，或有閒置房地設施情形，允宜強化控管及活化機制
國營事業109年度編列公共建設計畫預算1,539億元，較108年度980億元增加559億元(主要為台電公司之離岸風力發電計畫、台中電廠新建燃氣機組及空污改善，與台糖公司之農業循環豬場改建投資等計畫預算增加所致)。然國營事業辦理之各項投資建設倘有低度利用或閒置情形，並未列入工程會列管範圍，主要由主管機關進行查核；財政部前為提升國有不動產運用效益，自103年度至106年度辦理加強國有不動產活化運用計畫，就國有不動產進行全面清點閒置情形並進行活化，其適用範圍亦包含公司組織之國營事業機構管有之不動產。經查：
(一)部分國營事業有房地及廠(場)房設施閒置情形，每年度均需支付大額稅捐及維持費用
按經濟部、交通部及財政部提供之資料，截至107年底閒置、停閉、備用或低度利用之廠房與相關設施與設備[1]多為廠（場）房、廳舍、分行(即為空屋或空地)，計有台糖公司埔里副產加工廠等6筆及菸酒公司善化啤酒廠製麥大樓2筆閒置廠房附有相關閒置設備(詳附表1)，其廠房及土地帳面價值共1,622億4,679萬7千元，設施(備)取得(興建)成本共1,944億305萬元，107年度稅捐及維持費用共13億5,802萬1千元，其中台糖公司106年度及107年度已就上開6筆閒置廠房(含設施)進行清理活化，北港製糖工場及南靖糖廠部分107年度有初步成果，菸酒公司2酒廠製麥大樓則將俟市場情況有利自製啤酒原料時，再恢復運作。
[1] 據經濟部提供之資料，其所屬國營事業截至107年底僅有台糖公司有閒置、停閉、備用或低度利用之廠房與相關設施與設備。

附表1：台糖公司及菸酒公司截至107年底閒置、停閉、備用或低度利用之廠房與相關設施與設備 　　 單位：新臺幣千元
事業名稱	閒置、停閉、備用或低度利用廠（場）房、廳舍、分行					閒置或低度利用設施或設備		107年度稅捐及維持費用	閒置原因
	名稱	建坪		土地		項數	取得成本/ 興建成本
		坪數	帳面價值	平方公尺	帳面價值
台糖公司	埔里副產加工廠	527.54	86,379	1,643.93	13,898,234	6	11,576,224	23,931	108年度辦理3次公開招標均流標。
	北港製糖工場	5,704.70	1,450,890	1,204.89	89,908,917	2	82,910,047	678,807	雲林縣政府公告為歷史建築，台糖公司已向文資局申請修復再利用經費補助，俟取得補助經費後進行委託專業服務招標作業。
	南靖糖廠	4,159.11	160,089	9,387.94	20,034,310	12	35,695,365	282,154	南靖糖廠製糖工場及閒置機器設備原擬辦理標售拆除，惟嘉義縣政府於104年度第3次文化資產審議委員會決議，將南靖製糖工場機械設備列暫定古蹟，後續如有毀損或不當再利用狀況，立即啟動文化資產指定登錄程序，爰廠房及設備需保留暫緩處理。
	新營副產加工廠	350.16	83,641	1,157.55	6,311,017	1	5,130,078	0	臺南市政府108年2月間召開文資審議委員會，將登錄為歷史建築。
	旗山糖廠	4,109.09	93,133	8,259.01	25,545,537	4	11,403,270	313,182	108年4月1日起與高雄市政府完成旗糖創新博覽園區開發合作協議書簽約，分期分區進行規劃。
	池上糖漿廠	2,435.9	1,141,755	5,979.83	3,336,745	2	47,682,601	59,276	建物地處偏僻，在地人口及外來遊客數量偏少，雖曾洽十鼓文創等有意願廠商面談，但均意願缺缺，致無法有效活化，將積極洽潛在廠商出租。
菸酒公司	善化啤酒廠製麥大樓	3,545.24	45,501.44	2,482.10	17,789.21	9	2,161.38	324.43	因市場行情進口麥芽成本較低，考量啤酒產品成本降低而暫時停止自製；復因設備管路儲槽等，跨樓層與建物主體結構相連，轉作他途不易，待市場變化有利自製啤酒原料時隨時投產，以維持市場競爭力。
	竹南啤酒廠製麥大樓	1,949.97	120,668.10	1,798.72	12,191.68	19	3,303.25	346.46

※註：1.資料來源，經濟部及財政部提供。
另尚有其他國營事業閒置或低度利用之房地帳面價值共503億8,927萬2千元(空房或空地)，107年度稅捐及維持費用合計5億9,547萬7千元，其中臺鐵局及郵政公司部分閒置房地均由現有場站或郵局等再利用，港務公司及各銀行則持續辦理招商，至桃機公司則需俟拆除整修後再行利用，為避免資產長期閒置，允宜審慎規劃再利用可用資產或積極招商出租相關資產。
(二)部分國營事業投資計畫或設施利用率未盡理想，恐有閒置或低度使用之虞，允宜加強監督管控機制
部分國營事業雖未有閒置房地或資產，然查經濟部及交通部提供之資料，75項國營事業已完成之固定資產投資專案計畫107年度產能運用情形，共有經濟部42項投資計畫或設施(能量)利用率(累計值)未達預期(詳附表2)，13項計畫或設施107年度設備(能量)利用率(累計值)低預計逾30個百分點，其中台糖公司之越南新建養豬場投資計畫、台水公司之平鎮淨水場第二原水抽水站工程計畫及台電公司之社寮電廠更新工程(能量)利用率(累計值)較預計減少超過60個百分點，恐有設備(施)低度利用之虞。
附表2：國營事業已完成之固定資產投資專案計畫於107年度累計產能運用情形 　　 單位：新臺幣千元；%
事業名稱	計畫名稱	完成年月	實際投資 / 總額	設備(能量)利用率
				計畫	實際	比較增減
台電公司	軟橋水力發電復建工程	82年1月	37,252	87	46	-41
	高屏電廠更新工程	85年6月	464,505	79	65	-14
	社寮電廠更新工程	84年6月	116,414	94	29	-65
	馬鞍水力發電工程	88年6月	13,340,083	32	26	-6
	鯉魚潭水庫士林水力發電工程	91年9月	12,867,582	38	30	-8
	高屏電廠竹門機組更新工程	99年11月	537,948	87	59	-28
	明潭電廠濁水機組更新工程	99年12月	660,825	75	36	-39
	和平溪碧海水力發電工程計畫	100年11月	16,459,493	44	33	-11
	大甲溪發電廠青山分廠復建計畫	105年12月	14,363,869	19	11	-8
	馬祖珠山電廠發電工程計畫	99年12月	4,607,259	60	35	-25
	風力發電第一期計畫	97年12月	4,929,068	31	25	-6
	風力發電第二期計畫	100年9月	7,591,416	33	30	-3
	風力發電第三期計畫	100年7月	4,954,129	33	31	-2
	風力發電第四期計畫	104年6月	558,510	33	28	-5
	澎湖湖西風力發電計畫	100年7月	558,988	42	37	-5
	金門金沙風力發電計畫	99年6月	397,988	33	28	-5
中油公司	A9601四萬噸級環島油輪汰換計畫	100年4月	1,636,701	95	90	-5
	A9602 環(離)島油品/化學品小噸位油輪建造計畫	101年7月	702,064	95	94	-1
	D9801加油站新、改建及增設加氣站投資計畫	101年12月	113,081	100	65	-35
	M9402煉製事業部桃廠汽油加氫脫硫工場投資計畫	97年12月	1,162,611	90	80	-10
	M9501煉製事業部大林廠重油轉化工場投資計畫	101年12月	38,813,668	100	86	-14
	M9901煉製事業部大林廠第十硫磺工場投資計畫	104年1月	3,614,428	75	42	-33
	M10001煉製事業部大林廠蒸餾暨相關工場更新投資計畫	106年12月	15,378,598	100	85	-15
	M10101煉製事業部大林廠第三重油加氫脫硫工場產能提昇投資計畫	106年3月	4,084,704	90	69	-21
	U9501石化事業部第三芳香烴萃取工場及第一轉烷化工場擴產投資計畫	99年12月	1,163,213	100	48	-52
台糖公司	加油站事業投資計畫(第二期)	90年3月	254,592	100	85	-15
	台中縣龍井新庄子段學生宿舍開發計畫	90年2月	282,436	100	98	-2
	加油站事業投資計畫(第四期)	99年3月	103,526	100	67	-33
	台糖協助改善學生宿舍環境計畫(第二期)	93年9月	563,468	100	85	-15
	台糖協助改善學生宿舍環境計畫(第一期)	92年1月	533,626	100	88	-12
	加油站事業投資計畫(第一期)	88年12月	772,401	100	74	-26
	越南新建養豬場投資計畫	100年12月	203,870	100	7	-93
	高雄有機示範園區投資計畫	98年12月	51,110	100	67	-33
	尖山埤水庫風景區開發後續計畫	91年6月	228,025	70	50	-20
	豬場重建計畫	82年6月	158,787	100	98	-2
	赴越南投資養豬計畫	88年9月	293,797	100	64	-36
	台南仁德工商綜合區開發計畫	91年10月	1,374,398	100	96	-4
台水公司	宜蘭羅東堰下游供水計畫	102年6月	1,962,318	39	35	-3
	台東成功供水系統擴建計畫	101年12月	320,234	85	40	-45
	平鎮淨水場第二原水抽水站工程計畫	94年12月	1,057,677	100	28	-72
	寶山淨水場第三期擴建及下游送水工程計畫	98年12月	1,418,025	49	44	-5
	花蓮地區自來水供水工程計畫	95年6月	587,770	100	52	-48

※註：1.資料來源，經濟部提供。
又上開42項投資計畫或設施，軟橋水力發電復建工程等19項連續2年度(106、107年度)設備(能量)利用率(累計值)未如預期(詳附表3)，其中台電公司之明潭電廠濁水機組更新工程等6項計畫107年度設備(能量)利用率(累計值)較106年度低，中油公司之D9801加油站新、改建及增設加氣站投資計畫、M9501煉製事業部大林廠重油轉化工場投資計畫及台糖公司之越南新建養豬場投資計畫降幅較為明顯，顯示國營事業對於改善投資計畫設備運用情形仍有改善空間。

附表3：經濟部所屬國營事業106年度及107年度設備(能量)利用率累計值低於預計逾30個百分點之投資計畫 單位：%
計畫名稱	設備(能量)利用率(累計值)
	106年度	107年度	比較增減
軟橋水力發電復建工程	39.39	46	6.61
高屏電廠更新工程	53.19	65	11.81
社寮電廠更新工程	23.57	29	5.43
高屏電廠竹門機組更新工程	51.13	59	7.87
明潭電廠濁水機組更新工程	37.95	36	-1.95
馬祖珠山電廠發電工程計畫	34.1	35	0.90
D9801加油站新、改建及增設加氣站投資計畫	98	65	-33.00
M9501煉製事業部大林廠重油轉化工場投資計畫	76	48	-28.00
M9901煉製事業部大林廠第十硫磺工場投資計畫	34	42	8.00
U9501石化事業部第三芳香烴萃取工場及第一轉烷化工場擴產投資計畫	40	86	46.00
加油站事業投資計畫(第四期)	65.77	67.49	1.72
高雄有機示範園區投資計畫	60.77	66.8	6.03
越南新建養豬場投資計畫	28.75	6.76	-21.99
尖山埤水庫風景區開發後續計畫	49.48	49.59	0.11
加油站事業投資計畫(第一期)	73.37	73.69	0.32
赴越南投資養豬計畫	67.68	64.39	-3.29
平鎮淨水場第二原水抽水站工程計畫	21.86	28.03	6.17
寶山淨水場第三期擴建及下游送水工程計畫	33.23	44	10.77
花蓮地區自來水供水工程計畫	53.75	51.62	-2.13

※註：1.資料來源，經濟部提供。
綜上，國營事業閒置或未達經濟效益之投資設備雖未納入工程會閒置公共設施列管範圍，惟仍須由主管機關自行控管後續執行情形，且按行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點及附屬單位預算執行要點等規定，國營事業應就其投資計畫後續營運予以評估檢討，然近年來部分國營事業投資計畫除有閒置之房地外，另有連續2年設備(能量)利用率情形未如預期。為期國營事業設備投資得以發揮最大效益，允宜適時審視其檢討機制，並加強主管機關管理監督機制。
（分機：1922 羅玉姍）