三、軌道建設計畫營運期間長，相關計畫自償率評估年數多長達30年，為適時監督及未來相關建設計畫規劃之參考，允宜研議建立自償率之評估機制
為使政府資源有效運用，軌道建設計畫需辦理先期規劃(可行性研究)及綜合規劃，內容包括衡量興建成本由營運收入回收情形之自償率分析。自償率為計畫審議時評估計畫財源及預算資源分配之參考，計算該比率之預估運量係未來營運預測之重要參數。
經查交通部主管之重大軌道建設計畫多以營運年期30年作為自償率評估期間[1]，而大型軌道建設之施工期間可能長達十餘年，爰部分計畫需通車30年後始能評估自償率之達成情形，與開始興建起始年相距40年以上之久，恐未能適時提供預測值合理性之回饋資訊，不利監督及未來相關建設計畫規劃之參考，分述如下：
[1] 據交通部資料，103年度至108年3月底交通部主管完工或辦理中之重大軌道建設計畫共46個，其中36個計畫以營運年期30年作為自償率評估期間，計畫個數占比為78.26%。
(一)預估運量及自償率恐偏樂觀
交通部訂定之捷運及鐵路建設計畫之審查作業要點規定，相關計畫中央補助門檻原則上以自償率為衡量基準[2](以下簡稱自償率補助門檻)，財力較弱(第1級財力最佳，第2級次之，依此類推)之地方政府，自償率補助門檻較低，中央補助比率較高，同財力級次之地方政府，計畫自償率愈高補助比率愈高，因此，自償率高之計畫較易通過審查。為順利推動計畫及爭取中央補助，部分計畫可能採用較樂觀之運量預測以提高自償率，惟實際營運結果未如預期。兹以下列計畫之預估運量與實際運量說明如下：
[2] 詳大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點第7點及鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點第8點。
1.建設南北高速鐵路計畫興建期程為89年度至96年度，採BOT興建，自償率為42.5%，計畫總經費4,315.81億餘元，其中中央政府負擔1,057.02億餘元，其餘為台灣高鐵公司投資， 預估108年度運量達8,238萬人次[3]。根據高鐵公司網站資料，107年度運量為6,396.3萬餘人次，較106年度6,057.1萬餘人次[4]成長5.6%，設算108年度運量為6,754.5萬餘人次，較預估運量減少1,483.5萬餘人次，減幅18%，顯示實際運量與預估運量存有不小之差距，爰高鐵公司通車後因財務規劃及營運計畫均無法如預期執行，營運狀況未盡理想，於104年間實施財務改善方案，透過先減資再由政府主導[5]增資300億元及延長特許35年等措施[6]，改善財務結構。
[3] 整理自交通部提供之資料；另高鐵計畫之計畫總經費為4,315.81億餘元，惟總興建成本為4,419.19億餘元。
[4] 按高鐵公司網站公開之每月旅客人次計算全年數值；http://m.thsrc.com.tw/tw/Article/ArticleContent/117f6de2-ed8b-403a-ab4a-820d123e37bf。
[5] 政府主導係透過公營及泛公營企業增資高鐵公司。
[6] 整理自台灣高鐵企業社會責任報告書2015-2016，第24頁至26頁。
2.高雄捷運紅橘線建設計畫期程為90年度至112年度，採BOT興建，自償率為16.74%，計畫總經費1,839.63億餘元，其中中央政府負擔1,201.75億餘元，高雄市政府負擔329.84億元及民間投資308.04億元。預估125年度日運量達82.5萬人次，換算全年為3億112.5萬人次。查高雄捷運紅橘線係於97年間通車，108年1月至7月平均日運量為17.98萬餘人次，雖108年距預測目標年仍有17年，惟參照臺北捷運可知，臺北捷運於85年木柵線通車後，淡水、新店、南港、小南門及中和等線相繼通車，路網逐漸形成，於91年間運量始突破3億人次[7]；且與高運捷運相較，臺北捷運路網相對完整且使用率高，105年度外出民眾運具次數之捷運市占率顯示，臺北市17.9%、新北市13.2%，高雄市僅2.2%[8]，是以，高雄捷運紅橘線建設計畫於目標年達3億餘人次能否順利達成，仍待持續觀察。
[7] 高雄捷運紅橘線建設計畫至125年度之預估日運量係交通部提供，其餘分別查自交通部、臺北捷運公司網站。
[8] 資料來源：「臺閩地區105年民眾日常使用運具狀況調查－運具次數市占率統計表」表15。
(二)軌道建設計畫之路網逐漸形成及調整，無法以整體運量評估各路線預測值之達成情形
以臺北捷運為例，初期路網包括木柵線、淡水線、新店線、南港線、小南門線（原維修線）、中和線、板橋線、新店線小碧潭支線、土城線及內湖線；繼85年木柵線通車後，各路線陸續通車，及至98年內湖線通車，初期路網建置完成；初期路網預算由中央補助50%及2,203.05億餘元，相關規劃距今久遠，當時計畫多未計算自償率。
而後續路網包括南港線東延段、蘆洲線、新莊線、信義線、松山線、土城線延伸頂埔段等，陸續於99年至104年通車，各路線自償率介於1.11%至35.02%間，中央政府補助金額由52億餘元至1,022億餘元不等(詳附表1)，惟臺北捷運實際運量公開資訊，僅區分為高運量及文湖線(屬中運量)2類，未依原計畫路線公開實際運量；再者，現行營運路線名稱係經整合，如98年將捷運木柵線及內湖線合併更名「文山內湖線(簡稱文湖線)」[9]，103年松山線通車後原淡水新店線分流，致現行路線名稱與原計畫不盡相同，故各路線之核定運量如信義線、松山線於目標年(110年)分別達全日18.35萬人次、26.39萬人次，現行之公開方式並無法評估各路線預測值之達成情形，允宜按原計畫路線公開實際運量資訊，俾作為規劃時預測值達成情形之回饋資訊。
[9] 資料來源，捷運公司網站首頁/關於我們/大事紀；https://www.metro.taipei/cp.aspx?n=B27E7BC8CBBCDA61。
附表1：臺北捷運後續路網已完工通車路線自償率及中央政府補助情形
路線名稱	自償率	中央政府補助情形	通車年別
新莊線及蘆洲線	15.41%	總經費扣除自償性財源後補助75%，補助金額為1,022.59億元。	蘆洲支線：99 / 新莊線：102
南港線東延段	29.67%	總經費扣除自償性財源後補助50%，補助金額為52.75億元。	100
信義線	33.71%	建設總經費扣除自償性財源及交通工程設施補償費後補助50%，補助金額為106.14億元。	102
松山線	35.02%	建設總經費扣除自償性財源及交通工程設施補償費後補助50%，補助金額為142.85億元。	103
土城線延伸頂埔段	1.11%	總經費為76.27億元；中央負擔60.47億元，新北市政府負擔15.8億元（含自償性經費）	104

※註：1.資料來源，自償率(不含南港線東延段)係交通部提供，其餘之資料(包括南港線東延段自償率)整理自臺北捷運工程局107年5月出版之106年捷運統計年報。
綜上，在順利推動計畫及爭取中央補助之誘因下，軌道建設計畫自償率及運量估算恐偏樂觀，且軌道建設計畫核定自償率及運量多以通車後數十年(自償率多為30年)為目標年，時間相隔過長，因人員更迭，歷史資訊回溯難度高，不利營運期間監督及評估計畫成效；且屆時已近使用年限，隨著人口結構改變及都市發展，相關建設將面臨重置(建)或更新需求。自償率為各計畫財源配置(如各計畫之中央與地方政府經費負擔)及引進民間參與可行性等之重要參考，而預估運量為未來營運預測，為計算自償率之主要參數，預測值之合理性攸關中央與地方之長期財政負擔，爰通車後短、中、長期之運量及自償率資訊允宜於規劃時估算，並依原計畫路線建立實際運量公開資料庫，定期提出與原規劃預測值之分析比較，以供適時監督及未來相關建設計畫規劃之參考。
(分機：8669馮于容)