中央選舉委員會及所屬109年度單位預算評估報告
中央選舉委員會及所屬(以下簡稱中選會)109年度預算歲入編列5,354萬8千元，較108年度預算247萬元增加5,107萬8千元（20.67倍）；歲出編列15億6,420萬8千元，較108年度預算16億2,979萬8千元減少6,559萬元（4.02%）。謹就中選會109年度預算評估如下：
五、選務人員人數較上任(屆)選舉增加2萬餘人，允宜督促各選委會於規劃期限完內成招募，以利辦理相關講習，順利完成選務工作
中選會109年度預算「選舉業務-04第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉」分支計畫項下編列投開票所工作人員工作費9,651萬7千元，加計108年度預算「選舉業務-04第10屆立法委員選舉」分支計畫編列之投開票所工作人員工作費4億3,651萬2千元，合共5億3,302萬9千元。經查：
(一)投開票所工作人員預算人數較上任(屆)相同選舉決算人數增加12.9%，預算增加21.93%
108年度及109年度預算共編列第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉工作人員23萬3,037人及所需工作費5億3,302萬9千元，較上任(屆)選舉決算之20萬6,406人及4億3,714萬6千元，增加2萬6,631(12.90%)人及9,588萬3千元(21.93%)，詳附表1。工作費預算增幅高於人數增幅之主因為工作費支領標準於106年調整所致。
附表1：第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉工作人員預算與上任(屆)選舉決算比較表 單位：人、千元、%
項目	第14任總統副總統及第9屆立法委員選舉 A		第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉 B		增減率 (B-A)/A%
	選務人員 / (決算數)	工作費 / (決算數)	選務人員 / (預算數)	工作費 / (預算數)	選務人員	工作費
主任管理員	15,582	47,681	17,262	59,812	10.78	25.44
主任監察員	15,582	42,913	17,262	49,257	10.78	14.78
管理員	123,886	252,727	138,096	309,614	11.47	22.51
監察員	35,754	61,997	34,524	59,812	-3.44	-3.52
預備員及警衛人員	15,602	31,828	25,893	54,534	65.96	71.34
合計	206,406	437,146	233,037	533,029	12.90	21.93

 ※註：資料來源，中選會；本報告整理。
(二)截至108年8月底，半數縣市之選務工作人員招募比率逾73%
中選會於108年7月5日函各直轄市、縣（市）選舉委員會於108年7月12日前函報預定招募人數，並以108年9月30日前完成80%，10月31日完成招募工作為目標。選務工作人員包括主任管理員、主任監察員、管理員、監察員、預備員及警衛人員，扣除非屬對外招募之監察員及警衛人員[1]後，截至同年8月底應招募17萬6,633人，實際招募9萬2,514人，整體平均招募比率為52%；而各縣市選委會招募比率介於11%至100%，全國22個縣市中，招募比率逾73%計有11個縣市，招募比率介於51%至67%者計有6個縣市，招募比率未達5成者計有5個縣市(詳附表2)。
[1] 警衛人員係洽請警察機關派員。另依公職人員選舉罷免法第59條及總統副總統選舉罷免法第55條規定，監察員由候選人或政黨推薦。
附表2：截至108年8月底止選務人員招募情表-依招募比率升冪排列
選委會別		應招募人數 A	實際招募人數 B	招募比率 B/A	選委會別		應招募人數 A	實際招募人數 B	招募比率 B/A
1	高雄市	21,063	2,315	11%	12	基隆市	2,198	1,612	73%
2	新竹縣	4,672	688	15%	13	桃園市	12,646	9,320	74%
3	臺中市	19,415	3,984	21%	14	南投縣	4,278	3,166	74%
4	苗栗縣	4,845	1,328	27%	15	臺東縣	2,360	1,772	75%
5	嘉義市	2,960	1,334	45%	16	臺北市	18,131	14,021	77%
6	新北市	26,539	13,404	51%	17	屏東縣	7,001	5,467	78%
7	臺南市	15,338	8,166	53%	18	嘉義縣	4,911	3,914	80%
8	澎湖縣	1,009	547	54%	19	新竹市	3,612	2,955	82%
9	彰化縣	10,942	6,639	61%	20	連江縣	105	96	91%
10	花蓮縣	3,119	1,938	62%	21	雲林縣	6,397	6,129	96%
11	宜蘭縣	4,206	2,833	67%	22	金門縣	886	886	100%
合計							176,633	92,514	52%

※註：資料來源，中選會；本報告整理。
綜上，截至108年8月底各縣市選委會選務人員招募情形顯示，半數縣市招募比率逾73%，僅少數縣市未達5成，允宜督促各縣市選委會於規劃期限內完成招募，以利後續辦理相關講習，順利完成選務工作。