財政部及所屬（不含賦稅署及5區國稅局）109年度單位預算評估報告
財政部及所屬（不含賦稅署及5區國稅局）109年度單位預算案歲入編列1,797億1,944萬4千元，較108年度預算數增加229億3,093萬5千元(增幅14.63%)；歲出1,452億8,016萬元，較108年度預算數減少33億9,422萬3千元(減幅2.28%；詳附表1)。謹就財政部及所屬（不含賦稅署及5區國稅局）109年度預算案評估如下：
附表1：財政部及所屬（不含賦稅署及5區國稅局）108年度至109年度歲入、歲出預算概況表 單位：新台幣千元
項目 / 單位	108		109		109年度較108年度之增減(%)
	歲入	歲出	歲入	歲出	歲入	歲出
財政部	14,573,399	18,211,548	35,146,392	16,840,606	20,572,993 / (141.17%)	-1,370,942 / (-7.53%)
國庫署	3,052,342	121,498,955	3,039,790	119,398,603	-12,552 / (-0.41%)	-2,100,352 / (-1.73%)
關務署及所屬	120,619,261	5,708,716	120,405,318	5,886,743	-213,943 / (-0.18%)	178,027 / (3.12%)
國產署及所屬	18,515,153	2,142,696	21,100,277	2,129,068	2,585,124 / (13.96%)	-13,628 / (-0.64%)
財政資訊中心	28,354	1,112,468	27,667	1,025,140	-687 / (-2.42%)	-87,328 / (-7.85%)
合計	156,788,509	148,674,383	179,719,444	145,280,160	22,930,935 / (14.63%)	-3,394,223 / (-2.28%)

     ※註：1.資料來源，財政部及所屬預算書，108年度為預算數，109年度為預算案數。
一一、多次公告巡緝艇採購案均無法順利招標，已較預定進度落後，且2度修正計畫，宜加以研謀改善
關務署為強化海域執法能量及維護查緝人員安全，自107年度起辦理「海關巡緝艇汰舊換新計畫」，計畫總經費8億7,056萬5千元，執行年度自106年1月至110年6月，主要係籌建100噸級巡緝艇5艘，然本案執行迄今已較預定進度落後。茲說明如下：
(一)海關巡緝艇汰舊換新計畫歷年預算編列、執行及招標情形
海關巡緝艇汰舊換新計畫自106年8月核定後，107至108年度分別編列1億7,169萬9千元及5,226萬1千元，合計2億2,396萬元，因多次流及廢標，僅於107年度執行1,304萬4千元(詳附表1)，且迄今未能決標，已落後原定107年12月完成決標簽約之進度。至歷次招標情形，分述如下：
1.107年11月2日第1次招標，11月27日開標無廠商投標，11月29日第2次招標，12月4日開標仍無廠商投標。
2.經檢討修正規格(刪除部分備品)及招標文件後，107年12月21日第1次招標，108年1月15日開標無廠商投標；1月16日第2次招標，1月22日開標仍無廠商投標。
3.經再次修正規格(降低主機馬力)及招標文件後，108年2月1日第1次招標，2月22日更正招標公告，3月5日開標無廠商投標，3月6日第2次招標，3月12日開標共1家廠商投標且資、規格審查合格，3月15日開價格標因投標價格高於預算金額而廢標。
附表1：海關巡緝艇汰舊換新計畫歷年預、決算情形表
     單位：新台幣千元
年度	107	108	109	110及以後
預算數	171,699	52,261	0	652,230(註2)
執行數	13,044	0 / (至8月)	-	-
保留至隔年度繼續執行數	157,490	-	-	-
決算數	170,534	-	-	-

      ※註：1.資料來源，財政部關務署，108年度為截至8月之資料。
        2.本計畫刻辦理修正中，110及以後預算數係預計修正後之數字。
(二)因未能順利招標，關務署2度研提修正計畫，減列1艘巡緝艇，並將期程延至112年6月
為提高廠商投標意願，關務署研提修正計畫並由財政部108年5月函報行政院核定，修正重點包含考量國內船廠造船產能及促進廠商投標意願，每艘巡緝艇造價由1億6,500萬元調整為2億1,000萬元，並延長計畫期程至112年5月及擬開放國外船廠投標，期儘速完成本案決標，然行政院秘書長7月函復，鑑於提高每艘巡緝艇造價致總經費增為11億1,531萬5千元(較修正前提高2億4,475萬元)，恐排擠財政部其他計畫，又現有巡緝艇使用情形偏低，似無迫切汰購必要性，請該部通盤檢討降低巡緝艇噸位及數量之可行性。詢據該署表示，經檢討後於108年9月2日第二度函報行政院修正計畫，此次主要修正內容係減列1艘巡緝艇，每艘巡緝艇造價略降至2億625萬元，總經費隨之降為8億7,619萬元，預計112年6月完成。
綜上，關務署辦理巡緝艇汰舊換新計畫因未能順利招標已2度修正計畫，目前修正計畫尚未經行政院核定，允宜密切瞭解國內造船廠商特性及執行能量，並掌握本案進度，以如期如質完成巡緝艇汰舊換新作業。