交通部暨交通部運輸研究所109年度單位預算評估報告
六、臺鐵局辦理整體購置及汰換車輛計畫之預算執行未盡理想，允宜督促其強化計畫執行力，以達預算之有效運用
交通部109年度「臺灣鐵路管理局」編列投資臺灣鐵路管理局(以下簡稱臺鐵局)營業基金辦理「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)」88億元，較108年度之58億2,227萬9千元，增加29億7,772萬1千元。經查：
(一)預算執行未盡理想
「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)」總經費997億3,000萬元，中央政府負擔922億1,208萬2千元，臺鐵局負擔75億1,791萬8千元，期程自104年至113年度。迄108年7月底，臺鐵局辦理整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)之累計預算執行率為59.67%，本(108)年度迄7月底之可支用預算執行率僅0.97%(詳附表1)，預算執行未盡理想。
附表1：「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)」預算執行表
  單位：新臺幣千元
計畫總經費 / (交通部負擔數)	預算編列及執行情形(含交通部及臺鐵局)
	累計			108年度
	迄108年度累計預算編列數(1)	迄108年7月累計執行數(2)	預算 / 執行率(2)/(1)	可支用 / 預算數(3)	1月至7月 / 執行數(4)	可支用預算 / 執行率(4)/(3)
99,730,000 / (92,212,082)	17,156,374	10,236,540	59.67%	6,987,312	67,478	0.97%

※註：1.資料來源，交通部及臺鐵局。
2.108年度可支用預算數係以前年度保留數及108年度預算數之合計；108年1月至7月執行數係實支數，迄108年7月累計執行數係截至107年度累計決算數及108年1月至7月執行數之合計。
 (二)允宜督促臺鐵局強化計畫執行力，以達預算之有效運用
詢據臺鐵局表示，該計畫主要購置城際客車、區間客車、支線客車及機車等，其中城際客車600輛案於107年12月26日決標，區間客車520輛案於107年5月31日決標，機車102輛案前因廠商投標文件不符招標文件規定而廢標，於108年5月8日3度開標、108年8月辦理第2次評選委員會議。而支線客車60輛案係配合扶植國內軌道產業發展政策、因應環保法規修訂及依據廉政平台108年5月21日第15次定期聯繫會議建議，邀請外界專家學者召開會議研討採購策略並研修招標文件後再重行公告招標，以擴大國內廠商參標商機，後續將加速招標文件擬訂及招標作業、趲趕設計文件審查以提高執行率。鑒於108年度可支用預算執行率迄7月僅0.97%，允宜督促臺鐵局強化計畫執行力，以達預算之有效運用。
綜上，交通部109年度編列投資臺鐵局辦理整體購置及汰換車輛計畫88億元，惟迄108年7月底，臺鐵局對該計畫之已編預算執行未盡理想，其中支線客車60輛案配合扶植國內軌道產業發展政策需再重行公告招標，以擴大國內廠商參標商機，致進度恐未如預期。交通部允宜督促臺鐵局檢討強化計畫執行力，以達預算之有效運用。