交通部暨交通部運輸研究所109年度單位預算評估報告
一０、金門港埠建設前期及本期計畫預算執行仍有落後情形，允宜確實督促並協助金門縣政府積極辦理，俾利港埠發展
交通部109年度「偏遠地區交通建設」編列「國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)－金門港埠建設計畫」6億元，該計畫總經費46億9,416萬1千元，中央公務預算負擔38億5,678萬3千元，期程自106至110年度，截至108年度止，交通部已編列9億4,000萬元，109年度主要辦理水頭港大型旅客服務中心新建工程、水頭港南碼頭區公共設施二期陸域工程、金門港整體規劃及發展計畫(111-115年)等。經查：
(一)前期金門港埠建設計畫(101-105年)尚未執行完竣
交通部依每5年為1期之「國內商港未來發展及建設計畫」編列預算補助國內商港港埠建設，前期金門港埠建設計畫(101-105年)計畫期程至105年，迄108年7月底尚未執行完竣，累計預算執行率為71.52%(詳附表1)，主要係「水頭港大型旅客服務中心新建工程」多次招標流標，於108年1月23日開工，4月21日開始打樁，惟因施工機具進場時間延宕及現場耗材備料不足致進度落後，目前已增加耗材備料並增至5組機具施作，預計108年12月底完成打設鋼管樁;另「水頭港區S2~S3浮動碼頭增設工程」因鋼管樁打設工法變更及浮箱承作廠商簽約延誤致進度落後，目前有2組機具施作，預計108年10月完成打設鋼管樁。
(二)金門港埠建設計畫(106-110年)因前期計畫部分工程進度落後，致影響後續辦理進度
金門港埠建設計畫(106-110年)自106年度起編列預算，部分工程延續前期計畫(101-105年)，迄108年7月底累計預算執行率為62.42%(詳附表1)，108年1月至7月之預算執行數占同期間預算分配數比率僅為38.95%，主要係延續前期(101-105年)之「水頭港區S2~S3浮動碼頭增設工程」因鋼管樁打設工法變更及浮箱承作廠商簽約延誤致進度落後所致。
附表1：金門港埠建設計畫預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元
計畫名稱(期程)	計畫總經費	迄108年編列預算年度	交通部預算編列及執行情形
			迄108年累計預算編列數(1)	迄108年7月累計執行數(2)	累計預算執行率(2)/(1)
金門港埠建設計畫(101-105年)	2,303,385	101-105	1,681,485	1,202,515	71.52%
中央公務預算	1,681,485
金門港埠建設計畫(106-110年)	4,694,161	106-108	940,000	586,765	62.42%
中央公務預算	3,856,783

※註：1.資料來源，交通部。
2.迄108年7月累計執行數係截至107年度累計執行數(含實現數、應付數及賸餘數)及108年1月至7月執行數(含實現數及預付數)之合計。
綜上，交通部依每5年為1期之「國內商港未來發展及建設計畫」編列預算補助國內商港港埠建設，其中金門港埠建設前期計畫(101-105年)尚未執行完竣，本期計畫(106-110年)因前期計畫部分工程進度落後，影響後續辦理進度，致預算及計畫執行進度亦未如預期，交通部允宜確實督促並協助金門縣政府積極辦理，俾利港埠發展。