交通部暨交通部運輸研究所109年度單位預算評估報告目錄
        頁次
交通部暨交通部運輸研究所109年度單位預算評估報告
壹、交通部
交通部109年度預算案編列歲入514億7,711萬元，較108年度預算數增加15億3,529萬1千元(增幅3.07%)；歲出221億8,110萬1千元，較108年度預算數增加17億5,947萬9千元(增幅8.62%)。謹就交通部109年度預算案評估如下：
一、為利交通運輸政策規劃、推動、執行及評估，允宜強化科技技術建構公共運輸使用狀況之大數據資料庫及相關運用
交通部109年度「一般行政」編列「交通統計」836萬5千元，辦理交通統計專案調查、交通公務統計及編製統計電子刊物所需業務費等，提供交通施政決策重要參據、施政績效考核及各界參考。經查：
(一)民眾日常使用運輸工具狀況之調查統計連續辦理8次後停辦
交通部自98年起按年辦理「民眾日常使用運具狀況調查」，參考歐美先進國家之定義與調查方式，建立公共運輸使用率相關指標，供作該部推動公路公共運輸相關計畫參考[1]。該調查主要內容包括各縣市別之運具次數及旅次主運具市占率、民眾外出旅次分析及搭乘運具之滿意度分析等資訊，其中：公共運具包括捷運、公車、客運、計程車、臺鐵、高鐵等[2]；私人機動運具包括機車、自用客車、自用貨車等[3]；非機動運具包括步行與自行車。
[1] 整理自「交通調查統計與決策應用之互動-2010.9.29」簡報資料，https://e-survey.dgbas.gov.tw/signup/m_990929/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E7%B5%B1%E8%A8%88%E8%88%87%E6%B1%BA%E7%AD%96%E6%87%89%E7%94%A8%E4%B9%8B%E4%BA%92%E5%8B%95.pdf；「105年民眾日常使用運具狀況調查摘要分析」，https://www.motc.gov.tw/ch/home.jsp?id=1679&parentpath=0,6。
[2] 公共運具分類如下：捷運、公車、客運、計程車、臺鐵、高鐵、交通車及其他(含飛機及渡輪)。
[3] 私人機動運具分類如下：機車、自用小客車及其他(含自用大客車及自用貨車)。
前述調查統計為我國民眾對各類運具使用情形之唯一常態性官方統計，藉此瞭解各種運具使用之狀況，有助交通建設之規劃。例如：105年最後1次之統計結果顯示，與98年(第1次)相較，公共運具次數市占率[4]上升1.8個百分點，呈緩步成長趨勢、軌道運輸市占率8年上升1.9個百分點；我國民眾外出使用率最高之運具均為私人運具，歷年市占率並無明顯降低，政府部門仍需積極努力提高公共運具之便利性以提高民眾搭乘意願。惟交通部106年9月19日發布[5]，106年起停止辦理「民眾日常使用運具狀況調查」。
[4] 該統計市占率包括「運具次數市占率」及「旅次主運具市占率」二類，為求簡單易讀，本文以引用運具次數市占率為主。
[5] 交通部106年9月19日發布停止辦理106年「民眾日常使用運具狀況調查」，內容如下：「本處於98年創辦本調查，調查期間為每年9月至12月，結果作為本部年度施政計畫績效指標之參據。惟106年起本部重新調整績效指標，為節省公帑，爰簽奉核准停止辦理是項調查。」；https://www.motc.gov.tw/ch/home.jsp?id=6&parentpath=0&mcustomize=statistmessage_view.jsp&dataserno=201709190001&aplistdn=ou=bulletin,ou=statistics,ou=ap_root,o=motc,c=tw&toolsflag=Y&imgfolder=img%2Fstandard。
(二)「民眾日常使用運具狀況調查」涵蓋各縣市之公私運具使用情形，多年來已為各界廣泛引用
由於民眾日常使用運具狀況調查涵蓋各縣市之公私運具使用情形，多年來已為各界廣泛引用，部分交通建設計畫或直接引用該統計作為績效指標或據為參考，例如：公路公共運輸相關計畫直接引用該統計結果作為績效指標、交通部智慧運輸系統發展建設計畫(106-109年)參考該調查研定「提高公共運輸使用量10%」之衡量方式[6]；交通部「101年運輸政策白皮書-綠運輸」中，訂有配合我國減碳目標預訂於114年度公共運輸市占率提升至30%之目標，而公共運輸市占率亦來自該統計調查。
[6] 詳「智慧運輸系統發展建設計畫(106-109年)」第18頁。
是以，該統計停辦後，部分計畫須配合修正，如：交通部於106年12月6日奉行政院核定「公路公共運輸多元推升計畫(106-109年)」第1次修正計畫，刪除原計畫引用該統計之「公共運輸市占率」及「公共運輸服務滿意度」2項指標，增加「電子票證使用率」1項指標。
(三)民眾日常使用運具狀況調查統計停辦後，我國民眾使用各類運具情形之全貌統計資訊闕如
計算公共運輸市占率需以公私運具為基礎，且透過觀察全國各縣市民眾之不同運具使用狀況及趨勢，可瞭解城鄉差異及需求、近年度綠色運輸推動情形及公共與私人運具之消長等。目前雖有臺鐵、高鐵、捷運及公路運輸之載客量公開資訊，惟並未涵蓋所有運具，尚無法取代市占率資訊，是以，該統計停辦後，相關計畫推動後公共運具取代私人運具之成效，恐無適當之衡量指標；此外，該統計包括民眾對公共運輸滿意度調查，停辦後，政府投入巨資推動之公共運輸相關政策，亦可能缺乏民眾回饋資訊。故此，行政院於「公路公共運輸多元推升計畫(106-109年)」修正計畫核定函表示，該等指標多年來已被廣泛引用，請交通部審慎評估刪除後之影響[7]。
[7] 整理自行政院院臺交字第1060038333號函，說明二、「本計畫績效指標刪除調整『競爭力指標(公共運輸市占率)』及『品質指標(公共運輸服務滿意度)』2項部分，因該等指標多年來已被廣泛引用，仍請審慎評估刪除後之影響，並本於權責妥處。」
綜上，交通建設對於提高民眾生活品質、促進國家經濟及區域之發展至關重要，各縣市民眾使用運具之現況可透過相關統計調查，以具體數據呈現，有利各界瞭解政策推動背景並評估效益。我國民眾使用各類運具情形之唯一常態性官方統計業於106年起停辦，停辦後我國民眾使用各類運具情形之全貌統計資訊闕如；隨著社會進步，電子票證使用日益普及，為期全國一致及後續彙整分析所需，交通部允宜研議強化科技技術建構公共運輸使用狀況之大數據資料庫及相關運用，俾利交通運輸政策之規劃、推動、執行及評估。

二、委託辦理車輛型式安全審驗發證業務預算連年未執行，允宜衡酌修法時程覈實編列預算
交通部109年度「路政管理－一般路政管理」編列委辦費2,710萬元，包括委託辦理全國公路橋梁管理資訊系統維護計畫暨養護精進研究工作500萬元、國內考照制度研修360萬元及車輛型式安全審驗發證業務770萬元等。經查：
(一)增列之委辦計畫說明
經洽交通部說明109年度預算增列之2項委辦計畫如下：
1.委託辦理全國公路橋梁管理資訊系統維護計畫暨養護精進研究工作500萬元：全國公路橋梁管理資訊系統由交通部建置，以督促各橋梁管理機關充分掌握轄管橋梁狀況並積極辦理養護工作，屬全國性(包含中央及地方政府)之平臺，以往系統維護費用委由最大宗使用者之公路總局負擔[8]並共享資源。考量各縣市政府已全面使用該系統，且公路總局為精進該局橋梁管理作為，已研議另開發專屬該局之省道橋梁管理功能子系統，故全國橋梁管理資訊系統之維護費用，擬於109年度起回歸由交通部編列經費維運[9]。
[8] 我國車行橋梁約2.8萬座，分由高速公路局、公路總局及各縣市政府管理，公路總局管理之橋梁數約四千餘座，該局108年度預算編列橋梁管理系統相關管理費用700萬元。
[9] 公路總局109年度預算案仍續編橋梁管理系統相關管理經費700萬元，經電洽交通部表示，109年度屬過渡時期，公路總局同時研議開發專屬該局之省道橋梁管理功能子系統。
2.委託辦理國內考照制度研修360萬元：為降低新手駕駛事故風險，擬針對新手駕駛進行相關法規及安全管理研究，以評估未來實施較高強度監督管理之可行性。有別於公路總局及運輸研究所以往研究著重於駕訓或考照制度且部分研究針對單一車種探討，並未討論駕駛訓練、考驗及取得駕照後之行為管理課題，爰該委辦研究係以訓、考、用，機車、小型車、大型車等不同車種，及普通、職業駕駛人等3維度，進行新手駕駛整體面向之制度探討。
(二)自106年度起每年編列委託辦理車輛型式安全審驗發證業務預算770萬元，均未執行
依交通部研擬之公路法第63條修正草案，將屬專業技術服務非公權力範疇之車輛型式安全檢測及審驗作業，與屬主管機關公權力範疇之核發合格證明書作業進行區隔[10]，爰自106年度起每年編列委託辦理車輛型式安全審驗發證業務770萬元，該預算係收支並列，委託財團法人車輛安全審驗中心代為辦理及核發車輛型式安全審驗合格證明書及檢測機構認可證書並收取路政規費，依該中心收取規費額度作為委託費用額度。惟行政院迄未函送本院審議公路法第63條修正草案[11]，委託財團法人車輛安全審驗中心代為辦理安全審驗發證業務及收費因無法源依據，爰均未執行相關預算。
[10] 公路法第63條第1項修正條文草案：「汽車及電車均應符合交通部規定之安全檢驗標準，經交通部認可之檢測機構、審驗機構完成車輛型式安全檢測及審驗合格，並向交通部申請取得安全審驗合格證明書後，始得辦理登記、檢驗、領照。」資料來源，交通部。
[11] 據交通部108年9月9日提供資料，公路法第63條修正草案依108年8月29日行政院交通環境資源處通知，已重新修正提供行政院參考，並請依程序提報院會審議。
綜上，交通部109年度「路政管理－一般路政管理」增列委託辦理全國公路橋梁管理資訊系統維護計畫暨養護精進研究工作及國內新手駕駛考照制度研修，尚屬業務所需；惟因公路法第63條修正草案迄未函送本院審議，自106年度起每年編列委託辦理車輛型式安全審驗發證業務預算770萬元因無法源依據，爰均未執行，允宜衡酌修法時程覈實編列預算。

三、「智慧運輸系統發展建設計畫」預算執行延遲現象已漸改善，允宜督導計畫績效尚未達標之縣市加強辦理
交通部109年度「路政管理」編列「智慧運輸系統發展建設計畫」(以下簡稱智慧運輸計畫)6億4,000萬元，該計畫總經費37億2,800萬元，交通部、公路總局、地方政府及民間投資各負擔27億4,600萬元、2億5,400萬元、4億2,300萬元及3億500萬元，期程自106至109年度，截至108年度止，交通部已編列16億3,749萬9千元，係以補助地方政府及委辦相關機關之方式辦理。經查：
(一)智慧運輸計畫預算執行延遲現象已漸改善
1.107年度預算執行延遲現象較106年度改善：智慧運輸計畫106及107年度各編列預算5億4,600萬元及6億2,482萬2千元，核定計畫經費分別為4億8,458萬6千元及5億7,100萬4千元，核定率分別為89%及91%。106年度因首年辦理，涉及訂定補助作業要點、相關機關及地方政府提報計畫、審查作業及採購招標作業等行政流程，加上地方政府招標不順，以致影響預算執行，預算執行率僅30%，保留3億1,931萬元至107以後年度執行；107年度預算執行率提高至70%，保留1億3,350萬元至108以後年度執行，預算執行存有延遲現象，惟已漸改善(詳附表1)。
2.108年度預算執行率預計可達90%：智慧運輸計畫108年度編列預算4億6,667萬7千元，核定計畫經費為4億5,914萬5千元，核定率較前2年度提高至98%，迄108年7月僅執行7,761萬1千元，預算執行率為17%(詳附表1)，交通部表示各補助計畫發包率達90%以上，預計至108年12月預算執行率可達90%。
附表1：智慧運輸計畫106至108年度預算辦理情形 單位:新臺幣千元
年度	法定預算數	計畫數	核定數	核定率	當年度執行數	預算執行率	當年度保留數	迄108年7月執行數
106	546,000	44	484,586	89%	165,600	30%	319,310	473,613
107	624,822	53	571,004	91%	437,504	70%	133,500	495,926
108	466,677	67	459,145	98%	77,611	17%		77,611

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
2.核定率=核定數/法定預算數；預算執行率=當年度執行數/法定預算數；執行數係實現數。
3.108年度之當年度執行數及預算執行率，係截至7月底之執行情形。
(二)績效指標整體達成狀況尚佳，惟各縣市達成度有所差異
智慧運輸計畫績效指標係預期在計畫實施範圍內達成包括降低交通壅塞、提高公共運輸使用量、提高偏鄉地區公共運輸服務可及性、降低汽機車肇事率及創造關聯產業價值等目標，各年期績效指標預估值係採累加方式進行預估，推動迄107年度，整體達成狀況尚佳，惟各縣市達成度有所差異，允宜督導尚未達標之縣市加強辦理。例如：107年度降低交通壅塞指標預估值為7.5%，嘉義縣實際值為3%[12]；提高公共運輸使用量預估值為3%，臺北市實際值為1%[13]；提高偏鄉地區公共運輸服務可及性預估值為6%，高雄市實際值為1%[14]；降低汽機車肇事率預估值為6%，新北市實際值為5%[15](詳附表2)。
[12] 嘉義縣107年度嘉義地區整合式交通控制系統建置計畫。
[13] 臺北市手搖式智慧型站牌試辦計畫(107年)。
[14] 高雄市107年度都市偏鄉多元運具行動服務，係偏鄉山城九區及乘載率偏低路線。
[15] 新北市107年度市區公車行駛高(快)速道路駕車安全計畫。

附表2：智慧運輸計畫各年度績效指標預估及達成情形
年度 / 績效指標	106		107		108	109
	預估值	實際值	預估值	實際值	預估值	預估值
降低交通壅塞	2.5%	5%-49%	7.5%	3%-57%	15%	25%
提高公共運輸使用量	1%	2%-5%	3%	1%-19%	6%	10%
提高偏鄉地區公共運輸服務可及性	2%	1%-22%	6%	1%-22%	12%	20%
降低汽機車肇事率	2%	17%-100%	6%	5%-100%	12%	20%
創造關聯產業價值(億元)	30	142.7	90	138.3	180	300

※註：1.資料來源，「智慧運輸系統發展建設計畫」及交通部；本報告整理。
綜上，智慧運輸計畫為106至109年度推動之4年期計畫，各年度預算執行延遲現象已漸改善；另推動迄107年度，績效指標整體達成狀況尚佳，惟各縣市達成度有所差異，允宜督導尚未達標之縣市加強辦理，俾提升交通便利安全。

四、「臺灣新車安全評等計畫」後續進度恐有延遲，允宜加速辦理，俾利政策推動及預算執行
交通部109年度「汽車燃料使用費經徵管理」編列「臺灣新車安全評等計畫」2億元，計畫總經費6億1,870萬元，期程自107至110年度，截至108年度止已編列2億元。經查：
(一)臺灣新車安全評等計畫規劃內容
交通部研擬推動「臺灣新車安全評等計畫」，由政府編列經費建置，以提升民眾用車安全及新車安全資訊透明度。計畫總經費6.187億元，分為「建立T-NCAP(臺灣新車安全評等制度)規章、研議引用國外評價結果及評價項目之測試能力展示」0.275億元、「T-NCAP檢測能量建置」4.84億元，及「T-NCAP 制度運作執行」1.072億元(含運作管理、購車及測試)等3部分推動，分年經費需求詳如附表1。
附表1：「臺灣新車安全評等計畫」分年經費需求表 單位：新臺幣億元
項目名稱	107年度	108年度	109年度	110年度	合計
建立T-NCAP規章、研議引用國外評價結果及評價項目之測試能力展示	0.065	0.125	0.085	0.000	0.275
T-NCAP檢測能量建置	0.405	2.375	2.060	0.000	4.840
運作管理費用	0.000	0.000	0.075	0.150	0.225
購車及測試費用	0.000	0.000	0.231	0.616	0.847
合計	0.470	2.500	2.451	0.766	6.187

※註：1.資料來源，「臺灣新車安全評等計畫(107-110年)」；本報告整理。
2.本表資料係引用核定計畫書，與實際預算編列略有差異。
(二)該計畫委託代辦採購財物及工程因108年9月4日甫決標，故迄108年8月底尚未執行預算
「臺灣新車安全評等計畫」經行政院於107年10月5日核定後，因推動過程涉及財物面、工程面之委託代辦採購，及勞務面委託建置規章制度等，於108年9月4日甫決標，委由財團法人車輛研究測試中心代辦採購該計畫所需財物面檢測設備、工程面實驗室廠房及建立檢測技術；另有關勞務面規章制度建置部分，尚待依政府採購法委託車輛專業機構推動建置，爰迄108年8月底尚未執行預算。
綜上，交通部研擬推動「臺灣新車安全評等計畫」，以4年為期，由政府編列經費建置相關制度規章、主動及被動安全檢測能量，及購置車輛辦理初步運作測試評價，以提升民眾用車安全及新車安全資訊透明度。惟因推動過程涉及財物面、工程面及勞務面等採購，其中委託代辦採購財物及工程於108年9月4日甫決標，勞務面規章制度之建置尚待依政府採購法委託車輛專業機構推動建置，後續進度恐有延遲，允宜加速辦理，俾利政策推動及預算執行。

五、賡續辦理第13期「道路交通秩序與交通安全改進方案」，允宜強化相關防制措施，俾降低我國道路交通傷亡情形
交通部109年度「道路交通安全」編列「加強道路交通秩序整頓及行車安全」1億7,072萬6千元及「強化全民路權與用路安全觀念」1億654萬元，合計2億7,726萬6千元，主要辦理第13期院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」(108-111年)。經查：
(一)交通部辦理第12期「道路交通秩序與交通安全改進方案」，107年度未達減少道路交通死亡人數預計目標
第12期「道路交通秩序與交通安全改進方案」實施期程為105至107年度，為與國際統計交通事故死亡人數標準一致，105年12月經行政院會專案簡報核定，修正死傷目標為：「1.道路交通死亡人數(30日)：從目前每年近3,000人，以3年減少15%與減少500人為目標，至108年降至2,500人以下。2.18-24歲年輕族群：騎乘機車死亡從目前每年400人，以3年減少150人為目標，108年降至250人以下。3.酒駕零容忍：全力防制酒駕事故發生與降低酒駕死傷人數。」審計部107年度中央政府總決算審核報告指出[16]，交通部辦理上開方案，「年輕族群騎乘機車死亡及酒駕事故防制成效已達方案目標，惟整體道路交通死亡人數減少情形未達預計目標，各項防制措施之規劃及執行仍須加強。」
[16] 審計部107年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告乙-447頁至乙-448頁。
(二)107年度及108年度上半年道路交通死傷人數均較上年同期增加，允宜強化相關防制措施
第12期「道路交通秩序與交通安全改進方案」(105-107年)修正後道路交通死亡人數(30日)以106至108年度3年減少15%與減少500人，至108年降至2,500人以下為目標，惟107年度死亡人數2,780人，反較106年度之2,700人增加2.96%，108年度上半年死亡人數1,407人，亦較107年同期增加3.38%；事故受傷人數於107年度及108年度上半年分別為42萬6,799人及21萬5,984人，亦較上年同期增加8.59%及3.89%(詳附表1)。第13期「道路交通秩序與交通安全改進方案」(108-111年)以朝「零死亡、零重傷」為終極目標，奠基於第12期方案，設定交通事故短期(4年期)死亡目標由108年2,500人降至111年2,300人以下，允宜強化相關防制措施，俾降低我國道路交通傷亡情形。
附表１：近年度我國道路交通傷亡情形
年度	30日死亡		事故受傷
	人數	與上年同期增減率	人數	與上年同期增減率
105	2,849	-3.26%	402,701	-1.51%
106	2,700	-5.23%	393,046	-2.40%
107	2,780	2.96%	426,799	8.59%
108上半年	1,407	3.38%	215,984	3.89%
第12期「道路交通秩序與交通安全改進方案」死亡人數(30日)預計目標：從目前(105年度)每年近3,000人，以3年減少15%與減少500人為目標，至108年降至2,500人以下；換言之，自106年度至108年度，平均每年減少5%。

※註：1.資料來源，交通部交通安全入口網/全國統計快覽；查詢日期：108年9月11日。
綜上，交通部每年持續辦理行政院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」，第12期(105-107年)整體道路交通死亡人數減少情形未達預計目標，107年度及108年度上半年道路交通死傷人數均較上年同期增加，第13期(108-111年)以朝「零死亡、零重傷」為終極目標，設定交通事故短期(4年期)死亡目標由108年2,500人降至111年2,300人以下，允宜強化相關防制措施，俾降低我國道路交通傷亡情形。

六、臺鐵局辦理整體購置及汰換車輛計畫之預算執行未盡理想，允宜督促其強化計畫執行力，以達預算之有效運用
交通部109年度「臺灣鐵路管理局」編列投資臺灣鐵路管理局(以下簡稱臺鐵局)營業基金辦理「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)」88億元，較108年度之58億2,227萬9千元，增加29億7,772萬1千元。經查：
(一)預算執行未盡理想
「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)」總經費997億3,000萬元，中央政府負擔922億1,208萬2千元，臺鐵局負擔75億1,791萬8千元，期程自104年至113年度。迄108年7月底，臺鐵局辦理整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)之累計預算執行率為59.67%，本(108)年度迄7月底之可支用預算執行率僅0.97%(詳附表1)，預算執行未盡理想。
附表1：「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(104-113年)」預算執行表
  單位：新臺幣千元
計畫總經費 / (交通部負擔數)	預算編列及執行情形(含交通部及臺鐵局)
	累計			108年度
	迄108年度累計預算編列數(1)	迄108年7月累計執行數(2)	預算 / 執行率(2)/(1)	可支用 / 預算數(3)	1月至7月 / 執行數(4)	可支用預算 / 執行率(4)/(3)
99,730,000 / (92,212,082)	17,156,374	10,236,540	59.67%	6,987,312	67,478	0.97%

※註：1.資料來源，交通部及臺鐵局。
2.108年度可支用預算數係以前年度保留數及108年度預算數之合計；108年1月至7月執行數係實支數，迄108年7月累計執行數係截至107年度累計決算數及108年1月至7月執行數之合計。
 (二)允宜督促臺鐵局強化計畫執行力，以達預算之有效運用
詢據臺鐵局表示，該計畫主要購置城際客車、區間客車、支線客車及機車等，其中城際客車600輛案於107年12月26日決標，區間客車520輛案於107年5月31日決標，機車102輛案前因廠商投標文件不符招標文件規定而廢標，於108年5月8日3度開標、108年8月辦理第2次評選委員會議。而支線客車60輛案係配合扶植國內軌道產業發展政策、因應環保法規修訂及依據廉政平台108年5月21日第15次定期聯繫會議建議，邀請外界專家學者召開會議研討採購策略並研修招標文件後再重行公告招標，以擴大國內廠商參標商機，後續將加速招標文件擬訂及招標作業、趲趕設計文件審查以提高執行率。鑒於108年度可支用預算執行率迄7月僅0.97%，允宜督促臺鐵局強化計畫執行力，以達預算之有效運用。
綜上，交通部109年度編列投資臺鐵局辦理整體購置及汰換車輛計畫88億元，惟迄108年7月底，臺鐵局對該計畫之已編預算執行未盡理想，其中支線客車60輛案配合扶植國內軌道產業發展政策需再重行公告招標，以擴大國內廠商參標商機，致進度恐未如預期。交通部允宜督促臺鐵局檢討強化計畫執行力，以達預算之有效運用。

七、鐵路行車事故未見明顯改善，交通部允宜確實督導臺鐵落實改革，俾提升鐵路行車安全及營運效能
交通部109年度「臺灣鐵路管理局」編列投資臺鐵局營業基金辦理「鐵路行車安全改善六年計畫(104至111年)」40億7,120萬元，工作項目包括平交道改善、無障礙設施、橋梁改建及車站軌道設施更新等相關工程；該計畫總經費275億2,240萬元，全數由中央政府公務預算負擔，期程自104至111年度，截至108年度止，交通部已編列108億3,571萬2千元。經查：
(一)鐵路行車事故未見明顯改善
鐵路行車事故由104年度之618件，遞減至106年度之509件，惟107年度增加至655件，其中重大行車事故7件、一般行車事故54件、行車異常事件594件，而重大行車事故當中，107年10月21日發生之普悠瑪列車出軌事故，造成18人死亡、267人受傷之悲劇[17]，致該年度傷亡人數增加至341人。而108年截至7月，鐵路行車事故仍有421件，較107年同期之340件為多；受傷人數4人，較107年度同期之16人減少，惟死亡人數15人，較107年同期之13人增加，鐵路行車事故未見明顯改善(詳附表1)。
[17] 行政院107年12月21日新聞稿「1021鐵路事故行政調查小組公布『台鐵6432次列車新馬站內正線出軌事故調查事實、原因及問題改善建議報告』」。
附表１：臺鐵局鐵路行車事故統計表
期間	事故總計(件)	重大行車事故(件)	一般行車事故(件)	行車異常事件(件)	傷亡人數總計(人)	死亡(人)	受傷(人)
104年	618	55	34	529	88	52	36
105年	547	41	24	482	71	37	34
106年	509	46	20	443	50	38	12
107年	655	7	54	594	341	44	297
108年截至7月	421	2	24	395	19	15	4
107年截至7月	340	6	33	301	29	13	16

※註：1.資料來源，交通部統計查詢網；查詢日期：108年9月12日。
2.本表件數統計係指因民眾行走鐵路路線、強越平交道、跨越鐵路路線、由車廂顛落、列車未停跳車等致死傷者之件數。
(二)審計部查核發現臺鐵局多項缺失，亟待檢討改善
審計部107年度中央政府總決算審核報告指出[18]，臺鐵營運列車故障頻繁，未依規定實施臨時檢修；普悠瑪列車主風泵發生多項故障缺失，未積極督促承商履行保固責任確實改善；辦理普悠瑪列車等採購案，未覈實監督立約商辦理試運轉測試或未訂定相關使用管理作業規範，影響行車安全；臺鐵局未依規定訂定維修人員值勤作業規定及將各類行車人員值勤作業規定陳報交通部核定等，均亟待檢討改善。
[18] 審計部107年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告乙-466頁至乙-473頁。
(三)行政院業已完成臺鐵總體檢，臺鐵局按月公開各項改善事項辦理情形
107年10月21日發生普悠瑪列車出軌事故，行政院除成立調查小組公布「台鐵6432次列車新馬站內正線出軌事故調查事實、原因及問題改善建議報告」[19]外，並於108年1月18日召開臺鐵總體檢第10次會議，原則同意臺鐵總體檢報告，提出144項改善事項，包括攸關行車安全且須立即改善者列為「優先改善事項」計33項，其餘屬短中期改善事項，或涉及制度面、組織面及跨部會協調改善事項則列為「一般改善事項」或「後續改善事項」，交由臺鐵局改善辦理中[20]，而臺鐵局108年8月、9月各月均於該局網站公開各項改善事項辦理情形[21]。
[19] 行政院107年12月21日新聞稿「1021鐵路事故行政調查小組公布『台鐵6432次列車新馬站內正線出軌事故調查事實、原因及問題改善建議報告』」。
[20] 交通部108年1月18日新聞稿「行政院於今日召開臺鐵總體檢第10次會議」。
[21] https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/adr/about-public-info-1?searchSub=22。
綜上，交通部投資臺鐵局辦理「鐵路行車安全改善六年計畫(104至111年)」相關工程，經費龐大，然107年度鐵路行車事故件數較以前年度增加，且發生普悠瑪列車出軌事故，傷亡人數遽增；108年截至7月，鐵路行車事故及死亡人數與107年同期間相較，未見明顯改善。另審計部查核發現臺鐵局於採購、列車維護檢修、駕駛及營運管理規範等多項缺失，亟待檢討改善，行政院亦完成臺鐵總體檢並提出144項改善事項，交通部允宜確實督導臺鐵落實改革，俾提升鐵路行車安全及營運效能。

八、倘擬持續補貼臺鐵服務性路線與小站營運虧損，允宜研訂合理補貼機制
交通部109年度「臺灣鐵路管理局」增列臺鐵服務性路線與小站營運虧損補貼5億7,374萬8千元。經查：
(一)交通部依行政院臺鐵總體檢報告建議，補貼臺鐵服務性路線與小站營運虧損
對於鐵路運輸業以經營特殊服務性路線為營業者之營運虧損，依發展大眾運輸條例第10條及大眾運輸事業補貼辦法第2條規定得予以補貼[22]。交通部表示，臺鐵局為國營事業，負有社會責任及政策任務，近年受限於環境變遷及票價調整不易，復考量政府財政負擔及近年已承擔高額軌道建設經費，實已協助臺鐵局改善經營環境，爰依前揭規定及行政院臺鐵總體檢報告建議[23]編列預算酌予補貼臺鐵服務性路線與小站營運虧損。
[22] 發展大眾運輸條例第10條第1項：「主管機關對大眾運輸事業資本設備投資及營運虧損，得予以補貼；其補貼之對象，限於偏遠、離島、往來東部地區或特殊服務性之路（航）線業者。」、第2項：「前項有關大眾運輸事業資本設備投資及營運虧損之補貼，應經主管機關審議；其審議組織、補貼條件、項目、方式、優先順序、分配比率及監督考核等事項之辦法，由中央主管機關定之。」；大眾運輸事業補貼辦法第2條第1項第3款：「主管機關對下列大眾運輸事業之資本設備投資及營運虧損，得予以補貼：…三、鐵路運輸業以經營特殊服務性路線為營業者。」
[23] 行政院臺鐵總體檢報告所列一般改善事項項次編號2709：「針對支線、偏遠路線及小站所造成的虧損，研議降低車站等級的可行性，以減少人事支出；並尋求協助制訂合理補貼機制，以補貼虧損。」資料來源，臺鐵局公開之「臺鐵總體檢改善情形(9月公告版)」。
(二)臺鐵局服務性路線與小站營運虧損情形
臺鐵局為兼顧公共服務及提供全國便捷運輸服務等政策責任，偏遠或不符成本效益之路線及車站仍需提供公用服務，致產生營運虧損，近年來每年度虧損約11億餘元至12億餘元，109年度預計虧損12億4,999萬3千元(詳附表1)，交通部爰酌予編列補貼預算5億7,374萬8千元。

附表１：近年度臺鐵局服務性路線與小站營運虧損情形
單位：新臺幣千元
年度 / 項目	107		108	109
	預算數	決算數	預算數	預算數
服務性路線營運虧損	994,114	1,063,764	1,028,840	1,092,333
入不敷出小站虧損	167,550	136,204	195,030	157,660
合計	1,161,664	1,199,968	1,223,870	1,249,993

※註：1.資料來源，交通部。
2.107年度為法定預算數及審定決算數，108及109年度為預算案數。
3.107年度服務性路線營運虧損，分別為內灣線、六家線、平溪線、沙崙線、深澳線、集集線等6條支線及南迴線；107年度入不敷出小站，分別為四腳亭、三貂嶺、頭城、二結、永樂、南澳、五堵、山佳、富岡、湖口、百福、後龍、白沙屯、龍井、大肚、追分、三義、成功、橋頭、九曲堂、西勢、崇德、花蓮港、南平、萬榮、富源、東里、東竹、瑞源、鹿野等30個車站。
4.臺鐵局109年度服務性路線與小站預計營運虧損12億4,999萬3千元，扣除中央政府補貼5億7,374萬8千元後，於該局預算案揭露政策因素影響部分為6億7,624萬5千元。
(三)允宜訂定相關合理補貼機制，俾維持臺鐵服務性路線與小站之必要營運
據臺鐵局公開之「臺鐵總體檢改善情形(9月公告版)」，針對支線、偏遠路線及小站所造成虧損，交通部除109年度酌予補貼外，原則支持臺鐵局持續於110年度之後編列預算爭取公務預算補貼。大眾運輸事業補貼辦法第5條[24]、第10條[25]等規定主管機關辦理大眾運輸補貼應訂定作業規定及最高補貼金額之計算等，倘交通部擬持續補貼臺鐵服務性路線與小站營運虧損，考量政府財政負擔，允宜研訂相關合理補貼機制，俾降低臺鐵服務性路線與小站之營運財務壓力，維持必要之營運。
[24] 大眾運輸事業補貼辦法第5條第1項：「主管機關辦理大眾運輸補貼應訂定作業規定，其內容應載明補貼條件、作業時程、補貼金額之核給、分配比率、監督考核方式及申請所需書表文件等相關事項，並依程序報經中央主管機關核定後實施之。」
[25] 大眾運輸事業補貼辦法第10條第1項：「現有路 (航) 線別資本設備投資及營運虧損補貼金額，依附件二公式計算之。」、第3項：「依第1項公式計算所得金額為最高補貼金額。主管機關核定補貼金額時，得視實際情況調整之。」、附件二：「現有路（航）線別補貼金額計算公式：最高補貼金額＝﹝（合理營運成本×Ｗ1）＋（合理資本設備投資成本×Ｗ2）－實際營運收入﹞×（班或航次數）×（路或航線里、浬程）× 路（航）線補貼分配比率。其中Ｗ1＋Ｗ2＝1，Ｗ1為合理營運成本權重值，Ｗ2為合理資本設備投資成本權重值。」
綜上，交通部依發展大眾運輸條例、大眾運輸事業補貼辦法及行政院臺鐵總體檢報告建議，109年度預算案增列酌予補貼臺鐵服務性路線與小站營運虧損。鑒於臺鐵局整體營運改革非一蹴可幾，而服務性路線與小站營運亦有所需，未來交通部倘擬持續編列預算補貼臺鐵服務性路線與小站營運虧損，考量政府財政負擔，允宜研訂相關合理補貼機制，以維持臺鐵服務性路線與小站之必要營運。

九、捷運建設計畫執行期間長，計畫多次修正且展延期程，允宜研謀相關改善措施，俾利計畫順利推動
交通部109年度「都市大眾捷運系統建設計畫」（以下簡稱捷運建設計畫）編列4項興建計畫，所需經費共24億1,000萬元[26]，包括「臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊及蘆洲支線建設計畫」5億元、「臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段)」10億元、「臺北捷運系統信義線向東延伸規劃報告書暨周邊土地發展計畫」6,000萬元及「臺北捷運系統萬大-中和-樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫」8億5,000萬元，均屬延續以前年度之跨年期計畫。經查：
[26] 興建計畫不含「交通運輸系統規劃作業計畫」3,700萬元。
(一)109年度編列之捷運建設計畫，多依預定執行進度執行
交通部109年度公務預算編列之4項捷運建設計畫，迄108年7月底，計畫執行進度除「臺北捷運系統信義線向東延伸規劃報告書暨周邊土地發展計畫」因施工機具噪音、震動遭居民抗議及岩盤障礙致略有落後(預定37%、實際36%)外，其餘計畫依預定執行進度執行；累計預算執行率(迄108年7月累計執行數/迄108年度累計編列數)介於63.72%至98.86%間(詳附表1)。
惟前揭計畫中有2個計畫於108年1月至7月未有執行數：「臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段)」係因計畫於107年2月修正，配合計畫期程展延，致已編列經費未如期執行；「臺北捷運系統萬大-中和-樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫」則係計畫於107年11月修正，配合計畫期程展延，據以調整預算分配期程。
附表1：交通部捷運建設計畫預算編列及執行情形一覽表
單位：新臺幣千元；%
計畫名稱 / (期程/年)	計畫總經費 / (交通部負擔數)	交通部預算編列及執行情形			計畫 / 執行進度
		迄108年度 / 累計編列數 / (1)	迄108年7月累計執行數(2)	累計預算執行率(2)/(1)	預定	實際
1.臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊及蘆洲支線建設計畫(85-111)	167,690,000 / (123,302,000)	106,415,565	105,205,574	98.86	100	100
2.臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段)(93-109)	69,973,000 / (21,459,000)	20,459,000	18,719,087	91.50	99	99
3.臺北捷運系統信義線向東延伸規劃報告書暨周邊土地發展計畫(99-113)	9,369,800 / (1,513,600)	343,237	238,311	69.43	37	36
4.臺北捷運系統萬大-中和-樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫(99-116)	74,178,000 / (20,307,000)	5,327,719	3,394,720	63.72	41	41

※註：1.資料來源，交通部109年度單位預算案、107年度及108年1月1日至108年7月31日之重大計畫執行績效報告表；本報告整理。
2.本表僅列交通部109年度公務預算編列之4項捷運建設計畫。
3.迄108年7月累計執行數係截至107年度累計執行數(含實現數、應付數及賸餘數)及108年1月至7月執行數(含實現數及預付數)之合計。計畫執行進度係總累計進度。
(二)109年度編列之捷運建設計畫，均修正2次以上且展延期程
交通部109年度公務預算編列之4項捷運建設計畫，於107或108年度均修正計畫，且自行政院核定後均曾辦理計畫修正2次以上且展延期程，說明如下：1.「臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊及蘆洲支線建設計畫」修正5次，展延12年；2.「臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段)」修正3次，展延10年；3.「臺北捷運系統信義線向東延伸規劃報告書暨周邊土地發展計畫」修正2次，展延3年；4.「臺北捷運系統萬大-中和-樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫」修正2次，展延7年(詳附表2)。
附表2：交通部捷運建設計畫修正概況表 單位：新臺幣千元
計畫名稱	修正次數	計畫總經費	計畫起始年度	原 / 核定 / 完工年度	最新預計完工年度	展延年數	最近核定修正年月
1.臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊及蘆洲支線建設計畫	5	167,690,000	85	99	111	12	108/ / 06
2.臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段)	3	69,973,000	93	99	109	10	107/ / 02
3.臺北捷運系統信義線向東延伸規劃報告書暨周邊土地發展計畫	2	9,369,800	99	110	113	3	107/ / 01
4.臺北捷運系統萬大-中和-樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫	2	74,178,000	99	109	116	7	107 / /11

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
2.本表僅列交通部109年度公務預算編列之4項捷運建設計畫。
3.原核定完工年度：係原核定計畫之預計完工年度。倘原核定計畫內容未包括預計完工年度，則以第1次核定計畫預計完工年度之修正計畫內容替代。
4.最新預計完工年度：係最新1次核定計畫之預計完工年度。
5.展延年數：係最新預計完工年度減原核定完工年度。因逕以年度相減，不計月份，爰可能略有差異。
(三)計畫主要修正原因雷同
交通部109年度公務預算編列之4項捷運建設計畫，主要修正原因雷同，包括土地徵收或撥用、文化古蹟保存、民眾抗爭、設計改變、物價調整、都市計畫變更等(詳附表3)。
附表3：交通部捷運建設計畫修正主要原因彙總表
計畫名稱	修正主要原因
1.臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊及蘆洲支線建設計畫	土地徵收或撥用、文化古蹟保存、民眾抗爭、設計改變
2.臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段)	民眾抗爭、物價調整、設計改變
3.臺北捷運系統信義線向東延伸規劃報告書暨周邊土地發展計畫	土地徵收或撥用、都市計畫變更、民眾抗爭、物價調整、設計改變、其他
4.臺北捷運系統萬大-中和-樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫	土地徵收或撥用、都市計畫變更、文化古蹟保存、民眾抗爭、物價調整、其他

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
2.本表僅列交通部109年度公務預算編列之4項捷運建設計畫。
綜上，交通部109年度「都市大眾捷運系統建設計畫」續編4項興建計畫，迄108年7月底，多依預定執行進度執行，惟於107或108年度均修正計畫，且自行政院核定後均曾辦理計畫修正2次以上且展延期程。捷運建設計畫可提供民眾便捷之運輸服務，帶動區域經濟發展，惟施工期長，且周圍多佈滿圍籬，易產生噪音與落塵，影響周遭商家生意、民眾交通動線及生活品質，施工期間之不確定性恐衍生對政府施政效能不滿之民怨。再者，計畫修正或使工程一再展延、通車時間延後，造成民眾期待落差。鑒於捷運建設計畫主要修正原因雷同，允宜研謀相關改善措施，俾利計畫順利推動。

一０、金門港埠建設前期及本期計畫預算執行仍有落後情形，允宜確實督促並協助金門縣政府積極辦理，俾利港埠發展
交通部109年度「偏遠地區交通建設」編列「國內商港未來發展及建設計畫(106-110年)－金門港埠建設計畫」6億元，該計畫總經費46億9,416萬1千元，中央公務預算負擔38億5,678萬3千元，期程自106至110年度，截至108年度止，交通部已編列9億4,000萬元，109年度主要辦理水頭港大型旅客服務中心新建工程、水頭港南碼頭區公共設施二期陸域工程、金門港整體規劃及發展計畫(111-115年)等。經查：
(一)前期金門港埠建設計畫(101-105年)尚未執行完竣
交通部依每5年為1期之「國內商港未來發展及建設計畫」編列預算補助國內商港港埠建設，前期金門港埠建設計畫(101-105年)計畫期程至105年，迄108年7月底尚未執行完竣，累計預算執行率為71.52%(詳附表1)，主要係「水頭港大型旅客服務中心新建工程」多次招標流標，於108年1月23日開工，4月21日開始打樁，惟因施工機具進場時間延宕及現場耗材備料不足致進度落後，目前已增加耗材備料並增至5組機具施作，預計108年12月底完成打設鋼管樁;另「水頭港區S2~S3浮動碼頭增設工程」因鋼管樁打設工法變更及浮箱承作廠商簽約延誤致進度落後，目前有2組機具施作，預計108年10月完成打設鋼管樁。
(二)金門港埠建設計畫(106-110年)因前期計畫部分工程進度落後，致影響後續辦理進度
金門港埠建設計畫(106-110年)自106年度起編列預算，部分工程延續前期計畫(101-105年)，迄108年7月底累計預算執行率為62.42%(詳附表1)，108年1月至7月之預算執行數占同期間預算分配數比率僅為38.95%，主要係延續前期(101-105年)之「水頭港區S2~S3浮動碼頭增設工程」因鋼管樁打設工法變更及浮箱承作廠商簽約延誤致進度落後所致。
附表1：金門港埠建設計畫預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元
計畫名稱(期程)	計畫總經費	迄108年編列預算年度	交通部預算編列及執行情形
			迄108年累計預算編列數(1)	迄108年7月累計執行數(2)	累計預算執行率(2)/(1)
金門港埠建設計畫(101-105年)	2,303,385	101-105	1,681,485	1,202,515	71.52%
中央公務預算	1,681,485
金門港埠建設計畫(106-110年)	4,694,161	106-108	940,000	586,765	62.42%
中央公務預算	3,856,783

※註：1.資料來源，交通部。
2.迄108年7月累計執行數係截至107年度累計執行數(含實現數、應付數及賸餘數)及108年1月至7月執行數(含實現數及預付數)之合計。
綜上，交通部依每5年為1期之「國內商港未來發展及建設計畫」編列預算補助國內商港港埠建設，其中金門港埠建設前期計畫(101-105年)尚未執行完竣，本期計畫(106-110年)因前期計畫部分工程進度落後，影響後續辦理進度，致預算及計畫執行進度亦未如預期，交通部允宜確實督促並協助金門縣政府積極辦理，俾利港埠發展。

一一、「購建新臺馬輪計畫」尚有其必要性，允宜協助連江縣政府研謀提升觀光發展等配套措施，俾減輕政府財政負擔
交通部109年度「偏遠地區交通建設」新增「購建新臺馬輪計畫」2億元，補助連江縣政府辦理建造新臺馬輪專案管理及統包工程案等，該計畫總經費11億4,000萬元，中央公務預算負擔9億1,775萬7千元，期程自109至111年度。經查：
(一)購建新臺馬輪以汰換舊船，提供馬祖東引地區安全穩定之海運服務
馬祖東引地區聯外運輸以海運為主，因東引距南竿32浬，冬季東北季風強烈，僅大型船舶可航行，目前行駛該航線之臺馬輪船齡已34年，需購建新船汰換，爰擬購建1艘總噸位約4,595、船長約96至102公尺、載客人數約640至772人、最高航速21節、經濟航速18節之客貨船，以提供東引地區安全穩定之海運服務。
(二)經費分由中央政府公務預算、連江縣政府及離島建設基金負擔
「購建新臺馬輪計畫」於108年4月26日經行政院核定，總經費11億4,000萬元，分由中央政府公務預算負擔9億1,775萬7千元、連江縣政府負擔1億5,384萬3千元及離島建設基金負擔6,840萬元(詳附表1)，預計於111年交船營運。
附表1：「購建新臺馬輪計畫」預計經費分擔情形 單位：新臺幣千元
經費來源	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	合計
中央政府	0	0	200,000	460,066	257,691	917,757
連江縣政府	3,200	6,348	42,898	64,580	36,817	153,843
離島建設基金	0	0	22,800	22,800	22,800	68,400
合計	3,200	6,348	265,698	547,446	317,308	1,140,000

※註：1.資料來源，交通部及其109年度單位預算案；本報告整理。
(三)財務評估未能自償，惟考量相關經濟效益，尚有其必要性
依「購建新臺馬輪綜合規劃」報告書評估，該計畫25年營運期間淨現值為負9億9千餘萬元，營運收入尚無法完全負擔計畫成本，財務收支呈現虧損狀態，營運期間每年虧損約4,200萬元；惟納入保障馬祖地區居民航行安全、帶動馬祖觀光發展及提供馬祖因天候因素機場暫停起降及連續假期之滯留旅客疏運等效益後，尚有其必要性。
(四)允宜協助連江縣政府研謀提升觀光發展配套措施，妥處舊船相關標售事宜，俾減輕政府財政負擔
「購建新臺馬輪計畫」之新臺馬輪總噸位達4,595噸，除提供東引及南竿間之島際運輸外，兼負臺馬空運交通中斷、緊急事故之備援疏運功能及因應馬祖觀光發展之運輸能量等，除購建總經費11億4,000萬元外，預估未來營運每年尚入不敷出約達4,200萬元，允宜協助連江縣政府研謀提升觀光發展配套措施，俾提高營運收益。另目前暫時留用之舊臺馬輪未來除役後標售款項，似未納入「購建新臺馬輪計畫」之財務收入評估，允宜妥處相關標售事宜，俾減輕政府財政負擔。
綜上，為提供馬祖東引地區居民安全穩定之運輸需求，連江縣政府擬購建新臺馬輪，以汰換目前暫時留用船齡34年之臺馬輪，並兼負臺馬空運交通中斷、緊急事故之備援疏運功能及因應馬祖觀光發展之運輸能量等，尚有其必要性。除購建總經費11億4,000萬元外，預估未來營運每年虧損約4,200萬元，允宜協助連江縣政府研謀提升觀光發展配套措施，妥處舊船相關標售事宜，俾減輕政府財政負擔。

一二、為及早提供離島居民安全及便利之運輸工具，允宜協助澎湖縣及屏東縣政府積極管控交通船汰舊換新計畫之品質及期程
交通部109年度「偏遠地區交通建設」新增「澎湖縣各離島老舊交通船汰舊換新計畫」5,000萬元及「新建99總噸東琉線客船新建工程計畫」963萬6千元，分別補助澎湖縣政府及屏東縣政府辦理澎湖各離島交通船汰舊換新及東琉線客船之專案管理、船舶規劃設計及統包工程案等。經查：
(一)澎湖縣各離島老舊交通船汰舊換新計畫內容
澎湖縣望安鄉及白沙鄉所轄二、三級離島進出仰賴交通船接送，目前望安鄉公營交通船計3艘，其中2艘經常故障停駛，另1艘已使用18年預計辦理汰舊換新；白沙鄉公營交通船計1艘，其餘民營交通船均屬超齡老舊。澎湖縣擬新建交通船4艘，其中1艘99GT總噸位級、載客99人、貨物承載6噸大型客船，供望安鄉使用；3艘19.9GT總噸位、載客46人(或28人)載客小船，供白沙鄉使用；該計畫於108年5月16日經行政院核定，總經費1億5,400萬元，預計分由中央政府公務預算負擔1億2,422萬7千元及澎湖縣政府負擔2,977萬3千元(詳附表1)，於110年交船營運。
附表1：「澎湖縣各離島老舊交通船汰舊換新計畫」預計經費分擔情形
    單位：新臺幣千元
經費來源	109年度	110年度	合計
中央政府	50,000	74,227	124,227
澎湖縣政府	15,400	14,373	29,773
合計	65,400	88,600	154,000

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
2.截至108年9月20日，澎湖縣府109年配合款尚未確認編列金額，先暫以綜合規劃報告書表定金額估列。
(二)新建99總噸東琉線客船新建工程計畫內容
屏東縣琉球鄉進出仰賴交通船接送，現有公營交通船計2艘，其中1艘於104年6月故障停航迄今，另1艘航行近21年，屏東縣政府擬新建99總噸東琉線客船，以汰換老舊客船。該計畫納入屏東縣第五期(108-111年)離島綜合建設實施方案，經行政院108年3月25日核定，總經費7,450萬元，分由中央政府公務預算負擔1,117萬5千元、屏東縣政府負擔745萬元及離島建設基金負擔5,587萬5千元(詳附表2)，於110年交船營運。
附表2：「新建99總噸東琉線客船新建工程計畫」預計經費分擔情形
    單位：新臺幣千元
經費來源	109年度	110年度	合計
中央政府	9,636	1,539	11,175
屏東縣政府	7,450	0	7,450
離島建設基金	55,875	0	55,875
合計	72,961	1,539	74,500

※註：1.資料來源，交通部；本報告整理。
(三)允宜協助地方政府積極管控購建交通船品質及期程，俾及早提供離島居民安全及便利之運輸工具
澎湖縣望安鄉、白沙鄉及屏東縣琉球鄉目前營運之公營交通船多屬老舊且故障頻繁，影響居民聯外交通，且部分離島居民基於交通便利性及彈性，採漁船附搭之方式往返離島間，致有安全疑慮[27]，允宜協助地方政府積極管控購建交通船品質及期程，俾及早提供離島居民安全及便利之運輸工具。
[27] 參見「澎湖縣各離島老舊交通船汰舊換新計畫綜合規劃案報告書」(108年4月)《肆、現行相關法規及營運課題之探討-三、漁船附搭現況與討論》。
綜上，澎湖縣望安鄉、白沙鄉及屏東縣琉球鄉對外交通仰賴交通客船，澎湖縣政府擬新建交通船4艘，屏東縣政府擬新建交通船1艘，以汰換老舊故障之舊船及改善居民採漁船附搭往返之安全疑慮，允宜協助地方政府積極管控購建交通船品質及期程，俾及早提供離島居民安全及便利之運輸工具。
（分機：1916 黃怡娟）

貳、交通部運輸研究所
交通部運輸研究所(以下簡稱運研所)109年度預算案編列歲入219萬9千元，與108年度同；歲出3億9,778萬5千元，較108年度預算數減少1,655萬8千元(減幅4%)。謹就運研所109年度預算案評估如下：
一三、允宜適時協同委託機關檢討受託代辦研究業務之業務劃分、預算編列及辦理方式之合宜性，俾確保資源有效運用
依據運研所109年度預算案總說明二、施政目標與重點：「本所當前負責之經常性重要工作執掌包括有：(1)辦理各項研究計畫、(2)專案計畫之研擬、推動與督導、(3)重要議題之協調與審議、(4)上級臨時交辦事項之辦理、…。」經查：
(一)運研所辦理之研究與交通部及其他所屬機關所辦委託研究業務之劃分
詢據運研所說明，該所執掌為運輸政策之研究及建議事項[28]等，主要係辦理全國性、跨運具、跨領域與跨部門之整合規劃研究，以及前瞻科技研發應用與基礎創新等研究，以支援交通部及相關機關施政；至交通部及所屬機關辦理之研究計畫，較著重在主管業務權責內所面臨問題之實務面技術型研究。運研所在研提研究計畫時，為確保研究計畫能符合交通部及所屬各機關當前施政之需要，均邀請相關單位召開需求研商會議。
[28] 依據交通部運輸研究所組織條例第2條規定：「交通部運輸研究所(以下簡稱本所) 掌理下列事項：一、運輸政策之研究及建議事項。二、運輸系統規劃配合及運輸計畫之研擬、評估事項。三、運輸發展與政治、經濟、國防及社會關係之研究與配合事項。四、運輸工程之設計、研究及發展事項。五、運輸經營及管理效率之研究發展事項。六、運輸安全之研究及規劃事項。七、運輸研究成果之應用及指導事項。八、國內外運輸研究之聯繫及合作事項。九、運輸資料之蒐集、整理、編譯及提供事項。十、港灣技術之研究及建議事項。十一、其他運輸研究事項。」
(二)運研所每年度尚受託代辦研究業務，允宜適時與委託機關檢討研究業務劃分、預算編列及辦理方式之合宜性
運研所除每年自行編列預算辦理之研究外，每年度尚受其他機關(構)委託辦理研究業務。詢據該所說明，截至108年8月底止，106至109年度已知或預計之受託金額分別為0.91億元、1.19億元、0.92億元及0.56億元(其中108至109年度尚在持續受託中)。經整理運研所提供106年度至108年度(截至8月底止，以下同)之受託辦理研究資料，謹依委託機關、受託週期及辦理方式說明如下(詳附表1)：
1.委託機關：106至108年度運研所受託代辦研究業務，其委託機關約5成為交通部及所屬中央行政機關，包括交通部、公路總局及所屬與航港局；約4成為交通部主管國營事業，包括臺灣港務公司及臺鐵局；至地方政府委託辦理者，為金門縣港務處及連江縣政府。按運研所本具有研究各項運輸業務之權責，且其所辦理研究業務均會提請相關單位辦理需求研商，以確保符合機關施政需要，爰如同屬中央行政機關，是否仍需由交通部等機關編列預算委託運研所辦理，容有協同委辦機關檢討相關業務劃分及運作方式之空間。
2.受委託週期：106至108年度運研所受託辦理之研究多為2至5年之跨年期研究(占各年度受託案件數50%至68.18%)，惟受託案件中每年度有2件屬常態辦理者，包括自89年度起辦理之「台灣地區橋梁管理資訊系統」及自101年度起辦理之「公路容量規劃研究」(委託機關均為公路總局及所屬)。依據「中央各主管機關編製109年度概算應行注意辦理事項」第四點(一)9規定：「各機關委託其他政府機關代辦業務經費，應儘量檢討減編，…。另對於每年經常性且金額較為固定之委辦事項或委託訓練等，其經費應儘量檢討移撥由代辦機關編列。」爰前開常態受託辦理業務如確有賡續辦理必要，允宜與委託機關協調，參照前開規定辦理。
3.辦理方式：106及107年度運研所受託辦理研究案件數，約有50%及45.45%辦理再委辦，約有31.25%及22.73%採共同辦理，其中包括再委辦，再委辦之比率偏高。考量運輸發展情勢益形多元，爰交通事務研究需借重其他領域專家學者之專長尚屬合理，惟如屬受託辦理案件，長期又全數再委託，似仍宜適時檢視其合宜性。
附表1：運研所106年度至108年度截至8月底之受託辦理研究情形表
單位：件
類別			106年度		107年度		108年度 / (截至8月底止)
一、委託機關			案件數	比率	案件數	比率	案件數	比率
1.中央行政機關		交通部	5	31.25%	6	27.27%	4	28.57%
		公路總局及所屬	3	18.75%	5	22.73%	3	21.43%
		航港局	-	-	-	-	1	7.14%
		小計	8	50.00%	11	50.00%	8	57.14%
2.國營事業		臺灣港務公司(含基隆、花蓮、高雄分公司自行委託)	7	43.75%	8	36.36%	5	35.71%
		臺鐵局	-	-	1	4.55%	-	-
		小計	7	43.75%	9	40.91%	5	35.71%
3.地方政府		金門縣港務處	1	6.25%	1	4.55%	-	-
		連江縣政府	-	-	1	4.55%	1	7.14%
		小計	1	6.25%	2	9.09%	1	7.14%
合計			16	100%	22	100%	14	100%
二、受託週期			案件數	比率	案件數	比率	案件數	比率
1.常態受託辦理			2	12.50%	2	9.09%	2	14.29%
2.非常態受託辦理	1年期		6	37.50%	5	22.73%	3	21.43%
	多年期(2-5年)		8	50.00%	15	68.18%	9	64.28%
	小計		14	87.50%	20	90.91%	12	85.71%
合計			16	100%	22	100%	14	100%
三、辦理方式			案件數	比率	案件數	比率	案件數	比率
1.自行辦理			3	18.75%	7	31.82%	6	42.86%
2.共同辦理(自行辦理 + 再委辦)			5	31.25%	5	22.73%	3	21.43%
3.再委辦			8	50.00%	10	45.45%	5	35.71%
合計			16	100%	22	100%	14	100%

※註：1.資料來源，整理自運研所提供資料，本中心製表。
2.本表百分比細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。
3.本表108年度資料為截至8月底止已接受委辦者。
4.依據運研所說明，本表委託機關多為預算編列機關，僅3案為交通部指示辦理，預算由所屬機關(構)或財團法人支應。
綜上，運研所執掌為運輸政策之研究及建議等，除該所自行編列預算辦理之研究外，每年度尚受託代辦研究業務。依據該所106至107年度實際執行結果，約5成之委託機關為交通部及所屬機關，又該所受託後之再委辦比率偏高，且存有部分案件常態受託辦理之情形，鑑於該所108及109年度仍持續辦理相關受託業務，允宜適時與委託機關檢討研究業務劃分、預算編列及辦理方式之合宜性。
（分機：1937 叢宏安）